## dic 23
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
2 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 19045.21 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
3 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
4 | Córdoba | La Francia | La Francia | Ramal a PRP La Francia | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 657.22 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
5 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
6 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
7 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
8 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
9 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
10 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
11 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
12 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
13 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
14 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | Tramo Tuclame-Serrezuela | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 38160.17 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
15 | Córdoba | Panaholma | Panaholma | Panaholma - Panaholma | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 4854 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
16 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
17 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
18 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
19 | Córdoba | VILLA DE SOTO | VILLA DE SOTO | PRP VILLA DE SOTO | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
20 | Córdoba | PANAHOLMA | PANAHOLMA | PRP PANAHOLMA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
21 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
22 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
23 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
24 | Córdoba | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | RAMAL AVELLANEDA - VILLA MARIA DE RIO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152/254 | 80323 | 99 | 2017-12-02 | 2019-02-26
25 | Córdoba | VILLA BERNA | VILLA BERNA | PRP VILLA BERNA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
26 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
27 | Córdoba | BRINKMANN | BRINKMANN | PRP BRINKMANN | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 3000 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
28 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
29 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
30 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
31 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
32 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
33 | Córdoba | CAÑADA DE MACHADO | CAÑADA DE MACHADO | PRP CAÑADA DE MACHADO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
34 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
35 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
36 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
37 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
38 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRI LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
39 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRP LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
40 | Córdoba | LA TORDILLA | LA TORDILLA | PRP LA TORDILLA | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
41 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRI EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
42 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRP EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
43 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
44 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
45 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
46 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
47 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
48 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
49 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
50 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
51 | Córdoba | SAN PEDRO NORTE | SAN PEDRO NORTE | PRP SAN PEDRO NORTE | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
52 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
53 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
54 | Córdoba | VILLA HUIDOBRO | VILLA HUIDOBRO | PRP VILLA HUIDOBRO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
55 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
56 | Córdoba | ITALÓ | ITALÓ | PRP ITALÓ | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
57 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
58 | Córdoba | BUCHARDO | BUCHARDO | PRP BUCHARDO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2000 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
59 | Córdoba | PINCEN | PINCEN | PRP PINCEN | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
60 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
61 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
62 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
63 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
64 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
65 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
66 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
67 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
68 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
69 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
70 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
| Córdoba | Jesus Maria | Jesus Maria | Prov Gn a Mariano Max | 00706/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2023-12-12 | 2023-12-27 | 2023-12-27
1330 | Córdoba | Villa Santa Rosa | Villa Santa Rosa | Prov. GN a GNC Osvaldo Fantini y Cía. SRL | 05190/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 253.1 | 99 | 2019-03-08 | 2021-07-26 | [17 empty] | 1
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1729 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | INTERCONEXION RED CON PRP | 00658/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1227 | 90 | 2020-01-15 |  |  | 1
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2103 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN Gasoducto Punta de los Llanos - Patquia | 04258/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 203 | 32200 | 100 | 2021-08-10
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2105 | La Rioja | Chamical | Chamical | Prov . GN Gasoducto CHAMICAL -Punta de los Llanos - | 04254/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 203 | 30400 | 99 | 2021-08-10
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2284 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provisión de GN a Calle Olegario Correa - Barrio Alto Alberd | 05445/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 123 | 100 | 2022-06-20 | 2023-12-28 | 2023-12-28
2286 | Córdoba | San Bartolome | San Bartolome | PROVISIÓN DE G.N. A INDUSTRIA AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO | 05274/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3420 | 10 | 2022-06-13
2289 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Prov GN a Master Plan Edisur | 05052/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4131 | 10 | 2022-06-21
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2329 | Córdoba | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 40 | 2022-07-12
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Keneth Flood | 01939/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38 | 100 | 2023-10-25 | 2023-12-18 | 2023-12-18
2346 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provision GN a Loteo La Angelita | 01008/219 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8236 | 10 | 2022-08-01
2354 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 30 | 2022-08-08
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2380 | Córdoba | Anisacate | Anisacate | Provision de GN a CALLES VARIAS | 05249/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3691 | 10 | 2022-09-05
2412 | Cordoba | Cordoba | Cordoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 30 | 2022-10-25
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 60 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 30 | 2022-11-22
2433 | Cordoba | La Rancherita | La Rancherita | Prov. de GN a La Rancherita y Las Cascadas | 05247/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3500 | 40 | 2022-11-08
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
| Cordoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | CALLE MAR CHIQUITA | 01247/320 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 308 | 100 | 2023-05-19 | 2023-12-06 | 2023-12-06
2439 | Cordoba | Alejo Ledesma | Alejo Ledesma | PROV GN Manzanas Varias | 02300/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20970 | 10 | 2022-11-23
2444 | Cordoba | Malagueño | Malagueño | Provisión de a Country Tejas IV | 05463/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19914 | 100 | 2022-11-01 | 2023-12-14 | 2023-12-14
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2451 | Cordoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Prov GN a los Chañaritos | 05177/002 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3515 | 60 | 2022-12-01
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 10 | 2022-12-27
2466 | Cordoba | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4200 | 80 | 2023-01-16
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 60 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2473 | Cordoba | Eufrasio Loza | Eufrasio Loza | Provisión de GN a Bv Cordoba y Otras | 05289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1551 | 100 | 2023-01-04 | 2023-12-06 | 2023-12-06
| Cordoba | General Deheza | General Deheza | Prov. GN Parque Industrial- red | 05461/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3677 | 100 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-14
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2477 | Cordoba | Charras | Charras | Provision GN a Calle varias | 04852/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1000 | 100 | 2023-01-02 | 2023-12-17 | 2023-12-17
2479 | Cordoba | Huinca Renanco | Huinca Renanco | Pron Gn a vecinos varios | 03636/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1500 | 10 | 2023-01-02
2480 | Cordoba | Sinsacate | Sinsacate | Prov. De GN a Pasaje Señora Minina | 02243/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1800 | 10 | 2023-01-26
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2500 | Córdoba | La Cruz | La Cruz | Provisión de G.N. a calle San Martin y Manzanas Varias, | 01243/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1230 | 20 | 2023-03-06
2504 | Córdoba | Cordoba | Sinsacate | PROVISION DE G.N. A CALLES VARIAS | 02243/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1190 | 40 | 2023-03-01
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2506 | Córdoba | La Para | La Para | Provisión de GN a Vec de la Para | 02290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4600 | 70 | 2023-03-20
2507 | Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Prov. GN a Parque Industrial las Varillas | 05584/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 133 | 90 | 2023-03-01
2510 | Córdoba | Tránsito | Tránsito | Provisión de GN a Calle Cerino | 01226/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4497 | 10 | 2023-03-21
2511 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Santa Rosa | 00332/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-03-28 | [5 empty] | 2
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2524 | Córdoba | Corralito | Corralito | Provisión de gas natural a Manzanas Varias - 4 Etapa – Corralito | 02295/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4045 | 100 | 2023-04-18 | 2023-12-07 | 2023-12-07
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
2541 | Córdoba | Paso Viejo | Paso Viejo | Vec. Paso Viejo | 05154/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1883 | 100 | 2023-05-05 | 2023-12-19 | 2023-12-19
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2545 | Córdoba | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 40 | 2023-05-12
2546 | Córdoba | San Agustin | San Agustin | Provisión de G.N. a vecinos de la localidad de San Agustín. | 02296/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6341 | 20 | 2023-05-23
2547 | Córdoba | Noetinger | Noetinger | Prov GN a calles varias | 05067/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 30 | 2023-06-21
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2560 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | GNC ALT | 05523/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2463 | 100 | 2023-06-05 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | [8 empty] | 2023-06-05
2561 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Agroempresa Colón - Sinsacate | 02243/038 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1180 | 20 | 2023-06-21
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2566 | Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | PROV. DE G.N A CALLE 12 DE OCTUBRE Y OTRAS – B° LA LOMA – | 01052/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 840 | 60 | 2023-06-05
2568 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2569 | Córdoba | Col. Valtelina | Col. Valtelina | Prov GN a Col. Valtelina | 05266/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3224 | 10 | 2023-06-01
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
2589 | Córdoba | Luca | Luca | Calle 25 de mayo - B° Centro | 00718/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 90 | 2023-07-01
2592 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Provisión de G.N. a Av. De Los Conquistadores, | 01244/135 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 80 | 2023-07-26
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2594 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Estancia Q2 - Lote 329 | 00623/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2023-07-27
2595 | Córdoba | James Craik | James Craik | Provisión de G.N. a calle San Juan y Manz. Varias | 01331/100 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 708 | 50 | 2023-07-24
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2601 | Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 20 | 2023-08-11
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2611 | Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Prov. de GN a calle Florida y Otras | 02297/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 20 | 2023-08-08
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2619 | Córdoba | La Paquita | La Paquita | Provisión GN a manzanas varias | 02319/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2023-08-31
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2620 | Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle Roilan | 01052/127 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2023-09-22
2620 | Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle Balboa - La Cumbre | 01052/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2023-09-15
2620 | Córdoba | La Serranita | La Serranita | La Serranita 3er etapa | 05250/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2300 | 100 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Chacabuco - B° Pacífico | 00795/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2620 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Fermina Zarate - B° Hospital | 00795/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2620 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2620 | Córdoba | Ucacha | Ucacha | calle Mariano Moreno y Otras | 00524/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 60 | 2023-09-28
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Industria cableadora industrial Córdoba S.R.L - Villa Allende - Córdoba | 01015/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2023-09-25 | 2023-12-15 | 2023-12-15
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a calle Paris - Mendiolaza - Córdoba | 00623/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2023-09-15 | 2023-12-27 | 2023-12-27
2620 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a calle Esperanza - B° Industrial - La Calera - Córdoba | 00680/169 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2023-09-14 | 2023-12-15 | 2023-12-15
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Las Sierritas | 01244/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 770 | 20 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Calle Belgrano | 02537/069 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | LOCAL GASTRONÓMICO LINNE COSTANER | 01153/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 100 | 2023-10-09 | 2023-12-14 | 2023-12-14
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 20 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Melo | Melo | Nueva red de Distribución Vec. De Melo | 05351/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2811 | 30 | 2023-10-05
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 10 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Estacion General Paz | Estacion General Paz | Prov GN calle Bs As y Otras | 02275/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 100 | 2023-10-19 | 2023-12-14 | 2023-12-14
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 10 | 2023-10-31
2620 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN a Bv Mitre | 00963/260 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2023-10-23
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | MADRE SACRAMENTO | 01271/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 60 | 2023-10-30
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | IND. ESTISOL - MALVINAS | 05507/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 664 | 40 | 2023-10-23 | [10 empty] | 2023-10-30
2620 | Córdoba | La Calera | La Calera | STOECKLIM – LA CALERA | 00680/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 50 | 2023-10-30
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Luis de Azpeitia - B° Obrero | 05349/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2023-10-09
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Calle Pública 1 - B° Quinta de Flores - Córdoba | 01271/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Las Heras | 00332/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 405 | 50 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle General Roca | 04859/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 80 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2620 | Cruz del Eje | Cruz del Eje | Cruz del Eje | SOLARES DEL SUR - CRUZ DEL EJE | 01047/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 186 | 20 | 2023-11-27
2620 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2620 | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Calle Dávalos – Bº Centenario | 01246/152 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2023-11-27 | 2023-12-15 | 2023-12-15
2620 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | Santa Catalina | Santa Catalina | Santa Catalina | Vec. Calle Jujuy | 00304/089 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2023-11-23
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Vilelas - Bº Jardín Norte | 01713/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2023-11-22
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Jujuy | 00360/231 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 30 | 2023-11-22
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Parana | 00360/211 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 40 | 2023-11-22
2620 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | Los Condores | Los Condores | Los Condores | Calle Las Heras, Leandro N. Alem | 01238/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 50 | 2023-11-30
2620 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 20 | 2023-11-13
2620 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Calle VS | 01050/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-11-13
2620 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Provisión de G.N. a calle Moreno - | 01050/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 20 | 2023-11-15
2620 | Oliva | Oliva | Oliva | Calle uruguay | 00517/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2023-11-16
2620 | Malagueño | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 40 | 2023-11-10
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | calle Publica A | 05301/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 50 | 2023-11-10
2620 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2620 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | F Paula de rivera | 05759/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-11-03
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Celia Torra | 05814/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-11-08
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Provisión de GN a Casonas de Petroleros | 05052/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 162 | 100 | 2023-11-14 | 2023-12-21 | 2023-12-21
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | GNC LUCAM SA | 05522/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 98 | 100 | 2023-08-22 | 2023-12-18 | 2023-12-18
| Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 10 | 2023-12-18
| Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 160 | 20 | 2023-12-19
| Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 30 | 2023-12-19
| Córdoba | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | 00463/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 20 | 2023-12-27
| Córdoba | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | 00630/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 520 | 20 | 2023-12-11
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Santiago del Estero | 02279/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 495 | 60 | 2023-12-05
| Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | calles varias | 02012/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 50 | 2023-12-07
| Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Provision de Gas Natural a calle Cordoba LA CARLOTA | 00795/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 95 | 50 | 2023-12-13
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Almirante Brown - ALEJANDRO ROCA | 00549/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 60 | 2023-12-13
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Libertad - ALEJANDRO ROCA | 00549/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2023-12-13
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calles 9 de julio y Otras - ALEJANDRO ROCA | 00549/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 30 | 2023-12-13
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reub. cañería de acero calle Baigorria - Córdoba | 05762/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 20 | 2023-12-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Padre Alberione - B° Argüello - Córdoba | 00043/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 40 | 2023-12-01
| Córdoba | La Falda | La Falda | calle ecuador - la falda | 01055/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2023-12-20
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | calle irigoyen - huerta grande | 1054/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 60 | 2023-12-11
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Prov. de GN a calle Paris - Mendiolaza - Córdoba | 00623/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 100 | 2023-12-27 | 2023-05-04 | 2023-05-04
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Prov. De GN a calle Navarra - B° Golf - Villa Allende - Córdoba | 00782/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450 | 10 | 2023-12-05

## enero 24
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
344 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | Tramo Tuclame-Serrezuela | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 38160.17 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
359 | Córdoba | VILLA DE SOTO | VILLA DE SOTO | PRP VILLA DE SOTO | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
| Córdoba | Noetinger | Noetinger | Calle Pedo Marchesi | 05067/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 306 | 100 | 211/09/2021 | 2023-12-20 | 2024-01-04
| Córdoba | Cosquin | Cosquin | Cosquin | 01057/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8000 | 100 | 2023-04-29 | 2023-09-15 | 2024-01-18
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
526 | Córdoba | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | RAMAL AVELLANEDA - VILLA MARIA DE RIO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152/254 | 80323 | 99 | 2017-12-02 | 2019-02-26
539 | Córdoba | VILLA BERNA | VILLA BERNA | PRP VILLA BERNA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
579 | Córdoba | BRINKMANN | BRINKMANN | PRP BRINKMANN | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 3000 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
605 | Córdoba | CAÑADA DE MACHADO | CAÑADA DE MACHADO | PRP CAÑADA DE MACHADO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
610 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRI LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
611 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRP LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
614 | Córdoba | LA TORDILLA | LA TORDILLA | PRP LA TORDILLA | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
615 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRI EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
616 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRP EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
646 | Córdoba | SAN PEDRO NORTE | SAN PEDRO NORTE | PRP SAN PEDRO NORTE | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
670 | Córdoba | VILLA HUIDOBRO | VILLA HUIDOBRO | PRP VILLA HUIDOBRO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
676 | Córdoba | ITALÓ | ITALÓ | PRP ITALÓ | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
681 | Córdoba | BUCHARDO | BUCHARDO | PRP BUCHARDO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2000 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
683 | Córdoba | PINCEN | PINCEN | PRP PINCEN | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Maipu y otras | 00993/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 476 | 100 | 2023-08-14 | 2024-01-03 | 2024-01-17
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
1089 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Favarolo | 01838/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 569 | 100 | 2023-07-17 | 2023-12-05 | 2024-01-10
1330 | Córdoba | Villa Santa Rosa | Villa Santa Rosa | Prov. GN a GNC Osvaldo Fantini y Cía. SRL | 05190/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 253.1 | 99 | 2019-03-08 | 2021-07-26 | [17 empty] | 1
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1729 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | INTERCONEXION RED CON PRP | 00658/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1227 | 90 | 2020-01-15 |  |  | 1
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2103 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN Gasoducto Punta de los Llanos - Patquia | 04258/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 203 | 32200 | 100 | 2021-08-10
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2105 | La Rioja | Chamical | Chamical | Prov . GN Gasoducto CHAMICAL -Punta de los Llanos - | 04254/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 203 | 30400 | 99 | 2021-08-10
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2286 | Córdoba | San Bartolome | San Bartolome | PROVISIÓN DE G.N. A INDUSTRIA AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO | 05274/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3420 | 10 | 2022-06-13
2289 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Prov GN a Master Plan Edisur | 05052/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4131 | 10 | 2022-06-21
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2329 | Córdoba | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 40 | 2022-07-12
2346 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provision GN a Loteo La Angelita | 01008/219 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8236 | 10 | 2022-08-01
2354 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 30 | 2022-08-08
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2380 | Córdoba | Anisacate | Anisacate | Provision de GN a CALLES VARIAS | 05249/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3691 | 100 | 2022-09-05 | 2023-11-21 | 2024-01-17
2412 | Cordoba | Cordoba | Cordoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 30 | 2022-10-25
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 60 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 30 | 2022-11-22
2433 | Cordoba | La Rancherita | La Rancherita | Prov. de GN a La Rancherita y Las Cascadas | 05247/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3500 | 40 | 2022-11-08
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2439 | Cordoba | Alejo Ledesma | Alejo Ledesma | PROV GN Manzanas Varias | 02300/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20970 | 10 | 2022-11-23
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2451 | Cordoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Prov GN a los Chañaritos | 05177/002 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3515 | 60 | 2022-12-01
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 10 | 2022-12-27
| Cordoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Valle del Sol | 00623/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1762 | 100 | 2023-04-10 | 2023-10-24 | 2024-01-22
2466 | Cordoba | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4200 | 80 | 2023-01-16
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 60 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2479 | Cordoba | Huinca Renanco | Huinca Renanco | Pron Gn a vecinos varios | 03636/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1500 | 10 | 2023-01-02
2480 | Cordoba | Sinsacate | Sinsacate | Prov. De GN a Pasaje Señora Minina | 02243/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1800 | 10 | 2023-01-26
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2500 | Córdoba | La Cruz | La Cruz | Provisión de G.N. a calle San Martin y Manzanas Varias, | 01243/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1230 | 20 | 2023-03-06
2504 | Córdoba | Cordoba | Sinsacate | PROVISION DE G.N. A CALLES VARIAS | 02243/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1190 | 100 | 2023-03-01 | 2023-12-20 | 2024-01-23
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2506 | Córdoba | La Para | La Para | Provisión de GN a Vec de la Para | 02290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4600 | 70 | 2023-03-20
2507 | Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Prov. GN a Parque Industrial las Varillas | 05584/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 133 | 90 | 2023-03-01
2510 | Córdoba | Tránsito | Tránsito | Provisión de GN a Calle Cerino | 01226/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4497 | 10 | 2023-03-21
2511 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Santa Rosa | 00332/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-03-28 | [5 empty] | 2
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2545 | Córdoba | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 40 | 2023-05-12
2546 | Córdoba | San Agustin | San Agustin | Provisión de G.N. a vecinos de la localidad de San Agustín. | 02296/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6341 | 20 | 2023-05-23
2547 | Córdoba | Noetinger | Noetinger | Prov GN a calles varias | 05067/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 227 | 100 | 2023-06-22 | 2023-12-20 | 2024-01-04
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2561 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Agroempresa Colón - Sinsacate | 02243/038 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1180 | 20 | 2023-06-21
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2566 | Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | PROV. DE G.N A CALLE 12 DE OCTUBRE Y OTRAS – B° LA LOMA – | 01052/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 460 | 100 | 2023-05-31 | 2023-11-30 | 2024-01-25
2568 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2569 | Córdoba | Col. Valtelina | Col. Valtelina | Prov GN a Col. Valtelina | 05266/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3224 | 10 | 2023-06-01
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
| Córdoba | Villa Santa Cruz del Lago | Villa Santa Cruz del Lago | VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO -E II | 01582/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1570 | 100 | 2023-06-12 | 2023-11-15 | 2024-01-08
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle jUJUY | 00360/222 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 27 | 100 | 2023-11-22 | 2024-01-03 | 2024-01-10
2589 | Córdoba | Luca | Luca | Calle 25 de mayo - B° Centro | 00718/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 90 | 2023-07-01
2592 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Provisión de G.N. a Av. De Los Conquistadores, | 01244/135 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 80 | 2023-07-26
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2594 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Estancia Q2 - Lote 329 | 00623/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2023-07-27
2595 | Córdoba | James Craik | James Craik | Provisión de G.N. a calle San Juan y Manz. Varias | 01331/100 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 708 | 50 | 2023-07-24
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2601 | Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 20 | 2023-08-11
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2611 | Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Prov. de GN a calle Florida y Otras | 02297/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 20 | 2023-08-08
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Soriano | 00746/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2023-11-20 | 2024-01-08 | 2024-01-12
2619 | Córdoba | La Paquita | La Paquita | Provisión GN a manzanas varias | 02319/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2023-08-31
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2620 | Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle Balboa - La Cumbre | 01052/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 269 | 100 | 2023-09-15 | 31/04/2024 | 2024-01-31
2620 | Córdoba | La Serranita | La Serranita | La Serranita 3er etapa | 05250/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2300 | 90 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Chacabuco - B° Pacífico | 00795/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2620 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Fermina Zarate - B° Hospital | 00795/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2620 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2620 | Córdoba | Ucacha | Ucacha | calle Mariano Moreno y Otras | 00524/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 60 | 2023-09-28
2620 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Las Fresias | 00680/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2023-09-14 | 2023-11-28 | 2024-01-10
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Las Sierritas | 01244/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 770 | 20 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Calle Belgrano | 02537/069 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 20 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Melo | Melo | Nueva red de Distribución Vec. De Melo | 05351/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2811 | 30 | 2023-10-05
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 10 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 10 | 2023-10-31
2620 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN a Bv Mitre | 00963/260 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2023-10-23
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | MADRE SACRAMENTO | 01271/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 60 | 2023-10-30
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | IND. ESTISOL - MALVINAS | 05507/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 664 | 40 | 2023-10-23
2620 | Córdoba | La Calera | La Calera | STOECKLIM – LA CALERA | 00680/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 50 | 2023-10-30
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Luis de Azpeitia - B° Obrero | 05349/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2023-10-09
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Calle Pública 1 - B° Quinta de Flores - Córdoba | 01271/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Las Heras | 00332/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 405 | 50 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle General Roca | 04859/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 100 | 2023-10-17 | 2023-12-22 | 2024-01-08
2620 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2620 | Cruz del Eje | Cruz del Eje | Cruz del Eje | SOLARES DEL SUR - CRUZ DEL EJE | 01047/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 186 | 20 | 2023-11-27
2620 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2620 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | Santa Catalina | Santa Catalina | Santa Catalina | Vec. Calle Jujuy | 00304/089 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2023-11-23
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Vilelas - Bº Jardín Norte | 01713/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2023-11-22
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Jujuy | 00360/231 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 30 | 2023-11-22
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Parana | 00360/211 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 40 | 2023-11-22
2620 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | Los Condores | Los Condores | Los Condores | Calle Las Heras, Leandro N. Alem | 01238/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 50 | 2023-11-30
2620 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 20 | 2023-11-13
2620 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Calle VS | 01050/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-11-13
2620 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Provisión de G.N. a calle Moreno - | 01050/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 20 | 2023-11-15
2620 | Oliva | Oliva | Oliva | Calle uruguay | 00517/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2023-11-16
2620 | Malagueño | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 40 | 2023-11-10
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | calle Publica A | 05301/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2023-11-10 | 2023-11-30 | 2024-01-19
2620 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2620 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | F Paula de rivera | 05759/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-11-03
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Celia Torra | 05814/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-11-08
| Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 10 | 2023-12-18
| Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 160 | 20 | 2023-12-19
| Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 30 | 2023-12-19
| Córdoba | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | 00463/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 20 | 2023-12-27
| Córdoba | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | 00630/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 520 | 20 | 2023-12-11
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Santiago del Estero | 02279/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 495 | 60 | 2023-12-05
| Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | calles varias | 02012/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 50 | 2023-12-07
| Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Provision de Gas Natural a calle Cordoba LA CARLOTA | 00795/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 211 | 100 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 2023-01-02
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Almirante Brown - ALEJANDRO ROCA | 00549/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 60 | 2023-12-13
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Libertad - ALEJANDRO ROCA | 00549/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2023-12-13
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calles 9 de julio y Otras - ALEJANDRO ROCA | 00549/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 30 | 2023-12-13
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reub. cañería de acero calle Baigorria - Córdoba | 05762/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 20 | 2023-12-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Padre Alberione - B° Argüello - Córdoba | 00043/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 40 | 2023-12-01
| Córdoba | La Falda | La Falda | calle ecuador - la falda | 01055/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2023-12-20
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | calle irigoyen - huerta grande | 1054/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 60 | 2023-12-11
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Prov. de GN a calle Paris - Mendiolaza - Córdoba | 00623/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 100 | 2023-12-27 | 2023-05-04 | 2023-05-04
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Prov. De GN a calle Navarra - B° Golf - Villa Allende - Córdoba | 00782/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450 | 10 | 2023-12-05
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2024-01-22
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 431 | 5 | 2024-01-18
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2023-11-07 | 2024-01-03 | 2024-01-10
| Córdoba | VILLA ALLENDE | VILLA ALLENDE | Calle Bogotá | 00903/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115 | 5 | 2024-01-30
| Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Edificio Pje. Albilene | 01008/228 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 5 | 2024-01-19
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Calle Buenos Aires | 01054/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 65 | 2024-01-18
| Córdoba | Santa María de Punilla | Santa María de Punilla | Marconi y otras | 01058/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3780 | 20 | 2024-01-08
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | W. Tejerina | 01153/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Catamarca y otras | 01443/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1454 | 20 | 2024-01-22
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Calle María Vecchiet | 02243/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9 | 80 | 2024-01-26
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
| Córdoba | Villa Rossi | Villa Rossi | Calle Pablo VI y otras | 05306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.5 | 90 | 2024-01-04
| Córdoba | Mi Granja | Mi Granja | Prov GN a Est GNC Cataneo Hnos | 05429/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 932 | 40 | 2024-01-23
| Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | ALTO ALEGRE | ALTO ALEGRE | GNC ALT | 05633/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2907 | 60 | 2024-01-15
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GOMAS GASPAR | 01127/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 5 | 2024-01-29

## febrero 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
45 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 19045.21 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
47 | Córdoba | La Francia | La Francia | Ramal a PRP La Francia | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 657.22 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
344 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | Tramo Tuclame-Serrezuela | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 38160.17 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
349 | Córdoba | Panaholma | Panaholma | Panaholma - Panaholma | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 4854 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
359 | Córdoba | VILLA DE SOTO | VILLA DE SOTO | PRP VILLA DE SOTO | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
361 | Córdoba | PANAHOLMA | PANAHOLMA | PRP PANAHOLMA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
526 | Córdoba | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | RAMAL AVELLANEDA - VILLA MARIA DE RIO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152/254 | 80323 | 99 | 2017-12-02 | 2019-02-26
539 | Córdoba | VILLA BERNA | VILLA BERNA | PRP VILLA BERNA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
579 | Córdoba | BRINKMANN | BRINKMANN | PRP BRINKMANN | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 3000 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
605 | Córdoba | CAÑADA DE MACHADO | CAÑADA DE MACHADO | PRP CAÑADA DE MACHADO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
610 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRI LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
611 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRP LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
614 | Córdoba | LA TORDILLA | LA TORDILLA | PRP LA TORDILLA | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
615 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRI EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
616 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRP EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
| Córdoba | Embalse | Embalse | Av. Presidente Perón | 01378/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 100 | 2023-11-16 | 2024-02-21 | 2024-02-23
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
646 | Córdoba | SAN PEDRO NORTE | SAN PEDRO NORTE | PRP SAN PEDRO NORTE | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
670 | Córdoba | VILLA HUIDOBRO | VILLA HUIDOBRO | PRP VILLA HUIDOBRO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
676 | Córdoba | ITALÓ | ITALÓ | PRP ITALÓ | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
681 | Córdoba | BUCHARDO | BUCHARDO | PRP BUCHARDO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2000 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
683 | Córdoba | PINCEN | PINCEN | PRP PINCEN | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
|  | RIO CUARTO | RIO CUARTO | CALLE VILELAS | 01713/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2023-11-29 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 1
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
1089 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1330 | Córdoba | Villa Santa Rosa | Villa Santa Rosa | Prov. GN a GNC Osvaldo Fantini y Cía. SRL | 05190/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 253.1 | 100 | 2019-03-08 | 2021-07-26 | 2024-02-19 | [16 empty] | 1
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1729 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | INTERCONEXION RED CON PRP | 00658/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1227 | 90 | 2020-01-15 |  |  | 1
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | ETVec. Calle Yavi - las palmas | 00781/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2023-10-11 | 2023-12-13 | 2024-02-22
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
| Córdoba | Villa María | Villa María | Calle Int Poretti | 00440/221 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 710 | 100 | 2023-07-14 | 2023-09-28 | 2024-02-02 | 40
2103 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN Gasoducto Punta de los Llanos - Patquia | 04258/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 203 | 33925 | 100 | 2021-08-10 | 2024-02-16 | 2024-02-16
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2105 | La Rioja | Chamical | Chamical | Prov . GN Gasoducto CHAMICAL -Punta de los Llanos - | 04254/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 203 | 30093 | 100 | 2021-08-10 | 2024-02-16 | 2024-02-16
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Calle Mansilla | 00503/584 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 2024-02-08
2286 | Córdoba | San Bartolome | San Bartolome | PROVISIÓN DE G.N. A INDUSTRIA AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO | 05274/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3420 | 10 | 2022-06-13
2289 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Prov GN a Master Plan Edisur | 05052/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4131 | 10 | 2022-06-21
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2329 | Córdoba | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 40 | 2022-07-12
2346 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provision GN a Loteo La Angelita | 01008/219 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8236 | 10 | 2022-08-01
2354 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 30 | 2022-08-08
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2412 | Cordoba | Cordoba | Cordoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 30 | 2022-10-25
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 60 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 30 | 2022-11-22
2433 | Cordoba | La Rancherita | La Rancherita | Prov. de GN a La Rancherita y Las Cascadas | 05247/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3500 | 40 | 2022-11-08
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2439 | Cordoba | Alejo Ledesma | Alejo Ledesma | PROV GN Manzanas Varias | 02300/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20970 | 10 | 2022-11-23
2443 | Cordoba | La Bolsa | La Bolsa | Prov. de GN a calle San Martin y Otras ET 2 | 03537/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1458 | 100 | 2022-11-04 | 2023-12-21 | 2024-02-21
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2451 | Cordoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Prov GN a los Chañaritos | 05177/002 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3515 | 60 | 2022-12-01
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 10 | 2022-12-27
2466 | Cordoba | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4200 | 80 | 2023-01-16
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 60 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2479 | Cordoba | Huinca Renanco | Huinca Renanco | Pron Gn a vecinos varios | 03636/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1500 | 10 | 2023-01-02
2480 | Cordoba | Sinsacate | Sinsacate | Prov. De GN a Pasaje Señora Minina | 02243/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1800 | 10 | 2023-01-26
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2500 | Córdoba | La Cruz | La Cruz | Provisión de G.N. a calle San Martin y Manzanas Varias, | 01243/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1230 | 20 | 2023-03-06
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2506 | Córdoba | La Para | La Para | Provisión de GN a Vec de la Para | 02290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4860 | 70 | 2023-03-20 | 2023-09-25 | 2024-02-02 | 12
2507 | Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Prov. GN a Parque Industrial las Varillas | 05584/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 133 | 100 | 2023-03-01 | 2024-02-19 | 2024-02-20
2510 | Córdoba | Tránsito | Tránsito | Provisión de GN a Calle Cerino | 01226/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4200 | 100 | 2023-03-21 | 2023-12-21 | 2024-02-05
2511 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Santa Rosa | 00332/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-03-28 | [5 empty] | 2
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
| Córdoba | Cordoba | Cordoba | Av de los pescadores y otras | 01244/136 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 161 | 100 | 2023-10-17 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 4
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2545 | Córdoba | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 40 | 2023-05-12
2546 | Córdoba | San Agustin | San Agustin | Provisión de G.N. a vecinos de la localidad de San Agustín. | 02296/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6341 | 20 | 2023-05-23
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2561 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Agroempresa Colón - Sinsacate | 02243/038 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1180 | 20 | 2023-06-21
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2568 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2569 | Córdoba | Col. Valtelina | Col. Valtelina | Prov GN a Col. Valtelina | 05266/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3224 | 10 | 2023-06-01
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
| Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Venezuela | 00360/228 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2023-11-05 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 3
2589 | Córdoba | Luca | Luca | Calle 25 de mayo - B° Centro | 00718/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 90 | 2023-07-01
2592 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Provisión de G.N. a Av. De Los Conquistadores, | 01244/135 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 80 | 2023-07-26
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2594 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Estancia Q2 - Lote 329 | 00623/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2023-07-27
2595 | Córdoba | James Craik | James Craik | Provisión de G.N. a calle San Juan y Manz. Varias | 01331/100 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 794 | 100 | 2023-05-09 | 2024-02-08 | 2024-02-16
| Córdoba | James Craik | James Craik | Provisión de G.N. a calle San Juan y Manz. Varias | 01008/232 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23 | 100 | 2023-11-01 | 2024-02-02 | 2024-02-05
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2601 | Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 20 | 2023-08-11
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2611 | Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Prov. de GN a calle Florida y Otras | 02297/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 20 | 2023-08-08
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2619 | Córdoba | La Paquita | La Paquita | Provisión GN a manzanas varias | 02319/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2023-08-31
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2621 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2622 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2623 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2624 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2625 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2023-08-09
2626 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2627 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2628 | Córdoba | La Serranita | La Serranita | La Serranita 3er etapa | 05250/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2300 | 90 | 2023-09-25
2629 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Chacabuco - B° Pacífico | 00795/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2630 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Fermina Zarate - B° Hospital | 00795/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2631 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2632 | Córdoba | Ucacha | Ucacha | calle Mariano Moreno y Otras | 00524/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 60 | 2023-09-28
2633 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2634 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2635 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2636 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Las Sierritas | 01244/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 770 | 20 | 2023-10-17
2637 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Calle Belgrano | 02537/069 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | 2024-02-02
2638 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 20 | 2023-10-16
2639 | Córdoba | Melo | Melo | Nueva red de Distribución Vec. De Melo | 05351/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2811 | 30 | 2023-10-05
2640 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 10 | 2023-10-17
2641 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 10 | 2023-10-31
2642 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN a Bv Mitre | 00963/260 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2023-10-23
2643 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | MADRE SACRAMENTO | 01271/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 60 | 2023-10-30
2644 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | IND. ESTISOL - MALVINAS | 05507/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 664 | 40 | 2023-10-23
2645 | Córdoba | La Calera | La Calera | STOECKLIM – LA CALERA | 00680/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2023-10-30 | 2023-12-21 | 2024-02-06
2646 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Luis de Azpeitia - B° Obrero | 05349/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2023-10-09
2647 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Calle Pública 1 - B° Quinta de Flores - Córdoba | 01271/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-10-17
2648 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2649 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2650 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Las Heras | 00332/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 405 | 50 | 2023-10-25
2651 | Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle Nicaragua | 01247/338 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 2024-02-02
2652 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2653 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2654 | Cruz del Eje | Cruz del Eje | Cruz del Eje | SOLARES DEL SUR - CRUZ DEL EJE | 01047/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 186 | 20 | 2023-11-27
2655 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2656 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2657 | Santa Catalina | Santa Catalina | Santa Catalina | Vec. Calle Jujuy | 00304/089 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2023-11-23
2658 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Vilelas - Bº Jardín Norte | 01713/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2023-11-22
2659 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Jujuy | 00360/231 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-11-22 | 2024-01-30 | 2024-02-01
2660 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Parana | 00360/211 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 40 | 2023-11-22
2661 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2662 | Los Condores | Los Condores | Los Condores | Calle Las Heras, Leandro N. Alem | 01238/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 50 | 2023-11-30
2663 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 20 | 2023-11-13
2664 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Calle VS | 01050/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-11-13
2665 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Provisión de G.N. a calle Moreno - | 01050/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 20 | 2023-11-15
2666 | Oliva | Oliva | Oliva | Calle uruguay | 00517/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 720 | 100 | 2023-11-21 | 2024-02-08 | 2024-02-16
2667 | Malagueño | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 40 | 2023-11-10
2668 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Lilas de horizonte | 05301/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2023-11-10 | 2023-11-30 | 2024-02-08 | 1
2669 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2670 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
2671 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | F Paula de rivera | 05759/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-11-03
2672 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Celia Torra | 05814/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2023-11-08 | 2024-02-02 | 2024-02-22
2673 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | GNC LUCAM SA | 05522/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 98 | 100 | 2023-08-22 | 2023-12-18 | 2023-12-18
2674 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 10 | 2023-12-18
2675 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 160 | 20 | 2023-12-19
2676 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 30 | 2023-12-19
2677 | Córdoba | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | 00463/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 20 | 2023-12-27
2678 | Córdoba | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | 00630/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 520 | 20 | 2023-12-11
2679 | Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
2680 | Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Santiago del Estero | 02279/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 495 | 60 | 2023-12-05
2681 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | calles varias | 02012/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 50 | 2023-12-07
2682 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
2683 | Córdoba | La Carlota | La Carlota | Provision de Gas Natural a calle Cordoba LA CARLOTA | 00795/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 211 | 100 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 2023-01-02
2684 | Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Almirante Brown - ALEJANDRO ROCA | 00549/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
2685 | Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Libertad - ALEJANDRO ROCA | 00549/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
2686 | Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calles 9 de julio y Otras - ALEJANDRO ROCA | 00549/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
2687 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reub. cañería de acero calle Baigorria - Córdoba | 05762/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 20 | 2023-12-01
2688 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Padre Alberione - B° Argüello - Córdoba | 00043/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 40 | 2023-12-01
2689 | Córdoba | La Falda | La Falda | calle ecuador - la falda | 01055/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2023-12-20
2690 | Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | calle irigoyen - huerta grande | 1054/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 60 | 2023-12-11
2691 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Prov. de GN a calle Paris - Mendiolaza - Córdoba | 00623/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 100 | 2023-12-27 | 2023-05-04 | 2023-05-04
2692 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Prov. De GN a calle Navarra - B° Golf - Villa Allende - Córdoba | 00782/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450 | 10 | 2023-12-05
2693 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2024-01-22
2694 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
2695 | Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 431 | 5 | 2024-01-18
2696 | Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2023-11-07 | 2024-01-03 | 2024-01-10
2697 | Córdoba | VILLA ALLENDE | VILLA ALLENDE | Calle Bogotá | 00903/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115 | 5 | 2024-01-30
2698 | Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
2699 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Edificio Pje. Albilene | 01008/228 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 5 | 2024-01-19
2700 | Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Calle Buenos Aires | 01054/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 65 | 2024-01-18
2701 | Córdoba | Santa María de Punilla | Santa María de Punilla | Marconi y otras | 01058/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3780 | 20 | 2024-01-08
2702 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | W. Tejerina | 01153/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 5 | 2024-01-22
2703 | Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Catamarca y otras | 01443/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1454 | 20 | 2024-01-22
2704 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Calle María Vecchiet | 02243/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9 | 80 | 2024-01-26
2705 | Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
2706 | Córdoba | Villa Rossi | Villa Rossi | Calle Pablo VI y otras | 05306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.5 | 90 | 2024-01-04
2707 | Córdoba | Mi Granja | Mi Granja | Prov GN a Est GNC Cataneo Hnos | 05429/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 932 | 40 | 2024-01-23
2708 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
2709 | Córdoba | ALTO ALEGRE | ALTO ALEGRE | GNC ALT | 05633/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2907 | 60 | 2024-01-15
2710 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GOMAS GASPAR | 01127/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 5 | 2024-01-29
2711 | CORDOBA | CORDOBA | Colonia Caroya | Calle Adolfo Morandini | 00225/390 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2024-02-20
2712 | CORDOBA | CORDOBA | Montecristo | Loteo Campelli | 00678/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1050 | 80 | 2024-02-08
2713 | CORDOBA | CORDOBA | VILLA ALLENDE | Calle Venecia | 00782/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 40 | 2024-02-23
2714 | CORDOBA | CORDOBA | DEAN FUNES | calle santiago del estero | 00963/256 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 70 | 2024-02-01
2715 | CORDOBA | CORDOBA | DEAN FUNES | Calle Senador López | 00963/259 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 40 | 2024-02-14
2716 | CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Pje. Omar Pariani | 01158/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 35 | 2024-02-14
2717 | CORDOBA | CORDOBA | RIO TERCERO | Calle Pueyrredón | 01197/032 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2024-02-21
2718 | CORDOBA | CORDOBA | Berrotaran | calle Dean Funes | 01239/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 400 | 50 | 2024-02-19
2719 | CORDOBA | CORDOBA | BELL VILLE | Calle Miguel Sucaria | 01239/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2024-02-20
2720 | CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Manzanas varias | 01378/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4415 | 35 | 2024-02-14
2721 | CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 15 | 2024-02-14
2722 | CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | Complejo las cañitas park | 05748/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 20 | 2024-02-19
2723 | CORDOBA | CORDOBA | Río Cuarto | Calle Adolfo Bioy Casares | 00746/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 265 | 25 | 2024-02-14
2724 | CORDOBA | CORDOBA | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
2725 | CORDOBA | CORDOBA | Sinsacate | Loteo La Matera | 02243/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5810 | 30 | 2024-02-26
2726 | CORDOBA | CORDOBA | Villa Rumipal | Av. San Martín | 01245/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178 | 0 | 2024-02-26

## marzo 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
45 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 19045.21 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
47 | Córdoba | La Francia | La Francia | Ramal a PRP La Francia | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 657.22 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Provisión de GN a calle Rivadavia - Bell Ville | 00493/271 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2023-10-05 | 2024-02-26 | 2024-03-18
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
344 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | Tramo Tuclame-Serrezuela | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 38160.17 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
349 | Córdoba | Panaholma | Panaholma | Panaholma - Panaholma | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 4854 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
359 | Córdoba | VILLA DE SOTO | VILLA DE SOTO | PRP VILLA DE SOTO | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
361 | Córdoba | PANAHOLMA | PANAHOLMA | PRP PANAHOLMA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
526 | Córdoba | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | RAMAL AVELLANEDA - VILLA MARIA DE RIO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152/254 | 80323 | 99 | 2017-12-02 | 2019-02-26
539 | Córdoba | VILLA BERNA | VILLA BERNA | PRP VILLA BERNA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
579 | Córdoba | BRINKMANN | BRINKMANN | PRP BRINKMANN | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 3000 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
605 | Córdoba | CAÑADA DE MACHADO | CAÑADA DE MACHADO | PRP CAÑADA DE MACHADO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
610 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRI LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-12 | 2021-01-08 | 2024-03-07
611 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRP LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-12 | 2021-03-02 | 2024-03-07
614 | Córdoba | LA TORDILLA | LA TORDILLA | PRP LA TORDILLA | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
615 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRI EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
616 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRP EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
646 | Córdoba | SAN PEDRO NORTE | SAN PEDRO NORTE | PRP SAN PEDRO NORTE | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
670 | Córdoba | VILLA HUIDOBRO | VILLA HUIDOBRO | PRP VILLA HUIDOBRO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2500 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2023-02-10
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
676 | Córdoba | ITALÓ | ITALÓ | PRP ITALÓ | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 15/032021
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
681 | Córdoba | BUCHARDO | BUCHARDO | PRP BUCHARDO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2000 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2023-09-20
683 | Córdoba | PINCEN | PINCEN | PRP PINCEN | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
1089 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo don bosco de horizonte II | 00781/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1078 | 100 | 2023-09-19 | 2024-02-29 | 2024-03-19
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
| Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Vec. De Barrio Raul Alfonsin | 00929/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1441 | 100 | 2022-09-09 | 2024-02-05 | 2024-03-19
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2286 | Córdoba | San Bartolome | San Bartolome | PROVISIÓN DE G.N. A INDUSTRIA AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO | 05274/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3420 | 10 | 2022-06-13
2289 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Prov GN a Master Plan Edisur | 05052/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4131 | 10 | 2022-06-21
| Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | Vec. De calle Formosa | 00929/127 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 373 | 100 | 2022-11-28 | 2023-11-17 | 2024-03-19
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2329 | Córdoba | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 40 | 2022-07-12
2346 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provision GN a Loteo La Angelita | 01008/219 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8236 | 10 | 2022-08-01
2354 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 30 | 2022-08-08
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2412 | Cordoba | Cordoba | Cordoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 30 | 2022-10-25
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 90 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
2433 | Cordoba | La Rancherita | La Rancherita | Prov. de GN a La Rancherita y Las Cascadas | 05247/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3500 | 40 | 2022-11-08
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2439 | Cordoba | Alejo Ledesma | Alejo Ledesma | PROV GN Manzanas Varias | 02300/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20970 | 10 | 2022-11-23
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2451 | Cordoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Prov GN a los Chañaritos | 05177/002 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3515 | 100 | 2022-12-01 | 2023-09-15 | 2024-03-07
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
2466 | Cordoba | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4200 | 90 | 2023-01-16
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2479 | Cordoba | Huinca Renanco | Huinca Renanco | Pron Gn a vecinos varios | 03636/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1500 | 10 | 2023-01-02
2480 | Cordoba | Sinsacate | Sinsacate | Prov. De GN a Pasaje Señora Minina | 02243/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1800 | 100 | 2023-01-17 | 2024-03-06 | 2024-03-13
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2500 | Córdoba | La Cruz | La Cruz | Provisión de G.N. a calle San Martin y Manzanas Varias, | 01243/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1230 | 20 | 2023-03-06
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2511 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Santa Rosa | 00332/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-03-28 | [5 empty] | 2
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
| Córdoba | Villa Del Dique | Villa Del Dique | Calle Formosa | 01244/138 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 124 | 100 | 2024-12-04 | 2024-03-08 | 2024-03-12
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2545 | Córdoba | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 40 | 2023-05-12
2546 | Córdoba | San Agustin | San Agustin | Provisión de G.N. a vecinos de la localidad de San Agustín. | 02296/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6341 | 20 | 2023-05-23
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2561 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Agroempresa Colón - Sinsacate | 02243/038 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1180 | 20 | 2023-06-21
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2568 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2569 | Córdoba | Col. Valtelina | Col. Valtelina | Prov GN a Col. Valtelina | 05266/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3224 | 10 | 2023-06-01
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
2589 | Córdoba | Luca | Luca | Calle 25 de mayo - B° Centro | 00718/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 90 | 2023-07-01
2592 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Provisión de G.N. a Av. De Los Conquistadores, | 01244/135 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 80 | 2023-07-26
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2594 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Estancia Q2 - Lote 329 | 00623/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 701 | 2023-07-21 | 2024-02-06 | 2024-03-20
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2601 | Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 20 | 2023-08-11
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2611 | Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Prov. de GN a calle Florida y Otras | 02297/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 20 | 2023-08-08
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2619 | Córdoba | La Paquita | La Paquita | Provisión GN a manzanas varias | 02319/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2023-08-31
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2620 | Córdoba | La Serranita | La Serranita | La Serranita 3er etapa | 05250/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2300 | 90 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Chacabuco - B° Pacífico | 00795/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2620 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Fermina Zarate - B° Hospital | 00795/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2620 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2620 | Córdoba | Ucacha | Ucacha | calle Mariano Moreno y Otras | 00524/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 60 | 2023-09-28
2620 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Los claveles | 00680/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 66 | 100 | 2023-09-14 | 2024-02-07 | 2024-03-06
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Las Sierritas | 01244/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 770 | 20 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 20 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Melo | Melo | Nueva red de Distribución Vec. De Melo | 05351/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2811 | 100 | 2023-10-05 | 2024-03-26 | 2024-03-26
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 10 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 10 | 2023-10-31
2620 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN a Bv Mitre | 00963/260 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2023-10-23
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | MADRE SACRAMENTO | 01271/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 100 | 2023-10-30 | 2024-02-02 | 2024-03-21 | 7
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | IND. ESTISOL - MALVINAS | 05507/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 664 | 40 | 2023-10-23
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Luis de Azpeitia - B° Obrero | 05349/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2023-10-09
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Calle Pública 1 - B° Quinta de Flores - Córdoba | 01271/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Las Heras | 00332/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 405 | 50 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2620 | Cruz del Eje | Cruz del Eje | Cruz del Eje | SOLARES DEL SUR - CRUZ DEL EJE | 01047/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 186 | 20 | 2023-11-27
2620 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2620 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | Santa Catalina | Santa Catalina | Santa Catalina | Vec. Calle Jujuy | 00304/089 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2023-11-23
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Vilelas - Bº Jardín Norte | 01713/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 185 | 100 | 2023-11-22 | 2024-03-06 | 2024-03-13
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Parana | 00360/211 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2023-11-22 | 2024-02-29 | 2024-03-06
2620 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | Los Condores | Los Condores | Los Condores | Calle Las Heras, Leandro N. Alem | 01238/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 50 | 2023-11-30
2620 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 20 | 2023-11-13
| Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | prov GN calle Fidel Pelliza prov gn | 01050/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2023-10-27 | 2023-11-15 | 2024-03-13
2620 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Calle VS | 01050/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-11-13
2620 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Provisión de G.N. a calle Moreno - | 01050/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 20 | 2023-11-15
2620 | Malagueño | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 40 | 2023-11-10
2620 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2620 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | F Paula de rivera | 05759/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 99 | 100 | 2023-11-03 | 2024-02-21 | 2024-03-15
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | GNC LUCAM SA | 05522/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 98 | 100 | 2023-08-22 | 2023-12-18 | 2023-12-18
2621 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 10 | 2023-12-18
2622 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 124 | 100 | 2023-12-19 | 2024-03-20 | 2024-03-22
2623 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 82 | 2023-12-19 | 2024-03-20 | 2024-03-22
| Córdoba | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | 00463/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2023-12-27 | 2024-03-12 | 2024-03-20
| Córdoba | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | 00630/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 575 | 20 | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-03-06
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Santiago del Estero | 02279/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 495 | 60 | 2023-12-05
| Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | calles varias | 02012/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 50 | 2023-12-07
| Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Almirante Brown - ALEJANDRO ROCA | 00549/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Libertad - ALEJANDRO ROCA | 00549/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calles 9 de julio y Otras - ALEJANDRO ROCA | 00549/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reub. cañería de acero calle Baigorria - Córdoba | 05762/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 20 | 2023-12-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Padre Alberione - B° Argüello - Córdoba | 00043/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 40 | 2023-12-01
| Córdoba | La Falda | La Falda | calle ecuador - la falda | 01055/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 100 | 2023-12-20 | 2024-02-20 | 2024-03-13
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | calle irigoyen - huerta grande | 1054/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 100 | 2023-12-11 | 2024-02-02 | 2024-03-13
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Prov. De GN a calle Navarra - B° Golf - Villa Allende - Córdoba | 00782/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450 | 10 | 2023-12-05
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2024-01-22
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 431 | 5 | 2024-01-18
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2023-11-07 | 2024-01-03 | 2024-01-10
| Córdoba | VILLA ALLENDE | VILLA ALLENDE | Calle Bogotá | 00903/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115 | 5 | 2024-01-30
| Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Edificio Pje. Albilene | 01008/228 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 5 | 2024-01-19
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Calle Buenos Aires | 01054/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-01-18 | 2024-02-26 | 2024-03-13
| Córdoba | Santa María de Punilla | Santa María de Punilla | Marconi y otras | 01058/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3780 | 20 | 2024-01-08
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | W. Tejerina | 01153/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Catamarca y otras | 01443/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1454 | 20 | 2024-01-22
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Calle María Vecchiet | 02243/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9 | 80 | 2024-01-26
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
| Córdoba | Villa Rossi | Villa Rossi | Calle Pablo VI y otras | 05306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.5 | 90 | 2024-01-04
| Córdoba | Mi Granja | Mi Granja | Prov GN a Est GNC Cataneo Hnos | 05429/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 932 | 40 | 2024-01-23
| Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | ALTO ALEGRE | ALTO ALEGRE | GNC ALT | 05633/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2907 | 60 | 2024-01-15
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GOMAS GASPAR | 01127/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 5 | 2024-01-29
| CORDOBA | CORDOBA | Colonia Caroya | Calle Adolfo Morandini | 00225/390 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2024-02-20 | 2024-03-08 | 2024-03-20
|  | CORDOBA | Colonia Caroya | Calle Jose Alfredo Nanini | 00225/392 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2023-12-27 | 2024-02-26 | 2024-03-20
| CORDOBA | CORDOBA | Montecristo | Loteo Campelli | 00678/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1050 | 80 | 2024-02-08
| CORDOBA | CORDOBA | VILLA ALLENDE | Calle Venecia | 00782/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 40 | 2024-02-23
| CORDOBA | CORDOBA | DEAN FUNES | calle santiago del estero | 00963/256 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 70 | 2024-02-01
| CORDOBA | CORDOBA | DEAN FUNES | Calle Senador López | 00963/259 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 40 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Pje. Omar Pariani | 01158/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 35 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | RIO TERCERO | Calle Pueyrredón | 01197/032 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | Berrotaran | calle Dean Funes | 01239/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 400 | 100 | 2024-02-19 | 2024-03-22 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | BELL VILLE | Calle Miguel Sucaria | 01239/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Manzanas varias | 01378/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4415 | 35 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | Complejo las cañitas park | 05748/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 20 | 2024-02-19
| CORDOBA | CORDOBA | Río Cuarto | Calle Adolfo Bioy Casares | 00746/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 265 | 25 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
| CORDOBA | CORDOBA | Sinsacate | Loteo La Matera | 02243/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5810 | 30 | 2024-02-26
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Rumipal | Av. San Martín | 01245/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178 | 15 | 2024-02-26
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Allende | Comarcas de Allende | 04426/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7190 | 100 | 2023-06-27 | 2024-02-22 | 2024-03-13 | 363
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle Griguol y Adolfo Morandini | 00225/391 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 219 | 5 | 2024-03-18
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | calle Buenos Aires | 00361/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 30 | 2024-03-01
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja | 00432/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 238.2 | 50 | 2024-03-01
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Della Paolera | 00548/128 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 40 | 2024-03-04
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Nicaragua | 00782/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 80 | 2024-03-06
| CORDOBA | Laborde | Laborde | Calle Belgrano | 00906/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 5 | 2024-03-20
| CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calles Saavedra y otras | 00912/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 5 | 2024-03-19
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Manzana 03 | 00929/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72 | 5 | 2024-03-21
| CORDOBA | LA CUMBRE | LA CUMBRE | Calle Patricias Mendocinas | 01052/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 5 | 2024-03-12
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395 | 30 | 2024-03-12
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 5 | 2024-03-12
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cogorno | 01242/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 20 | 2024-03-18
| CORDOBA | EMBALSE | EMBALSE | PROVISION DE GN A YUHME SA | 01242/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 187 | 20 | 2024-03-11
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Calle Pje. Sra. Minina Mzna. 32 | 02243/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2024-03-06
| CORDOBA | RIO TERCERO | RIO TERCERO | Edificio Calle Uruguay | 04759/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2024-03-13
| CORDOBA | JAMES CRAIK | JAMES CRAIK | PROVISION DE GN A ACA JAMES CRAIK | 05758/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 11.15 | 20 | 2024-03-22
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle José de Maturana | 05830/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 85 | 2024-03-01