## ene
ANEXO A
RESOLUCION ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | Partido / Comuna / Dpto | Localidad | Identificacion del Proyecto | Nro de Nota c/Resolución de autorización del emprendimiento | CARACTERISTICAS DEL EMPRENDIMIENTO | [22 empty] | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | PRP | [5 empty] | RED
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Si / No | Capacidad (m3/h) | Avance (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12422 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y EL MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [6 empty] | 102 | 1187 | 96 | 2014-01-07 |  | P | [11 empty] | 250
2 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12425 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [18 empty] | 9080 | 95 | 2013-11-07 |  | P | 250
3 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13222 / 13222 | Obra Menor | [18 empty] | 1005 | 100 | 2023-08-28 |  |  | 60 |  |  | 46
4 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13324 / 13324 | Obra Menor | [18 empty] | 38.81 | 100 | 2023-11-27 |  |  | 1 |  |  | 1
5 | MENDOZA | JUNIN | BARRIALES | Carpeta Nº 13353 / 13353 | Obra Menor | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-08-14 |  |  |  | 1
6 | MENDOZA | RIVADAVIA | LOS ARBOLES (RIVADAVIA) | Carpeta Nº 13356 / 13356 | Obra Menor | [18 empty] | 575 | 100 | 2023-12-06 | 2023-12-28 |  | 40
7 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13361 / 13361 | Obra Menor | [18 empty] | 22 | 100 | 2023-12-04 |  |  | 14
8 | MENDOZA | JUNIN | BARRIALES | Carpeta Nº 13371 / 13371 | Obra Menor | [18 empty] | 1796.3 | 20 | 2024-01-22 |  |  | 106
9 | MENDOZA | SAN MARTIN | BUEN ORDEN | Carpeta Nº 13373 / 13373 | Obra Menor | [18 empty] | 1466 | 100 | 2023-07-17 |  |  | 54 |  |  | 34
10 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13374 / 13374-LOTEO ALDEA URBANA | Obra Menor | [18 empty] | 1397 | 100 | 2023-10-25 | 2023-12-15 |  | 57 |  |  | 0
11 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 13395 / 13395- CALLE 17 DE AGOSTO | Obra Menor | [18 empty] | 330 | 100 | 2023-10-04 |  |  | 13
12 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13417 / 13417 | Obra Menor | [18 empty] | 62 | 100 | 2023-12-18 |  |  | 6
13 | SAN JUAN | SARMIENTO | MEDIA AGUA | Carpeta Nº 21002 / GASODUCTO A MEDIA AGUA | RESFC-2012-6251 | 102 | 5453 | 90 | 2012-11-06 |  | P | [17 empty] | 1
14 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRM MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 80 | 2018-10-30 | [8 empty] | 1
15 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRP MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 90 | 2018-10-30 | [8 empty] | 1
16 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 2 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 8133 | 99 | 2019-03-11 | 2021-03-25 | P | 1 |  |  | 500
17 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 3 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 12585 | 95 | 2015-08-06 | 2021-03-29 | P | 719 |  |  | 719
18 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 1 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 15570 | 99 | 2017-04-11 | 2019-12-03 | P | 710 |  |  | 771
19 | SAN JUAN | CAUCETE | CAUCETE | Carpeta Nº 23621 / 23621-PATRICIAS SANJUANINAS-CAUCETE | Obra Menor | [18 empty] | 5354.5 | 10 | 2023-10-30 |  |  | 204
20 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24058 T / PROGRESO 1242(E) | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 14 | 95 | 2014-10-08 | 2015-11-06 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 1
21 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24178 / 24178 PRP BÂ° BUBICA | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 90 | 2020-09-10 | [7 empty] | 1
22 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24551 / 24551-CALLE NECOCHEA | Obra Menor | [18 empty] | 3769 | 10 | 2023-01-11 |  |  | 224
23 | SAN JUAN | ALBARDON | ALBARDON | Carpeta Nº 24671 / 24671- IGNACIO DE LA ROZA 512 | Obra Menor | [18 empty] | 1040 | 10 | 2024-01-15 |  |  | 44
24 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24697 / PRP ECOPARQUE | RESFC-2018-1755 | [12 empty] | Si | 4500 | 83 | 2020-01-13 | [7 empty] | 1
25 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24777 / BARRIO VALLE DEL SOL | Obra Menor | [18 empty] | 5279 | 10 | 2023-06-23 |  |  | 319
26 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24794 / 24794 | Obra Menor | [18 empty] | 4446 | 10 | 2023-07-04 |  |  | 1
27 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24809 / 24809-EDIFICIO CATAMANAR 9 | Obra Menor | [18 empty] | 517 | 10 | 2023-09-04 |  |  | 231
28 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24862 / 24862-BAUDEL BÂ°LOS PANADEROS | Obra Menor | [18 empty] | 1880 | 20 | 2023-08-22 |  |  | 101
29 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24868 / 24868-RAMON FRANCO Y CALLE VIEJA | Obra Menor | [18 empty] | 10484.54 | 30 | 2023-08-22 |  |  | 335
30 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24877 / 24877-BARRIO VILLICUM | Obra Menor | [18 empty] | 2748 | 80 | 2023-01-23 |  |  | 137
31 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24888 / 24888-CALLE OCTAVIO | Obra Menor | [18 empty] | 1999 | 10 | 2023-11-08 |  |  | 260
32 | SAN JUAN | 9 DE JULIO | 9 DE JULIO | Carpeta Nº 24898 / 26874 | Obra Menor | [18 empty] | 8320 | 10 | 2023-03-06 |  |  | 200
33 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24903 / 24903 | Obra Menor | [18 empty] | 800 | 95 | 2023-09-15 | 2023-12-20 |  | 249 |  |  | 249
34 | SAN JUAN | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | Carpeta Nº 24913 / 24913 | Obra Menor | [18 empty] | 25 | 100 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2024-01-04 | 1 |  |  | 1
35 | SAN JUAN | POCITO | POCITO ABERASTAIN | Carpeta Nº 24946 / 24946 | Obra Menor | [18 empty] | 1050 | 0 | 2024-01-15 |  |  | 56
36 | SAN JUAN | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | Carpeta Nº 24947 / 24947 | Obra Menor | [18 empty] | 60 | 100 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 2024-01-04 | 1 |  |  | 1
37 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | LA PUNTA | Carpeta Nº 40910 / LAS CAÃ‘ADAS S/NÂº | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 2368 | 65 | 2013-01-29 |  | P | [12 empty] | 1
38 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41113 / 41113 PUEYRREDON | Obra Menor | 76 | 4682.5 | 65 | 2017-02-08 |  | P | [17 empty] | 0
39 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41250 / 41250 | Obra Menor | [18 empty] | 3218.8 | 80 | 2023-06-07 |  |  | 59
40 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41346 / 41346 | Obra Menor | [18 empty] | 55 | 60 | 2019-09-30 |  | P |  | 1
41 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41358 / 41358 - LOS GUINDOS 1920 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 0 | 2023-10-31 | 2024-01-04 |  | 1 |  |  | 1
42 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41434 / 41434 | Obra Menor | [18 empty] | 5416.75 | 0 | 2023-01-09 |  |  | 128
43 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41448 / 41448-RUTA PROVINICAL 18 LOTEO | Obra Menor | [18 empty] | 329 | 0 | 2023-11-21 |  |  | 12
44 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41468 / 41468 | Obra Menor | [18 empty] | 115 | 0 | 2023-08-17 |  |  | 2 |  |  | 8
45 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41474 / 41474 | Obra Menor | [18 empty] | 2962.5 | 0 | 2023-06-06 |  |  | 160
46 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41503 / 41503 | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 0 | 2023-09-08 | 2024-01-04 |  | 1 |  |  | 1
47 | SAN LUIS | JUNIN | LAFINUR | Carpeta Nº 51746 / LOCALIDAD LAFINUR | Obra Menor | [18 empty] | 5438.5 | 85 | 2012-06-28 |  | P | 150
48 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | BEBEDERO | Carpeta Nº 51746 / PROV. G.N. LAFINUR - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 33 | 2023-08-28 |  | P | [5 empty] | 1
49 | SAN LUIS | AYACUCHO | LEANDRO N ALEM | Carpeta Nº 51767 / RAMAL ALIMENTACION PRP ALEM | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 43 | 50 | 2023-05-19 | [13 empty] | 1
50 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 51767 / PROV. DE GN A ALEM - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 10 | 2023-10-09 | [7 empty] | 1
51 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS |  | Carpeta Nº 51767 L / 51767 LOC. L.N. ALEM | Obra Menor | [18 empty] | 9991 | 85 | 2012-03-05 |  | P | 350 | 0
52 | SAN LUIS | AYACUCHO | QUINES | Carpeta Nº 52422 / 52422-CALLE DR. MORENO BÂ° 59 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 1370.5 | 0 | 2023-09-11 |  |  | 59
53 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 52969 / 52969 | Obra Menor | [18 empty] | 10828.2 | 0 | 2023-03-29 |  |  | 390
54 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53026 / 53026-CALLE NEPTUNO | Obra Menor | [18 empty] | 118 | 20 | 2023-09-27 |  |  | 6
55 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53037 / 53037-CALLE LA ABEJA S/N | Obra Menor | [18 empty] | 105 | 10 | 2023-08-10 |  |  | 2
56 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53038 / 53038 | Obra Menor | [18 empty] | 11430 | 5 | 2023-07-27 |  |  | 516
57 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53039 / 53039 | Obra Menor | [18 empty] | 10240 | 0 | 2023-03-10 |  |  | 490
58 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53041 / 53041-714 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 16627 | 0 | 2023-11-27 |  |  | 636
59 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53046 / 53046-BARRIO SAN AGUSTIN | Obra Menor | [18 empty] | 6781.3 | 100 | 2023-03-28 | 2023-12-06 | 2024-01-17 | 242 |  |  | 171
60 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53046 / ET.AMPLIACIÃ“N BÂº SAN AGUSTIN | Obra Menor | [18 empty] | 1609.85 | 0 | 2023-12-05 |  |  | 59
61 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53070 / ET.CERRO LAS LAJAS | Obra Menor | [18 empty] | 135 | 10 | 2023-09-28 |  |  | 1
62 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53074 / 53074 | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-09-25 |  |  | 1 |  |  | 0
63 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53077 / 53077 | Obra Menor | [18 empty] | 48 | 95 | 2023-09-04 | 2023-10-23 |  | 1 |  |  | 2
64 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53093 / 53093 | Obra Menor | [18 empty] | 270 | 10 | 2023-10-30 |  |  | 7
65 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53100 / ET.LAS MORAS | Obra Menor | [18 empty] | 82 | 0 | 2023-11-24 |  |  | 2
66 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53121 / ET. ESCUELA BARRIO 365 | Obra Menor | [18 empty] | 23.1 | 0 | 2024-01-29 |  |  | 1
67 | MENDOZA | SAN RAFAEL | MONTE COMAN | Carpeta Nº 60816 / DTTO. MONTE COMAN | Obra Mayor | [18 empty] | 10842 | 0 | 2012-05-10 |  | P | 510
68 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, GASODUCTO | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | 203 | 34975 | 75 | 2022-06-23 | [19 empty] | 1
69 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, RAMALES | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [6 empty] | 102-203-254 | 14642 | 81 | 2022-09-28 | [13 empty] | 1
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 890/888 - GAS ANDES-SAN RAFAEL, PRI | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [12 empty] | Si | 42000 | 52 | 2023-01-21
71 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62314 / PROV. DE GN A SUDAMERICANA DE BEBIDAS | Obra Menor | [6 empty] | 51 | 98 | 10 | 2023-08-28 | [14 empty] | 1
72 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62361 / 62361 | Obra Menor | [18 empty] | 1823 | 80 | 2023-08-31 |  |  | 90 | 0
73 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62387 / 62387-CALLE BERTONA Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 1876 | 70 | 2023-09-11 |  |  | 71 |  |  | 58
74 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62397 / 62397-CALLE ARRAYANES | Obra Menor | [18 empty] | 1248 | 100 | 2023-07-18 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 79 |  |  | 67
75 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62417 / 62417 | Obra Menor | [18 empty] | 1180 | 30 | 2024-01-09 |  |  | 48
76 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62438 / 62438 | Obra Menor | [18 empty] | 1177.5 | 40 | 2023-10-25 |  |  | 185
77 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62444 / ET.ISLAS MALVINAS | Obra Menor | [18 empty] | 35.8 | 70 | 2023-12-11 |  |  | 1 |  |  | 1
78 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62455 / 62455 | Obra Menor | [18 empty] | 45 | 60 | 2023-11-08 |  |  | 2
79 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62500 / 62500 | Obra Menor | [18 empty] | 17 | 100 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 2024-01-02 | 1 |  |  | 1
80 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65713 / 65713-RUTA 40 Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 3357.66 | 50 | 2023-09-22 |  |  | 80
81 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD | Carpeta Nº 65727 / 65727-BÂ°VIRGEN DE LOS VIENTOS | Obra Menor | [18 empty] | 3584 | 80 | 2023-08-02 |  |  | 60
82 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65748 / 65748-000 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 2023-11-22 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 2 |  |  | 2
83 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65767 / 65767-CALLE BICENTENARIO | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 100 | 2023-12-06 | 2024-01-12 | 2024-01-18 | 3 |  |  | 2
84 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 RAMAL CARRIL BARRANCAS Y RUTA 61 | RESFC-2015- 4829 | [18 empty] | 10269.7 | 98 | 2015-09-04 |  | P | 200
85 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 PRP BARRANCAS (BÂ° FLICHMAN) | RESFC-2015- 4829 | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 2020-02-20 |  | P | [5 empty] | 1
86 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 ODORIZADOR BARRANCAS | RESFC-2015- 4829 | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 2020-02-20 |  | P | [5 empty] | 1
87 | MENDOZA | LAVALLE | CIUDAD LAVALLE | Carpeta Nº 91714 / LOTEO CAVERO-JARILLERO Y OTROS | Obra Menor | [18 empty] | 19664 | 96 | 2014-11-06 |  | P | 120
88 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 92988 / 92988 | Obra Menor | [18 empty] | 100 | 97 | 2023-07-03 | 2023-11-08 | 2024-01-08 | 3 |  |  | 3
89 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 93067 / BÂ° JARDIN NECOCHEA SALIDA PRF | Obra Menor | [6 empty] | 152-125-180 | 1363 | 98 | 2013-12-03 |  | P | [11 empty] | 25
90 | MENDOZA | LAS HERAS | BORBOLLON | Carpeta Nº 93425 / RUTA NAC 40 KM 13,50 | Obra Menor | [6 empty] | 102-76 | 2345 | 95 | 2013-02-21 |  | P | [12 empty] | 1
91 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 94060 / RUTA PANAMERICANA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 871 | 8 | 2016-12-01 |  | P |  | 1
92 | MENDOZA | MAIPU | ORTEGA | Carpeta Nº 94283 / 94283 BELGRANO S/N PQUE. INDUSTRIAL | Obra Menor | [18 empty] | 5091.8 | 92 | 2015-12-28 |  | P | 68 | 0
93 | MENDOZA | TUNUYAN | EL TOTORAL (TUNUYAN) | Carpeta Nº 94389 / 94389 PRP TUNUYAN II | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 0 | 2017-05-04 |  | P | [5 empty] | 1
94 | MENDOZA | LAS HERAS | EL ZAPALLAR | Carpeta Nº 94611 / ET.GUIDO SPANO | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 2023-12-19 |  |  | 1 |  |  | 1
95 | MENDOZA | MAIPU | RUSSEL | Carpeta Nº 95269 / 95269 | Obra Menor | [18 empty] | 449 | 0 | 2023-11-30 |  |  | 29
96 | MENDOZA | LAS HERAS | EL CHALLAO | Carpeta Nº 95822 / 95822-001-CALLE RIO DIAMANTE BÂ° OHA | Obra Menor | [18 empty] | 383.7 | 100 | 2023-10-26 | 2024-01-03 | 2024-01-19 | 26
97 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 95827 / 95827 | Obra Menor | [18 empty] | 2339.1 | 30 | 2023-12-19 |  |  | 139
98 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96031 / 96031-AZCUENAGA SN - 13 DE DICIEMBRE | Obra Menor | [18 empty] | 4530 | 75 | 2023-07-04 |  |  | 179
99 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 96080 / 96080-RUFINO ORTEGA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 4408 | 80 | 2021-09-15 |  |  | 216
100 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 96102 / 96102 | Obra Menor | [18 empty] | 359.5 | 100 | 2023-10-17 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 0
101 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 96161 / CALLEJON MOYANO S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 1303.77 | 86 | 2023-10-12 |  |  | 54
102 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 96448 / 96448 | Obra Menor | [18 empty] | 863.05 | 0 | 2024-01-23 |  |  | 54
103 | MENDOZA | MAIPU | RUSSEL | Carpeta Nº 96453 / 96453 | Obra Menor | [18 empty] | 6739.5 | 75 | 2023-04-24 |  |  | 321
104 | MENDOZA | GUAYMALLEN | VILLA NUEVA | Carpeta Nº 96456 / ANGEL RODRIGUEZ 958 | Obra Menor | [18 empty] | 1534.7 | 90 | 2023-11-16 |  |  | 44
105 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96462 / ET.LOS ALAMOS | Obra Menor | [18 empty] | 4314.85 | 90 | 2023-09-26 |  |  | 155
106 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96473 / 96473-000 | Obra Menor | [18 empty] | 1357.7 | 0 | 2023-07-04 |  |  | 1
107 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96473 / RP 82 PUEYRREDON - GUARDIA VIEJA | Obra Menor | [6 empty] | 254-76 | 1559 | 95 | 2023-04-27 |  | P | [11 empty] | 1
108 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96587 / 96587-GUEVRA Y CORDOBA | Obra Menor | [18 empty] | 2660 | 1 | 2023-10-09 |  |  | 121
109 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96598 / 96598-LOTEO VIAMONTE | Obra Menor | [18 empty] | 7935 | 0 | 2024-01-08 |  |  | 259
110 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96622 / 96622-CALLE MITRE | Obra Menor | [18 empty] | 37 | 100 | 2023-10-02 | 2023-12-27 | 2024-01-03 | 1 |  |  | 1
111 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96623 / 96623 | Obra Menor | [18 empty] | 130 | 100 | 2023-12-18 |  |  |  | 2 |  | 1
112 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96658 / 96658-CALLE VIETES Y MALAVIA | Obra Menor | [18 empty] | 6125 | 100 | 2023-06-16 | 2023-12-18 |  | 228
113 | MENDOZA | MAIPU | GRAL. GUTIERREZ | Carpeta Nº 96662 / 96662 | Obra Menor | [18 empty] | 12 | 97 | 2023-11-23 | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 1 |  |  | 1
114 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96700 / 96700 | Obra Menor | [18 empty] | 531 | 0 | 2023-12-11 |  |  | 18
115 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | LAS COMPUERTAS (LUJAN) | Carpeta Nº 96701 / 96701 | Obra Menor | [18 empty] | 348.2 | 100 | 2023-09-25 | 2023-12-13 | 2024-01-12 | 4
116 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96710 / 96710 | Obra Menor | [18 empty] | 252 | 10 | 2023-11-29 |  |  | 18
117 | MENDOZA | MAIPU | CRUZ DE PIEDRA | Carpeta Nº 96713 / 96713 | Obra Menor | [18 empty] | 88 | 99 | 2023-12-26 | 2024-01-31 |  | 3 |  |  | 1
118 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96716 / 96716 | Obra Menor | [18 empty] | 6083.5 | 65 | 2023-10-02 |  |  | 100
119 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96721 / 96721 | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 2023-12-27 |  |  | 3 |  |  | 2
120 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96732 / 96732 | Obra Menor | [18 empty] | 60 | 100 | 2023-08-07 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 4 |  |  | 1
121 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96735 / 96735 | Obra Menor | [18 empty] | 200 | 90 | 2024-01-03 |  |  | 10
122 | MENDOZA | GUAYMALLEN | LAS CANAS | Carpeta Nº 96740 / 96740 | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 100 | 2023-09-04 |  |  | 4
123 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96756 / 96756 | Obra Menor | [18 empty] | 512.5 | 100 | 2023-11-08 | 2024-01-02 | 2024-01-17 | 33 |  |  | 33
124 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96782 / 96782 | Obra Menor | [18 empty] | 200 | 100 | 2023-10-17 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 14
125 | MENDOZA | MAIPU | GRAL. GUTIERREZ | Carpeta Nº 96810 / 96810 | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 90 | 2024-01-02 |  |  | 3

## feb
ANEXO A
RESOLUCION ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | Partido / Comuna / Dpto | Localidad | Identificacion del Proyecto | Nro de Nota c/Resolución de autorización del emprendimiento | CARACTERISTICAS DEL EMPRENDIMIENTO | [22 empty] | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | PRP | [5 empty] | RED
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Si / No | Capacidad (m3/h) | Avance (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12422 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y EL MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [6 empty] | 102 | 1187 | 96 | 7/1/2014 |  | P | [11 empty] | 250
2 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12425 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [18 empty] | 9080 | 95 | 7/11/2013 |  | P | 250
3 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13222 / 13222 | Obra Menor | [18 empty] | 1005 | 100 | 28/8/2023 |  |  | 60 |  |  | 46
4 | MENDOZA | JUNIN | BARRIALES | Carpeta Nº 13353 / 13353 | Obra Menor | [18 empty] | 980 | 90 | 14/8/2023 |  |  |  | 1
5 | MENDOZA | RIVADAVIA | LOS ARBOLES (RIVADAVIA) | Carpeta Nº 13356 / 13356 | Obra Menor | [18 empty] | 575 | 100 | 6/12/2023 | 28/12/2023 |  | 40
6 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13361 / 13361 | Obra Menor | [18 empty] | 22 | 100 | 4/12/2023 | 18/12/2023 | 8/2/2024 | 14
7 | MENDOZA | JUNIN | BARRIALES | Carpeta Nº 13371 / 13371 | Obra Menor | [18 empty] | 1796.3 | 20 | 22/1/2024 |  |  | 106
8 | MENDOZA | SAN MARTIN | BUEN ORDEN | Carpeta Nº 13373 / 13373 | Obra Menor | [18 empty] | 1466 | 100 | 17/7/2023 | 15/2/2024 |  | 54 |  |  | 34
9 | MENDOZA | SANTA ROSA | LAS CATITAS | Carpeta Nº 13383 / 13383 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 23/2/2024 |  |  | 1
10 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 13395 / 13395- CALLE 17 DE AGOSTO | Obra Menor | [18 empty] | 330 | 100 | 4/10/2023 |  |  | 13
11 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13396 / 13396 | Obra Menor | [18 empty] | 100 | 100 | 19/2/2024 |  |  | 5 |  |  | 5
12 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13417 / 13417 | Obra Menor | [18 empty] | 62 | 100 | 18/12/2023 |  | 21/2/2024 | 6
13 | MENDOZA | SAN MARTIN | ALTO VERDE (SAN MARTIN) | Carpeta Nº 13434 / ET.MARTINEZ | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 22/2/2024 |  |  | 2 |  |  | 1
14 | SAN JUAN | SARMIENTO | MEDIA AGUA | Carpeta Nº 21002 / GASODUCTO A MEDIA AGUA | RESFC-2012-6251 | 102 | 5453 | 90 | 6/11/2012 |  | P | [17 empty] | 1
15 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRM MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 80 | 30/10/2018 | [8 empty] | 1
16 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRP MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 90 | 30/10/2018 | [8 empty] | 1
17 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 2 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 8133 | 99 | 11/3/2019 | 25/3/2021 | P | 1 |  |  | 500
18 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 3 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 12585 | 95 | 6/8/2015 | 29/3/2021 | P | 719 |  |  | 719
19 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 1 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 15570 | 99 | 11/4/2017 | 3/12/2019 | P | 710 |  |  | 771
20 | SAN JUAN | CAUCETE | CAUCETE | Carpeta Nº 23621 / 23621-PATRICIAS SANJUANINAS-CAUCETE | Obra Menor | [18 empty] | 5354.5 | 10 | 30/10/2023 |  |  | 204
21 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24058 T / PROGRESO 1242(E) | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 14 | 95 | 8/10/2014 | 6/11/2015 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 1
22 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24178 / 24178 PRP BÂ° BUBICA | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 90 | 10/9/2020 | [7 empty] | 1
23 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24551 / 24551-CALLE NECOCHEA | Obra Menor | [18 empty] | 3769 | 10 | 11/1/2023 |  |  | 224
24 | SAN JUAN | ALBARDON | ALBARDON | Carpeta Nº 24671 / 24671- IGNACIO DE LA ROZA 512 | Obra Menor | [18 empty] | 1040 | 10 | 15/1/2024 |  |  | 44
25 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24697 / PRP ECOPARQUE | RESFC-2018-1755 | [12 empty] | Si | 4500 | 83 | 13/1/2020 | [7 empty] | 1
26 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24751 / 24751-000 | Obra Menor | [18 empty] | 1462 | 100 | 27/9/2021 | 20/12/2021 |  | 93 |  |  | 93
27 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24777 / BARRIO VALLE DEL SOL | Obra Menor | [18 empty] | 5279 | 10 | 23/6/2023 |  |  | 319
28 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24794 / 24794 | Obra Menor | [18 empty] | 4446 | 10 | 4/7/2023 |  |  | 1
29 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24809 / 24809-EDIFICIO CATAMANAR 9 | Obra Menor | [18 empty] | 517 | 10 | 4/9/2023 |  |  | 231
30 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24862 / 24862-BAUDEL BÂ°LOS PANADEROS | Obra Menor | [18 empty] | 1880 | 20 | 22/8/2023 |  |  | 101
31 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24868 / 24868-RAMON FRANCO Y CALLE VIEJA | Obra Menor | [18 empty] | 10484.54 | 30 | 22/8/2023 |  |  | 335
32 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24877 / 24877-BARRIO VILLICUM | Obra Menor | [18 empty] | 2748 | 80 | 23/1/2023 |  |  | 137
33 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24888 / 24888-CALLE OCTAVIO | Obra Menor | [18 empty] | 1999 | 10 | 8/11/2023 |  |  | 260
34 | SAN JUAN | 9 DE JULIO | 9 DE JULIO | Carpeta Nº 24898 / 26874 | Obra Menor | [18 empty] | 8320 | 10 | 6/3/2023 |  |  | 200
35 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24903 / 24903 | Obra Menor | [18 empty] | 800 | 95 | 15/9/2023 | 20/12/2023 |  | 249 |  |  | 249
36 | SAN JUAN | POCITO | POCITO ABERASTAIN | Carpeta Nº 24946 / 24946 | Obra Menor | [18 empty] | 1050 | 0 | 15/1/2024 |  |  | 56
37 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | LA PUNTA | Carpeta Nº 40910 / LAS CAÃ‘ADAS S/NÂº | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 2368 | 65 | 29/1/2013 |  | P | [12 empty] | 1
38 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41113 / 41113 PUEYRREDON | Obra Menor | 76 | 4682.5 | 65 | 8/2/2017 |  | P | [17 empty] | n/a
39 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41250 / 41250 | Obra Menor | [18 empty] | 3218.8 | 80 | 7/6/2023 |  |  | 59 |  |  | 47
40 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41346 / 41346 | Obra Menor | [18 empty] | 55 | 60 | 30/9/2019 |  | P |  | 1
41 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41358 / 41358 - LOS GUINDOS 1920 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 0 | 31/10/2023 | 4/1/2024 |  | 1 |  |  | 1
42 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41406 / 41406-001 | Obra Menor | [18 empty] | 2933 | 0 | 8/2/2023 |  |  | 59
43 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41434 / 41434 | Obra Menor | [18 empty] | 5416.75 | 0 | 9/1/2023 |  |  | 128
44 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41448 / 41448-RUTA PROVINICAL 18 LOTEO | Obra Menor | [18 empty] | 329 | 0 | 21/11/2023 |  |  | 12
45 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41468 / 41468 | Obra Menor | [18 empty] | 115 | 100 | 17/8/2023 | 24/1/2024 | 5/2/2024 | 2 |  |  | 8
46 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41474 / 41474 | Obra Menor | [18 empty] | 2962.5 | 0 | 6/6/2023 |  |  | 160
47 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | SAN LUIS | Carpeta Nº 41494 / 41494-CALLE GRANDADERO LORENZIO | Obra Menor | [18 empty] | 52.2 | 0 | 10/1/2024 |  |  |  | 1
48 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41503 / 41503 | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 0 | 8/9/2023 | 4/1/2024 |  | 1 |  |  | 1
49 | SAN LUIS | JUNIN | LAFINUR | Carpeta Nº 51746 / LOCALIDAD LAFINUR | Obra Menor | [18 empty] | 5438.5 | 85 | 28/6/2012 |  | P | 150
50 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | BEBEDERO | Carpeta Nº 51746 / PROV. G.N. LAFINUR - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 33 | 28/8/2023 | [7 empty] | 150
51 | SAN LUIS | AYACUCHO | LEANDRO N ALEM | Carpeta Nº 51767 / RAMAL ALIMENTACION PRP ALEM | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 43 | 50 | 19/5/2023 | [13 empty] | 1
52 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 51767 / PROV. DE GN A ALEM - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 10 | 9/10/2023 | [7 empty] | 1
53 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS |  | Carpeta Nº 51767 L / 51767 LOC. L.N. ALEM | Obra Menor | [18 empty] | 9991 | 85 | 5/3/2012 |  | P | 350 | 0
54 | SAN LUIS | AYACUCHO | QUINES | Carpeta Nº 52422 / 52422-CALLE DR. MORENO BÂ° 59 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 1370.5 | 0 | 11/9/2023 |  |  | 59
55 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 52969 / 52969 | Obra Menor | [18 empty] | 10828.2 | 95 | 29/3/2023 | 21/2/2024 |  | 390 |  |  | 272
56 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53026 / 53026-CALLE NEPTUNO | Obra Menor | [18 empty] | 118 | 20 | 27/9/2023 |  |  | 6
57 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53037 / 53037-CALLE LA ABEJA S/N | Obra Menor | [18 empty] | 105 | 10 | 10/8/2023 |  |  | 2
58 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53038 / 53038 | Obra Menor | [18 empty] | 11430 | 5 | 27/7/2023 |  |  | 516
59 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53039 / 53039 | Obra Menor | [18 empty] | 10240 | 0 | 10/3/2023 |  |  | 490
60 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53041 / 53041-714 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 16627 | 0 | 27/11/2023 |  |  | 636
61 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53046 / ET.AMPLIACIÃ“N BÂº SAN AGUSTIN | Obra Menor | [18 empty] | 1609.85 | 0 | 5/12/2023 |  |  | 59
62 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53070 / ET.CERRO LAS LAJAS | Obra Menor | [18 empty] | 135 | 95 | 28/9/2023 | 9/2/2024 |  | 1 |  |  | 1
63 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53074 / 53074 | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 95 | 25/9/2023 | 9/2/2024 |  | 1 |  |  | 1
64 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53077 / 53077 | Obra Menor | [18 empty] | 48 | 95 | 4/9/2023 | 23/10/2023 |  | 1 |  |  | 2
65 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53089 / 53089 | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 50 | 31/1/2024 |  |  | 2
66 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53093 / 53093 | Obra Menor | [18 empty] | 270 | 10 | 30/10/2023 |  |  | 7
67 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53100 / ET.LAS MORAS | Obra Menor | [18 empty] | 82 | 0 | 24/11/2023 |  |  | 2
68 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53121 / ET. ESCUELA BARRIO 365 | Obra Menor | [18 empty] | 23.1 | 0 | 29/1/2024 |  |  | 1
69 | MENDOZA | SAN RAFAEL | MONTE COMAN | Carpeta Nº 60816 / DTTO. MONTE COMAN | Obra Mayor | [18 empty] | 10842 | 0 | 10/5/2012 |  | P | 510
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, GASODUCTO | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | 203 | 34975 | 75 | 23/6/2022 | [19 empty] | 1
71 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, RAMALES | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [6 empty] | 102-203-254 | 14642 | 81 | 28/9/2022 | [13 empty] | 1
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 890/888 - GAS ANDES-SAN RAFAEL, PRI | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [12 empty] | Si | 42000 | 53 | 2023-01-21
72 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62314 / PROV. DE GN A SUDAMERICANA DE BEBIDAS | Obra Menor | [6 empty] | 51 | 98 | 10 | 28/8/2023 | [14 empty] | 1
73 | MENDOZA | SAN RAFAEL | LAS PAREDES | Carpeta Nº 62343 / 62343-RAWSON 1515 | Obra Menor | [18 empty] | 1250.2 | 40 | 22/1/2024 |  |  | 60
74 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62361 / 62361 | Obra Menor | [18 empty] | 1823 | 80 | 31/8/2023 |  |  | 90
75 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62387 / 62387-CALLE BERTONA Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 1876 | 70 | 11/9/2023 |  |  | 71 |  |  | 58
76 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62408 / 62408 | Obra Menor | [18 empty] | 160 | 70 | 19/2/2024 |  |  | 8
77 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62417 / 62417 | Obra Menor | [18 empty] | 1180 | 70 | 9/1/2024 |  |  | 48
78 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62438 / 62438 | Obra Menor | [18 empty] | 1177.5 | 40 | 25/10/2023 |  |  | 185
79 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62444 / ET.ISLAS MALVINAS | Obra Menor | [18 empty] | 35.8 | 70 | 11/12/2023 | 26/2/2024 |  | 1 |  |  | 1
80 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62455 / 62455 | Obra Menor | [18 empty] | 45 | 60 | 8/11/2023 |  |  | 2 |  |  | 2
81 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65691 / 65691-005 - COLONIA PEHUNCHE | Obra Menor | [18 empty] | 850 | 10 | 14/2/2024 |  |  | 17
82 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65713 / 65713-RUTA 40 Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 3357.66 | 50 | 22/9/2023 |  |  | 80
83 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD | Carpeta Nº 65727 / 65727-BÂ°VIRGEN DE LOS VIENTOS | Obra Menor | [18 empty] | 3584 | 80 | 2/8/2023 |  |  | 60
84 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65750 / 65750-CUARTA DIVISION ESTE 1471 | Obra Menor | [18 empty] | 61 | 100 | 25/1/2024 | 20/2/2024 | 21/2/2024 | 6 |  |  | 4
85 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65763 / 65763-CALLE LOS PIONEROS | Obra Menor | [18 empty] | 22 | 100 | 30/1/2024 | 19/2/2024 | 21/2/2024 | 1 |  |  | 1
86 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65775 / 65775-000 CALLE ALONSO | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 0 | 23/2/2024 |  |  | 2
87 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68637 / ET. JUAN PABLO I | Obra Menor | [18 empty] | 95 | 90 | 23/11/2023 |  |  | 5 |  |  | 1
88 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 RAMAL CARRIL BARRANCAS Y RUTA 61 | RESFC-2015- 4829 | [18 empty] | 10269.7 | 98 | 4/9/2015 |  | P | 200
89 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 PRP BARRANCAS (BÂ° FLICHMAN) | RESFC-2015- 4829 | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 20/2/2020 |  | P | [5 empty] | 1
90 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 ODORIZADOR BARRANCAS | RESFC-2015- 4829 | [14 empty] | 35 | 20/2/2020 |  | P | [5 empty] | 1
91 | MENDOZA | GUAYMALLEN | LOS CORRALITOS | Carpeta Nº 91605 / ET.SEVERO DEL CASTILLO | Obra Menor | [18 empty] | 45 | 90 | 7/2/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
92 | MENDOZA | LAVALLE | CIUDAD LAVALLE | Carpeta Nº 91714 / LOTEO CAVERO-JARILLERO Y OTROS | Obra Menor | [18 empty] | 19664 | 96 | 6/11/2014 |  | P | 120
93 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 93067 / BÂ° JARDIN NECOCHEA SALIDA PRF | Obra Menor | [6 empty] | 152-125-180 | 1363 | 98 | 3/12/2013 |  | P | [11 empty] | 25
94 | MENDOZA | LAS HERAS | BORBOLLON | Carpeta Nº 93425 / RUTA NAC 40 KM 13,50 | Obra Menor | [6 empty] | 102-76 | 2345 | 95 | 21/2/2013 |  | P | [12 empty] | 1
95 | MENDOZA | GUAYMALLEN | CNIA. SEGOVIA | Carpeta Nº 93770 / ET.LA SURGENTE | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 8/2/2024 |  |  | 4
96 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 94060 / RUTA PANAMERICANA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 871 | 8 | 1/12/2016 |  | P |  | 1
97 | MENDOZA | MAIPU | ORTEGA | Carpeta Nº 94283 / 94283 BELGRANO S/N PQUE. INDUSTRIAL | Obra Menor | [18 empty] | 5091.8 | 92 | 28/12/2015 |  | P | 68 | 0
98 | MENDOZA | TUNUYAN | EL TOTORAL (TUNUYAN) | Carpeta Nº 94389 / 94389 PRP TUNUYAN II | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 0 | 4/5/2017 |  | P | [5 empty] | 1
99 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 94389 / LA RQGENTINA S/N INTERCONEXION | Obra Menor | [18 empty] | 171 | 90 | 5/12/2017 | 23/5/2018 |  | n/a
100 | MENDOZA | LAS HERAS | EL ZAPALLAR | Carpeta Nº 94611 / ET.GUIDO SPANO | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 19/12/2023 |  |  | 1 |  |  | 1
101 | MENDOZA | MAIPU | RUSSEL | Carpeta Nº 95269 / 95269 | Obra Menor | [18 empty] | 449 | 100 | 30/11/2023 | 9/2/2024 | 21/2/2024 | 29
102 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 95333 / 95333-CALLE MISTICA Y VERDAD, Y PASAJE | Obra Menor | [18 empty] | 79 | 2 | 21/2/2024 |  |  | 1
103 | MENDOZA | MAIPU | MAIPÚ | Carpeta Nº 95414 / 95514-CALLE OZAMIS LOTEO | Obra Menor | [18 empty] | 7134.5 | 2 | 22/2/2024 |  |  | 359
104 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 95827 / 95827 | Obra Menor | [18 empty] | 2339.1 | 30 | 19/12/2023 |  |  | 139
105 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96031 / 96031-AZCUENAGA SN - 13 DE DICIEMBRE | Obra Menor | [18 empty] | 4530 | 75 | 4/7/2023 |  |  | 179
106 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 96080 / 96080-RUFINO ORTEGA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 4408 | 100 | 15/9/2021 |  |  | 216
107 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 96102 / 96102 | Obra Menor | [18 empty] | 359.5 | 100 | 17/10/2023 | 1/2/2024 | 23/2/2024 | 1 |  |  | 2 |  | 0
108 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 96161 / CALLEJON MOYANO S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 1303.77 | 86 | 12/10/2023 |  |  | 54
109 | MENDOZA | GUAYMALLEN | BUENA NUEVA | Carpeta Nº 96201 / 96201-777 | Obra Menor | [6 empty] | 51-76-102 | 893 | 100 | 16/2/2023 |  | P | [11 empty] | 1
110 | MENDOZA | GUAYMALLEN | GRAL. BELGRANO | Carpeta Nº 96417 / 96417 | Obra Menor | [18 empty] | 350.2 | 100 | 25/1/2024 |  |  | 18
111 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 96448 / 96448 | Obra Menor | [18 empty] | 863.05 | 0 | 23/1/2024 |  |  | 54
112 | MENDOZA | MAIPU | RUSSEL | Carpeta Nº 96453 / 96453 | Obra Menor | [18 empty] | 6739.5 | 75 | 24/4/2023 |  |  | 321
113 | MENDOZA | GUAYMALLEN | VILLA NUEVA | Carpeta Nº 96456 / ANGEL RODRIGUEZ 958 | Obra Menor | [18 empty] | 1534.7 | 90 | 16/11/2023 |  |  | 44
114 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96462 / ET.LOS ALAMOS | Obra Menor | [18 empty] | 4314.85 | 90 | 26/9/2023 | 22/2/2024 |  | 155 |  |  | 1
115 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96473 / 96473-000 | Obra Menor | [18 empty] | 1357.7 | 0 | 4/7/2023 |  |  | 1 |  |  | 1
116 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96473 / RP 82 PUEYRREDON - GUARDIA VIEJA | Obra Menor | [6 empty] | 254-76 | 1559 | 95 | 27/4/2023 |  | P | [11 empty] | 1
117 | MENDOZA | GUAYMALLEN | RODEO DE LA CRUZ | Carpeta Nº 96478 / 96478-CALLE RIO JURAMENTO Y T. AMARU | Obra Menor | [18 empty] | 18 | 100 | 21/9/2023 |  |  | 2
118 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96491 / 96491-000 | Obra Menor | [18 empty] | 3191.25 | 100 | 8/9/2023 |  |  | 114
119 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96587 / 96587-GUEVRA Y CORDOBA | Obra Menor | [18 empty] | 2660 | 1 | 9/10/2023 |  |  | 121
120 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96598 / 96598-LOTEO VIAMONTE | Obra Menor | [18 empty] | 7935 | 0 | 8/1/2024 |  |  | 259
121 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96600 / 96600 | Obra Menor | [18 empty] | 4015.55 | 2 | 26/2/2024 |  |  | 234
122 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96623 / 96623 | Obra Menor | [18 empty] | 130 | 100 | 18/12/2023 |  |  |  | 2 |  | 1
123 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 96636 / 96636 | Obra Menor | [18 empty] | 1275 | 95 | 28/12/2023 |  |  | 50
124 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96658 / 96658-CALLE VIETES Y MALAVIA | Obra Menor | [18 empty] | 6125 | 100 | 16/6/2023 | 18/12/2023 | 22/2/2024 | 228
125 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96697 / 96697 | Obra Menor | [18 empty] | 1273.9 | 10 | 22/2/2024 |  |  | 72
126 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96698 / 96698 | Obra Menor | [18 empty] | 229 | 2 | 5/2/2024 |  |  | 15
127 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96700 / 96700 | Obra Menor | [18 empty] | 531 | 100 | 11/12/2023 |  |  | 18
128 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96710 / 96710 | Obra Menor | [18 empty] | 252 | 10 | 29/11/2023 |  |  | 18
129 | MENDOZA | MAIPU | CRUZ DE PIEDRA | Carpeta Nº 96713 / 96713 | Obra Menor | [18 empty] | 88 | 100 | 26/12/2023 | 31/1/2024 | 7/2/2024 | 3 |  |  | 1
130 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96716 / 96716 | Obra Menor | [18 empty] | 6083.5 | 97 | 2/10/2023 |  |  | 100
131 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96721 / 96721 | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 27/12/2023 | 27/2/2024 |  | 3 |  |  | 2
132 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96735 / 96735 | Obra Menor | [18 empty] | 200 | 99 | 3/1/2024 | 23/2/2024 |  | 10 |  |  | 2
133 | MENDOZA | GUAYMALLEN | LAS CANAS | Carpeta Nº 96740 / 96740 | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 100 | 4/9/2023 |  |  | 4
134 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96803 / 96803-CALLE PUBLICA HOTEL DIVINA MARGA | Obra Menor | [18 empty] | 348.2 | 2 | 5/2/2024 |  |  |  | 4
135 | MENDOZA | MAIPU | GRAL. GUTIERREZ | Carpeta Nº 96810 / 96810 | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 90 | 2/1/2024 |  |  | 3 |  |  | 1
136 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96841 / ET.CALLE PUBLICA 3 | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 0 | 21/2/2024 |  |  | 12
137 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 96876 / 96873-CALLE CORRIENTES S/N | Obra Menor | [18 empty] | 80 | 100 | 30/1/2024 |  |  |  | 5

## mar
ANEXO A
RESOLUCION ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | Partido / Comuna / Dpto | Localidad | Identificacion del Proyecto | Nro de Nota c/Resolución de autorización del emprendimiento | CARACTERISTICAS DEL EMPRENDIMIENTO | [22 empty] | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | PRP | [5 empty] | RED
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Si / No | Capacidad (m3/h) | Avance (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12422 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y EL MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [6 empty] | 102 | 1187 | 96 | 7/1/2014 |  | P | [11 empty] | 250
2 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12425 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y MIRADOR | Obra Mayor | [18 empty] | 9080 | 95 | 7/11/2013 |  | P | 250
3 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13178 / 13178 | Obra Menor | [18 empty] | 398.4 | 80 | 12/3/2024 |  |  | 26
4 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13222 / 13222 | Obra Menor | [18 empty] | 1005 | 100 | 28/8/2023 |  |  | 60 |  |  | 46
5 | MENDOZA | JUNIN | BARRIALES | Carpeta Nº 13353 / 13353 | Obra Menor | [18 empty] | 980 | 90 | 14/8/2023 |  |  |  | 1
6 | MENDOZA | RIVADAVIA | LOS ARBOLES (RIVADAVIA) | Carpeta Nº 13356 / 13356 | Obra Menor | [18 empty] | 575 | 100 | 6/12/2023 | 28/12/2023 |  | 40
7 | MENDOZA | JUNIN | BARRIALES | Carpeta Nº 13371 / 13371 | Obra Menor | [18 empty] | 1796.3 | 20 | 22/1/2024 |  |  | 106
8 | MENDOZA | SAN MARTIN | BUEN ORDEN | Carpeta Nº 13373 / 13373 | Obra Menor | [18 empty] | 1466 | 100 | 17/7/2023 | 15/2/2024 | 14/3/2024 | 54 |  |  | 34
9 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13376 / 13376-CALLECTE TORRES Y PASAJE | Obra Menor | [18 empty] | 1009.6 | 5 | 25/3/2024 |  |  | 60
10 | MENDOZA | SANTA ROSA | LAS CATITAS | Carpeta Nº 13383 / 13383 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 23/2/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
11 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 13395 / 13395- CALLE 17 DE AGOSTO | Obra Menor | [18 empty] | 330 | 100 | 4/10/2023 | 18/3/2024 | 21/3/2024 | 13 |  |  | 13
12 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13396 / 13396 | Obra Menor | [18 empty] | 100 | 100 | 19/2/2024 |  |  | 5 |  |  | 5
13 | MENDOZA | SAN MARTIN | ALTO VERDE (SAN MARTIN) | Carpeta Nº 13434 / ET.MARTINEZ | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 22/2/2024 | 12/3/2024 |  | 2 |  |  | 1
14 | SAN JUAN | SARMIENTO | MEDIA AGUA | Carpeta Nº 21002 / GASODUCTO A MEDIA AGUA | Obra Mayor | 102 | 5453 | 90 | 6/11/2012 |  | P | [17 empty] | 1
15 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRM MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 80 | 30/10/2018 | [8 empty] | 1
16 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRP MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 90 | 30/10/2018 | [8 empty] | 1
17 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 2 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 8133 | 99 | 11/3/2019 | 25/3/2021 | P | 1 |  |  | 500
18 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 3 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 12585 | 95 | 6/8/2015 | 29/3/2021 | P | 719 |  |  | 719
19 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 1 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 15570 | 99 | 11/4/2017 | 3/12/2019 | P | 710 |  |  | 771
20 | SAN JUAN | CAUCETE | CAUCETE | Carpeta Nº 23621 / 23621-PATRICIAS SANJUANINAS-CAUCETE | Obra Menor | [18 empty] | 5354.5 | 10 | 30/10/2023 |  |  | 204
21 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24058 T / PROGRESO 1242(E) | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 14 | 95 | 8/10/2014 | 6/11/2015 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 1
22 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24178 / 24178 PRP BÂ° BUBICA | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 90 | 10/9/2020 | [7 empty] | 1
23 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24551 / 24551-CALLE NECOCHEA | Obra Menor | [18 empty] | 3769 | 10 | 11/1/2023 |  |  | 224
24 | SAN JUAN | ALBARDON | ALBARDON | Carpeta Nº 24671 / 24671- IGNACIO DE LA ROZA 512 | Obra Menor | [18 empty] | 1040 | 10 | 15/1/2024 |  |  | 44
25 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24697 / PRP ECOPARQUE | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 83 | 13/1/2020 | [7 empty] | 1
26 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24777 / BARRIO VALLE DEL SOL | Obra Menor | [18 empty] | 5279 | 10 | 23/6/2023 |  |  | 319
27 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24794 / 24794 | Obra Menor | [18 empty] | 4446 | 10 | 4/7/2023 |  |  | 1
28 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24809 / 24809-EDIFICIO CATAMANAR 9 | Obra Menor | [18 empty] | 517 | 99 | 4/9/2023 | 13/3/2024 |  | 231 |  |  | 35
29 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24862 / 24862-BAUDEL BÂ°LOS PANADEROS | Obra Menor | [18 empty] | 1880 | 20 | 22/8/2023 |  |  | 101
30 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24868 / 24868-RAMON FRANCO Y CALLE VIEJA | Obra Menor | [18 empty] | 10484.54 | 30 | 22/8/2023 |  |  | 335
31 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24877 / 24877-BARRIO VILLICUM | Obra Menor | [18 empty] | 2748 | 80 | 23/1/2023 |  |  | 137
32 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24888 / 24888-CALLE OCTAVIO | Obra Menor | [18 empty] | 1999 | 10 | 8/11/2023 |  |  | 260
33 | SAN JUAN | 9 DE JULIO | 9 DE JULIO | Carpeta Nº 24898 / 26874 | Obra Menor | [18 empty] | 8320 | 10 | 6/3/2023 | 29/2/2024 |  | 200 |  |  | 129
34 | SAN JUAN | POCITO | POCITO ABERASTAIN | Carpeta Nº 24946 / 24946 | Obra Menor | [18 empty] | 1050 | 0 | 15/1/2024 |  |  | 56
35 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24984 / ET. HOTEL DEL BONO | Obra Menor | [18 empty] | 18 | 0 | 21/3/2024 |  |  |  | 1
36 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | LA PUNTA | Carpeta Nº 40910 / LAS CAÃ‘ADAS S/NÂº | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 2368 | 65 | 29/1/2013 |  | P | [12 empty] | 1
37 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41113 / 41113 PUEYRREDON | Obra Menor | 76 | 4682.5 | 65 | 8/2/2017 |  | P | [17 empty] | 0
38 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41250 / 41250 | Obra Menor | [18 empty] | 3218.8 | 100 | 7/6/2023 | 22/2/2024 | 6/3/2024 | 59 |  |  | 47
39 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41346 / 41346 | Obra Menor | [18 empty] | 55 | 60 | 30/9/2019 |  | P |  | 1
40 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41358 / 41358 - LOS GUINDOS 1920 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 0 | 31/10/2023 | 4/1/2024 |  | 1 |  |  | 1
41 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41406 / 41406-001 | Obra Menor | [18 empty] | 2933 | 0 | 8/2/2023 |  |  | 59
42 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41434 / 41434 | Obra Menor | [18 empty] | 5416.75 | 0 | 9/1/2023 |  |  | 128
43 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41448 / 41448-RUTA PROVINICAL 18 LOTEO | Obra Menor | [18 empty] | 329 | 0 | 21/11/2023 |  |  | 12
44 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41470 / 41470 | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 0 | 4/10/2023 |  |  | 3 |  |  | 2
45 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41474 / 41474 | Obra Menor | [18 empty] | 2962.5 | 0 | 6/6/2023 |  |  | 160
46 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | SAN LUIS | Carpeta Nº 41494 / 41494-CALLE GRANDADERO LORENZIO | Obra Menor | [18 empty] | 52.2 | 0 | 10/1/2024 |  |  | 0 | 1 |  | 1
47 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41503 / 41503 | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 0 | 8/9/2023 | 4/1/2024 |  | 1 |  |  | 1
48 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41513 / ET.PANCANTA | Obra Menor | [18 empty] | 199.3 | 0 | 7/3/2024 |  |  | 4
49 | SAN LUIS | JUNIN | LAFINUR | Carpeta Nº 51746 / LOCALIDAD LAFINUR | Obra Menor | [18 empty] | 5438.5 | 85 | 28/6/2012 |  | P | 150
50 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | BEBEDERO | Carpeta Nº 51746 / PROV. G.N. LAFINUR - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 33 | 28/8/2023 | [7 empty] | 150
51 | SAN LUIS | AYACUCHO | LEANDRO N ALEM | Carpeta Nº 51767 / RAMAL ALIMENTACION PRP ALEM | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 43 | 50 | 19/5/2023 | [13 empty] | 1
52 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 51767 / PROV. DE GN A ALEM - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 10 | 9/10/2023 | [7 empty] | 1
53 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS |  | Carpeta Nº 51767 L / 51767 LOC. L.N. ALEM | Obra Menor | [18 empty] | 9991 | 85 | 5/3/2012 |  | P | 350 | 0
54 | SAN LUIS | AYACUCHO | QUINES | Carpeta Nº 52422 / 52422-CALLE DR. MORENO BÂ° 59 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 1370.5 | 0 | 11/9/2023 |  |  | 59 |  |  | 46
55 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53026 / 53026-CALLE NEPTUNO | Obra Menor | [18 empty] | 118 | 100 | 27/9/2023 | 14/3/2024 | 20/3/2024 | 6 |  |  | 6
56 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53037 / 53037-CALLE LA ABEJA S/N | Obra Menor | [18 empty] | 105 | 95 | 10/8/2023 | 15/3/2024 |  | 2 |  |  | 1
57 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53038 / 53038 | Obra Menor | [18 empty] | 11430 | 5 | 27/7/2023 |  |  | 516
58 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53039 / 53039 | Obra Menor | [18 empty] | 10240 | 0 | 10/3/2023 |  |  | 490
59 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53041 / 53041-714 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 16627 | 0 | 27/11/2023 |  |  | 636
60 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53046 / ET.AMPLIACIÃ“N BÂº SAN AGUSTIN | Obra Menor | [18 empty] | 1609.85 | 70 | 5/12/2023 |  |  | 59
61 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53064 / 53064-CALLE AMGHINO | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 50 | 7/3/2024 |  |  | 1
62 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53077 / 53077 | Obra Menor | [18 empty] | 48 | 95 | 4/9/2023 | 23/10/2023 |  | 1 |  |  | 2
63 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53079 / 53079 | Obra Menor | [18 empty] | 495 | 0 | 1/3/2024 |  |  | 15
64 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53089 / 53089 | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 50 | 31/1/2024 |  |  | 2
65 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53093 / 53093 | Obra Menor | [18 empty] | 270 | 95 | 30/10/2023 | 12/3/2024 |  | 7 |  |  | 2
66 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53100 / ET.LAS MORAS | Obra Menor | [18 empty] | 82 | 95 | 24/11/2023 | 11/3/2023 |  | 2 |  |  | 1
67 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53121 / ET. ESCUELA BARRIO 365 | Obra Menor | [18 empty] | 23.1 | 100 | 29/1/2024 | 1/3/2024 | 12/3/2024 | 1 |  |  |  | 1
68 | MENDOZA | SAN RAFAEL | MONTE COMAN | Carpeta Nº 60816 / DTTO. MONTE COMAN | Obra Mayor | [18 empty] | 10842 | 0 | 10/5/2012 |  | P | 510
69 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, GASODUCTO | Obra Mayor | 203 | 34975 | 75 | 23/6/2022 | [19 empty] | 1
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, RAMALES | Obra Mayor | [6 empty] | 102-203-180 | 14642 | 81 | 28/9/2022 | [13 empty] | 1
71 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 890/888 - GAS ANDES-SAN RAFAEL, PRI | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [12 empty] | Si | 42000 | 53 | 2023-01-21
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62314 / PROV. DE GN A SUDAMERICANA DE BEBIDAS | Obra Menor | [6 empty] | 51 | 98 | 60 | 28/8/2023 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
72 | MENDOZA | SAN RAFAEL | LAS PAREDES | Carpeta Nº 62343 / 62343-RAWSON 1515 | Obra Menor | [18 empty] | 1250.2 | 40 | 22/1/2024 |  |  | 60
73 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62361 / 62361 | Obra Menor | [18 empty] | 1823 | 80 | 31/8/2023 |  |  | 90 | 0
74 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62408 / 62408 | Obra Menor | [18 empty] | 160 | 70 | 19/2/2024 |  |  | 8
75 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62417 / 62417 | Obra Menor | [18 empty] | 1180 | 70 | 9/1/2024 |  |  | 48
76 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62420 / 62420 | Obra Menor | [18 empty] | 303 | 0 | 19/3/2024 |  |  | 16
77 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CUADRO NACIONAL | Carpeta Nº 62423 / 62423 | Obra Menor | [18 empty] | 21 | 50 | 6/3/2024 |  |  | 1
78 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62427 / 62427 | Obra Menor | [18 empty] | 59.8 | 10 | 13/3/2024 |  |  | 2
79 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CUADRO BENEGAS | Carpeta Nº 62433 / 62433 | Obra Menor | [18 empty] | 56 | 40 | 11/3/2024 |  |  | 1
80 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62438 / 62438 | Obra Menor | [18 empty] | 1177.5 | 60 | 25/10/2023 |  |  | 185
81 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62455 / 62455 | Obra Menor | [18 empty] | 45 | 100 | 8/11/2023 | 29/2/2024 | 6/3/2024 | 2 |  |  | 2
82 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65691 / 65691-005 - COLONIA PEHUNCHE | Obra Menor | [18 empty] | 850 | 80 | 14/2/2024 |  |  | 17 |  |  | 2
83 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65713 / 65713-RUTA 40 Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 3357.66 | 80 | 22/9/2023 |  |  | 80 |  |  | 23
84 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD | Carpeta Nº 65727 / 65727-BÂ°VIRGEN DE LOS VIENTOS | Obra Menor | [18 empty] | 3584 | 80 | 2/8/2023 |  |  | 60 |  |  | 30
85 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65758 / 65758 | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 60 | 6/3/2024 |  |  | 1
86 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65775 / 65775-000 CALLE ALONSO | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 23/2/2024 | 15/3/2024 | 20/3/2024 | 2 |  |  | 1
87 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65779 / 65779 | Obra Menor | [18 empty] | 60 | 0 | 21/3/2024 |  |  | 1
88 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68627 / 68627 | Obra Menor | [18 empty] | 75 | 30 | 26/2/2024 |  |  | 5
89 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68635 / 68635 | Obra Menor | [18 empty] | 76 | 30 | 28/2/2024 |  |  | 4
90 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68636 / EYT. CALLE VII Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 301.3 | 10 | 3/1/2024 |  |  | 16 |  |  | 16 | 0 | 0
91 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68637 / ET. JUAN PABLO I | Obra Menor | [18 empty] | 95 | 100 | 23/11/2023 | 4/3/2024 | 19/3/2024 | 5 |  |  | 1 | 0
92 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68639 / 68639 | Obra Menor | [18 empty] | 15 | 0 | 19/3/2024 |  |  | 1
93 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 RAMAL CARRIL BARRANCAS Y RUTA 61 | Obra Mayor | [18 empty] | 10269.7 | 98 | 4/9/2015 |  | P | 200
94 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 PRP BARRANCAS (BÂ° FLICHMAN) | Obra Menor | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 20/2/2020 |  | P | [5 empty] | 1
95 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 ODORIZADOR BARRANCAS | Obra Menor | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 20/2/2020 |  | P | [5 empty] | 1
96 | MENDOZA | GUAYMALLEN | LOS CORRALITOS | Carpeta Nº 91605 / ET.SEVERO DEL CASTILLO | Obra Menor | [18 empty] | 45 | 90 | 7/2/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
97 | MENDOZA | LAVALLE | CIUDAD LAVALLE | Carpeta Nº 91714 / LOTEO CAVERO-JARILLERO Y OTROS | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19664 | 96 | 6/11/2014 |  | P | 120
98 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 93067 / BÂ° JARDIN NECOCHEA SALIDA PRF | Obra Menor | [6 empty] | 152-125-180 | 1363 | 98 | 3/12/2013 |  | P | [11 empty] | 25
99 | MENDOZA | LAS HERAS | BORBOLLON | Carpeta Nº 93425 / RUTA NAC 40 KM 13,50 | Obra Menor | [6 empty] | 102-76 | 2345 | 95 | 21/2/2013 |  | P | [12 empty] | 1
100 | MENDOZA | GUAYMALLEN | CNIA. SEGOVIA | Carpeta Nº 93770 / ET.LA SURGENTE | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 8/2/2024 | 18/3/2024 | 25/3/2024 | 4 |  |  | 3
101 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 94060 / RUTA PANAMERICANA S/NÂ° | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 871 | 8 | 1/12/2016 |  | P |  | 1
102 | MENDOZA | MAIPU | ORTEGA | Carpeta Nº 94283 / 94283 BELGRANO S/N PQUE. INDUSTRIAL | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5091.8 | 92 | 28/12/2015 |  | P | 68 | 0
103 | MENDOZA | TUNUYAN | EL TOTORAL (TUNUYAN) | Carpeta Nº 94389 / 94389 PRP TUNUYAN II | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | Si | 3000 | 0 | 4/5/2017 |  | P | [5 empty] | 1
104 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 94389 / LA RQGENTINA S/N INTERCONEXION | Obra Menor | [18 empty] | 171 | 90 | 5/12/2017 | 23/5/2018 |  | 0
105 | MENDOZA | LAS HERAS | EL ZAPALLAR | Carpeta Nº 94611 / ET.GUIDO SPANO | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 19/12/2023 | 11/3/2024 | 14/3/2024 | 1 |  |  | 1
106 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 95333 / 95333-CALLE MISTICA Y VERDAD, Y PASAJE | Obra Menor | [18 empty] | 79 | 2 | 21/2/2024 |  |  | 1
107 | MENDOZA | MAIPU | MAIPÚ | Carpeta Nº 95414 / 95514-CALLE OZAMIS LOTEO | Obra Menor | [18 empty] | 7134.5 | 2 | 22/2/2024 |  |  | 359
108 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 95827 / 95827 | Obra Menor | [18 empty] | 2339.1 | 30 | 19/12/2023 |  |  | 139
109 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96031 / 96031-AZCUENAGA SN - 13 DE DICIEMBRE | Obra Menor | [18 empty] | 4530 | 75 | 4/7/2023 |  |  | 179
110 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 96080 / 96080-RUFINO ORTEGA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 4408 | 100 | 15/9/2021 | 13/3/2024 | 26/3/2024 | 216
111 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 96161 / CALLEJON MOYANO S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 1303.77 | 86 | 12/10/2023 |  |  | 54 |  |  | 2
112 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96189 / 96189-001 | Obra Menor | [18 empty] | 1742.5 | 0 | 5/2/2024 |  |  | 44
113 | MENDOZA | GUAYMALLEN | BUENA NUEVA | Carpeta Nº 96201 / 96201-777 | Obra Menor | [6 empty] | 51-76-102 | 893 | 100 | 16/2/2023 |  | P | [11 empty] | 1
114 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96401 / 96401 | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 22/2/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
115 | MENDOZA | GUAYMALLEN | GRAL. BELGRANO | Carpeta Nº 96417 / 96417 | Obra Menor | [18 empty] | 350.2 | 100 | 25/1/2024 | 26/3/2024 |  | 18
116 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 96448 / 96448 | Obra Menor | [18 empty] | 863.05 | 0 | 23/1/2024 |  |  | 54
117 | MENDOZA | MAIPU | RUSSEL | Carpeta Nº 96453 / 96453 | Obra Menor | [18 empty] | 6739.5 | 99 | 24/4/2023 | 26/3/2024 |  | 321
118 | MENDOZA | GUAYMALLEN | VILLA NUEVA | Carpeta Nº 96456 / ANGEL RODRIGUEZ 958 | Obra Menor | [18 empty] | 1534.7 | 97 | 16/11/2023 |  |  | 44 |  |  | 1
119 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96462 / ET.LOS ALAMOS | Obra Menor | [18 empty] | 4314.85 | 90 | 26/9/2023 | 22/2/2024 | 1/3/2024 | 155 |  |  | 1
120 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96473 / 96473-000 | Obra Menor | [18 empty] | 1357.7 | 0 | 4/7/2023 |  |  | 1 |  |  | 1
121 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96473 / RP 82 PUEYRREDON - GUARDIA VIEJA | Obra Menor | [6 empty] | 254-76 | 1559 | 95 | 27/4/2023 |  | P | [11 empty] | 1
122 | MENDOZA | GUAYMALLEN | RODEO DE LA CRUZ | Carpeta Nº 96478 / 96478-CALLE RIO JURAMENTO Y T. AMARU | Obra Menor | [18 empty] | 18 | 100 | 21/9/2023 |  |  | 2 |  |  | 1
123 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96491 / 96491-000 | Obra Menor | [18 empty] | 3191.25 | 100 | 8/9/2023 | 4/3/2024 | 12/3/2024 | 114
124 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96517 / 96517-DOÃ‘A LUISA | Obra Menor | [18 empty] | 1144.5 | 100 | 8/2/2024 |  |  | 49
125 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96587 / 96587-GUEVRA Y CORDOBA | Obra Menor | [18 empty] | 2660 | 1 | 9/10/2023 |  |  | 121
126 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96598 / 96598-LOTEO VIAMONTE | Obra Menor | [18 empty] | 7935 | 0 | 8/1/2024 |  |  | 259
127 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96600 / 96600 | Obra Menor | [18 empty] | 4015.55 | 2 | 26/2/2024 |  |  | 234
128 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96623 / 96623 | Obra Menor | [18 empty] | 130 | 100 | 18/12/2023 | 28/2/2024 | 22/3/2024 |  | 2 |  | 1
129 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 96636 / 96636 | Obra Menor | [18 empty] | 1275 | 95 | 28/12/2023 |  |  | 50
130 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96697 / 96697 | Obra Menor | [18 empty] | 1273.9 | 10 | 22/2/2024 |  |  | 72
131 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96698 / 96698 | Obra Menor | [18 empty] | 229 | 99 | 5/2/2024 | 26/3/2024 |  | 15 |  |  | 11
132 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96700 / 96700 | Obra Menor | [18 empty] | 531 | 100 | 11/12/2023 | 13/3/2024 | 19/3/2024 | 18
133 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96710 / 96710 | Obra Menor | [18 empty] | 252 | 10 | 29/11/2023 |  |  | 18
134 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96716 / 96716 | Obra Menor | [18 empty] | 6083.5 | 99 | 2/10/2023 | 26/3/2024 |  | 100
135 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96721 / 96721 | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 27/12/2023 | 27/2/2024 | 6/3/2024 | 3 |  |  | 2
136 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96735 / 96735 | Obra Menor | [18 empty] | 200 | 100 | 3/1/2024 | 23/2/2024 | 7/3/2024 | 10 |  |  | 2
137 | MENDOZA | GUAYMALLEN | LAS CANAS | Carpeta Nº 96740 / 96740 | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 100 | 4/9/2023 |  |  | 4 |  |  | 1
| MENDOZA | GUAYMALLEN | BERMEJO | Carpeta Nº 96778 / 96778 | Obra Menor | [18 empty] | 15 | 100 | 19/2/2024 | 14/3/2024 | 21/3/2024 | 4
| MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 96791 / ET.CALLE XXXI | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 98 | 1/3/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
| MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96803 / 96803-CALLE PUBLICA HOTEL DIVINA MARGA | Obra Menor | [18 empty] | 348.2 | 97 | 5/2/2024 |  |  |  | 4
| MENDOZA | MAIPU | GRAL. GUTIERREZ | Carpeta Nº 96810 / 96810 | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 100 | 2/1/2024 | 1/3/2024 | 11/3/2024 | 3 |  |  | 1
| MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96841 / ET.CALLE PUBLICA 3 | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 21/2/2024 | 19/3/2024 |  | 12 |  |  | 4
| MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 96876 / 96873-CALLE CORRIENTES S/N | Obra Menor | [18 empty] | 80 | 100 | 30/1/2024 | 18/3/2024 | 20/3/2024 |  | 5 |  | 1

## abr
ANEXO A
RESOLUCION ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | Partido / Comuna / Dpto | Localidad | Identificacion del Proyecto | Nro de Nota c/Resolución de autorización del emprendimiento | CARACTERISTICAS DEL EMPRENDIMIENTO | [22 empty] | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | PRP | [5 empty] | RED
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Si / No | Capacidad (m3/h) | Avance (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12422 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y EL MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [6 empty] | 102 | 1187 | 96 | 7/1/2014 |  | P | [11 empty] | 250
2 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12425 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [18 empty] | 9080 | 95 | 7/11/2013 |  | P | 250
3 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13178 / 13178 | Obra Menor | [18 empty] | 398.4 | 100 | 12/3/2024 |  |  | 26 |  |  | 15
4 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13222 / 13222 | Obra Menor | [18 empty] | 1005 | 100 | 28/8/2023 | 23/1/2024 | 11/4/2024 | 60 |  |  | 46
5 | MENDOZA | JUNIN | BARRIALES | Carpeta Nº 13353 / 13353 | Obra Menor | [18 empty] | 980 | 90 | 14/8/2023 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
6 | MENDOZA | RIVADAVIA | LOS ARBOLES (RIVADAVIA) | Carpeta Nº 13356 / 13356 | Obra Menor | [18 empty] | 575 | 100 | 6/12/2023 | 28/12/2023 |  | 40
7 | MENDOZA | JUNIN | BARRIALES | Carpeta Nº 13371 / 13371 | Obra Menor | [18 empty] | 1796.3 | 20 | 22/1/2024 |  |  | 106
8 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13376 / 13376-CALLECTE TORRES Y PASAJE | Obra Menor | [18 empty] | 1009.6 | 30 | 25/3/2024 |  |  | 60
9 | MENDOZA | SANTA ROSA | LAS CATITAS | Carpeta Nº 13383 / 13383 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 23/2/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
10 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13396 / 13396 | Obra Menor | [18 empty] | 100 | 100 | 19/2/2024 |  |  | 5 |  |  | 5
11 | MENDOZA | SAN MARTIN | ALTO VERDE (SAN MARTIN) | Carpeta Nº 13434 / ET.MARTINEZ | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 22/2/2024 | 12/3/2024 |  | 2 |  |  | 1
12 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13436 / 13436 | Obra Menor | [18 empty] | 45 | 20 | 22/4/2024 |  |  | 2 |  |  | 1
13 | SAN JUAN | SARMIENTO | MEDIA AGUA | Carpeta Nº 21002 / GASODUCTO A MEDIA AGUA | RESFC-2012-6251 | 102 | 5453 | 90 | 6/11/2012 |  | P | [17 empty] | 1
14 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRM MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 80 | 30/10/2018 | [8 empty] | 1
15 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRP MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 90 | 30/10/2018 | [8 empty] | 1
16 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 2 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 8133 | 99 | 11/3/2019 | 25/3/2021 | P | 1 |  |  | 500
17 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 3 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 12585 | 95 | 6/8/2015 | 29/3/2021 | P | 719 |  |  | 719
18 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 1 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 15570 | 99 | 11/4/2017 | 3/12/2019 | P | 710 |  |  | 771
19 | SAN JUAN | CAUCETE | CAUCETE | Carpeta Nº 23621 / 23621-PATRICIAS SANJUANINAS-CAUCETE | Obra Menor | [18 empty] | 5354.5 | 10 | 30/10/2023 |  |  | 204
20 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24058 T / PROGRESO 1242(E) | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 14 | 95 | 8/10/2014 | 6/11/2015 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 1
21 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24178 / 24178 PRP BÂ° BUBICA | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 90 | 10/9/2020 | [7 empty] | 1
22 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24551 / 24551-CALLE NECOCHEA | Obra Menor | [18 empty] | 3769 | 95 | 11/1/2023 | 24/4/2024 |  | 224 |  |  | 216
23 | SAN JUAN | ALBARDON | ALBARDON | Carpeta Nº 24671 / 24671- IGNACIO DE LA ROZA 512 | Obra Menor | [18 empty] | 1040 | 10 | 15/1/2024 |  |  | 44
24 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24697 / PRP ECOPARQUE | RESFC-2018-1755 | [12 empty] | Si | 4500 | 83 | 13/1/2020 | [7 empty] | 1
25 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24777 / BARRIO VALLE DEL SOL | Obra Menor | [18 empty] | 5279 | 10 | 23/6/2023 |  |  | 319
26 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24794 / 24794 | Obra Menor | [18 empty] | 4446 | 10 | 4/7/2023 |  |  | 1
27 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24809 / 24809-EDIFICIO CATAMANAR 9 | Obra Menor | [18 empty] | 517 | 99 | 4/9/2023 | 13/3/2024 |  | 231 |  |  | 35
28 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24862 / 24862-BAUDEL BÂ°LOS PANADEROS | Obra Menor | [18 empty] | 1880 | 20 | 22/8/2023 |  |  | 101
29 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24868 / 24868-RAMON FRANCO Y CALLE VIEJA | Obra Menor | [18 empty] | 10484.54 | 30 | 22/8/2023 |  |  | 335
30 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24877 / 24877-BARRIO VILLICUM | Obra Menor | [18 empty] | 2748 | 80 | 23/1/2023 |  |  | 137
31 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24888 / 24888-CALLE OCTAVIO | Obra Menor | [18 empty] | 1999 | 10 | 8/11/2023 |  |  | 260
32 | SAN JUAN | 9 DE JULIO | 9 DE JULIO | Carpeta Nº 24898 / 26874 | Obra Menor | [18 empty] | 8320 | 10 | 6/3/2023 | 29/2/2024 |  | 200 |  |  | 129
33 | SAN JUAN | POCITO | POCITO ABERASTAIN | Carpeta Nº 24946 / 24946 | Obra Menor | [18 empty] | 1050 | 0 | 15/1/2024 |  |  | 56
34 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24963 / ET.CALLE GRAL. JUAN BALCARCE OESTE | Obra Menor | [18 empty] | 15 | 99 | 3/4/2024 | 12/4/2024 |  | 1 |  |  | 1
35 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24984 / ET. HOTEL DEL BONO | Obra Menor | [18 empty] | 18 | 100 | 21/3/2024 | 8/4/2024 | 11/4/2024 |  | 1 |  |  | 0
36 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | LA PUNTA | Carpeta Nº 40910 / LAS CAÃ‘ADAS S/NÂº | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 2368 | 65 | 29/1/2013 |  | P | [12 empty] | 1
37 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41113 / 41113 PUEYRREDON | Obra Menor | 76 | 4682.5 | 65 | 8/2/2017 |  | P | [17 empty] | n/a
38 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41322 / ET.AV CRUZ DE PIEDRA | Obra Menor | [18 empty] | 270 | 0 | 25/4/2024 |  |  | 4
39 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41346 / 41346 | Obra Menor | [18 empty] | 55 | 60 | 30/9/2019 |  | P |  | 1
40 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41358 / 41358 - LOS GUINDOS 1920 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 0 | 31/10/2023 | 4/1/2024 |  | 1 |  |  | 1
41 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41406 / 41406-001 | Obra Menor | [18 empty] | 2933 | 0 | 8/2/2023 |  |  | 59
42 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41434 / 41434 | Obra Menor | [18 empty] | 5416.75 | 0 | 9/1/2023 |  |  | 128
43 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41448 / 41448-RUTA PROVINICAL 18 LOTEO | Obra Menor | [18 empty] | 329 | 0 | 21/11/2023 |  |  | 12
44 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41470 / 41470 | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 0 | 4/10/2023 |  |  | 3 |  |  | 2
45 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41474 / 41474 | Obra Menor | [18 empty] | 2962.5 | 100 | 6/6/2023 | 10/4/2024 | 17/4/2024 | 160 |  |  | 146
46 | SAN LUIS | CNEL. PRINGLES | ESTANCIA GRANDE | Carpeta Nº 41481 / 41481 | Obra Menor | [18 empty] | 65.9 | 0 | 27/9/2023 |  |  | 1 |  |  | 1
47 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | SAN LUIS | Carpeta Nº 41494 / 41494-CALLE GRANDADERO LORENZIO | Obra Menor | [18 empty] | 52.2 | 0 | 10/1/2024 |  |  |  | 1 |  | 1
48 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41513 / ET.PANCANTA | Obra Menor | [18 empty] | 199.3 | 0 | 7/3/2024 |  |  | 4 |  |  | 3
49 | SAN LUIS | JUNIN | LAFINUR | Carpeta Nº 51746 / LOCALIDAD LAFINUR | Obra Menor | [18 empty] | 5438.5 | 85 | 28/6/2012 |  | P | 150
50 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | BEBEDERO | Carpeta Nº 51746 / PROV. G.N. LAFINUR - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 33 | 28/8/2023 | [7 empty] | 150
51 | SAN LUIS | AYACUCHO | LEANDRO N ALEM | Carpeta Nº 51767 / RAMAL ALIMENTACION PRP ALEM | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 43 | 50 | 19/5/2023 | [13 empty] | 1
52 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 51767 / PROV. DE GN A ALEM - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 10 | 9/10/2023 | [7 empty] | 1
53 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS |  | Carpeta Nº 51767 L / 51767 LOC. L.N. ALEM | Obra Menor | [18 empty] | 9991 | 85 | 5/3/2012 |  | P | 350 | 0
54 | SAN LUIS | AYACUCHO | QUINES | Carpeta Nº 52422 / 52422-CALLE DR. MORENO BÂ° 59 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 1370.5 | 90 | 11/9/2023 |  |  | 59 |  |  | 46
55 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 52748 / ET.CERRO OVERO | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 0 | 10/4/2024 |  |  | 1
56 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53015 / 53015 | Obra Menor | [18 empty] | 535 | 40 | 27/3/2024 |  |  | 9
57 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53016 / 53016-CALLE SECCION 5 MNA 211 | Obra Menor | [18 empty] | 650 | 20 | 12/4/2024 |  |  | 17
58 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53037 / 53037-CALLE LA ABEJA S/N | Obra Menor | [18 empty] | 105 | 100 | 10/8/2023 | 15/3/2024 | 15/4/2024 | 2 |  |  | 1
59 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53038 / 53038 | Obra Menor | [18 empty] | 11430 | 5 | 27/7/2023 |  |  | 516
60 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53039 / 53039 | Obra Menor | [18 empty] | 10240 | 0 | 10/3/2023 |  |  | 490
61 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53041 / 53041-714 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 16627 | 0 | 27/11/2023 |  |  | 636
62 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53046 / ET.AMPLIACIÃ“N BÂº SAN AGUSTIN | Obra Menor | [18 empty] | 1609.85 | 70 | 5/12/2023 |  |  | 59
63 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53064 / 53064-CALLE AMGHINO | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 50 | 7/3/2024 |  |  | 1
64 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53077 / 53077 | Obra Menor | [18 empty] | 48 | 95 | 4/9/2023 | 23/10/2023 |  | 1 |  |  | 2
65 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53079 / 53079 | Obra Menor | [18 empty] | 495 | 0 | 1/3/2024 |  |  | 15
66 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53088 / 53088 | Obra Menor | [18 empty] | 106 | 0 | 14/11/2023 |  |  | 7
67 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53089 / 53089 | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 95 | 31/1/2024 |  |  | 2 |  |  | 1
68 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53116 / ET.CALLE BELGICA | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 65 | 25/4/2024 |  |  | 2
69 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53119 / ET.CALLE GÃœEMES (FRAY RAPOSO) | Obra Menor | [18 empty] | 110 | 100 | 3/4/2024 | 17/4/2024 | 19/4/2024 | 1 |  |  | 1
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | MONTE COMAN | Carpeta Nº 60816 / DTTO. MONTE COMAN | Obra Mayor | [18 empty] | 10842 | 0 | 10/5/2012 |  | P | 510
71 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, GASODUCTO | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | 203 | 34975 | 75 | 23/6/2022 | [19 empty] | 1
72 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, RAMALES | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [6 empty] | 102-203-180 | 14642 | 81 | 28/9/2022 | [13 empty] | 1
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 890/888 - GAS ANDES-SAN RAFAEL, PRI | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [12 empty] | Si | 42000 | 53 | 2023-01-21
73 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62314 / PROV. DE GN A SUDAMERICANA DE BEBIDAS | Obra Menor | [6 empty] | 51 | 99 | 60 | 28/8/2023 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
74 | MENDOZA | SAN RAFAEL | LAS PAREDES | Carpeta Nº 62343 / 62343-RAWSON 1515 | Obra Menor | [18 empty] | 1250.2 | 40 | 22/1/2024 |  |  | 60
75 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62355 / 62355 | Obra Menor | [18 empty] | 2072.1 | 25 | 9/4/2024 |  |  | 95
76 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62361 / 62361 | Obra Menor | [18 empty] | 1823 | 80 | 31/8/2023 |  |  | 90 | 0 |  | 81
77 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62391 / 62391 | Obra Menor | [18 empty] | 96 | 70 | 11/4/2024 |  |  | 2
78 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62408 / 62408 | Obra Menor | [18 empty] | 160 | 70 | 19/2/2024 |  |  | 8 |  |  | 7
79 | MENDOZA | SAN RAFAEL | VILLA ATUEL | Carpeta Nº 62416 / 62416 | Obra Menor | [18 empty] | 70 | 0 | 26/3/2024 |  |  | 1
80 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62417 / 62417 | Obra Menor | [18 empty] | 1180 | 70 | 9/1/2024 |  |  | 48
81 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62420 / 62420 | Obra Menor | [18 empty] | 303 | 70 | 19/3/2024 |  |  | 16 |  |  | 3
82 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CUADRO NACIONAL | Carpeta Nº 62423 / 62423 | Obra Menor | [18 empty] | 21 | 50 | 6/3/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
83 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62427 / 62427 | Obra Menor | [18 empty] | 59.8 | 80 | 13/3/2024 |  |  | 2 |  |  | 2
84 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CUADRO BENEGAS | Carpeta Nº 62433 / 62433 | Obra Menor | [18 empty] | 56 | 70 | 11/3/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
85 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62438 / 62438 | Obra Menor | [18 empty] | 1177.5 | 80 | 25/10/2023 |  |  | 185
86 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62441 / 62441 | Obra Menor | [18 empty] | 1005.9 | 30 | 16/4/2024 |  |  | 45
87 | MENDOZA | SAN RAFAEL | VILLA ATUEL | Carpeta Nº 62450 / ET. 25 DE MAYO | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 0 | 25/3/2024 |  |  | 2
88 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62472 / 62472 | Obra Menor | [18 empty] | 15 | 0 | 17/4/2024 |  |  | 1
89 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65691 / 65691-005 - COLONIA PEHUNCHE | Obra Menor | [18 empty] | 850 | 100 | 14/2/2024 | 8/4/2024 | 17/4/2024 | 17 |  |  | 2
90 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65713 / 65713-RUTA 40 Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 3357.66 | 100 | 22/9/2023 | 5/4/2024 | 15/4/2024 | 80 |  |  | 23
91 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD | Carpeta Nº 65727 / 65727-BÂ°VIRGEN DE LOS VIENTOS | Obra Menor | [18 empty] | 3584 | 100 | 2/8/2023 | 5/4/2024 | 15/4/2024 | 60 |  |  | 30
92 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65745 / 65745-CALLEJON Y RUTA 40 | Obra Menor | [18 empty] | 274 | 40 | 24/4/2024 |  |  | 1
93 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65758 / 65758 | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 80 | 6/3/2024 |  |  | 1 |  |  | 2
94 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65779 / 65779 | Obra Menor | [18 empty] | 60 | 80 | 21/3/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
95 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68627 / 68627 | Obra Menor | [18 empty] | 75 | 30 | 26/2/2024 |  |  | 5
96 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68635 / 68635 | Obra Menor | [18 empty] | 76 | 30 | 28/2/2024 |  |  | 4
97 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68636 / EYT. CALLE VII Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 301.3 | 10 | 3/1/2024 |  |  | 16 |  |  | 16 | 0 | 0
98 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68639 / 68639 | Obra Menor | [18 empty] | 15 | 0 | 19/3/2024 |  |  | 1
99 | MENDOZA | MAIPU | LUZURIAGA | Carpeta Nº 90836 / 90836-CALLE 9 DEJULIO | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 25/3/2024 |  |  |  | 2
100 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 91034 / ET. ALEM | Obra Menor | [18 empty] | 63 | 0 | 5/4/2024 |  |  | 5
101 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 RAMAL CARRIL BARRANCAS Y RUTA 61 | RESFC-2015- 4829 | [18 empty] | 10269.7 | 98 | 4/9/2015 |  | P | 200
102 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 PRP BARRANCAS (BÂ° FLICHMAN) | RESFC-2015- 4829 | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 20/2/2020 |  | P | [5 empty] | 1
103 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 ODORIZADOR BARRANCAS | RESFC-2015- 4829 | [14 empty] | 35 | 20/2/2020 |  | P | [5 empty] | 1
104 | MENDOZA | GUAYMALLEN | LOS CORRALITOS | Carpeta Nº 91605 / ET.SEVERO DEL CASTILLO | Obra Menor | [18 empty] | 45 | 100 | 7/2/2024 | 18/4/2024 | 23/4/2024 | 1 |  |  | 1
105 | MENDOZA | LAVALLE | CIUDAD LAVALLE | Carpeta Nº 91714 / LOTEO CAVERO-JARILLERO Y OTROS | Obra Menor | [18 empty] | 19664 | 96 | 6/11/2014 |  | P | 120
106 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 93067 / BÂ° JARDIN NECOCHEA SALIDA PRF | Obra Menor | [6 empty] | 152-125-180 | 1363 | 98 | 3/12/2013 |  | P | [11 empty] | 25
107 | MENDOZA | LAS HERAS | BORBOLLON | Carpeta Nº 93425 / RUTA NAC 40 KM 13,50 | Obra Menor | [6 empty] | 102-76 | 2345 | 95 | 21/2/2013 |  | P | [12 empty] | 1
108 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 94060 / RUTA PANAMERICANA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 871 | 8 | 1/12/2016 |  | P |  | 1
109 | MENDOZA | MAIPU | ORTEGA | Carpeta Nº 94283 / 94283 BELGRANO S/N PQUE. INDUSTRIAL | Obra Menor | [18 empty] | 5091.8 | 92 | 28/12/2015 |  | P | 68 | 0
110 | MENDOZA | TUNUYAN | EL TOTORAL (TUNUYAN) | Carpeta Nº 94389 / 94389 PRP TUNUYAN II | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 0 | 4/5/2017 |  | P | [5 empty] | 1
111 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 94389 / LA RQGENTINA S/N INTERCONEXION | Obra Menor | [18 empty] | 171 | 90 | 5/12/2017 | 23/5/2018 |  | n/a
112 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 95333 / 95333-CALLE MISTICA Y VERDAD, Y PASAJE | Obra Menor | [18 empty] | 79 | 97 | 21/2/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
113 | MENDOZA | MAIPU | MAIPÚ | Carpeta Nº 95414 / 95514-CALLE OZAMIS LOTEO | Obra Menor | [18 empty] | 7134.5 | 80 | 22/2/2024 |  |  | 359
114 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 95827 / 95827 | Obra Menor | [18 empty] | 2339.1 | 45 | 19/12/2023 |  |  | 139
115 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96031 / 96031-AZCUENAGA SN - 13 DE DICIEMBRE | Obra Menor | [18 empty] | 4530 | 92 | 4/7/2023 |  |  | 179
116 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 96161 / CALLEJON MOYANO S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 1303.77 | 86 | 12/10/2023 | 19/4/2024 |  | 54 |  |  | 2
117 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96189 / 96189-001 | Obra Menor | [18 empty] | 1742.5 | 100 | 5/2/2024 | 11/4/2024 | 22/4/2024 | 44
118 | MENDOZA | GUAYMALLEN | BUENA NUEVA | Carpeta Nº 96201 / 96201-777 | Obra Menor | [6 empty] | 51-76-102 | 893 | 100 | 16/2/2023 |  | P | [11 empty] | 1
119 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96401 / 96401 | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 22/2/2024 | 26/3/2024 | 24/4/2024 | 1 |  |  | 1
120 | MENDOZA | GUAYMALLEN | GRAL. BELGRANO | Carpeta Nº 96417 / 96417 | Obra Menor | [18 empty] | 350.2 | 100 | 25/1/2024 | 26/3/2024 | 10/4/2024 | 18
121 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 96448 / 96448 | Obra Menor | [18 empty] | 863.05 | 90 | 23/1/2024 |  |  | 54
122 | MENDOZA | GUAYMALLEN | SAN FCO.DEL MONTE (GLLEN) | Carpeta Nº 96450 / TUYUTI S/N | Obra Menor | [18 empty] | 703.3 | 90 | 11/3/2024 |  |  | 26
123 | MENDOZA | MAIPU | RUSSEL | Carpeta Nº 96453 / 96453 | Obra Menor | [18 empty] | 6739.5 | 100 | 24/4/2023 | 26/3/2024 | 8/4/2024 | 321
124 | MENDOZA | GUAYMALLEN | VILLA NUEVA | Carpeta Nº 96456 / ANGEL RODRIGUEZ 958 | Obra Menor | [18 empty] | 1534.7 | 100 | 16/11/2023 | 18/4/2024 | 23/4/2024 | 44 |  |  | 1
125 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96463 / VIAMONTE NÂ° 4163 | Obra Menor | [18 empty] | 3429.75 | 98 | 27/2/2024 |  |  | 119
126 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96473 / 96473-000 | Obra Menor | [18 empty] | 1357.7 | 0 | 4/7/2023 |  |  | 1 |  |  | 1
127 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96473 / RP 82 PUEYRREDON - GUARDIA VIEJA | Obra Menor | [6 empty] | 254-76 | 1559 | 95 | 27/4/2023 |  | P | [11 empty] | 1
128 | MENDOZA | GUAYMALLEN | RODEO DE LA CRUZ | Carpeta Nº 96478 / 96478-CALLE RIO JURAMENTO Y T. AMARU | Obra Menor | [18 empty] | 18 | 100 | 21/9/2023 | 4/4/2024 | 17/4/2024 | 2 |  |  | 1
129 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96517 / 96517-DOÃ‘A LUISA | Obra Menor | [18 empty] | 1144.5 | 100 | 8/2/2024 | 22/4/2024 |  | 49
130 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96587 / 96587-GUEVRA Y CORDOBA | Obra Menor | [18 empty] | 2660 | 1 | 9/10/2023 |  |  | 121
131 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96598 / 96598-LOTEO VIAMONTE | Obra Menor | [18 empty] | 7935 | 98 | 8/1/2024 |  |  | 259
132 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96600 / 96600 | Obra Menor | [18 empty] | 4015.55 | 90 | 26/2/2024 |  |  | 234
133 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 96636 / 96636 | Obra Menor | [18 empty] | 1275 | 100 | 28/12/2023 |  |  | 50
134 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96656 / 96656-CALLE MALABIA | Obra Menor | [18 empty] | 7303.65 | 65 | 21/2/2024 |  |  | 389
135 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96697 / 96697 | Obra Menor | [18 empty] | 1273.9 | 100 | 22/2/2024 |  |  | 72 |  |  | 6
136 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96698 / 96698 | Obra Menor | [18 empty] | 229 | 100 | 5/2/2024 | 26/3/2024 | 11/4/2024 | 15 |  |  | 11
137 | MENDOZA | TUNUYAN | EL TOTORAL (TUNUYAN) | Carpeta Nº 96705 / 96705 | Obra Menor | [18 empty] | 295 | 0 | 22/4/2024 |  |  | 13
138 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96710 / 96710 | Obra Menor | [18 empty] | 252 | 90 | 29/11/2023 |  |  | 18
139 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96716 / 96716 | Obra Menor | [18 empty] | 6083.5 | 100 | 2/10/2023 | 26/3/2024 | 4/4/2024 | 100
140 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96730 / 96730-CALLE CALDERON S/N TUNUYAN | Obra Menor | [18 empty] | 47.5 | 0 | 22/4/2024 |  |  |  | 3
141 | MENDOZA | GUAYMALLEN | LAS CANAS | Carpeta Nº 96740 / 96740 | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 100 | 4/9/2023 | 3/4/2024 | 9/4/2024 | 4 |  |  | 1
142 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96746 / 96746 | Obra Menor | [18 empty] | 32.05 | 100 | 21/3/2024 | 25/4/2024 |  | 1 |  |  | 1
143 | MENDOZA | MAIPU | CRUZ DE PIEDRA | Carpeta Nº 96754 / 96754 | Obra Menor | [18 empty] | 105.2 | 0 | 10/4/2024 |  |  | 291
144 | MENDOZA | MAIPU | COQUIMBITO | Carpeta Nº 96774 / ET.PARANA | Obra Menor | [18 empty] | 120 | 50 | 17/4/2024 |  |  | 10
145 | MENDOZA | GUAYMALLEN | CNIA. SEGOVIA | Carpeta Nº 96776 / ET. CJÃ“N.COMUNAL | Obra Menor | [18 empty] | 108.6 | 100 | 25/3/2024 | 23/4/2024 | 25/4/2024 | 5
146 | MENDOZA | MAIPU | CRUZ DE PIEDRA | Carpeta Nº 96789 / 96789 | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 0 | 16/4/2024 |  |  | 3
147 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 96791 / ET.CALLE XXXI | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 1/3/2024 | 3/4/2024 | 18/4/2024 | 1 |  |  | 1
148 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96803 / 96803-CALLE PUBLICA HOTEL DIVINA MARGA | Obra Menor | [18 empty] | 348.2 | 100 | 5/2/2024 | 3/4/2024 | 12/4/2024 |  | 4
149 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96841 / ET.CALLE PUBLICA 3 | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 21/2/2024 | 19/3/2024 | 19/4/2024 | 12 |  |  | 4

## may
ANEXO A
RESOLUCION ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | Partido / Comuna / Dpto | Localidad | Identificacion del Proyecto | Nro de Nota c/Resolución de autorización del emprendimiento | CARACTERISTICAS DEL EMPRENDIMIENTO | [22 empty] | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | PRP | [5 empty] | RED
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Si / No | Capacidad (m3/h) | Avance (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12422 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y EL MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [6 empty] | 102 | 1187 | 96 | 7/1/2014 |  | P | [11 empty] | 250
2 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12425 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [18 empty] | 9080 | 95 | 7/11/2013 |  | P | 250
3 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13178 / 13178 | Obra Menor | [18 empty] | 398.4 | 100 | 12/3/2024 | 22/4/2024 | 24/5/2024 | 26 |  |  | 15
4 | MENDOZA | JUNIN | BARRIALES | Carpeta Nº 13353 / 13353 | Obra Menor | [18 empty] | 980 | 100 | 14/8/2023 | 6/5/2024 | 16/5/2024 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
5 | MENDOZA | JUNIN | BARRIALES | Carpeta Nº 13371 / 13371 | Obra Menor | [18 empty] | 1796.3 | 100 | 22/1/2024 | 27/3/2024 |  | 106
6 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13376 / 13376-CALLECTE TORRES Y PASAJE | Obra Menor | [18 empty] | 1009.6 | 100 | 25/3/2024 | 10/5/2024 | 22/5/2024 | 60 |  |  | 20
7 | MENDOZA | RIVADAVIA | MEDRANO (RIVADAVIA) | Carpeta Nº 13380 / 13380-CALLE EVA PERON | Obra Menor | [18 empty] | 314.8 | 100 | 8/5/2024 |  |  | 15 |  |  | 1
8 | MENDOZA | RIVADAVIA | MEDRANO (RIVADAVIA) | Carpeta Nº 13380 / 13380-001 | Obra Menor | [18 empty] | 168.1 | 5 | 27/5/2024 |  |  | 7
9 | MENDOZA | SANTA ROSA | LAS CATITAS | Carpeta Nº 13383 / 13383 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 23/2/2024 | 22/4/2024 |  | 1 |  |  | 1
10 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13388 / 13388 | Obra Menor | [18 empty] | 69.5 | 20 | 15/5/2024 |  |  | 2 |  |  | 2
11 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13401 / 13401-CALLE ARENALES | Obra Menor | [18 empty] | 90 | 40 | 21/5/2024 |  |  | 9 |  |  | 3
12 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13403 / 13403 | Obra Menor | [18 empty] | 80 | 100 | 6/5/2024 |  |  | 4
13 | MENDOZA | SAN MARTIN | ALTO VERDE (SAN MARTIN) | Carpeta Nº 13434 / ET.MARTINEZ | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 22/2/2024 | 12/3/2024 |  | 2 |  |  | 1
14 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13436 / 13436 | Obra Menor | [18 empty] | 45 | 100 | 22/4/2024 | 8/5/2024 |  | 2 |  |  | 1
15 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13468 / ET.SAN MARTIN | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 20/5/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
16 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13498 / ET.CATAPANO | Obra Menor | [18 empty] | 27 | 5 | 29/5/2024 |  |  | 1
17 | SAN JUAN | SARMIENTO | MEDIA AGUA | Carpeta Nº 21002 / GASODUCTO A MEDIA AGUA | RESFC-2012-6251 | 102 | 5453 | 90 | 6/11/2012 | [19 empty] | 1
18 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRM MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 80 | 30/10/2018 | [8 empty] | 1
19 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRP MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 90 | 30/10/2018 | [8 empty] | 1
20 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 2 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 8133 | 99 | 11/3/2019 | 25/3/2021 | P | 1 |  |  | 500
21 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 3 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 12585 | 95 | 6/8/2015 | 29/3/2021 | P | 719 |  |  | 719
22 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 1 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 15570 | 99 | 11/4/2017 | 3/12/2019 | P | 710 |  |  | 771
23 | SAN JUAN | CAUCETE | CAUCETE | Carpeta Nº 23621 / 23621-PATRICIAS SANJUANINAS-CAUCETE | Obra Menor | [18 empty] | 5354.5 | 10 | 30/10/2023 |  |  | 204
24 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24058 T / PROGRESO 1242(E) | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 14 | 95 | 8/10/2014 | 6/11/2015 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 1
25 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24178 / 24178 PRP BÂ° BUBICA | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 90 | 10/9/2020 | [7 empty] | 1
26 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24551 / 24551-CALLE NECOCHEA | Obra Menor | [18 empty] | 3769 | 99 | 11/1/2023 | 24/4/2024 |  | 224 |  |  | 216
27 | SAN JUAN | ALBARDON | ALBARDON | Carpeta Nº 24671 / 24671- IGNACIO DE LA ROZA 512 | Obra Menor | [18 empty] | 1040 | 10 | 15/1/2024 |  |  | 44
28 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24697 / PRP ECOPARQUE | RESFC-2018-1755 | [12 empty] | Si | 4500 | 83 | 13/1/2020 | [7 empty] | 1
29 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24777 / BARRIO VALLE DEL SOL | Obra Menor | [18 empty] | 5279 | 10 | 23/6/2023 |  |  | 319
30 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24794 / 24794 | Obra Menor | [18 empty] | 4446 | 10 | 4/7/2023 |  |  | 1
31 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24809 / 24809-EDIFICIO CATAMANAR 9 | Obra Menor | [18 empty] | 51 | 100 | 4/9/2023 | 13/3/2024 | 2/5/2024 | 231 |  |  | 35
32 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24862 / 24862-BAUDEL BÂ°LOS PANADEROS | Obra Menor | [18 empty] | 1880 | 20 | 22/8/2023 |  |  | 101
33 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24868 / 24868-RAMON FRANCO Y CALLE VIEJA | Obra Menor | [18 empty] | 10484.54 | 30 | 22/8/2023 |  |  | 335
34 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24877 / 24877-BARRIO VILLICUM | Obra Menor | [18 empty] | 2748 | 80 | 23/1/2023 |  |  | 137
35 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24888 / 24888-CALLE OCTAVIO | Obra Menor | [18 empty] | 1999 | 10 | 8/11/2023 |  |  | 260
36 | SAN JUAN | 9 DE JULIO | 9 DE JULIO | Carpeta Nº 24898 / 26874 | Obra Menor | [18 empty] | 8320 | 10 | 6/3/2023 | 29/2/2024 |  | 200 |  |  | 129
37 | SAN JUAN | POCITO | POCITO ABERASTAIN | Carpeta Nº 24946 / 24946 | Obra Menor | [18 empty] | 1050 | 0 | 15/1/2024 |  |  | 56
38 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24963 / ET.CALLE GRAL. JUAN BALCARCE OESTE | Obra Menor | [18 empty] | 15 | 100 | 3/4/2024 | 12/4/2024 | 3/5/2024 | 1 |  |  | 1
39 | SAN JUAN | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | Carpeta Nº 24972 / ET.BARRANCA COLORADA | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 10 | 21/5/2024 |  |  | 1
40 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | LA PUNTA | Carpeta Nº 40910 / LAS CAÃ‘ADAS S/NÂº | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 2368 | 65 | 29/1/2013 |  | P | [12 empty] | 1
41 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41077 / ET.CALLE PUBLICA PARCELA 9 | Obra Menor | [18 empty] | 19 | 0 | 27/5/2024 |  |  | 1
42 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41113 / 41113 PUEYRREDON | Obra Menor | 76 | 4682.5 | 65 | 8/2/2017 |  | P | [17 empty] | n/a
43 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41322 / ET.AV CRUZ DE PIEDRA | Obra Menor | [18 empty] | 270 | 0 | 25/4/2024 |  |  | 4
44 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41346 / 41346 | Obra Menor | [18 empty] | 55 | 60 | 30/9/2019 |  | P |  | 1
45 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41358 / 41358 - LOS GUINDOS 1920 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 0 | 31/10/2023 | 4/1/2024 |  | 1 |  |  | 1
46 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41406 / 41406-001 | Obra Menor | [18 empty] | 2933 | 90 | 8/2/2023 |  |  | 59 |  |  | 436
47 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41434 / 41434 | Obra Menor | [18 empty] | 5416.75 | 0 | 9/1/2023 |  |  | 128
48 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41448 / 41448-RUTA PROVINICAL 18 LOTEO | Obra Menor | [18 empty] | 329 | 100 | 21/11/2023 | 31/1/2024 | 9/5/2024 | 12
49 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41470 / 41470 | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 0 | 4/10/2023 |  |  | 3 |  |  | 2
50 | SAN LUIS | CNEL. PRINGLES | ESTANCIA GRANDE | Carpeta Nº 41481 / 41481 | Obra Menor | [18 empty] | 65.9 | 100 | 27/9/2023 | 16/4/2024 | 10/5/2024 | 1 |  |  | 1
51 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | SAN LUIS | Carpeta Nº 41494 / 41494-CALLE GRANDADERO LORENZIO | Obra Menor | [18 empty] | 52.2 | 0 | 10/1/2024 |  |  |  | 1 |  | 1
52 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41513 / ET.PANCANTA | Obra Menor | [18 empty] | 199.3 | 100 | 7/3/2024 | 9/5/2024 | 17/5/2024 | 4 |  |  | 3
53 | SAN LUIS | JUNIN | LAFINUR | Carpeta Nº 51746 / LOCALIDAD LAFINUR | Obra Menor | [18 empty] | 5438.5 | 85 | 28/6/2012 |  | P | 150
54 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | BEBEDERO | Carpeta Nº 51746 / PROV. G.N. LAFINUR - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 33 | 28/8/2023 | [7 empty] | 150
55 | SAN LUIS | AYACUCHO | LEANDRO N ALEM | Carpeta Nº 51767 / RAMAL ALIMENTACION PRP ALEM | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 43 | 50 | 19/5/2023 | [13 empty] | 1
56 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 51767 / PROV. DE GN A ALEM - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 10 | 9/10/2023 | [7 empty] | 1
57 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS |  | Carpeta Nº 51767 L / 51767 LOC. L.N. ALEM | Obra Menor | [18 empty] | 9991 | 85 | 5/3/2012 |  | P | 350
58 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 52598 / 52598 | Obra Menor | [18 empty] | 138 | 50 | 27/5/2024 |  |  | 2
59 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 52748 / ET.CERRO OVERO | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 0 | 10/4/2024 |  |  | 1
60 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 52789 / 52789-003 | Obra Menor | [18 empty] | 12898.1 | 85 | 6/3/2023 |  |  | 553
61 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53015 / 53015 | Obra Menor | [18 empty] | 535 | 40 | 27/3/2024 |  |  | 9
62 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53016 / 53016-CALLE SECCION 5 MNA 211 | Obra Menor | [18 empty] | 650 | 20 | 12/4/2024 |  |  | 17
63 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53019 / 53019 | Obra Menor | [18 empty] | 845 | 50 | 7/5/2024 |  |  | 22
64 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53038 / 53038 | Obra Menor | [18 empty] | 11430 | 5 | 27/7/2023 |  |  | 516
65 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53039 / 53039 | Obra Menor | [18 empty] | 10240 | 0 | 10/3/2023 |  |  | 490
66 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53041 / 53041-714 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 16627 | 0 | 27/11/2023 |  |  | 636
67 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53046 / ET.AMPLIACIÃ“N BÂº SAN AGUSTIN | Obra Menor | [18 empty] | 1609.85 | 95 | 5/12/2023 | 15/5/2024 |  | 59 |  |  | 23
68 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53064 / 53064-CALLE AMGHINO | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 95 | 7/3/2024 | 7/5/2024 |  | 1 |  |  | 1
69 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53071 / ET. PJE. LOS QUINTEROS | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 0 | 28/5/2024 |  |  | 1
70 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53077 / 53077 | Obra Menor | [18 empty] | 48 | 95 | 4/9/2023 | 23/10/2023 |  | 1 |  |  | 2
71 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53079 / 53079 | Obra Menor | [18 empty] | 495 | 0 | 1/3/2024 |  |  | 15
72 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53088 / 53088 | Obra Menor | [18 empty] | 106 | 95 | 14/11/2023 | 29/5/2024 |  | 7 |  |  | 4
73 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53089 / 53089 | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 95 | 31/1/2024 | 28/5/2024 |  | 2 |  |  | 1
74 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 53095 / 53095 | Obra Menor | [18 empty] | 22 | 95 | 26/1/2024 | 14/5/2024 |  | 2 |  |  | 1
75 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53116 / ET.CALLE BELGICA | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 65 | 25/4/2024 |  |  | 2
76 | MENDOZA | SAN RAFAEL | MONTE COMAN | Carpeta Nº 60816 / DTTO. MONTE COMAN | Obra Mayor | [18 empty] | 10842 | 0 | 10/5/2012 |  | P | 510
77 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, GASODUCTO | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | 203 | 34975 | 75 | 23/6/2022 | [19 empty] | n/a
78 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, RAMALES | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [6 empty] | 102-203-180 | 14642 | 81 | 28/9/2022 | [13 empty] | n/a
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 890/888 - GAS ANDES-SAN RAFAEL, PRI | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [12 empty] | Si | 42000 | 53 | 2023-01-21 | [7 empty] | n/a
79 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62231 / 62231 PASAJE COMUNERO S/N BÂ° COMISSO | Obra Menor | [18 empty] | 676 | 0 | 20/5/2024 |  |  | 24
80 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62314 / PROV. DE GN A SUDAMERICANA DE BEBIDAS | Obra Menor | [6 empty] | 51 | 99 | 60 | 28/8/2023 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
81 | MENDOZA | SAN RAFAEL | LAS PAREDES | Carpeta Nº 62343 / 62343-RAWSON 1515 | Obra Menor | [18 empty] | 1250.2 | 40 | 22/1/2024 |  |  | 60
82 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62355 / 62355 | Obra Menor | [18 empty] | 2072.1 | 25 | 9/4/2024 |  |  | 95
83 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62361 / 62361 | Obra Menor | [18 empty] | 1823 | 80 | 31/8/2023 |  |  | 90 | 0 |  | 81
84 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62391 / 62391 | Obra Menor | [18 empty] | 96 | 100 | 11/4/2024 | 6/5/2024 | 10/5/2024 | 2 |  |  | 2
85 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62408 / 62408 | Obra Menor | [18 empty] | 160 | 100 | 19/2/2024 | 8/5/2024 | 14/5/2024 | 8 |  |  | 7
86 | MENDOZA | SAN RAFAEL | VILLA ATUEL | Carpeta Nº 62416 / 62416 | Obra Menor | [18 empty] | 70 | 0 | 26/3/2024 |  |  | 1
87 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62417 / 62417 | Obra Menor | [18 empty] | 1180 | 70 | 9/1/2024 |  |  | 48
88 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62420 / 62420 | Obra Menor | [18 empty] | 303 | 70 | 19/3/2024 |  |  | 16 |  |  | 3
89 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CUADRO NACIONAL | Carpeta Nº 62423 / 62423 | Obra Menor | [18 empty] | 21 | 100 | 6/3/2024 | 9/5/2024 | 14/5/2024 | 1 |  |  | 1
90 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62427 / 62427 | Obra Menor | [18 empty] | 59.8 | 80 | 13/3/2024 |  |  | 2 |  |  | 2
91 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CUADRO BENEGAS | Carpeta Nº 62433 / 62433 | Obra Menor | [18 empty] | 56 | 100 | 11/3/2024 | 30/4/2024 | 14/5/2024 | 1 |  |  | 1
92 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62438 / 62438 | Obra Menor | [18 empty] | 1177.5 | 80 | 25/10/2023 |  |  | 185
93 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62441 / 62441 | Obra Menor | [18 empty] | 1005.9 | 30 | 16/4/2024 |  |  | 45
94 | MENDOZA | SAN RAFAEL | VILLA ATUEL | Carpeta Nº 62450 / ET. 25 DE MAYO | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 0 | 25/3/2024 |  |  | 2
95 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62472 / 62472 | Obra Menor | [18 empty] | 15 | 80 | 17/4/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
96 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD | Carpeta Nº 65706 / ET.FORTIN MALARGUE OESTE | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 0 | 17/5/2024 |  |  | 1
97 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65745 / 65745-CALLEJON Y RUTA 40 | Obra Menor | [18 empty] | 274 | 40 | 24/4/2024 |  |  | 1 |  |  | 5
98 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65758 / 65758 | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 80 | 6/3/2024 | 22/5/2024 |  | 1 |  |  | 2
99 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65779 / 65779 | Obra Menor | [18 empty] | 60 | 100 | 21/3/2024 | 30/4/2024 | 8/5/2024 | 1 |  |  | 1
100 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65781 / 65781 | Obra Menor | [18 empty] | 45 | 70 | 23/4/2024 |  |  | 4
101 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68627 / 68627 | Obra Menor | [18 empty] | 75 | 30 | 26/2/2024 |  |  | 5
102 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68635 / 68635 | Obra Menor | [18 empty] | 76 | 30 | 28/2/2024 |  |  | 4 |  |  | 3
103 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68636 / EYT. CALLE VII Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 301.3 | 100 | 3/1/2024 | 9/5/2024 | 17/5/2024 | 16 |  |  | 16 | 0 | 0
104 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68639 / 68639 | Obra Menor | [18 empty] | 15 | 0 | 19/3/2024 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
105 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68643 / 68643-CALLE CHAPEAUROUGE | Obra Menor | [18 empty] | 15 | 0 | 5/4/2024 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
106 | MENDOZA | MAIPU | LUZURIAGA | Carpeta Nº 90836 / 90836-CALLE 9 DEJULIO | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 25/3/2024 |  |  |  | 2 |  | 1
107 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 91034 / ET. ALEM | Obra Menor | [18 empty] | 63 | 100 | 5/4/2024 |  |  | 5 |  |  | 2
108 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 RAMAL CARRIL BARRANCAS Y RUTA 61 | RESFC-2015- 4829 | [18 empty] | 10269.7 | 98 | 4/9/2015 |  | P | 200
109 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 PRP BARRANCAS (BÂ° FLICHMAN) | RESFC-2015- 4829 | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 20/2/2020 |  | P | [5 empty] | 1
110 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 ODORIZADOR BARRANCAS | RESFC-2015- 4829 | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 20/2/2020 |  | P | [5 empty] | 1
111 | MENDOZA | LAVALLE | CIUDAD LAVALLE | Carpeta Nº 91714 / LOTEO CAVERO-JARILLERO Y OTROS | Obra Menor | [18 empty] | 19664 | 96 | 6/11/2014 |  | P | 120
112 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 93067 / BÂ° JARDIN NECOCHEA SALIDA PRF | Obra Menor | [6 empty] | 152-125-180 | 1363 | 98 | 3/12/2013 |  | P | [11 empty] | 25
113 | MENDOZA | GODOY CRUZ | CIUDAD GODOY CRUZ | Carpeta Nº 93208 / 93208 | Obra Menor | [18 empty] | 185.7 | 10 | 7/5/2024 |  |  |  | 1
114 | MENDOZA | LAS HERAS | BORBOLLON | Carpeta Nº 93425 / RUTA NAC 40 KM 13,50 | Obra Menor | [6 empty] | 102-76 | 2345 | 95 | 21/2/2013 |  | P | [12 empty] | 1
115 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 94060 / RUTA PANAMERICANA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 871 | 8 | 1/12/2016 |  | P |  | 1
116 | MENDOZA | GODOY CRUZ | PTE. SARMIENTO | Carpeta Nº 94232 / 94232 | Obra Menor | [18 empty] | 386 | 100 | 16/4/2024 |  |  | 32
117 | MENDOZA | MAIPU | ORTEGA | Carpeta Nº 94283 / 94283 BELGRANO S/N PQUE. INDUSTRIAL | Obra Menor | [18 empty] | 5091.8 | 92 | 28/12/2015 |  | P | 68 | 0
118 | MENDOZA | TUNUYAN | EL TOTORAL (TUNUYAN) | Carpeta Nº 94389 / 94389 PRP TUNUYAN II | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 0 | 4/5/2017 |  | P | [5 empty] | 1
120 | MENDOZA | GUAYMALLEN | LAS CANAS | Carpeta Nº 94920 / ET.TUPUNGATO | Obra Menor | [18 empty] | 90 | 50 | 27/5/2024 |  |  | 3
121 | MENDOZA | MAIPU | CRUZ DE PIEDRA | Carpeta Nº 95106 / 95106 | Obra Menor | [18 empty] | 579 | 40 | 6/5/2024 |  |  | 21
122 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 95333 / 95333-CALLE MISTICA Y VERDAD, Y PASAJE | Obra Menor | [18 empty] | 79 | 99 | 21/2/2024 | 22/5/2024 |  | 1 |  |  | 1
123 | MENDOZA | MAIPU | MAIPÚ | Carpeta Nº 95414 / 95514-CALLE OZAMIS LOTEO | Obra Menor | [18 empty] | 7134.5 | 80 | 22/2/2024 |  |  | 359
124 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 95827 / 95827 | Obra Menor | [18 empty] | 2339.1 | 40 | 19/12/2023 |  |  | 139 |  |  | 50
125 | MENDOZA | GUAYMALLEN | VILLA NUEVA | Carpeta Nº 95891 / 95891-LOTEO COCHABAMABA | Obra Menor | [18 empty] | 730 | 100 | 15/4/2024 |  |  | 27
126 | MENDOZA | GUAYMALLEN | J. NAZARENO | Carpeta Nº 96004 / 96004-ELPIDIO GONZALEZ S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 2001.59 | 5 | 24/5/2024 |  |  | 103
127 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96031 / 96031-AZCUENAGA SN - 13 DE DICIEMBRE | Obra Menor | [18 empty] | 4530 | 98 | 4/7/2023 |  |  | 179 |  |  | 1
128 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 96161 / CALLEJON MOYANO S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 1303.77 | 100 | 12/10/2023 | 19/4/2024 | 17/5/2024 | 54 |  |  | 2
130 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 96448 / 96448 | Obra Menor | [18 empty] | 863.05 | 90 | 23/1/2024 |  |  | 54
131 | MENDOZA | GUAYMALLEN | SAN FCO.DEL MONTE (GLLEN) | Carpeta Nº 96450 / TUYUTI S/N | Obra Menor | [18 empty] | 703.3 | 100 | 11/3/2024 | 28/5/2024 |  | 26 |  |  | 1
132 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96463 / VIAMONTE NÂ° 4163 | Obra Menor | [18 empty] | 3429.75 | 98 | 27/2/2024 |  |  | 119 |  |  | 1
133 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96473 / 96473-000 | Obra Menor | [18 empty] | 1357.7 | 100 | 4/7/2023 |  |  | 1 |  |  | 1
134 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96473 / RP 82 PUEYRREDON - GUARDIA VIEJA | Obra Menor | [6 empty] | 254-76 | 1559 | 95 | 27/4/2023 |  | P | [11 empty] | 1
135 | MENDOZA | MAIPU | COQUIMBITO | Carpeta Nº 96485 / 96485 | Obra Menor | [18 empty] | 782 | 65 | 15/5/2024 |  |  | 25
136 | MENDOZA | LAS HERAS | ALGARROBAL | Carpeta Nº 96495 / 96495-000 | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 8/5/2024 |  |  |  | 1
137 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96517 / 96517-DOÃ‘A LUISA | Obra Menor | [18 empty] | 1144.5 | 100 | 8/2/2024 | 22/4/2024 | 2/5/2024 | 49
138 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96555 / ET. CCIF BARRIO RINCON DE DRUMOND | Obra Menor | [18 empty] | 250 | 100 | 7/5/2024 |  |  | 12
139 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96587 / 96587-GUEVRA Y CORDOBA | Obra Menor | [18 empty] | 2660 | 100 | 9/10/2023 |  |  | 121
140 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96598 / 96598-LOTEO VIAMONTE | Obra Menor | [18 empty] | 7935 | 98 | 8/1/2024 |  |  | 259
141 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96600 / 96600 | Obra Menor | [18 empty] | 4015.55 | 90 | 26/2/2024 |  |  | 234
142 | MENDOZA | GUAYMALLEN | VILLA NUEVA | Carpeta Nº 96601 / 96601-CALLE DONADO | Obra Menor | [18 empty] | 60 | 100 | 15/5/2024 |  |  | 5
143 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 96636 / 96636 | Obra Menor | [18 empty] | 1275 | 100 | 28/12/2023 |  |  | 50 |  |  | 21
144 | MENDOZA | GUAYMALLEN | BUENA NUEVA | Carpeta Nº 96646 / 96646 CJON BANCO NACION | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 100 | 2/5/2024 |  |  | 1
145 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96656 / 96656-CALLE MALABIA | Obra Menor | [18 empty] | 7303.65 | 73 | 21/2/2024 |  |  | 389
146 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96697 / 96697 | Obra Menor | [18 empty] | 1273.9 | 100 | 22/2/2024 |  |  | 72 |  |  | 6
147 | MENDOZA | TUNUYAN | EL TOTORAL (TUNUYAN) | Carpeta Nº 96705 / 96705 | Obra Menor | [18 empty] | 295 | 100 | 22/4/2024 |  |  | 13 |  |  | 2
148 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96709 / 96709 | Obra Menor | [18 empty] | 763.2 | 10 | 24/4/2024 |  |  |  | 1
149 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96710 / 96710 | Obra Menor | [18 empty] | 252 | 99 | 29/11/2023 |  |  | 18 |  |  | 7
150 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96730 / 96730-CALLE CALDERON S/N TUNUYAN | Obra Menor | [18 empty] | 47.5 | 100 | 22/4/2024 |  |  |  | 3 |  | 1
151 | MENDOZA | MAIPU | CRUZ DE PIEDRA | Carpeta Nº 96754 / 96754 | Obra Menor | [18 empty] | 105.2 | 73 | 10/4/2024 |  |  | 291
152 | MENDOZA | MAIPU | COQUIMBITO | Carpeta Nº 96774 / ET.PARANA | Obra Menor | [18 empty] | 120 | 97 | 17/4/2024 |  |  | 10
153 | MENDOZA | GUAYMALLEN | KM 11 | Carpeta Nº 96779 / 96779-CALLE PCIF Y GODOY CRUZ | Obra Menor | [18 empty] | 150 | 80 | 15/5/2024 |  |  | 6
154 | MENDOZA | MAIPU | CRUZ DE PIEDRA | Carpeta Nº 96789 / 96789 | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 0 | 16/4/2024 |  |  | 3
155 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96820 / 96820 | Obra Menor | [18 empty] | 111 | 0 | 25/3/2024 |  |  | 3
156 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96823 / ET.CALLEJÃ“N DE LA VIRGEN | Obra Menor | [18 empty] | 130 | 5 | 27/5/2024 |  |  | 11
157 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96826 / ET.CAMINO LA UNION | Obra Menor | [18 empty] | 552.2 | 0 | 20/5/2024 |  |  | 26
158 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96856 / ET.FRANKLIN VILLANUEVA | Obra Menor | [18 empty] | 254.5 | 20 | 27/5/2024 |  |  | 13
159 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96871 / ET.CCIF DE CALLE PINCOLINI | Obra Menor | [18 empty] | 167 | 0 | 6/5/2024 |  |  | 2
160 | MENDOZA | GODOY CRUZ | CIUDAD GODOY CRUZ | Carpeta Nº 96910 / ET.ARIZU | Obra Menor | [18 empty] | 25 | 100 | 20/5/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
161 | MENDOZA | GODOY CRUZ | CIUDAD GODOY CRUZ | Carpeta Nº 96930 / 96930-CALLE LOS SAUCES | Obra Menor | [18 empty] | 36 | 100 | 16/4/2024 |  |  |  | 1 |  | 1

## jun
ANEXO A
RESOLUCION ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | Partido / Comuna / Dpto | Localidad | Identificacion del Proyecto | Nro de Nota c/Resolución de autorización del emprendimiento | CARACTERISTICAS DEL EMPRENDIMIENTO | [22 empty] | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | PRP | [5 empty] | RED
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Si / No | Capacidad (m3/h) | Avance (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12422 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y EL MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [6 empty] | 102 | 1187 | 96 | 7/1/2014 |  | P | [11 empty] | 250
2 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12425 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [18 empty] | 9080 | 95 | 7/11/2013 |  | P | 250
3 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13369 / 13369 | Obra Menor | [18 empty] | 18 | 100 | 6/6/2024 |  |  | 1
4 | MENDOZA | JUNIN | BARRIALES | Carpeta Nº 13371 / 13371 | Obra Menor | [18 empty] | 1796.3 | 100 | 22/1/2024 | 27/3/2024 | 11/6/2024 | 106
5 | MENDOZA | RIVADAVIA | MEDRANO (RIVADAVIA) | Carpeta Nº 13380 / 13380-CALLE EVA PERON | Obra Menor | [18 empty] | 314.8 | 100 | 8/5/2024 |  |  | 15 |  |  | 1
6 | MENDOZA | RIVADAVIA | MEDRANO (RIVADAVIA) | Carpeta Nº 13380 / 13380-001 | Obra Menor | [18 empty] | 168.1 | 100 | 27/5/2024 |  |  | 7 |  |  | 6
7 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13381 / 13381-CALLE LINIERS | Obra Menor | [18 empty] | 840 | 50 | 5/6/2024 |  |  | 47
8 | MENDOZA | SANTA ROSA | LAS CATITAS | Carpeta Nº 13383 / 13383 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 23/2/2024 | 22/4/2024 | 7/6/2024 | 1 |  |  | 1
9 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13388 / 13388 | Obra Menor | [18 empty] | 69.5 | 20 | 15/5/2024 | 30/5/2024 |  | 2 |  |  | 2
10 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13401 / 13401-CALLE ARENALES | Obra Menor | [18 empty] | 90 | 100 | 21/5/2024 | 13/6/2024 |  | 9 |  |  | 3
11 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13403 / 13403 | Obra Menor | [18 empty] | 80 | 100 | 6/5/2024 | 6/6/2024 |  | 4
12 | MENDOZA | SAN MARTIN | ALTO VERDE (SAN MARTIN) | Carpeta Nº 13434 / ET.MARTINEZ | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 22/2/2024 | 12/3/2024 | 14/6/2024 | 2 |  |  | 1
13 | MENDOZA | RIVADAVIA | STA. MARIA DE ORO | Carpeta Nº 13447 / 13447 | Obra Menor | [18 empty] | 168.5 | 15 | 25/6/2024 |  |  | 5
14 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13468 / ET.SAN MARTIN | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 20/5/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
15 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13498 / ET.CATAPANO | Obra Menor | [18 empty] | 27 | 100 | 29/5/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
16 | SAN JUAN | SARMIENTO | MEDIA AGUA | Carpeta Nº 21002 / GASODUCTO A MEDIA AGUA | RESFC-2012-6251 | 102 | 5453 | 90 | 6/11/2012 |  | P | [17 empty] | 1
17 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRM MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 80 | 30/10/2018 | [8 empty] | 1
18 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRP MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 90 | 30/10/2018 | [8 empty] | 1
19 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 2 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 8133 | 99 | 11/3/2019 | 25/3/2021 | P | 1 |  |  | 500
20 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 3 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 12585 | 95 | 6/8/2015 | 29/3/2021 | P | 719 |  |  | 719
21 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 1 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 15570 | 99 | 11/4/2017 | 3/12/2019 | P | 710 |  |  | 771
22 | SAN JUAN | CAUCETE | CAUCETE | Carpeta Nº 23621 / 23621-PATRICIAS SANJUANINAS-CAUCETE | Obra Menor | [18 empty] | 5354.5 | 99 | 30/10/2023 |  |  | 204 |  |  | 204
23 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24058 T / PROGRESO 1242(E) | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 14 | 95 | 8/10/2014 | 6/11/2015 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 1
24 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24178 / 24178 PRP BÂ° BUBICA | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 90 | 10/9/2020 | [7 empty] | 1
25 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24551 / 24551-CALLE NECOCHEA | Obra Menor | [18 empty] | 3769 | 99 | 11/1/2023 | 24/4/2024 |  | 224 |  |  | 216
26 | SAN JUAN | ALBARDON | ALBARDON | Carpeta Nº 24671 / 24671- IGNACIO DE LA ROZA 512 | Obra Menor | [18 empty] | 0 | 10 | 15/1/2024 |  |  | 44
27 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24697 / PRP ECOPARQUE | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 83 | 13/1/2020 | [7 empty] | 1
28 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24777 / BARRIO VALLE DEL SOL | Obra Menor | [18 empty] | 5279 | 80 | 23/6/2023 |  |  | 319
29 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24794 / 24794 | Obra Menor | [18 empty] | 4446 | 10 | 4/7/2023 |  |  | 1
30 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24862 / 24862-BAUDEL BÂ°LOS PANADEROS | Obra Menor | [18 empty] | 1880 | 20 | 22/8/2023 |  |  | 101
31 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24868 / 24868-RAMON FRANCO Y CALLE VIEJA | Obra Menor | [18 empty] | 10484.54 | 30 | 22/8/2023 |  |  | 335
32 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24877 / 24877-BARRIO VILLICUM | Obra Menor | [18 empty] | 2748 | 80 | 23/1/2023 |  |  | 137
33 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24888 / 24888-CALLE OCTAVIO | Obra Menor | [18 empty] | 1999 | 10 | 8/11/2023 |  |  | 260
34 | SAN JUAN | 9 DE JULIO | 9 DE JULIO | Carpeta Nº 24898 / 26874 | Obra Menor | [18 empty] | 8320 | 10 | 6/3/2023 | 29/2/2024 |  | 200 |  |  | 129
35 | SAN JUAN | POCITO | POCITO ABERASTAIN | Carpeta Nº 24946 / 24946 | Obra Menor | [18 empty] | 1050 | 95 | 15/1/2024 | 10/6/2024 |  | 56 |  |  | 56
36 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24965 / ET.PASAJE SAN JUAN | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 10 | 3/6/2024 |  |  | 1
37 | SAN JUAN | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | Carpeta Nº 24972 / ET.BARRANCA COLORADA | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 95 | 21/5/2024 | 10/6/2024 |  | 1 |  |  | 1
38 | SAN JUAN | CAPITAL | SAN JUAN | Carpeta Nº 24993 / ET. LOS ALMENDROS OESTE | Obra Menor | [18 empty] | 25 | 95 | 30/5/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
39 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | LA PUNTA | Carpeta Nº 40910 / LAS CAÃ‘ADAS S/NÂº | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 2368 | 65 | 29/1/2013 |  | P | [12 empty] | 1
40 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41077 / ET.CALLE PUBLICA PARCELA 9 | Obra Menor | [18 empty] | 19 | 0 | 27/5/2024 |  |  | 1
41 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41113 / 41113 PUEYRREDON | Obra Menor | 76 | 4682.5 | 65 | 8/2/2017 |  | P | [17 empty] | 1
42 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41322 / ET.AV CRUZ DE PIEDRA | Obra Menor | [18 empty] | 270 | 0 | 25/4/2024 |  |  | 4
43 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41346 / 41346 | Obra Menor | [18 empty] | 55 | 60 | 30/9/2019 |  | P |  | 1
44 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41406 / 41406-001 | Obra Menor | [18 empty] | 0 | 100 | 8/2/2023 | 23/5/2024 | 4/6/2024 | 59 |  |  | 436
45 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41434 / 41434 | Obra Menor | [18 empty] | 5416.75 | 0 | 9/1/2023 |  |  | 128
46 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41470 / 41470 | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 0 | 4/10/2023 |  |  | 3 |  |  | 2
47 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | SAN LUIS | Carpeta Nº 41494 / 41494-CALLE GRANDADERO LORENZIO | Obra Menor | [18 empty] | 52.2 | 90 | 10/1/2024 |  |  |  | 1 |  | 1
48 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 51560 / ET.CALLE PINOS ESTE | Obra Menor | [18 empty] | 58 | 20 | 6/6/2024 |  |  | 2
49 | SAN LUIS | JUNIN | LAFINUR | Carpeta Nº 51746 / LOCALIDAD LAFINUR | Obra Menor | [18 empty] | 5438.5 | 85 | 28/6/2012 |  | P | 150
50 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | BEBEDERO | Carpeta Nº 51746 / PROV. G.N. LAFINUR - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 33 | 28/8/2023 | [7 empty] | 150
51 | SAN LUIS | AYACUCHO | LEANDRO N ALEM | Carpeta Nº 51767 / RAMAL ALIMENTACION PRP ALEM | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 43 | 50 | 19/5/2023 | [13 empty] | 1
52 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 51767 / PROV. DE GN A ALEM - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 10 | 9/10/2023 | [7 empty] | 1
53 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS |  | Carpeta Nº 51767 L / 51767 LOC. L.N. ALEM | Obra Menor | [18 empty] | 9991 | 85 | 5/3/2012 |  | P | 350 | 0
54 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 52598 / 52598 | Obra Menor | [18 empty] | 138 | 50 | 27/5/2024 |  |  | 2
55 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 52748 / ET.CERRO OVERO | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 95 | 10/4/2024 | 25/6/2024 |  | 1 |  |  | 1
56 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 52789 / 52789-003 | Obra Menor | [18 empty] | 12898.1 | 85 | 6/3/2023 |  |  | 553
57 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53015 / 53015 | Obra Menor | [18 empty] | 535 | 40 | 27/3/2024 |  |  | 9
58 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53016 / 53016-CALLE SECCION 5 MNA 211 | Obra Menor | [18 empty] | 650 | 20 | 12/4/2024 |  |  | 17
59 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53019 / 53019 | Obra Menor | [18 empty] | 845 | 50 | 7/5/2024 |  |  | 22
60 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53038 / 53038 | Obra Menor | [18 empty] | 11430 | 5 | 27/7/2023 |  |  | 516
61 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53039 / 53039 | Obra Menor | [18 empty] | 10240 | 0 | 10/3/2023 |  |  | 490
62 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53041 / 53041-714 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 16627 | 0 | 27/11/2023 |  |  | 636
63 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53056 / 53056-CALLE OTOGALLLI | Obra Menor | [18 empty] | 760 | 25 | 5/6/2024 |  |  | 25
64 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53064 / 53064-CALLE AMGHINO | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 100 | 7/3/2024 | 7/5/2024 | 6/6/2024 | 1 |  |  | 1
65 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53071 / ET. PJE. LOS QUINTEROS | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 0 | 28/5/2024 |  |  | 1
66 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53077 / 53077 | Obra Menor | [18 empty] | 48 | 95 | 4/9/2023 | 23/10/2023 |  | 1 |  |  | 2
67 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53079 / 53079 | Obra Menor | [18 empty] | 495 | 95 | 1/3/2024 |  |  | 15
68 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53081 / ET. CERRO ASPERO | Obra Menor | [18 empty] | 26 | 95 | 18/4/2024 | 4/6/2024 |  | 1 |  |  | 1
69 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53089 / 53089 | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 100 | 31/1/2024 | 28/5/2024 | 4/6/2024 | 2 |  |  | 1
70 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 53095 / 53095 | Obra Menor | [18 empty] | 22 | 100 | 26/1/2024 | 14/5/2024 | 3/6/2024 | 2 |  |  | 1
71 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53100 / 53100-001 | Obra Menor | [18 empty] | 227.7 | 20 | 5/6/2024 |  |  | 6
72 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53116 / ET.CALLE BELGICA | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 95 | 25/4/2024 | 10/6/2024 |  | 2 |  |  | 1
73 | MENDOZA | SAN RAFAEL | MONTE COMAN | Carpeta Nº 60816 / DTTO. MONTE COMAN | Obra Mayor | [18 empty] | 10842 | 0 | 10/5/2012 |  | P | 510
74 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, GASODUCTO | Obra Mayor | 203 | 34975 | 75 | 23/6/2022 | [19 empty] | 1
75 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, RAMALES | Obra Mayor | [6 empty] | 102-203-180 | 14642 | 81 | 28/9/2022 | [13 empty] | 1
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 890/888 - GAS ANDES-SAN RAFAEL, PRI | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [12 empty] | Si | 42000 | 53 | 2023-01-21 | [7 empty] | n/a
76 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62231 / 62231 PASAJE COMUNERO S/N BÂ° COMISSO | Obra Menor | [18 empty] | 676 | 30 | 20/5/2024 |  |  | 24
77 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62307 / 62307-CALLE S.M. Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 729.9 | 10 | 18/6/2024 |  |  | 40
78 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62314 / PROV. DE GN A SUDAMERICANA DE BEBIDAS | Obra Menor | [6 empty] | 51 | 99 | 60 | 28/8/2023 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
79 | MENDOZA | SAN RAFAEL | LAS PAREDES | Carpeta Nº 62343 / 62343-RAWSON 1515 | Obra Menor | [18 empty] | 1250.2 | 40 | 22/1/2024 |  |  | 60 |  |  | 23
80 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62355 / 62355 | Obra Menor | [18 empty] | 2072.1 | 25 | 9/4/2024 |  |  | 95
81 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62361 / 62361 | Obra Menor | [18 empty] | 1823 | 100 | 31/8/2023 | 5/6/2024 | 11/6/2024 | 90 | 0 |  | 81
82 | MENDOZA | SAN RAFAEL | VILLA ATUEL | Carpeta Nº 62416 / 62416 | Obra Menor | [18 empty] | 70 | 0 | 26/3/2024 |  |  | 1
83 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62417 / 62417 | Obra Menor | [18 empty] | 1180 | 80 | 9/1/2024 |  |  | 48 |  |  | 26
84 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62420 / 62420 | Obra Menor | [18 empty] | 303 | 100 | 19/3/2024 | 24/6/2024 | 26/6/2024 | 16 |  |  | 3
85 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62421 / 62421 | Obra Menor | [18 empty] | 139.8 | 30 | 27/5/2024 |  |  | 6
86 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62425 / 62425 | Obra Menor | [18 empty] | 155.5 | 20 | 3/6/2024 |  |  | 6
87 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62427 / 62427 | Obra Menor | [18 empty] | 59.8 | 80 | 13/3/2024 |  |  | 2 |  |  | 2
88 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62438 / 62438 | Obra Menor | [18 empty] | 1177.5 | 80 | 25/10/2023 |  |  | 185
89 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62441 / 62441 | Obra Menor | [18 empty] | 1005.9 | 30 | 16/4/2024 |  |  | 45
90 | MENDOZA | SAN RAFAEL | VILLA ATUEL | Carpeta Nº 62450 / ET. 25 DE MAYO | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 0 | 25/3/2024 |  |  | 2
91 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62460 / 62460 | Obra Menor | [18 empty] | 755 | 0 | 5/6/2024 |  |  | 27
92 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD | Carpeta Nº 65706 / ET.FORTIN MALARGUE OESTE | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 100 | 17/5/2024 | 11/6/2024 | 12/6/2024 | 1 |  |  | 1
93 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65745 / 65745-CALLEJON Y RUTA 40 | Obra Menor | [18 empty] | 274 | 100 | 24/4/2024 | 7/6/2024 | 12/6/2024 | 1 |  |  | 5
94 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65756 / 65756 | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 21/5/2024 | 24/6/2024 | 26/6/2024 | 3 |  |  | 2
95 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65774 / 65774 | Obra Menor | [18 empty] | 70 | 60 | 3/6/2024 |  |  | 4
96 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65781 / 65781 | Obra Menor | [18 empty] | 45 | 100 | 22/4/2024 | 14/6/2024 | 26/6/2024 | 4 |  |  | 2
97 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68627 / 68627 | Obra Menor | [18 empty] | 75 | 100 | 26/2/2024 | 3/6/2024 | 10/6/2024 | 5 |  |  | 3
98 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68635 / 68635 | Obra Menor | [18 empty] | 76 | 30 | 28/2/2024 |  |  | 4 |  |  | 3
99 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68639 / 68639 | Obra Menor | [18 empty] | 15 | 100 | 19/3/2024 | 3/6/2024 | 14/6/2024 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
100 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68643 / 68643-CALLE CHAPEAUROUGE | Obra Menor | [18 empty] | 15 | 0 | 5/4/2024 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
101 | MENDOZA | MAIPU | LUZURIAGA | Carpeta Nº 90836 / 90836-CALLE 9 DEJULIO | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 25/3/2024 |  |  |  | 2 |  | 1
102 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 91034 / ET. ALEM | Obra Menor | [18 empty] | 63 | 100 | 5/4/2024 | 24/5/2024 | 11/6/2024 | 5 |  |  | 2
103 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 RAMAL CARRIL BARRANCAS Y RUTA 61 | Obra Mayor | [18 empty] | 10269.7 | 98 | 4/9/2015 |  | P | 200
104 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 PRP BARRANCAS (BÂ° FLICHMAN) | Obra Menor | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 20/2/2020 |  | P | [5 empty] | 1
105 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 ODORIZADOR BARRANCAS | Obra Menor | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 20/2/2020 |  | P | [5 empty] | 1
106 | MENDOZA | LAVALLE | CIUDAD LAVALLE | Carpeta Nº 91714 / LOTEO CAVERO-JARILLERO Y OTROS | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19664 | 96 | 6/11/2014 |  | P | 120
107 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 93067 / BÂ° JARDIN NECOCHEA SALIDA PRF | Obra Menor | [6 empty] | 152-125-180 | 1363 | 98 | 3/12/2013 |  | P | [11 empty] | 25
108 | MENDOZA | GODOY CRUZ | CIUDAD GODOY CRUZ | Carpeta Nº 93208 / 93208 | Obra Menor | [18 empty] | 185.7 | 10 | 7/5/2024 |  |  |  | 1
109 | MENDOZA | LAS HERAS | BORBOLLON | Carpeta Nº 93425 / RUTA NAC 40 KM 13,50 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102-76 | 2345 | 95 | 21/2/2013 |  | P | [12 empty] | 1
110 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 94060 / RUTA PANAMERICANA S/NÂ° | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 871 | 8 | 1/12/2016 |  | P |  | 1
111 | MENDOZA | GODOY CRUZ | PTE. SARMIENTO | Carpeta Nº 94232 / 94232 | Obra Menor | [18 empty] | 386 | 100 | 16/4/2024 |  |  | 32 |  |  | 10
112 | MENDOZA | MAIPU | ORTEGA | Carpeta Nº 94283 / 94283 BELGRANO S/N PQUE. INDUSTRIAL | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5091.8 | 92 | 28/12/2015 |  | P | 68 | 0
113 | MENDOZA | TUNUYAN | EL TOTORAL (TUNUYAN) | Carpeta Nº 94389 / 94389 PRP TUNUYAN II | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | Si | 3000 | 0 | 4/5/2017 |  | P | [5 empty] | 1
114 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 94389 / LA RQGENTINA S/N INTERCONEXION | Obra Menor | [18 empty] | 171 | 90 | 5/12/2017 | 23/5/2018
115 | MENDOZA | GUAYMALLEN | LAS CANAS | Carpeta Nº 94920 / ET.TUPUNGATO | Obra Menor | [18 empty] | 90 | 50 | 27/5/2024 |  |  | 3
116 | MENDOZA | MAIPU | CRUZ DE PIEDRA | Carpeta Nº 95106 / 95106 | Obra Menor | [18 empty] | 579 | 40 | 6/5/2024 |  |  | 21 |  |  | 5
117 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 95333 / 95333-CALLE MISTICA Y VERDAD, Y PASAJE | Obra Menor | [18 empty] | 79 | 99 | 21/2/2024 | 22/5/2024 |  | 1 |  |  | 1
118 | MENDOZA | MAIPU | MAIPÚ | Carpeta Nº 95414 / 95514-CALLE OZAMIS LOTEO | Obra Menor | [18 empty] | 7134.5 | 80 | 22/2/2024 |  |  | 359
119 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 95827 / 95827 | Obra Menor | [18 empty] | 2339.1 | 100 | 19/12/2023 | 5/6/2024 | 19/6/2024 | 139 |  |  | 50
120 | MENDOZA | GUAYMALLEN | VILLA NUEVA | Carpeta Nº 95891 / 95891-LOTEO COCHABAMABA | Obra Menor | [18 empty] | 730 | 100 | 15/4/2024 |  |  | 27
121 | MENDOZA | GUAYMALLEN | J. NAZARENO | Carpeta Nº 96004 / 96004-ELPIDIO GONZALEZ S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 2001.59 | 5 | 24/5/2024 |  |  | 103
122 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96031 / 96031-AZCUENAGA SN - 13 DE DICIEMBRE | Obra Menor | [18 empty] | 4530 | 98 | 4/7/2023 |  |  | 179 |  |  | 1
123 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96212 / ET.CASTRO BARROS | Obra Menor | [18 empty] | 1989.99 | 0 | 13/6/2024 |  |  | 102
124 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 96448 / 96448 | Obra Menor | [18 empty] | 863.05 | 90 | 23/1/2024 |  |  | 54 |  |  | 37
125 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96463 / VIAMONTE NÂ° 4163 | Obra Menor | [18 empty] | 3429.75 | 98 | 27/2/2024 |  |  | 119 |  |  | 1
128 | MENDOZA | MAIPU | COQUIMBITO | Carpeta Nº 96485 / 96485 | Obra Menor | [18 empty] | 782 | 65 | 15/5/2024 |  |  | 25
129 | MENDOZA | LAS HERAS | ALGARROBAL | Carpeta Nº 96495 / 96495-000 | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 8/5/2024 |  |  |  | 1
130 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96555 / ET. CCIF BARRIO RINCON DE DRUMOND | Obra Menor | [18 empty] | 250 | 100 | 7/5/2024 | 12/6/2024 |  | 12
131 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96587 / 96587-GUEVRA Y CORDOBA | Obra Menor | [18 empty] | 2660 | 100 | 9/10/2023 |  |  | 121
132 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96598 / 96598-LOTEO VIAMONTE | Obra Menor | [18 empty] | 7935 | 100 | 8/1/2024 | 10/6/2024 |  | 259
133 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96600 / 96600 | Obra Menor | [18 empty] | 4015.55 | 90 | 26/2/2024 |  |  | 234
134 | MENDOZA | GUAYMALLEN | VILLA NUEVA | Carpeta Nº 96601 / 96601-CALLE DONADO | Obra Menor | [18 empty] | 60 | 100 | 15/5/2024 |  |  | 5 |  |  | 2
135 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 96636 / 96636 | Obra Menor | [18 empty] | 1275 | 100 | 28/12/2023 |  |  | 50 |  |  | 21
136 | MENDOZA | GUAYMALLEN | BUENA NUEVA | Carpeta Nº 96646 / 96646 CJON BANCO NACION | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 100 | 2/5/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
137 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96652 / 96652 | Obra Menor | [18 empty] | 219 | 0 | 11/6/2024 |  |  |  | 1
138 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96656 / 96656-CALLE MALABIA | Obra Menor | [18 empty] | 7303.65 | 100 | 21/2/2024 |  |  | 389
139 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96697 / 96697 | Obra Menor | [18 empty] | 1273.9 | 100 | 22/2/2024 |  |  | 72 |  |  | 6
140 | MENDOZA | TUNUYAN | EL TOTORAL (TUNUYAN) | Carpeta Nº 96705 / 96705 | Obra Menor | [18 empty] | 295 | 100 | 22/4/2024 | 30/5/2024 | 11/6/2024 | 13 |  |  | 2
141 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96709 / 96709 | Obra Menor | [18 empty] | 763.2 | 10 | 24/4/2024 |  |  |  | 1
142 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96710 / 96710 | Obra Menor | [18 empty] | 252 | 99 | 29/11/2023 | 31/5/2024 |  | 18 |  |  | 7
143 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96730 / 96730-CALLE CALDERON S/N TUNUYAN | Obra Menor | [18 empty] | 47.5 | 100 | 22/4/2024 |  |  |  | 3 |  | 1
144 | MENDOZA | MAIPU | CRUZ DE PIEDRA | Carpeta Nº 96754 / 96754 | Obra Menor | [18 empty] | 105.2 | 73 | 10/4/2024 |  |  | 291
145 | MENDOZA | MAIPU | COQUIMBITO | Carpeta Nº 96774 / ET.PARANA | Obra Menor | [18 empty] | 120 | 100 | 17/4/2024 | 4/6/2024 | 13/6/2024 | 10
146 | MENDOZA | GUAYMALLEN | KM 11 | Carpeta Nº 96779 / 96779-CALLE PCIF Y GODOY CRUZ | Obra Menor | [18 empty] | 150 | 100 | 15/5/2024 | 26/6/2024 |  | 6
147 | MENDOZA | MAIPU | CRUZ DE PIEDRA | Carpeta Nº 96789 / 96789 | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 0 | 16/4/2024 |  |  | 3
148 | MENDOZA | GUAYMALLEN | SAN FCO.DEL MONTE (GLLEN) | Carpeta Nº 96797 / 96797 | Obra Menor | [18 empty] | 27 | 100 | 4/6/2024 | 27/6/2024 |  | 1 |  |  | 1
149 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96798 / 96798-CALLE J. NEWBERY | Obra Menor | [18 empty] | 54.8 | 0 | 10/6/2024 |  |  | 1
150 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96820 / 96820 | Obra Menor | [18 empty] | 111 | 0 | 25/3/2024 |  |  | 3
151 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96823 / ET.CALLEJÃ“N DE LA VIRGEN | Obra Menor | [18 empty] | 130 | 5 | 27/5/2024 |  |  | 11
152 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96826 / ET.CAMINO LA UNION | Obra Menor | [18 empty] | 552.2 | 0 | 20/5/2024 |  |  | 26
153 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96856 / ET.FRANKLIN VILLANUEVA | Obra Menor | [18 empty] | 254.5 | 90 | 27/5/2024 |  |  | 13
154 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96857 / ET.CALLE SYRAH C.C.I.F. | Obra Menor | [18 empty] | 5 | 95 | 11/6/2024 |  |  | 2 |  |  | 1
155 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96871 / ET.CCIF DE CALLE PINCOLINI | Obra Menor | [18 empty] | 167 | 100 | 6/5/2024 |  |  | 2 |  |  | 1
156 | MENDOZA | CAPITAL_MENDOZA | COMPLETAR LOC | Carpeta Nº 96885 / ET.VIDELA CORREA | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 100 | 20/5/2024 | 25/6/2024 |  | 1 |  |  | 1
157 | MENDOZA | GODOY CRUZ | CIUDAD GODOY CRUZ | Carpeta Nº 96910 / ET.ARIZU | Obra Menor | [18 empty] | 25 | 100 | 20/5/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
158 | MENDOZA | GODOY CRUZ | CIUDAD GODOY CRUZ | Carpeta Nº 96930 / 96930-CALLE LOS SAUCES | Obra Menor | [18 empty] | 36 | 100 | 16/4/2024 |  |  |  | 1 |  | 1

## jul
ANEXO A
RESOLUCION ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | Partido / Comuna / Dpto | Localidad | Identificacion del Proyecto | Nro de Nota c/Resolución de autorización del emprendimiento | CARACTERISTICAS DEL EMPRENDIMIENTO | [22 empty] | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | PRP | [5 empty] | RED
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Si / No | Capacidad (m3/h) | Avance (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12422 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y EL MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [6 empty] | 102 | 1187 | 96 | 7/1/2014 |  | P | [11 empty] | 250
2 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12425 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [18 empty] | 9080 | 95 | 7/11/2013 |  | P | 250
3 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13362 / 13362-CJON RETA | Obra Menor | [18 empty] | 211.6 | 100 | 1/7/2024 |  |  | 14 |  |  | 2
4 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13369 / 13369 | Obra Menor | [18 empty] | 18 | 100 | 6/6/2024 |  |  | 1
5 | MENDOZA | RIVADAVIA | MEDRANO (RIVADAVIA) | Carpeta Nº 13380 / 13380-CALLE EVA PERON | Obra Menor | [18 empty] | 314.8 | 100 | 8/5/2024 | 28/6/2024 |  | 15 |  |  | 1
6 | MENDOZA | RIVADAVIA | MEDRANO (RIVADAVIA) | Carpeta Nº 13380 / 13380-001 | Obra Menor | [18 empty] | 168.1 | 100 | 27/5/2024 | 28/6/2024 |  | 7 |  |  | 6
7 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13381 / 13381-CALLE LINIERS | Obra Menor | [18 empty] | 840 | 100 | 5/6/2024 | 18/7/2024 |  | 47 |  |  | 0
8 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13388 / 13388 | Obra Menor | [18 empty] | 69.5 | 20 | 15/5/2024 | 30/5/2024 |  | 2 |  |  | 2
9 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13403 / 13403 | Obra Menor | [18 empty] | 80 | 100 | 6/5/2024 | 6/6/2024 |  | 4
10 | MENDOZA | RIVADAVIA | STA. MARIA DE ORO | Carpeta Nº 13447 / 13447 | Obra Menor | [18 empty] | 168.5 | 100 | 25/6/2024 |  |  | 5 |  |  | 5
11 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13498 / ET.CATAPANO | Obra Menor | [18 empty] | 27 | 100 | 29/5/2024 |  | 11/7/2024 | 1 |  |  | 1
12 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13504 / ET. ANTARTIDA ARGENTINA Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 954.7 | 5 | 1/7/2024 |  |  | 46
13 | SAN JUAN | SARMIENTO | MEDIA AGUA | Carpeta Nº 21002 / GASODUCTO A MEDIA AGUA | RESFC-2012-6251 | 102 | 5453 | 90 | 6/11/2012 |  | P | [17 empty] | 1
14 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRM MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 80 | 30/10/2018 | [8 empty] | 1
15 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRP MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 90 | 30/10/2018 | [8 empty] | 1
16 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 2 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 8133 | 99 | 11/3/2019 | 25/3/2021 | P | 1 |  |  | 500
17 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 3 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 12585 | 95 | 6/8/2015 | 29/3/2021 | P | 719 |  |  | 719
18 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 1 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 15570 | 99 | 11/4/2017 | 3/12/2019 | P | 710 |  |  | 771
19 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24058 T / PROGRESO 1242(E) | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 14 | 95 | 8/10/2014 | 6/11/2015 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 1
20 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24178 / 24178 PRP BÂ° BUBICA | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 90 | 10/9/2020 | [7 empty] | 1
21 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24551 / 24551-CALLE NECOCHEA | Obra Menor | [18 empty] | 3769 | 99 | 11/1/2023 | 24/4/2024 |  | 224 |  |  | 216
22 | SAN JUAN | ALBARDON | ALBARDON | Carpeta Nº 24671 / 24671- IGNACIO DE LA ROZA 512 | Obra Menor | [18 empty] | 1040 | 10 | 15/1/2024 |  |  | 44
23 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24697 / PRP ECOPARQUE | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 83 | 13/1/2020 | [7 empty] | 1
24 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24777 / BARRIO VALLE DEL SOL | Obra Menor | [18 empty] | 5279 | 80 | 23/6/2023 |  |  | 319
25 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24794 / 24794 | Obra Menor | [18 empty] | 4446 | 10 | 4/7/2023 |  |  | 1
26 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24842 / 24842 | Obra Menor | [18 empty] | 2110 | 0 | 1/7/2024 |  |  | 132
27 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24862 / 24862-BAUDEL BÂ°LOS PANADEROS | Obra Menor | [18 empty] | 1880 | 20 | 22/8/2023 |  |  | 101
28 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24868 / 24868-RAMON FRANCO Y CALLE VIEJA | Obra Menor | [18 empty] | 10484.54 | 30 | 22/8/2023 |  |  | 335
29 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24877 / 24877-BARRIO VILLICUM | Obra Menor | [18 empty] | 2748 | 80 | 23/1/2023 |  |  | 137
30 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24888 / 24888-CALLE OCTAVIO | Obra Menor | [18 empty] | 1999 | 10 | 8/11/2023 |  |  | 260
31 | SAN JUAN | 9 DE JULIO | 9 DE JULIO | Carpeta Nº 24898 / 26874 | Obra Menor | [18 empty] | 8320 | 10 | 6/3/2023 | 29/2/2024 |  | 200 |  |  | 129
32 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24902 / 24902 | Obra Menor | [18 empty] | 987 | 10 | 22/7/2024 |  |  | 112
33 | SAN JUAN | POCITO | POCITO ABERASTAIN | Carpeta Nº 24946 / 24946 | Obra Menor | [18 empty] | 1050 | 100 | 15/1/2024 | 10/6/2024 | 11/7/2024 | 56 |  |  | 56
34 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24965 / ET.PASAJE SAN JUAN | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 95 | 3/6/2024 | 1/7/2024 |  | 1 |  |  | 1
35 | SAN JUAN | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | Carpeta Nº 24972 / ET.BARRANCA COLORADA | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 95 | 21/5/2024 | 10/6/2024 |  | 1 |  |  | 1
36 | SAN JUAN | CAPITAL | SAN JUAN | Carpeta Nº 24993 / ET. LOS ALMENDROS OESTE | Obra Menor | [18 empty] | 25 | 95 | 30/5/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
37 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | LA PUNTA | Carpeta Nº 40910 / LAS CAÃ‘ADAS S/NÂº | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 2368 | 65 | 29/1/2013 |  | P | [12 empty] | 1
38 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41077 / ET.CALLE PUBLICA PARCELA 9 | Obra Menor | [18 empty] | 19 | 0 | 27/5/2024 |  |  | 1
39 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41113 / 41113 PUEYRREDON | Obra Menor | 76 | 4682.5 | 65 | 8/2/2017 |  | P | [17 empty] | 0
40 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41195 / 41195-PASAJE ESCONDIDO | Obra Menor | [18 empty] | 341 | 0 | 26/2/2024 |  |  | 12
41 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41322 / ET.AV CRUZ DE PIEDRA | Obra Menor | [18 empty] | 270 | 0 | 25/4/2024 |  |  | 4
42 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41346 / 41346 | Obra Menor | [18 empty] | 55 | 80 | 30/9/2019 |  | P |  | 1
43 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41434 / 41434 | Obra Menor | [18 empty] | 5416.75 | 0 | 9/1/2023 |  |  | 128
44 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41460 / 41460 CALLE AGUADA DE PUEYRREDON | Obra Menor | [18 empty] | 854.6 | 0 | 15/4/2024 |  |  | 21
45 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41470 / 41470 | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 4/10/2023 | 9/5/2024 | 17/7/2024 | 3 |  |  | 2
46 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | SAN LUIS | Carpeta Nº 41494 / 41494-CALLE GRANDADERO LORENZIO | Obra Menor | [18 empty] | 52.2 | 90 | 10/1/2024 |  |  | 0 | 1 |  | 1
47 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41516 / 41516-AV PANCANTA | Obra Menor | [18 empty] | 270 | 0 | 19/7/2024 |  |  | 5
48 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 51560 / ET.CALLE PINOS ESTE | Obra Menor | [18 empty] | 58 | 95 | 6/6/2024 | 28/6/2024 | 3/7/2024 | 2 |  |  | 1
49 | SAN LUIS | JUNIN | LAFINUR | Carpeta Nº 51746 / LOCALIDAD LAFINUR | Obra Menor | [18 empty] | 5438.5 | 85 | 28/6/2012 |  | P | 150
50 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | BEBEDERO | Carpeta Nº 51746 / PROV. G.N. LAFINUR - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 33 | 28/8/2023 | [7 empty] | 150
51 | SAN LUIS | AYACUCHO | LEANDRO N ALEM | Carpeta Nº 51767 / RAMAL ALIMENTACION PRP ALEM | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 43 | 50 | 19/5/2023 | [13 empty] | 1
52 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 51767 / PROV. DE GN A ALEM - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 10 | 9/10/2023 | [7 empty] | 1
53 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS |  | Carpeta Nº 51767 L / 51767 LOC. L.N. ALEM | Obra Menor | [18 empty] | 9991 | 85 | 5/3/2012 |  | P | 350 | 0
54 | SAN LUIS | CHACABUCO | NASCHEL | Carpeta Nº 52596 / 52596 PADRE ROCHA S/N | Obra Menor | [18 empty] | 32 | 0 | 8/7/2024 |  |  | 1
55 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 52598 / 52598 | Obra Menor | [18 empty] | 138 | 50 | 27/5/2024 | 26/7/2024 | 2024-07-30 | 2 |  |  | 559
56 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 52630 / ET.ROBLES | Obra Menor | [18 empty] | 60 | 20 | 4/7/2024 |  |  | 1
57 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 52748 / ET.CERRO OVERO | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 10/4/2024 | 25/6/2024 | 3/7/2024 | 1 |  |  | 1
58 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 52789 / 52789-003 | Obra Menor | [18 empty] | 12898.1 | 100 | 6/3/2023 | 1/7/2024 | 5/7/2024 | 553
59 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53015 / 53015 | Obra Menor | [18 empty] | 535 | 40 | 27/3/2024 |  |  | 9
60 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53016 / 53016-CALLE SECCION 5 MNA 211 | Obra Menor | [18 empty] | 650 | 20 | 12/4/2024 |  |  | 17
61 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53019 / 53019 | Obra Menor | [18 empty] | 845 | 50 | 7/5/2024 |  |  | 22
62 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53038 / 53038 | Obra Menor | [18 empty] | 11430 | 5 | 27/7/2023 |  |  | 516
63 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53039 / 53039 | Obra Menor | [18 empty] | 10240 | 0 | 10/3/2023 |  |  | 490
64 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53041 / 53041-714 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 16627 | 0 | 27/11/2023 |  |  | 636
65 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53056 / 53056-CALLE OTOGALLLI | Obra Menor | [18 empty] | 760 | 25 | 5/6/2024 |  |  | 25
66 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53071 / ET. PJE. LOS QUINTEROS | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 0 | 28/5/2024 |  |  | 1
67 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53077 / 53077 | Obra Menor | [18 empty] | 48 | 95 | 4/9/2023 | 23/10/2023 |  | 1 |  |  | 2
68 | SAN LUIS | CHACABUCO | NASCHEL | Carpeta Nº 53078 / 53078 | Obra Menor | [18 empty] | 180 | 0 | 8/7/2024 |  |  | 6
69 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53079 / 53079 | Obra Menor | [18 empty] | 495 | 95 | 1/3/2024 |  |  | 15
70 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53081 / ET. CERRO ASPERO | Obra Menor | [18 empty] | 26 | 95 | 18/4/2024 | 4/6/2024 |  | 1 |  |  | 1
71 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53099 / ET.INTENDENTE LEYES | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 0 | 29/7/2024 |  |  | 2
72 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53100 / 53100-001 | Obra Menor | [18 empty] | 227.7 | 20 | 5/6/2024 |  |  | 6
73 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53116 / ET.CALLE BELGICA | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 100 | 25/4/2024 | 10/6/2024 | 10/7/2024 | 2 |  |  | 1
74 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53139 / ET.EVA DUARTE NÂ°386 | Obra Menor | [18 empty] | 330 | 0 | 3/7/2024 |  |  | 1
75 | MENDOZA | SAN RAFAEL | MONTE COMAN | Carpeta Nº 60816 / DTTO. MONTE COMAN | Obra Mayor | [18 empty] | 10842 | 0 | 10/5/2012 |  | P | 510
76 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, GASODUCTO | Obra Mayor | 203 | 34975 | 75 | 23/6/2022 | [19 empty] | 1
77 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, RAMALES | Obra Mayor | [6 empty] | 102-203-180 | 14642 | 81 | 28/9/2022 | [13 empty] | 1
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 890/888 - GAS ANDES-SAN RAFAEL, PRI | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [12 empty] | Si | 42000 | 53 | 2023-01-21 | [7 empty] | n/a
78 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62231 / 62231 PASAJE COMUNERO S/N BÂ° COMISSO | Obra Menor | [18 empty] | 676 | 30 | 20/5/2024 |  |  | 24
79 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62307 / 62307-CALLE S.M. Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 729.9 | 10 | 18/6/2024 |  |  | 40
80 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62314 / PROV. DE GN A SUDAMERICANA DE BEBIDAS | Obra Menor | [6 empty] | 51 | 99 | 60 | 28/8/2023 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
81 | MENDOZA | SAN RAFAEL | LAS PAREDES | Carpeta Nº 62343 / 62343-RAWSON 1515 | Obra Menor | [18 empty] | 1250.2 | 100 | 22/1/2024 |  | 4/7/2024 | 60 |  |  | 24
82 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62355 / 62355 | Obra Menor | [18 empty] | 2072.1 | 80 | 9/4/2024 |  |  | 95 |  |  | 0
83 | MENDOZA | SAN RAFAEL | LAS PAREDES | Carpeta Nº 62405 / 62405 | Obra Menor | [18 empty] | 329 | 70 | 3/7/2024 |  |  | 14
84 | MENDOZA | SAN RAFAEL | VILLA ATUEL | Carpeta Nº 62416 / 62416 | Obra Menor | [18 empty] | 70 | 0 | 26/3/2024 |  |  | 1
85 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62417 / 62417 | Obra Menor | [18 empty] | 1180 | 100 | 9/1/2024 | 28/6/2024 | 17/7/2024 | 48 |  |  | 26
86 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62421 / 62421 | Obra Menor | [18 empty] | 139.8 | 30 | 27/5/2024 |  |  | 6
87 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62425 / 62425 | Obra Menor | [18 empty] | 155.5 | 20 | 3/6/2024 |  |  | 6
88 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62438 / 62438 | Obra Menor | [18 empty] | 1177.5 | 80 | 25/10/2023 |  |  | 185
89 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62441 / 62441 | Obra Menor | [18 empty] | 1005.9 | 80 | 16/4/2024 |  |  | 45 |  |  | 17
90 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62442 / ET.HUMBERTO LAGIGLIA | Obra Menor | [18 empty] | 755.8 | 0 | 1/7/2024 |  |  | 22
91 | MENDOZA | SAN RAFAEL | VILLA ATUEL | Carpeta Nº 62450 / ET. 25 DE MAYO | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 0 | 25/3/2024 |  |  | 2
92 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62460 / 62460 | Obra Menor | [18 empty] | 755 | 80 | 5/6/2024 |  |  | 27 |  |  | 6
93 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62464 / ET.CALLAO | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 70 | 3/7/2024 |  |  | 3
94 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65772 / 65772 | Obra Menor | [18 empty] | 95 | 80 | 10/7/2024 |  |  | 4 |  |  | 0
95 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65774 / 65774 | Obra Menor | [18 empty] | 70 | 100 | 3/6/2024 | 2/7/2024 | 3/7/2024 | 4 |  |  | 2
96 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65778 / ET.CALLE NÂ°5 | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 80 | 14/6/2024 |  |  | 1
97 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65788 / 65788-ALDAO ESQUIVEL | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 80 | 24/6/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
98 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68635 / 68635 | Obra Menor | [18 empty] | 76 | 100 | 28/2/2024 | 1/7/2024 | 26/7/2024 | 4 |  |  | 3
99 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68643 / 68643-CALLE CHAPEAUROUGE | Obra Menor | [18 empty] | 15 | 0 | 5/4/2024 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
100 | MENDOZA | MAIPU | LUZURIAGA | Carpeta Nº 90836 / 90836-CALLE 9 DEJULIO | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 25/3/2024 | 29/7/2024 |  |  | 2 |  | 1
101 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 RAMAL CARRIL BARRANCAS Y RUTA 61 | Obra Mayor | [18 empty] | 10269.7 | 98 | 4/9/2015 |  | P | 200
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 890/888 - GAS ANDES-SAN RAFAEL, PRI | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [12 empty] | Si | 42000 | 53 | 2023-01-21 | [7 empty] | n/a
102 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 PRP BARRANCAS (BÂ° FLICHMAN) | Obra Menor | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 20/2/2020 |  | P | [5 empty] | 1
103 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 ODORIZADOR BARRANCAS | Obra Menor | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 20/2/2020 |  | P | [5 empty] | 1
104 | MENDOZA | LAVALLE | CIUDAD LAVALLE | Carpeta Nº 91714 / LOTEO CAVERO-JARILLERO Y OTROS | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19664 | 96 | 6/11/2014 |  | P | 120
105 | MENDOZA | LAS HERAS | EL CHALLAO | Carpeta Nº 92741 / 92741 | Obra Menor | [18 empty] | 476 | 100 | 14/5/2024 | 22/7/2024 | 29/7/2024 | 26 |  |  | 1
106 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 93067 / BÂ° JARDIN NECOCHEA SALIDA PRF | Obra Menor | [6 empty] | 152-125-180 | 1363 | 98 | 3/12/2013 |  | P | [11 empty] | 25
107 | MENDOZA | GODOY CRUZ | CIUDAD GODOY CRUZ | Carpeta Nº 93208 / 93208 | Obra Menor | [18 empty] | 185.7 | 100 | 7/5/2024 |  |  |  | 1 |  | 1
108 | MENDOZA | LAS HERAS | BORBOLLON | Carpeta Nº 93425 / RUTA NAC 40 KM 13,50 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102-76 | 2345 | 95 | 21/2/2013 |  | P | [12 empty] | 1
109 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 93461 / ET.TABOADA -CCIF- | Obra Menor | [18 empty] | 160 | 0 | 23/7/2024 |  |  | 4
110 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 94060 / RUTA PANAMERICANA S/NÂ° | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 871 | 8 | 1/12/2016 |  | P |  | 1
111 | MENDOZA | GODOY CRUZ | PTE. SARMIENTO | Carpeta Nº 94232 / 94232 | Obra Menor | [18 empty] | 386 | 100 | 16/4/2024 | 26/7/2024 |  | 32 |  |  | 10
112 | MENDOZA | MAIPU | ORTEGA | Carpeta Nº 94283 / 94283 BELGRANO S/N PQUE. INDUSTRIAL | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5091.8 | 92 | 28/12/2015 |  | P | 68 | 0
113 | MENDOZA | TUNUYAN | EL TOTORAL (TUNUYAN) | Carpeta Nº 94389 / 94389 PRP TUNUYAN II | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | Si | 3000 | 0 | 4/5/2017 |  | P | [5 empty] | 1
115 | MENDOZA | GUAYMALLEN | LAS CANAS | Carpeta Nº 94920 / ET.TUPUNGATO | Obra Menor | [18 empty] | 90 | 100 | 27/5/2024 | 11/7/2024 | 29/7/2024 | 3 |  |  | 3
116 | MENDOZA | MAIPU | CRUZ DE PIEDRA | Carpeta Nº 95106 / 95106 | Obra Menor | [18 empty] | 579 | 100 | 6/5/2024 | 11/7/2024 | 24/7/2024 | 21 |  |  | 5
117 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 95333 / 95333-CALLE MISTICA Y VERDAD, Y PASAJE | Obra Menor | [18 empty] | 79 | 99 | 21/2/2024 | 22/5/2024 |  | 1 |  |  | 1
118 | MENDOZA | MAIPU | MAIPÚ | Carpeta Nº 95414 / 95514-CALLE OZAMIS LOTEO | Obra Menor | [18 empty] | 7134.5 | 80 | 22/2/2024 |  |  | 359
119 | MENDOZA | GUAYMALLEN | VILLA NUEVA | Carpeta Nº 95891 / 95891-LOTEO COCHABAMABA | Obra Menor | [18 empty] | 730 | 100 | 15/4/2024 | 15/7/2024 |  | 27
120 | MENDOZA | GUAYMALLEN | J. NAZARENO | Carpeta Nº 96004 / 96004-ELPIDIO GONZALEZ S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 2001.59 | 5 | 24/5/2024 |  |  | 103
121 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96031 / 96031-AZCUENAGA SN - 13 DE DICIEMBRE | Obra Menor | [18 empty] | 4530 | 99 | 4/7/2023 | 5/7/2024 |  | 179 |  |  | 1
122 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96212 / ET.CASTRO BARROS | Obra Menor | [18 empty] | 1989.99 | 70 | 13/6/2024 |  |  | 102
123 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 96448 / 96448 | Obra Menor | [18 empty] | 863.05 | 90 | 23/1/2024 |  |  | 54 |  |  | 37
124 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96463 / VIAMONTE NÂ° 4163 | Obra Menor | [18 empty] | 3429.75 | 100 | 27/2/2024 | 18/7/2024 |  | 119 |  |  | 1
125 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96473 / 96473-000 | Obra Menor | [18 empty] | 1357.7 | 100 | 4/7/2023 |  |  | 1 |  |  | 1
126 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96473 / RP 82 PUEYRREDON - GUARDIA VIEJA | Obra Menor | [6 empty] | "10 - 3 | 1559 | 97 | 27/4/2023 | [13 empty] | 1
127 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96473 / RP 82 PUEYRREDON - ROTONDA TIJERA | Obra Menor | [6 empty] | "10 - 3 | 605 | 5 | 17/7/2024 | [13 empty] | 1
128 | MENDOZA | MAIPU | COQUIMBITO | Carpeta Nº 96485 / 96485 | Obra Menor | [18 empty] | 782 | 100 | 15/5/2024 |  |  | 25 |  |  | 7
129 | MENDOZA | LAS HERAS | ALGARROBAL | Carpeta Nº 96495 / 96495-000 | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 8/5/2024 |  |  |  | 1
130 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96555 / ET. CCIF BARRIO RINCON DE DRUMOND | Obra Menor | [18 empty] | 250 | 100 | 7/5/2024 | 12/6/2024 |  | 12
131 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96587 / 96587-GUEVRA Y CORDOBA | Obra Menor | [18 empty] | 2660 | 100 | 9/10/2023 |  |  | 121
132 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96598 / 96598-LOTEO VIAMONTE | Obra Menor | [18 empty] | 7935 | 100 | 8/1/2024 | 10/6/2024 |  | 259
133 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96600 / 96600 | Obra Menor | [18 empty] | 4015.55 | 98 | 26/2/2024 |  |  | 234
134 | MENDOZA | GUAYMALLEN | VILLA NUEVA | Carpeta Nº 96601 / 96601-CALLE DONADO | Obra Menor | [18 empty] | 60 | 100 | 15/5/2024 | 17/7/2024 |  | 5 |  |  | 2
135 | MENDOZA | GUAYMALLEN | BUENA NUEVA | Carpeta Nº 96646 / 96646 CJON BANCO NACION | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 100 | 2/5/2024 | 16/7/2024 | 19/7/2024 | 1 |  |  | 1
136 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96652 / 96652 | Obra Menor | [18 empty] | 219 | 100 | 11/6/2024 | 26/7/2024 |  |  | 1 |  | 1
137 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96656 / 96656-CALLE MALABIA | Obra Menor | [18 empty] | 7303.65 | 100 | 21/2/2024 | 15/7/2024 |  | 389
138 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96667 / 96667 | Obra Menor | [18 empty] | 105 | 85 | 1/7/2024 |  |  | 10
139 | MENDOZA | GODOY CRUZ | PTE. SARMIENTO | Carpeta Nº 96681 / ET. LUNA BUENAVENTURA | Obra Menor | [18 empty] | 340 | 10 | 28/6/2024 |  |  | 16
140 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96697 / 96697 | Obra Menor | [18 empty] | 1273.9 | 100 | 22/2/2024 | 8/7/2024 | 26/7/2024 | 72 |  |  | 6
141 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96709 / 96709 | Obra Menor | [18 empty] | 763.2 | 10 | 24/4/2024 |  |  |  | 1
142 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96710 / 96710 | Obra Menor | [18 empty] | 252 | 100 | 29/11/2023 | 31/5/2024 | 2/7/2024 | 18 |  |  | 7
143 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96730 / 96730-CALLE CALDERON S/N TUNUYAN | Obra Menor | [18 empty] | 47.5 | 100 | 22/4/2024 |  |  |  | 3 |  | 1
144 | MENDOZA | MAIPU | CRUZ DE PIEDRA | Carpeta Nº 96754 / 96754 | Obra Menor | [18 empty] | 105.2 | 88 | 10/4/2024 |  |  | 291
145 | MENDOZA | MAIPU | COQUIMBITO | Carpeta Nº 96771 / ET. BRUNO DE MORON | Obra Menor | [18 empty] | 1135.5 | 90 | 26/6/2024 |  |  | 50
146 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96773 / ET. TERRADA | Obra Menor | [18 empty] | 65 | 0 | 24/7/2024 |  |  | 1
147 | MENDOZA | GUAYMALLEN | KM 11 | Carpeta Nº 96779 / 96779-CALLE PCIF Y GODOY CRUZ | Obra Menor | [18 empty] | 150 | 100 | 15/5/2024 | 26/6/2024 | 16/7/2024 | 6
148 | MENDOZA | MAIPU | CRUZ DE PIEDRA | Carpeta Nº 96789 / 96789 | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 0 | 16/4/2024 |  |  | 3
149 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96798 / 96798-CALLE J. NEWBERY | Obra Menor | [18 empty] | 54.8 | 100 | 10/6/2024 |  |  | 1
150 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96820 / 96820 | Obra Menor | [18 empty] | 111 | 100 | 25/3/2024 | 29/7/2024 |  | 3
151 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96823 / ET.CALLEJÃ“N DE LA VIRGEN | Obra Menor | [18 empty] | 130 | 100 | 27/5/2024 | 26/7/2024 |  | 11 |  |  | 2
152 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96826 / ET.CAMINO LA UNION | Obra Menor | [18 empty] | 552.2 | 0 | 20/5/2024 |  |  | 26 |  |  | 15
153 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96856 / ET.FRANKLIN VILLANUEVA | Obra Menor | [18 empty] | 254.5 | 90 | 27/5/2024 |  |  | 13 |  |  | 10
154 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96857 / ET.CALLE SYRAH C.C.I.F. | Obra Menor | [18 empty] | 5 | 100 | 11/6/2024 | 28/6/2024 | 12/7/2024 | 2 |  |  | 1
155 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96871 / ET.CCIF DE CALLE PINCOLINI | Obra Menor | [18 empty] | 167 | 100 | 6/5/2024 | 28/6/2024 | 12/7/2024 | 2 |  |  | 1
156 | MENDOZA | CAPITAL_MENDOZA | COMPLETAR LOC | Carpeta Nº 96885 / ET.VIDELA CORREA | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 100 | 20/5/2024 | 25/6/2024 | 12/7/2024 | 1 |  |  | 1
157 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96896 / ET. P.C.I.F. DE CALLE LOS AROMOS | Obra Menor | [18 empty] | 132.6 | 0 | 23/7/2024 |  |  | 5
158 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96906 / ET. CALLE N 1 (FRANTOIO) | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 95 | 11/7/2024 |  |  | 1
159 | MENDOZA | GODOY CRUZ | CIUDAD GODOY CRUZ | Carpeta Nº 96910 / ET.ARIZU | Obra Menor | [18 empty] | 25 | 100 | 20/5/2024 | 24/7/2024 |  | 1 |  |  | 1
160 | MENDOZA | GODOY CRUZ | CIUDAD GODOY CRUZ | Carpeta Nº 96930 / 96930-CALLE LOS SAUCES | Obra Menor | [18 empty] | 36 | 100 | 16/4/2024 | 2/7/2024 | 3/7/2024 |  | 1 |  | 1

## ago
ANEXO A
RESOLUCION ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | Partido / Comuna / Dpto | Localidad | Identificacion del Proyecto | Nro de Nota c/Resolución de autorización del emprendimiento | CARACTERISTICAS DEL EMPRENDIMIENTO | [22 empty] | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | PRP | [5 empty] | RED
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Si / No | Capacidad (m3/h) | Avance (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12422 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y EL MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [6 empty] | 102 | 102 | 96 | 2014-01-07 |  | P | [11 empty] | 250
2 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12425 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [18 empty] | 9080 | 95 | 2013-11-07 |  | P | 250
3 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13201 / CALLEJON GAVLOVSKY S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 63.3 | 100 | 2024-08-15 |  |  | 2 |  |  | 2
4 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13249 / A. AGUADO NÂ° 1265 | Obra Menor | [18 empty] | 15 | 100 | 2024-08-23 |  |  | 2 |  |  | 1
5 | MENDOZA | JUNIN | LA COLONIA | Carpeta Nº 13265 / ET.CALLE ARRASCAETA | Obra Menor | [18 empty] | 115 | 10 | 2024-08-19 |  |  | 1 |  |  | 1
6 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13362 / 13362-CJON RETA | Obra Menor | [18 empty] | 211.6 | 100 | 2024-07-01 |  |  | 14 |  |  | 2
7 | MENDOZA | JUNIN | LA COLONIA | Carpeta Nº 13368 / 13368 | Obra Menor | [18 empty] | 65 | 10 | 2024-08-02 |  |  | 2
8 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13369 / 13369 | Obra Menor | [18 empty] | 18 | 100 | 2024-06-06 |  |  | 1
9 | MENDOZA | RIVADAVIA | MEDRANO (RIVADAVIA) | Carpeta Nº 13380 / 13380-CALLE EVA PERON | Obra Menor | [18 empty] | 314.8 | 100 | 2024-05-08 | 2024-06-28 |  | 15 |  |  | 1
10 | MENDOZA | RIVADAVIA | MEDRANO (RIVADAVIA) | Carpeta Nº 13380 / 13380-001 | Obra Menor | [18 empty] | 168.1 | 100 | 2024-05-27 | 2024-06-28 |  | 7 |  |  | 6
11 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13381 / 13381-CALLE LINIERS | Obra Menor | [18 empty] | 840 | 100 | 2024-06-05 | 2024-07-18 | 2024-08-06 | 47 |  |  | 0
12 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13388 / 13388 | Obra Menor | [18 empty] | 69.5 | 20 | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-08-13 | 2 |  |  | 2
13 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13403 / 13403 | Obra Menor | [18 empty] | 80 | 100 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 2024-08-22 | 4
14 | MENDOZA | RIVADAVIA | STA. MARIA DE ORO | Carpeta Nº 13447 / 13447 | Obra Menor | [18 empty] | 168.5 | 100 | 2024-06-25 | 2024-07-18 | 2024-08-06 | 5 |  |  | 5
15 | MENDOZA | JUNIN | LA COLONIA | Carpeta Nº 13475 / ET.CALLEJON OLGA ACEVEDO | Obra Menor | [18 empty] | 80 | 100 | 2024-07-31 |  |  | 1 |  |  | 1
16 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13483 / ET.PERITO MORENO | Obra Menor | [18 empty] | 10 | 100 | 2024-08-14 |  |  | 1 |  |  | 1
17 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13504 / ET. ANTARTIDA ARGENTINA Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 954.7 | 5 | 2024-07-01 |  |  | 46
18 | SAN JUAN | SARMIENTO | MEDIA AGUA | Carpeta Nº 21002 / GASODUCTO A MEDIA AGUA | RESFC-2012-6251 | 102 | 5453 | 90 | 2012-11-06 |  | P | [17 empty] | 1
19 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRM MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 80 | 2018-10-30 | [8 empty] | 1
20 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRP MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 90 | 2018-10-30 | [8 empty] | 1
21 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 2 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 8133 | 99 | 2019-03-11 | 2021-03-25 | P | 1 |  |  | 500
22 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 3 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 12585 | 95 | 2015-08-06 | 2021-03-29 | P | 719 |  |  | 719
23 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 1 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 15570 | 99 | 2017-04-11 | 2019-12-03 | P | 710 |  |  | 771
24 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24058 T / PROGRESO 1242(E) | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 76 | 95 | 2014-10-08 | 2015-11-06 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 1
25 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24178 / 24178 PRP BÂ° BUBICA | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 90 | 2020-09-10 | [7 empty] | 1
26 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24551 / 24551-CALLE NECOCHEA | Obra Menor | [18 empty] | 3769 | 99 | 2023-01-11 | 2024-04-24 |  | 224 |  |  | 216
27 | SAN JUAN | ALBARDON | ALBARDON | Carpeta Nº 24671 / 24671- IGNACIO DE LA ROZA 512 | Obra Menor | [18 empty] | 0 | 10 | 2024-01-15 |  |  | 44
28 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24697 / PRP ECOPARQUE | RESFC-2018-1755 | [12 empty] | Si | 4500 | 83 | 2020-01-13 | [7 empty] | 1
29 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24777 / BARRIO VALLE DEL SOL | Obra Menor | [18 empty] | 5279 | 80 | 2023-06-23 |  |  | 319
30 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24794 / 24794 | Obra Menor | [18 empty] | 4446 | 10 | 2023-07-04 |  |  | 1
31 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24842 / 24842 | Obra Menor | [18 empty] | 2110 | 0 | 2024-07-01 |  |  | 132
32 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24862 / 24862-BAUDEL BÂ°LOS PANADEROS | Obra Menor | [18 empty] | 1880 | 20 | 2023-08-22 |  |  | 101
33 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24868 / 24868-RAMON FRANCO Y CALLE VIEJA | Obra Menor | [18 empty] | 10484.54 | 30 | 2023-08-22 |  |  | 335
34 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24877 / 24877-BARRIO VILLICUM | Obra Menor | [18 empty] | 2748 | 80 | 2023-01-23 |  |  | 137
35 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24888 / 24888-CALLE OCTAVIO | Obra Menor | [18 empty] | 1999 | 10 | 2023-11-08 |  |  | 260
36 | SAN JUAN | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | Carpeta Nº 24890 / ET.BALCARCE | Obra Menor | [18 empty] | 690 | 10 | 2024-08-27 |  |  | 32
37 | SAN JUAN | 9 DE JULIO | 9 DE JULIO | Carpeta Nº 24898 / 26874 | Obra Menor | [18 empty] | 8320 | 10 | 2023-03-06 | 2024-02-29 |  | 200 |  |  | 129
38 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24902 / 24902 | Obra Menor | [18 empty] | 987 | 10 | 2024-07-22 |  |  | 112
39 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24965 / ET.PASAJE SAN JUAN | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 95 | 2024-06-03 | 2024-07-01 |  | 1 |  |  | 1
40 | SAN JUAN | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | Carpeta Nº 24972 / ET.BARRANCA COLORADA | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 99 | 2024-05-21 | 2024-06-10 |  | 1 |  |  | 1
41 | SAN JUAN | CAPITAL | SAN JUAN | Carpeta Nº 24993 / ET. LOS ALMENDROS OESTE | Obra Menor | [18 empty] | 25 | 95 | 2024-05-30 | 2024-06-24 | 2024-08-01 | 1 |  |  | 1
42 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24999 / ET.COMANDANTE CABOT | Obra Menor | [18 empty] | 61 | 10 | 2024-08-05 |  |  | 4
43 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | LA PUNTA | Carpeta Nº 40910 / LAS CAÃ‘ADAS S/NÂº | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 76 | 65 | 2013-01-29 |  | P | [12 empty] | 1
44 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41077 / ET.CALLE PUBLICA PARCELA 9 | Obra Menor | [18 empty] | 19 | 0 | 2024-05-27 |  |  | 1 |  |  | 1
45 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41113 / 41113 PUEYRREDON | Obra Menor | 76 | 4682.5 | 65 | 2017-02-08 |  | P | [17 empty] | 0
46 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41195 / 41195-PASAJE ESCONDIDO | Obra Menor | [18 empty] | 341 | 80 | 2024-02-26 |  |  | 12 |  |  | 9
47 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41322 / ET.AV CRUZ DE PIEDRA | Obra Menor | [18 empty] | 270 | 0 | 2024-04-25 |  |  | 4
48 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41346 / 41346 | Obra Menor | [18 empty] | 55 | 80 | 2019-09-30 |  | P |  | 1
49 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41434 / 41434 | Obra Menor | [18 empty] | 5416.75 | 0 | 2023-01-09 |  |  | 128
50 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41460 / 41460 CALLE AGUADA DE PUEYRREDON | Obra Menor | [18 empty] | 854.6 | 0 | 2024-04-15 |  |  | 21 |  |  | 10
51 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | SAN LUIS | Carpeta Nº 41494 / 41494-CALLE GRANDADERO LORENZIO | Obra Menor | [18 empty] | 52.2 | 90 | 2024-01-10 |  |  | 0 | 1 |  | 1
52 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41516 / 41516-AV PANCANTA | Obra Menor | [18 empty] | 270 | 0 | 2024-07-19 |  |  | 5
53 | SAN LUIS | JUNIN | LAFINUR | Carpeta Nº 51746 / LOCALIDAD LAFINUR | Obra Menor | [18 empty] | 5438.5 | 85 | 2012-06-28 |  | P | 150
54 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | BEBEDERO | Carpeta Nº 51746 / PROV. G.N. LAFINUR - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 33 | 2023-08-28 |  | P | [5 empty] | 150
55 | SAN LUIS | AYACUCHO | LEANDRO N ALEM | Carpeta Nº 51767 / RAMAL ALIMENTACION PRP ALEM | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 76 | 50 | 2023-05-19 |  | P | [11 empty] | 1
56 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 51767 / PROV. DE GN A ALEM - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 10 | 2023-10-09 |  | P | [5 empty] | 1
57 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS |  | Carpeta Nº 51767 L / 51767 LOC. L.N. ALEM | Obra Menor | [18 empty] | 9991 | 85 | 2012-03-05 |  | P | 350 | 0
58 | SAN LUIS | CHACABUCO | NASCHEL | Carpeta Nº 52596 / 52596 PADRE ROCHA S/N | Obra Menor | [18 empty] | 32 | 0 | 2024-07-08 |  |  | 1
59 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 52630 / ET.ROBLES | Obra Menor | [18 empty] | 60 | 20 | 2024-07-04 | 2024-08-22 |  | 1 |  |  | 1
60 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 52747 / ET.JUSTO DARACT | Obra Menor | [18 empty] | 70 | 50 | 2024-08-01 |  |  | 3 |  |  | 1
61 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53015 / 53015 | Obra Menor | [18 empty] | 535 | 75 | 2024-03-27 |  |  | 9
62 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53016 / 53016-CALLE SECCION 5 MNA 211 | Obra Menor | [18 empty] | 650 | 85 | 2024-04-12 |  |  | 17 |  |  | 0
63 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53019 / 53019 | Obra Menor | [18 empty] | 845 | 50 | 2024-05-07 |  |  | 22
64 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53038 / 53038 | Obra Menor | [18 empty] | 11430 | 5 | 2023-07-27 |  |  | 516
65 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53039 / 53039 | Obra Menor | [18 empty] | 10240 | 100 | 2023-03-10 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 490 |  |  | 449 | 0
66 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53041 / 53041-714 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 16627 | 0 | 2023-11-27 |  |  | 636
67 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53047 / 53047-CALLE URQUIZA | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 95 | 2024-08-01 | 2024-08-26 |  | 1 |  |  | 1
68 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53056 / 53056-CALLE OTOGALLLI | Obra Menor | [18 empty] | 760 | 50 | 2024-06-05 |  |  | 25
69 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53071 / ET. PJE. LOS QUINTEROS | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 50 | 2024-05-28 |  |  | 1
70 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53077 / 53077 | Obra Menor | [18 empty] | 48 | 95 | 2023-09-04 | 2023-10-23 |  | 1 |  |  | 2
71 | SAN LUIS | CHACABUCO | NASCHEL | Carpeta Nº 53078 / 53078 | Obra Menor | [18 empty] | 180 | 0 | 2024-07-08 |  |  | 6
72 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53079 / 53079 | Obra Menor | [18 empty] | 495 | 95 | 2024-03-01 | 2024-08-28 |  | 15
73 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53081 / ET. CERRO ASPERO | Obra Menor | [18 empty] | 26 | 95 | 2024-04-18 | 2024-06-04 |  | 1 |  |  | 1
74 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53099 / ET.INTENDENTE LEYES | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 70 | 2024-07-29 |  |  | 2
75 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53100 / 53100-001 | Obra Menor | [18 empty] | 227.7 | 100 | 2024-06-05 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 6 |  |  | 3
76 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53139 / ET.EVA DUARTE NÂ°386 | Obra Menor | [18 empty] | 330 | 75 | 2024-07-03 |  |  | 1 |  |  | 5
77 | MENDOZA | SAN RAFAEL | MONTE COMAN | Carpeta Nº 60816 / DTTO. MONTE COMAN | Obra Mayor | [18 empty] | 0 | 0 | 2012-05-10 |  | P | 510
78 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, GASODUCTO | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | 203 | 34975 | 75 | 2022-06-23 | [19 empty] | 1
79 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, RAMALES | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [6 empty] | 102-203-180 | 102-203-180 | 81 | 2022-09-28 | [13 empty] | 1
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 890/888 - GAS ANDES-SAN RAFAEL, PRI | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [12 empty] | Si | 42000 | 53 | 2023-01-21 | [7 empty] | n/a
80 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62231 / 62231 PASAJE COMUNERO S/N BÂ° COMISSO | Obra Menor | [18 empty] | 676 | 30 | 2024-05-20 |  |  | 24
81 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62307 / 62307-CALLE S.M. Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 729.9 | 10 | 2024-06-18 |  |  | 40
82 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62314 / PROV. DE GN A SUDAMERICANA DE BEBIDAS | Obra Menor | [6 empty] | 51 | 0 | 60 | 2023-08-28 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
83 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62355 / 62355 | Obra Menor | [18 empty] | 2072.1 | 100 | 2024-04-09 | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 95 |  |  | 0
84 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62360 / 62360-CALLE | Obra Menor | [18 empty] | 212.8 | 0 | 2024-08-29 |  |  | 9
85 | MENDOZA | SAN RAFEL | SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62377 / 62377 | Obra Menor | [18 empty] | 114 | 70 | 2024-08-12 |  |  | 8
86 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62400 / 62400 | Obra Menor | [18 empty] | 409 | 40 | 2024-08-19 |  |  | 16
87 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62402 / 62402 | Obra Menor | [18 empty] | 311.6 | 30 | 2024-07-29 |  |  | 13
88 | MENDOZA | SAN RAFAEL | LAS PAREDES | Carpeta Nº 62405 / 62405 | Obra Menor | [18 empty] | 329 | 70 | 2024-07-03 |  |  | 14
89 | MENDOZA | SAN RAFAEL | VILLA ATUEL | Carpeta Nº 62416 / 62416 | Obra Menor | [18 empty] | 70 | 100 | 2024-03-26 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 1
90 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62421 / 62421 | Obra Menor | [18 empty] | 139.8 | 100 | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 6 |  |  | 4
91 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62425 / 62425 | Obra Menor | [18 empty] | 155.5 | 100 | 2024-06-03 | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 6 |  |  | 4
92 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62438 / 62438 | Obra Menor | [18 empty] | 1177.5 | 80 | 2023-10-25 |  |  | 185
93 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62441 / 62441 | Obra Menor | [18 empty] | 1005.9 | 100 | 2024-04-16 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 45 |  |  | 17
94 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62442 / ET.HUMBERTO LAGIGLIA | Obra Menor | [18 empty] | 755.8 | 70 | 2024-07-01 |  |  | 22
95 | MENDOZA | SAN RAFAEL | VILLA ATUEL | Carpeta Nº 62450 / ET. 25 DE MAYO | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 0 | 2024-03-25 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2
96 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62460 / 62460 | Obra Menor | [18 empty] | 755 | 100 | 2024-06-05 |  | 2024-09-04 | 27 |  |  | 6
97 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62464 / ET.CALLAO | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 100 | 2024-07-03 | 2024-08-09 | 2024-08-27 | 3 |  |  | 2
98 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62474 / 62474 | Obra Menor | [18 empty] | 111.5 | 70 | 2024-08-15 |  |  | 12
99 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62493 / ET.LAS MALVINAS | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 70 | 2024-08-18 |  |  | 2
100 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65772 / 65772 | Obra Menor | [18 empty] | 95 | 100 | 2024-07-10 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 4 |  |  | 3
101 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65778 / ET.CALLE NÂ°5 | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 80 | 2024-06-14 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 1 |  |  | 1
102 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65792 / 65792 CALLE PUESTO ROJAS Y CALLE 4 DIV | Obra Menor | [18 empty] | 101.5 | 20 | 2024-08-09 |  |  |  | 1
103 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68643 / 68643-CALLE CHAPEAUROUGE | Obra Menor | [18 empty] | 15 | 100 | 2024-04-05 | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 1 |  |  | 1 | 0
104 | MENDOZA | MAIPU | LUZURIAGA | Carpeta Nº 90836 / 90836-CALLE 9 DEJULIO | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 2024-03-25 | 2024-07-29 | 2024-08-13 |  | 2 |  | 1
105 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 RAMAL CARRIL BARRANCAS Y RUTA 61 | RESFC-2015- 4829 | [18 empty] | 10269.7 | 98 | 2015-09-04 |  | P | 200
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 890/888 - GAS ANDES-SAN RAFAEL, PRI | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [12 empty] | Si | 42000 | 53 | 2023-01-21 | [7 empty] | n/a
106 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 PRP BARRANCAS (BÂ° FLICHMAN) | RESFC-2015- 4829 | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 2020-02-20 |  | P | [5 empty] | 1
107 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 ODORIZADOR BARRANCAS | RESFC-2015- 4829 | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 2020-02-20 |  | P | [5 empty] | 1
108 | MENDOZA | LAVALLE | CIUDAD LAVALLE | Carpeta Nº 91714 / LOTEO CAVERO-JARILLERO Y OTROS | Obra Menor | [18 empty] | 19664 | 96 | 2014-11-06 |  | P | 120
109 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 93067 / BÂ° JARDIN NECOCHEA SALIDA PRF | Obra Menor | [6 empty] | 152-125-180 | 0 | 98 | 2013-12-03 |  | P | [11 empty] | 25
110 | MENDOZA | CAPITAL_MENDOZA | DECIMA SECCION | Carpeta Nº 93110 / 93110 | Obra Menor | [18 empty] | 440 | 70 | 2024-08-01 |  |  | 3
111 | MENDOZA | LAS HERAS | EL CHALLAO | Carpeta Nº 93135 / 93135 | Obra Menor | [18 empty] | 1909.3 | 40 | 2024-08-19 |  |  | 91
112 | MENDOZA | GODOY CRUZ | CIUDAD GODOY CRUZ | Carpeta Nº 93208 / 93208 | Obra Menor | [18 empty] | 185.7 | 100 | 2024-05-07 | 2024-08-14 |  |  | 1 |  | 1
113 | MENDOZA | LAS HERAS | BORBOLLON | Carpeta Nº 93425 / RUTA NAC 40 KM 13,50 | Obra Menor | [6 empty] | 102-76 | 0 | 95 | 2013-02-21 |  | P | [12 empty] | 1
114 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 93461 / ET.TABOADA -CCIF- | Obra Menor | [18 empty] | 160 | 100 | 2024-07-23 | 2024-08-14 | 2024-08-26 | 4 |  |  | 3
115 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 94060 / RUTA PANAMERICANA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 871 | 8 | 2016-12-01 |  | P |  | 1
116 | MENDOZA | MAIPU | ORTEGA | Carpeta Nº 94283 / 94283 BELGRANO S/N PQUE. INDUSTRIAL | Obra Menor | [18 empty] | 5091.8 | 92 | 2015-12-28 |  | P | 68 | 0
117 | MENDOZA | TUNUYAN | EL TOTORAL (TUNUYAN) | Carpeta Nº 94389 / 94389 PRP TUNUYAN II | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 0 | 2017-05-04 |  | P | [5 empty] | 1
119 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 95333 / 95333-CALLE MISTICA Y VERDAD, Y PASAJE | Obra Menor | [18 empty] | 79 | 100 | 2024-02-21 | 2024-05-22 | 2024-08-02 | 1 |  |  | 1
120 | MENDOZA | MAIPU | MAIPÚ | Carpeta Nº 95414 / 95514-CALLE OZAMIS LOTEO | Obra Menor | [18 empty] | 7134.5 | 80 | 2024-02-22 |  |  | 359
121 | MENDOZA | LAS HERAS | EL CHALLAO | Carpeta Nº 95563 / 95563-003 VISTA GOLF | Obra Menor | [18 empty] | 420 | 100 | 2024-06-04 |  |  | 30 |  |  | 12
122 | MENDOZA | GUAYMALLEN | VILLA NUEVA | Carpeta Nº 95891 / 95891-LOTEO COCHABAMABA | Obra Menor | [18 empty] | 730 | 100 | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 2024-08-08 | 27
123 | MENDOZA | LAS HERAS | EL CHALLAO | Carpeta Nº 95965 / ET.DR. LEMOS | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 0 | 2024-08-06 |  |  | 3 |  |  | 1
124 | MENDOZA | GUAYMALLEN | J. NAZARENO | Carpeta Nº 96004 / 96004-ELPIDIO GONZALEZ S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 2001.59 | 100 | 2024-05-24 |  |  | 103
125 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96031 / 96031-AZCUENAGA SN - 13 DE DICIEMBRE | Obra Menor | [18 empty] | 4530 | 100 | 2023-07-04 | 2024-07-05 | 2024-08-01 | 179 |  |  | 1
126 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96212 / ET.CASTRO BARROS | Obra Menor | [18 empty] | 1989.99 | 100 | 2024-06-13 | 2024-08-09 | 2024-08-19 | 102
127 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 96448 / 96448 | Obra Menor | [18 empty] | 863.05 | 90 | 2024-01-23 |  |  | 54 |  |  | 37
128 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96463 / VIAMONTE NÂ° 4163 | Obra Menor | [18 empty] | 3429.75 | 100 | 2024-02-27 | 2024-07-18 | 2024-08-05 | 119 |  |  | 1
132 | MENDOZA | MAIPU | COQUIMBITO | Carpeta Nº 96485 / 96485 | Obra Menor | [18 empty] | 782 | 100 | 2024-05-15 |  | 2024-08-16 | 25 |  |  | 7
133 | MENDOZA | LAS HERAS | ALGARROBAL | Carpeta Nº 96495 / 96495-000 | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 2024-05-08 |  |  |  | 1
134 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96555 / ET. CCIF BARRIO RINCON DE DRUMOND | Obra Menor | [18 empty] | 250 | 100 | 2024-05-07 | 2024-06-12 | 2024-08-06 | 12
135 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96587 / 96587-GUEVRA Y CORDOBA | Obra Menor | [18 empty] | 2660 | 100 | 2023-10-09 |  |  | 121
136 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96598 / 96598-LOTEO VIAMONTE | Obra Menor | [18 empty] | 7935 | 100 | 2024-01-08 | 2024-06-10 | 2024-08-23 | 259
137 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96600 / 96600 | Obra Menor | [18 empty] | 4015.55 | 100 | 2024-02-26 | 2024-08-07 | 2024-08-20 | 234
138 | MENDOZA | GUAYMALLEN | CAP. DEL ROSARIO | Carpeta Nº 96632 / 96632 | Obra Menor | [18 empty] | 2189.4 | 0 | 2024-05-30 |  |  | 151
139 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96652 / 96652 | Obra Menor | [18 empty] | 219 | 100 | 2024-06-11 | 2024-07-26 | 2024-08-14 |  | 1 |  | 1
140 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96656 / 96656-CALLE MALABIA | Obra Menor | [18 empty] | 7303.65 | 100 | 2024-02-21 | 2024-07-15 | 2024-08-14 | 389
141 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96667 / 96667 | Obra Menor | [18 empty] | 105 | 100 | 2024-07-01 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 10 |  |  | 6
142 | MENDOZA | GODOY CRUZ | PTE. SARMIENTO | Carpeta Nº 96681 / ET. LUNA BUENAVENTURA | Obra Menor | [18 empty] | 340 | 100 | 2024-06-28 |  |  | 16 |  |  | 16
143 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96709 / 96709 | Obra Menor | [18 empty] | 763.2 | 10 | 2024-04-24 |  |  |  | 1
144 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96730 / 96730-CALLE CALDERON S/N TUNUYAN | Obra Menor | [18 empty] | 47.5 | 100 | 2024-04-22 | 2024-08-07 | 2024-08-22 |  | 3 |  | 1
145 | MENDOZA | MAIPU | CRUZ DE PIEDRA | Carpeta Nº 96754 / 96754 | Obra Menor | [18 empty] | 105.2 | 88 | 2024-04-10 |  |  | 291
146 | MENDOZA | MAIPU | COQUIMBITO | Carpeta Nº 96771 / ET. BRUNO DE MORON | Obra Menor | [18 empty] | 1135.5 | 100 | 2024-06-26 | 2024-08-08 | 2024-08-16 | 50
147 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96773 / ET. TERRADA | Obra Menor | [18 empty] | 65 | 100 | 2024-07-24 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 1
148 | MENDOZA | TUPUNGATO | VILLA TUPUNGATO | Carpeta Nº 96788 / 96788 | Obra Menor | [18 empty] | 75 | 0 | 2024-07-02 |  |  | 3 |  |  | 1
149 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96798 / 96798-CALLE J. NEWBERY | Obra Menor | [18 empty] | 54.8 | 100 | 2024-06-10 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 1
150 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96820 / 96820 | Obra Menor | [18 empty] | 111 | 100 | 2024-03-25 | 2024-07-29 | 2024-08-07 | 3
151 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96823 / ET.CALLEJÃ“N DE LA VIRGEN | Obra Menor | [18 empty] | 130 | 100 | 2024-05-27 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 11 |  |  | 2
152 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96826 / ET.CAMINO LA UNION | Obra Menor | [18 empty] | 552.2 | 100 | 2024-05-20 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 26 |  |  | 15
153 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96856 / ET.FRANKLIN VILLANUEVA | Obra Menor | [18 empty] | 254.5 | 100 | 2024-05-27 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 13 |  |  | 10
154 | MENDOZA | LAS HERAS | EL CHALLAO | Carpeta Nº 96859 / ET.CALLE NÂº 1 | Obra Menor | [18 empty] | 40.05 | 100 | 2024-08-12 |  |  | 1 |  |  | 1
155 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96896 / ET. P.C.I.F. DE CALLE LOS AROMOS | Obra Menor | [18 empty] | 132.6 | 0 | 2024-07-23 |  |  | 5 |  |  | 1
156 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96906 / ET. CALLE N 1 (FRANTOIO) | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 2024-07-11 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 1 |  |  | 1
157 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96909 / ET.CALLE NÂº 4 | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 2024-07-31 |  |  | 1 |  |  | 1
158 | MENDOZA | GODOY CRUZ | CIUDAD GODOY CRUZ | Carpeta Nº 96910 / ET.ARIZU | Obra Menor | [18 empty] | 25 | 100 | 2024-05-20 | 2024-07-24 | 2024-08-21 | 1 |  |  | 1
159 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96941 / ET. ADOLFO CALLE | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 100 | 2024-08-19 |  |  | 2

## sep
ANEXO A
RESOLUCION ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | Partido / Comuna / Dpto | Localidad | Identificacion del Proyecto | Nro de Nota c/Resolución de autorización del emprendimiento | CARACTERISTICAS DEL EMPRENDIMIENTO | [22 empty] | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | PRP | [5 empty] | RED
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Si / No | Capacidad (m3/h) | Avance (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12422 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y EL MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [6 empty] | 102 | 1187 | 96 | 7/1/2014 |  | P | [11 empty] | 250
2 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12425 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [18 empty] | 9080 | 95 | 7/11/2013 |  | P | 250
3 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13201 / CALLEJON GAVLOVSKY S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 63.3 | 100 | 15/8/2024 | 20/9/2024 |  | 2 |  |  | 2
4 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13238 / ET.MALVINAS ARGENTINAS | Obra Menor | [18 empty] | 145 | 10 | 23/9/2024 |  |  |  | 1
5 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13249 / A. AGUADO NÂ° 1265 | Obra Menor | [18 empty] | 15 | 100 | 23/8/2024 |  |  | 2 |  |  | 1
6 | MENDOZA | JUNIN | LA COLONIA | Carpeta Nº 13265 / ET.CALLE ARRASCAETA | Obra Menor | [18 empty] | 115 | 10 | 19/8/2024 | 20/9/2024 |  | 1 |  |  | 1
7 | MENDOZA | SAN MARTIN | ALTO VERDE (SAN MARTIN) | Carpeta Nº 13302 / ROBERTS S/N | Obra Menor | [18 empty] | 2164.25 | 15 | 11/9/2024 |  |  | 84
8 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13362 / 13362-CJON RETA | Obra Menor | [18 empty] | 211.6 | 100 | 1/7/2024 |  |  | 14 |  |  | 2
9 | MENDOZA | JUNIN | LA COLONIA | Carpeta Nº 13368 / 13368 | Obra Menor | [18 empty] | 65 | 100 | 2/8/2024 |  |  | 2 |  |  | 9
10 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13369 / 13369 | Obra Menor | [18 empty] | 18 | 100 | 6/6/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
11 | MENDOZA | RIVADAVIA | MEDRANO (RIVADAVIA) | Carpeta Nº 13380 / 13380-CALLE EVA PERON | Obra Menor | [18 empty] | 314.8 | 100 | 8/5/2024 | 28/6/2024 | 5/9/2024 | 15 |  |  | 1
12 | MENDOZA | RIVADAVIA | MEDRANO (RIVADAVIA) | Carpeta Nº 13380 / 13380-001 | Obra Menor | [18 empty] | 168.1 | 100 | 27/5/2024 | 28/6/2024 | 5/9/2024 | 7 |  |  | 6
13 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13398 / ET.BASILIO LIBERAR | Obra Menor | [18 empty] | 365 | 10 | 4/9/2024 |  |  | 22
14 | MENDOZA | RIVADAVIA | LA LIBERTAD | Carpeta Nº 13419 / 13419 | Obra Menor | [18 empty] | 1060 | 10 | 16/9/2024 |  |  | 53
15 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13462 / 13462-CALLE ADRINA BLANCO | Obra Menor | [18 empty] | 9.1 | 100 | 13/9/2024 |  |  | 1
16 | MENDOZA | JUNIN | LA COLONIA | Carpeta Nº 13475 / ET.CALLEJON OLGA ACEVEDO | Obra Menor | [18 empty] | 80 | 100 | 31/7/2024 |  | 20/9/2024 | 1 |  |  | 1
17 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13483 / ET.PERITO MORENO | Obra Menor | [18 empty] | 10 | 100 | 14/8/2024 |  | 20/9/2024 | 1 |  |  | 1
18 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13504 / ET. ANTARTIDA ARGENTINA Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 954.7 | 5 | 1/7/2024 |  |  | 46
19 | SAN JUAN | SARMIENTO | MEDIA AGUA | Carpeta Nº 21002 / GASODUCTO A MEDIA AGUA | RESFC-2012-6251 | 102 | 5453 | 90 | 6/11/2012 |  | P | [17 empty] | 1
20 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRM MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 80 | 30/10/2018 | [8 empty] | 1
21 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRP MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 90 | 30/10/2018 | [8 empty] | 1
22 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 2 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 8133 | 99 | 11/3/2019 | 25/3/2021 | P | 1 |  |  | 500
23 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 3 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 12585 | 95 | 6/8/2015 | 29/3/2021 | P | 719 |  |  | 719
24 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 1 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 15570 | 99 | 11/4/2017 | 3/12/2019 | P | 710 |  |  | 771
25 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24058 T / PROGRESO 1242(E) | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 14 | 95 | 8/10/2014 | 6/11/2015 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 1
26 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24178 / 24178 PRP BÂ° BUBICA | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 90 | 10/9/2020 | [7 empty] | 1
27 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24551 / 24551-CALLE NECOCHEA | Obra Menor | [18 empty] | 3769 | 99 | 11/1/2023 | 24/4/2024 |  | 224 |  |  | 216
28 | SAN JUAN | ALBARDON | ALBARDON | Carpeta Nº 24671 / 24671- IGNACIO DE LA ROZA 512 | Obra Menor | [18 empty] | 1040 | 10 | 15/1/2024 |  |  | 44
29 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24697 / PRP ECOPARQUE | RESFC-2018-1755 | [12 empty] | Si | 4500 | 83 | 13/1/2020 | [7 empty] | 1
30 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24777 / BARRIO VALLE DEL SOL | Obra Menor | [18 empty] | 5279 | 80 | 23/6/2023 |  |  | 319
31 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24794 / 24794 | Obra Menor | [18 empty] | 4446 | 10 | 4/7/2023 |  |  | 1
32 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24842 / 24842 | Obra Menor | [18 empty] | 2110 | 0 | 1/7/2024 |  |  | 132
33 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24862 / 24862-BAUDEL BÂ°LOS PANADEROS | Obra Menor | [18 empty] | 1880 | 20 | 22/8/2023 |  |  | 101
34 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24868 / 24868-RAMON FRANCO Y CALLE VIEJA | Obra Menor | [18 empty] | 10484.54 | 30 | 22/8/2023 |  |  | 335
35 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24877 / 24877-BARRIO VILLICUM | Obra Menor | [18 empty] | 2748 | 80 | 23/1/2023 |  |  | 137
36 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24888 / 24888-CALLE OCTAVIO | Obra Menor | [18 empty] | 1999 | 10 | 8/11/2023 |  |  | 260
37 | SAN JUAN | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | Carpeta Nº 24890 / ET.BALCARCE | Obra Menor | [18 empty] | 690 | 10 | 27/8/2024 |  |  | 32
38 | SAN JUAN | 9 DE JULIO | 9 DE JULIO | Carpeta Nº 24898 / 26874 | Obra Menor | [18 empty] | 8320 | 10 | 6/3/2023 | 29/2/2024 |  | 200 |  |  | 129
39 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24902 / 24902 | Obra Menor | [18 empty] | 987 | 10 | 22/7/2024 |  |  | 112
40 | SAN JUAN | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | Carpeta Nº 24910 / 24910 | Obra Menor | [18 empty] | 1660 | 10 | 18/9/2024 |  |  | 22
41 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24965 / ET.PASAJE SAN JUAN | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 99 | 3/6/2024 | 1/7/2024 | 3/9/2024 | 1 |  |  | 1
42 | SAN JUAN | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | Carpeta Nº 24972 / ET.BARRANCA COLORADA | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 99 | 21/5/2024 | 10/6/2024 |  | 1 |  |  | 1
43 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24999 / ET.COMANDANTE CABOT | Obra Menor | [18 empty] | 61 | 99 | 5/8/2024 | 19/9/2024 |  | 4 |  |  | 5
44 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | LA PUNTA | Carpeta Nº 40910 / LAS CAÃ‘ADAS S/NÂº | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 2368 | 65 | 29/1/2013 |  | P | [12 empty] | 1
45 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41077 / ET.CALLE PUBLICA PARCELA 9 | Obra Menor | [18 empty] | 19 | 100 | 27/5/2024 | 22/8/2024 | 6/9/2024 | 1 |  |  | 1
46 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41113 / 41113 PUEYRREDON | Obra Menor | 76 | 4682.5 | 65 | 8/2/2017 |  | P | [17 empty] | 1
47 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41195 / 41195-PASAJE ESCONDIDO | Obra Menor | [18 empty] | 341 | 80 | 26/2/2024 |  |  | 12 |  |  | 9
48 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41322 / ET.AV CRUZ DE PIEDRA | Obra Menor | [18 empty] | 270 | 0 | 25/4/2024 |  |  | 4 |  |  | 2
49 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41434 / 41434 | Obra Menor | [18 empty] | 5416.75 | 0 | 9/1/2023 |  |  | 128
50 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41460 / 41460 CALLE AGUADA DE PUEYRREDON | Obra Menor | [18 empty] | 854.6 | 100 | 15/4/2024 | 20/8/2024 | 19/9/2024 | 21 |  |  | 10
51 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41475 / 41475 | Obra Menor | [18 empty] | 67.5 | 0 | 26/7/2024 |  |  | 3 |  |  | 1
52 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | SAN LUIS | Carpeta Nº 41494 / 41494-CALLE GRANDADERO LORENZIO | Obra Menor | [18 empty] | 52.2 | 100 | 10/1/2024 | 12/6/2024 | 25/9/2024 | 0 | 1 |  | 1
53 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41516 / 41516-AV PANCANTA | Obra Menor | [18 empty] | 270 | 0 | 19/7/2024 |  |  | 5
54 | SAN LUIS | JUNIN | LAFINUR | Carpeta Nº 51746 / LOCALIDAD LAFINUR | Obra Menor | [18 empty] | 5438.5 | 85 | 28/6/2012 |  | P | 150
55 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | BEBEDERO | Carpeta Nº 51746 / PROV. G.N. LAFINUR - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 33 | 28/8/2023 |  | P | [5 empty] | 150
56 | SAN LUIS | AYACUCHO | LEANDRO N ALEM | Carpeta Nº 51767 / RAMAL ALIMENTACION PRP ALEM | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 43 | 50 | 19/5/2023 |  | P | [11 empty] | 1
57 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 51767 / PROV. DE GN A ALEM - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 10 | 9/10/2023 |  | P | [5 empty] | 1
58 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS |  | Carpeta Nº 51767 L / 51767 LOC. L.N. ALEM | Obra Menor | [18 empty] | 9991 | 85 | 5/3/2012 |  | P | 350 | 0
59 | SAN LUIS | CHACABUCO | NASCHEL | Carpeta Nº 52596 / 52596 PADRE ROCHA S/N | Obra Menor | [18 empty] | 32 | 0 | 8/7/2024 |  |  | 1
60 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 52630 / ET.ROBLES | Obra Menor | [18 empty] | 60 | 20 | 4/7/2024 | 22/8/2024 | 2/9/2024 | 1 |  |  | 1
61 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 52747 / ET.JUSTO DARACT | Obra Menor | [18 empty] | 70 | 100 | 1/8/2024 | 3/9/2024 | 10/9/2024 | 3 |  |  | 1
62 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53015 / 53015 | Obra Menor | [18 empty] | 535 | 75 | 27/3/2024 | 19/9/2024 |  | 9
63 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53016 / 53016-CALLE SECCION 5 MNA 211 | Obra Menor | [18 empty] | 650 | 95 | 12/4/2024 | 19/9/2024 |  | 17 |  |  | 0
64 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53019 / 53019 | Obra Menor | [18 empty] | 845 | 50 | 7/5/2024 | 18/9/2024 |  | 22
65 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53038 / 53038 | Obra Menor | [18 empty] | 11430 | 5 | 27/7/2023 |  |  | 516
66 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53041 / 53041-714 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 16627 | 0 | 27/11/2023 |  |  | 636
67 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53047 / 53047-CALLE URQUIZA | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 1/8/2024 | 26/8/2024 | 10/9/2024 | 1 |  |  | 1
68 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53056 / 53056-CALLE OTOGALLLI | Obra Menor | [18 empty] | 760 | 50 | 5/6/2024 |  |  | 25
69 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53071 / ET. PJE. LOS QUINTEROS | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 50 | 28/5/2024 |  |  | 1
70 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53077 / 53077 | Obra Menor | [18 empty] | 48 | 95 | 4/9/2023 | 23/10/2023 |  | 1 |  |  | 2
71 | SAN LUIS | CHACABUCO | NASCHEL | Carpeta Nº 53078 / 53078 | Obra Menor | [18 empty] | 180 | 0 | 8/7/2024 |  |  | 6
72 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53079 / 53079 | Obra Menor | [18 empty] | 495 | 100 | 1/3/2024 | 28/8/2024 | 23/9/2024 | 15
73 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53081 / ET. CERRO ASPERO | Obra Menor | [18 empty] | 26 | 95 | 18/4/2024 | 4/6/2024 |  | 1 |  |  | 1
74 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53099 / ET.INTENDENTE LEYES | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 70 | 29/7/2024 |  |  | 2 |  |  | 1
75 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53128 / ET. JORGE I. ROCA | Obra Menor | [18 empty] | 65 | 40 | 17/9/2024 |  |  | 1
76 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53133 / ET. PEDERNERA | Obra Menor | [18 empty] | 70 | 40 | 12/9/2024 |  |  | 1
77 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53139 / ET.EVA DUARTE NÂ°386 | Obra Menor | [18 empty] | 330 | 75 | 3/7/2024 | 18/9/2024 |  | 1 |  |  | 5
78 | MENDOZA | SAN RAFAEL | MONTE COMAN | Carpeta Nº 60816 / DTTO. MONTE COMAN | Obra Mayor | [18 empty] | 10842 | 0 | 10/5/2012 |  | P | 510
79 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, GASODUCTO | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | 203 | 34975 | 75 | 23/6/2022 | [19 empty] | 1
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, RAMALES | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [6 empty] | 102-203-180 | 14642 | 81 | 28/9/2022 | [13 empty] | 1
80 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 890/888 - GAS ANDES-SAN RAFAEL, PRI | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [12 empty] | Si | 42000 | 53 | 2023-01-21 | [7 empty] | n/a
81 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62231 / 62231 PASAJE COMUNERO S/N BÂ° COMISSO | Obra Menor | [18 empty] | 676 | 80 | 20/5/2024 |  |  | 24 |  |  | 15
82 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62307 / 62307-CALLE S.M. Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 729.9 | 70 | 18/6/2024 |  |  | 40
83 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62314 / PROV. DE GN A SUDAMERICANA DE BEBIDAS | Obra Menor | [6 empty] | 51 | 99 | 60 | 28/8/2023 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
84 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62355 / 62355 | Obra Menor | [18 empty] | 2072.1 | 100 | 9/4/2024 | 29/8/2024 | 2/9/2024 | 95 |  |  | 0
85 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62360 / 62360-CALLE | Obra Menor | [18 empty] | 212.8 | 70 | 29/8/2024 |  |  | 9
86 | MENDOZA | SAN RAFEL | SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62377 / 62377 | Obra Menor | [18 empty] | 114 | 70 | 12/8/2024 |  |  | 8
87 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62400 / 62400 | Obra Menor | [18 empty] | 409 | 40 | 19/8/2024 |  |  | 16
88 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62402 / 62402 | Obra Menor | [18 empty] | 311.6 | 80 | 29/7/2024 |  |  | 13
89 | MENDOZA | SAN RAFAEL | LAS PAREDES | Carpeta Nº 62405 / 62405 | Obra Menor | [18 empty] | 329 | 80 | 3/7/2024 |  |  | 14
90 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62438 / 62438 | Obra Menor | [18 empty] | 1177.5 | 80 | 25/10/2023 |  |  | 185
91 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62442 / ET.HUMBERTO LAGIGLIA | Obra Menor | [18 empty] | 755.8 | 70 | 1/7/2024 |  |  | 22
92 | MENDOZA | SAN RAFAEL | EL CERRITO | Carpeta Nº 62443 / ET.GUTEMBERG | Obra Menor | [18 empty] | 584.4 | 70 | 9/9/2024 |  |  | 28
93 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62453 / ET.PARANA | Obra Menor | [18 empty] | 94.5 | 30 | 11/9/2024 |  |  | 5
94 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62460 / 62460 | Obra Menor | [18 empty] | 755 | 100 | 5/6/2024 | 30/8/2024 | 4/9/2024 | 27 |  |  | 6
95 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62474 / 62474 | Obra Menor | [18 empty] | 111.5 | 70 | 15/8/2024 |  |  | 12
96 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62493 / ET.LAS MALVINAS | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 18/8/2024 | 25/9/2024 | 27/9/2024 | 2 |  |  | 1
97 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62511 / ET.JUAN AGUSTIN MAZA | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 70 | 27/9/2024 |  |  | 1
98 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65773 / ET.LAS COMPUERTAS | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 100 | 16/7/2024 | 9/9/2024 | 12/9/2024 | 5 |  |  | 5
99 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65787 / ET. FRAY LUIS BELTRAN | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 80 | 5/9/2024 |  |  | 2 |  |  | 1
100 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65792 / 65792 CALLE PUESTO ROJAS Y CALLE 4 DIV | Obra Menor | [18 empty] | 101.5 | 100 | 6/8/2024 | 20/9/2024 | 25/9/2024 |  | 1 |  |  | 1
101 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 RAMAL CARRIL BARRANCAS Y RUTA 61 | RESFC-2015- 4829 | [18 empty] | 10269.7 | 98 | 4/9/2015 |  | P | 200
102 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 PRP BARRANCAS (BÂ° FLICHMAN) | RESFC-2015- 4829 | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 20/2/2020 |  | P | [5 empty] | 1
103 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 ODORIZADOR BARRANCAS | RESFC-2015- 4829 | [14 empty] | 35 | 20/2/2020 |  | P | [5 empty] | 1
104 | MENDOZA | LAVALLE | CIUDAD LAVALLE | Carpeta Nº 91714 / LOTEO CAVERO-JARILLERO Y OTROS | Obra Menor | [18 empty] | 19664 | 96 | 6/11/2014 |  | P | 120
105 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 93067 / BÂ° JARDIN NECOCHEA SALIDA PRF | Obra Menor | [6 empty] | 152-125-180 | 1363 | 98 | 3/12/2013 |  | P | [11 empty] | 25
70 | MENDOZA | CAPITAL_MENDOZA | DECIMA SECCION | Carpeta Nº 93110 / 93110 | Obra Menor | [18 empty] | 440 | 70 | 1/8/2024 |  |  | 3
106 | MENDOZA | LAS HERAS | EL CHALLAO | Carpeta Nº 93135 / 93135 | Obra Menor | [18 empty] | 1909.3 | 40 | 19/8/2024 |  |  | 91
107 | MENDOZA | GODOY CRUZ | CIUDAD GODOY CRUZ | Carpeta Nº 93208 / 93208 | Obra Menor | [18 empty] | 185.7 | 100 | 7/5/2024 | 14/8/2024 |  |  | 1 |  | 1
108 | MENDOZA | LAS HERAS | BORBOLLON | Carpeta Nº 93425 / RUTA NAC 40 KM 13,50 | Obra Menor | [6 empty] | 102-76 | 2345 | 95 | 21/2/2013 |  | P | [12 empty] | 1
109 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 94060 / RUTA PANAMERICANA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 871 | 8 | 1/12/2016 |  | P |  | 1
110 | MENDOZA | MAIPU | ORTEGA | Carpeta Nº 94283 / 94283 BELGRANO S/N PQUE. INDUSTRIAL | Obra Menor | [18 empty] | 5091.8 | 92 | 28/12/2015 |  | P | 68 | 0
111 | MENDOZA | TUNUYAN | EL TOTORAL (TUNUYAN) | Carpeta Nº 94389 / 94389 PRP TUNUYAN II | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 0 | 4/5/2017 |  | P | [5 empty] | 1
112 | MENDOZA | MAIPU | MAIPÚ | Carpeta Nº 95414 / 95514-CALLE OZAMIS LOTEO | Obra Menor | [18 empty] | 7134.5 | 80 | 22/2/2024 |  |  | 359
113 | MENDOZA | LAS HERAS | EL CHALLAO | Carpeta Nº 95563 / 95563-003 VISTA GOLF | Obra Menor | [18 empty] | 420 | 100 | 4/6/2024 | 11/9/2024 |  | 30 |  |  | 12
114 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 95698 / 95698 | Obra Menor | [18 empty] | 1430.25 | 100 | 23/7/2024 |  |  | 55
115 | MENDOZA | LAS HERAS | EL CHALLAO | Carpeta Nº 95965 / ET.DR. LEMOS | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 100 | 6/8/2024 | 16/9/2024 | 17/9/2024 | 3 |  |  | 1
116 | MENDOZA | GUAYMALLEN | J. NAZARENO | Carpeta Nº 96004 / 96004-ELPIDIO GONZALEZ S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 2001.59 | 90 | 24/5/2024 |  |  | 103
117 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96126 / LA COLONIA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 875.7 | 85 | 24/7/2024 |  |  | 21
119 | MENDOZA | GUAYMALLEN | KM 11 | Carpeta Nº 96416 / 96416-CALLE MILAGROS S/N BÂ° ZAFIRO | Obra Menor | [18 empty] | 3982.65 | 0 | 4/6/2024 |  |  | 233
120 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 96448 / 96448 | Obra Menor | [18 empty] | 863.05 | 90 | 23/1/2024 |  |  | 54 |  |  | 37
121 | MENDOZA | LAS HERAS | ALGARROBAL | Carpeta Nº 96495 / 96495-000 | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 8/5/2024 |  |  |  | 1
122 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96577 / 96577 | Obra Menor | [18 empty] | 5736.55 | 100 | 16/4/2024 |  |  | 199
123 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96587 / 96587-GUEVRA Y CORDOBA | Obra Menor | [18 empty] | 2660 | 100 | 9/10/2023 |  |  | 121
124 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96619 / 96619-CALLE LOMUNICIPALES MAIPU | Obra Menor | [18 empty] | 110 | 10 | 24/9/2024 |  |  | 11
125 | MENDOZA | GUAYMALLEN | CAP. DEL ROSARIO | Carpeta Nº 96632 / 96632 | Obra Menor | [18 empty] | 2189.4 | 100 | 30/5/2024 | 10/9/2024 | 13/9/2024 | 151
126 | MENDOZA | GODOY CRUZ | PTE. SARMIENTO | Carpeta Nº 96681 / ET. LUNA BUENAVENTURA | Obra Menor | [18 empty] | 340 | 100 | 28/6/2024 | 17/9/2024 | 24/9/2024 | 16 |  |  | 16
127 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96687 / 96687-BÂ° E SANIDAD | Obra Menor | [18 empty] | 640.4 | 100 | 12/7/2024 |  |  | 49
128 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96688 / 96687-B E MUNICIPALES | Obra Menor | [18 empty] | 1023.4 | 90 | 26/8/2024 |  |  | 100
132 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96709 / 96709 | Obra Menor | [18 empty] | 763.2 | 10 | 24/4/2024 |  |  |  | 1
133 | MENDOZA | MAIPU | CRUZ DE PIEDRA | Carpeta Nº 96754 / 96754 | Obra Menor | [18 empty] | 105.2 | 99 | 10/4/2024 |  |  | 291
134 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96768 / ET.CASTRO BARROS | Obra Menor | [18 empty] | 174.75 | 100 | 12/8/2024 |  |  | 5
135 | MENDOZA | TUPUNGATO | VILLA TUPUNGATO | Carpeta Nº 96788 / 96788 | Obra Menor | [18 empty] | 75 | 100 | 2/7/2024 | 2/9/2024 | 17/9/2024 | 3 |  |  | 1
136 | MENDOZA | MAIPU | LUZURIAGA | Carpeta Nº 96835 / 96835-CALLE DORREGO S/N | Obra Menor | [18 empty] | 229 | 90 | 4/9/2024 |  |  |  | 5 |  | 1
137 | MENDOZA | LAS HERAS | EL CHALLAO | Carpeta Nº 96859 / ET.CALLE NÂº 1 | Obra Menor | [18 empty] | 40.05 | 100 | 12/8/2024 | 4/9/2024 | 16/9/2024 | 1 |  |  | 1
138 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96896 / ET. P.C.I.F. DE CALLE LOS AROMOS | Obra Menor | [18 empty] | 132.6 | 100 | 23/7/2024 | 23/9/2024 |  | 5 |  |  | 1
139 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96901 / ET.PROLONGACION CALLE TUNUYAN | Obra Menor | [18 empty] | 74.8 | 90 | 4/9/2024 |  |  | 4
140 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96909 / ET.CALLE NÂº 4 | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 31/7/2024 |  | 17/9/2024 | 1 |  |  | 1
141 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96931 / ET. LAS ACACIAS | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 20 | 9/8/2024 |  |  | 2
142 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96941 / ET. ADOLFO CALLE | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 100 | 19/8/2024 | 27/9/2024 |  | 2 |  |  | 1

## oct
ANEXO A
RESOLUCION ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | Partido / Comuna / Dpto | Localidad | Identificacion del Proyecto | Nro de Nota c/Resolución de autorización del emprendimiento | CARACTERISTICAS DEL EMPRENDIMIENTO | [22 empty] | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | PRP | [5 empty] | RED
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Si / No | Capacidad (m3/h) | Avance (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12422 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y EL MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [6 empty] | 102 | 1187 | 96 | 2014-01-07 |  | P | [11 empty] | 250
2 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12425 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [18 empty] | 9080 | 95 | 2013-11-07 |  | P | 250
3 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13201 / CALLEJON GAVLOVSKY S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 63.3 | 100 | 2024-08-15 | 2024-09-20 |  | 2 |  |  | 2
4 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13238 / ET.MALVINAS ARGENTINAS | Obra Menor | [18 empty] | 145 | 100 | 2024-09-23 |  |  |  | 1
5 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13249 / A. AGUADO NÂ° 1265 | Obra Menor | [18 empty] | 15 | 100 | 2024-08-23 |  |  | 2 |  |  | 1
6 | MENDOZA | JUNIN | LA COLONIA | Carpeta Nº 13265 / ET.CALLE ARRASCAETA | Obra Menor | [18 empty] | 115 | 10 | 2024-08-19 | 2024-09-20 |  | 1 |  |  | 1
7 | MENDOZA | SAN MARTIN | ALTO VERDE (SAN MARTIN) | Carpeta Nº 13302 / ROBERTS S/N | Obra Menor | [18 empty] | 2164.25 | 100 | 2024-09-11 |  |  | 84 |  |  | 0
8 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13337 / 13337-001 BARRIO AGUARIBAY | Obra Menor | [18 empty] | 890.2 | 10 | 2024-10-18 |  |  | 52
9 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13362 / 13362-CJON RETA | Obra Menor | [18 empty] | 211.6 | 100 | 2024-07-01 |  |  | 14 |  |  | 2
10 | MENDOZA | JUNIN | LA COLONIA | Carpeta Nº 13368 / 13368 | Obra Menor | [18 empty] | 65 | 100 | 2024-08-02 |  |  | 2 |  |  | 9
11 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13369 / 13369 | Obra Menor | [18 empty] | 18 | 100 | 2024-06-06 | 2024-10-10 |  | 1 |  |  | 1
12 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13398 / ET.BASILIO LIBERAR | Obra Menor | [18 empty] | 365 | 100 | 2024-09-04 |  |  | 22
13 | MENDOZA | RIVADAVIA | LA LIBERTAD | Carpeta Nº 13419 / 13419 | Obra Menor | [18 empty] | 1060 | 10 | 2024-09-16 |  |  | 53
14 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13462 / 13462-CALLE ADRINA BLANCO | Obra Menor | [18 empty] | 9.1 | 100 | 2024-09-13 | 2024-10-09 |  | 1
15 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13504 / ET. ANTARTIDA ARGENTINA Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 954.7 | 100 | 2024-07-01 |  |  | 46 |  |  | 48
16 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13517 / ET.METRAUX | Obra Menor | [18 empty] | 64.6 | 100 | 2024-10-16 |  |  | 5
17 | SAN JUAN | SARMIENTO | MEDIA AGUA | Carpeta Nº 21002 / GASODUCTO A MEDIA AGUA | RESFC-2012-6251 | 102 | 5453 | 90 | 2012-11-06 |  | P | [17 empty] | 1
18 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRM MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 80 | 2018-10-30 | [8 empty] | 1
19 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRP MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 90 | 2018-10-30 | [8 empty] | 1
20 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 2 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 8133 | 99 | 2019-03-11 | 2021-03-25 | P | 1 |  |  | 500
21 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 3 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 12585 | 95 | 2015-08-06 | 2021-03-29 | P | 719 |  |  | 719
22 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 1 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 15570 | 99 | 2017-04-11 | 2019-12-03 | P | 710 |  |  | 771
23 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24058 T / PROGRESO 1242(E) | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 14 | 95 | 2014-10-08 | 2015-11-06 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 1
24 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24178 / 24178 PRP BÂ° BUBICA | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 90 | 2020-09-10 | [7 empty] | 1
25 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24551 / 24551-CALLE NECOCHEA | Obra Menor | [18 empty] | 3769 | 99 | 2023-01-11 | 2024-04-24 |  | 224 |  |  | 216
26 | SAN JUAN | ALBARDON | ALBARDON | Carpeta Nº 24671 / 24671- IGNACIO DE LA ROZA 512 | Obra Menor | [18 empty] | 1040 | 10 | 2024-01-15 |  |  | 44
27 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24697 / PRP ECOPARQUE | RESFC-2018-1755 | [12 empty] | Si | 4500 | 83 | 2020-01-13 | [7 empty] | 1
28 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24777 / BARRIO VALLE DEL SOL | Obra Menor | [18 empty] | 5279 | 80 | 2023-06-23 |  |  | 319
29 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24794 / 24794 | Obra Menor | [18 empty] | 4446 | 10 | 2023-07-04 |  |  | 1
30 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24842 / 24842 | Obra Menor | [18 empty] | 2110 | 95 | 2024-07-01 | 2024-10-25 |  | 132 |  |  | 135
31 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24862 / 24862-BAUDEL BÂ°LOS PANADEROS | Obra Menor | [18 empty] | 1880 | 20 | 2023-08-22 |  |  | 101
32 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24868 / 24868-RAMON FRANCO Y CALLE VIEJA | Obra Menor | [18 empty] | 10484.54 | 30 | 2023-08-22 |  |  | 335
33 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24877 / 24877-BARRIO VILLICUM | Obra Menor | [18 empty] | 2748 | 80 | 2023-01-23 |  |  | 137
34 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24888 / 24888-CALLE OCTAVIO | Obra Menor | [18 empty] | 1999 | 10 | 2023-11-08 |  |  | 260
35 | SAN JUAN | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | Carpeta Nº 24890 / ET.BALCARCE | Obra Menor | [18 empty] | 690 | 100 | 2024-08-27 | 2024-10-09 | 2024-10-29 | 32 |  |  | 32
36 | SAN JUAN | 9 DE JULIO | 9 DE JULIO | Carpeta Nº 24898 / 26874 | Obra Menor | [18 empty] | 8320 | 10 | 2023-03-06 | 2024-02-29 |  | 200 |  |  | 129
37 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24902 / 24902 | Obra Menor | [18 empty] | 987 | 10 | 2024-07-22 |  |  | 112
38 | SAN JUAN | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | Carpeta Nº 24910 / ET. BALCARCE - RUTA PROV. N128 | Obra Menor | [18 empty] | 1660 | 90 | 2024-09-18 |  |  | 22
39 | SAN JUAN | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | Carpeta Nº 24972 / ET.BARRANCA COLORADA | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 99 | 2024-05-21 | 2024-06-10 |  | 1 |  |  | 1
40 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24996 / ET.SGTO. SALINAS | Obra Menor | [18 empty] | 100 | 10 | 2024-10-17 |  |  | 18
41 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24998 / ET.SAUL QUIROGA | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-10-22 |  |  | 3
42 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24999 / ET.COMANDANTE CABOT | Obra Menor | [18 empty] | 61 | 99 | 2024-08-05 | 2024-09-19 |  | 4 |  |  | 5
43 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | LA PUNTA | Carpeta Nº 40910 / LAS CAÃ‘ADAS S/NÂº | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 2368 | 65 | 2013-01-29 |  | P | [12 empty] | 1
44 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41113 / 41113 PUEYRREDON | Obra Menor | 76 | 4682.5 | 65 | 2017-02-08 |  | P | [17 empty] | n/a
45 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41195 / 41195-PASAJE ESCONDIDO | Obra Menor | [18 empty] | 341 | 100 | 2024-02-26 | 2024-09-04 |  | 12 |  |  | 9
46 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41322 / ET.AV CRUZ DE PIEDRA | Obra Menor | [18 empty] | 270 | 0 | 2024-04-25 |  |  | 4 |  |  | 2
47 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41434 / 41434 | Obra Menor | [18 empty] | 5416.75 | 0 | 2023-01-09 |  |  | 128
48 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41475 / 41475 | Obra Menor | [18 empty] | 67.5 | 0 | 2024-07-26 |  |  | 3 |  |  | 1
49 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41478 / 41478 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 0 | 2024-08-19 |  |  | 2
50 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41516 / 41516-AV PANCANTA | Obra Menor | [18 empty] | 270 | 0 | 2024-07-19 |  |  | 5
51 | SAN LUIS | JUNIN | LAFINUR | Carpeta Nº 51746 / LOCALIDAD LAFINUR | Obra Menor | [18 empty] | 5438.5 | 85 | 2012-06-28 |  | P | 150
52 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | BEBEDERO | Carpeta Nº 51746 / PROV. G.N. LAFINUR - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 33 | 2023-08-28 |  | P | [5 empty] | 150
53 | SAN LUIS | AYACUCHO | LEANDRO N ALEM | Carpeta Nº 51767 / RAMAL ALIMENTACION PRP ALEM | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 43 | 50 | 2023-05-19 |  | P | [11 empty] | 1
54 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 51767 / PROV. DE GN A ALEM - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 10 | 2023-10-09 |  | P | [5 empty] | 1
55 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS |  | Carpeta Nº 51767 L / 51767 LOC. L.N. ALEM | Obra Menor | [18 empty] | 9991 | 85 | 2012-03-05 |  | P | 350
56 | SAN LUIS | CHACABUCO | NASCHEL | Carpeta Nº 52596 / 52596 PADRE ROCHA S/N | Obra Menor | [18 empty] | 32 | 0 | 2024-07-08 |  |  | 1
57 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53015 / 53015 | Obra Menor | [18 empty] | 535 | 100 | 2024-03-27 | 2024-09-19 | 2024-10-01 | 9
58 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53016 / 53016-CALLE SECCION 5 MNA 211 | Obra Menor | [18 empty] | 650 | 100 | 2024-04-12 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 17 |  |  | 0
59 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53019 / 53019 | Obra Menor | [18 empty] | 845 | 100 | 2024-05-07 | 2024-09-18 | 2024-10-01 | 22
60 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53038 / 53038 | Obra Menor | [18 empty] | 11430 | 5 | 2023-07-27 |  |  | 516
61 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53041 / 53041-714 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 16627 | 0 | 2023-11-27 |  |  | 636
62 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53056 / 53056-CALLE OTOGALLLI | Obra Menor | [18 empty] | 760 | 50 | 2024-06-05 |  |  | 25
63 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53071 / ET. PJE. LOS QUINTEROS | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 50 | 2024-05-28 |  |  | 1
64 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53077 / 53077 | Obra Menor | [18 empty] | 48 | 95 | 2023-09-04 | 2023-10-23 |  | 1 |  |  | 2
65 | SAN LUIS | CHACABUCO | NASCHEL | Carpeta Nº 53078 / 53078 | Obra Menor | [18 empty] | 180 | 0 | 2024-07-08 |  |  | 6
66 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53081 / ET. CERRO ASPERO | Obra Menor | [18 empty] | 26 | 95 | 2024-04-18 | 2024-06-04 |  | 1 |  |  | 1
67 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53099 / ET.INTENDENTE LEYES | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 70 | 2024-07-29 |  |  | 2 |  |  | 1
68 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53126 / ET.AV. DE LA LUNA | Obra Menor | [18 empty] | 66 | 0 | 2024-10-04 |  |  | 1
69 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53128 / ET. JORGE I. ROCA | Obra Menor | [18 empty] | 65 | 40 | 2024-09-17 |  |  | 1
70 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53133 / ET. PEDERNERA | Obra Menor | [18 empty] | 70 | 40 | 2024-09-12 |  |  | 1
71 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53137 / ET.LOLA MORA NÂ°1873 | Obra Menor | [18 empty] | 48 | 0 | 2024-10-24 |  |  | 1
72 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53139 / ET.EVA DUARTE NÂ°386 | Obra Menor | [18 empty] | 330 | 100 | 2024-07-03 | 2024-09-18 | 2024-10-02 | 1 |  |  | 5
73 | MENDOZA | SAN RAFAEL | MONTE COMAN | Carpeta Nº 60816 / DTTO. MONTE COMAN | Obra Mayor | [18 empty] | 10842 | 0 | 2012-05-10 |  | P | 510
74 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, GASODUCTO | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | 203 | 34975 | 75 | 2022-06-23 | [19 empty] | 1
75 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, RAMALES | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [6 empty] | 102-203-180 | 14642 | 81 | 2022-09-28 | [13 empty] | 1
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 890/888 - GAS ANDES-SAN RAFAEL, PRI | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [12 empty] | Si | 42000 | 53 | 2023-01-21 | [7 empty] | n/a
76 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62231 / 62231 PASAJE COMUNERO S/N BÂ° COMISSO | Obra Menor | [18 empty] | 676 | 100 | 2024-05-20 | 2024-10-04 | 2024-10-10 | 24 |  |  | 15
77 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62307 / 62307-CALLE S.M. Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 729.9 | 70 | 2024-06-18 |  |  | 40
78 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62314 / PROV. DE GN A SUDAMERICANA DE BEBIDAS | Obra Menor | [6 empty] | 51 | 99 | 60 | 2023-08-28 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
79 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62346 / ET.JAURETCHE | Obra Menor | [18 empty] | 750.2 | 50 | 2024-10-21 |  |  | 36
80 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62360 / 62360-CALLE | Obra Menor | [18 empty] | 212.8 | 100 | 2024-08-29 | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 9 |  |  | 3
81 | MENDOZA | SAN RAFEL | SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62377 / 62377 | Obra Menor | [18 empty] | 114 | 70 | 2024-08-12 |  |  | 8 |  |  | 8
82 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62400 / 62400 | Obra Menor | [18 empty] | 409 | 40 | 2024-08-19 |  |  | 16
83 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62402 / 62402 | Obra Menor | [18 empty] | 311.6 | 80 | 2024-07-29 |  |  | 13
84 | MENDOZA | SAN RAFAEL | LAS PAREDES | Carpeta Nº 62405 / 62405 | Obra Menor | [18 empty] | 329 | 80 | 2024-07-03 |  |  | 14 |  |  | 8
85 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62438 / 62438 | Obra Menor | [18 empty] | 1177.5 | 80 | 2023-10-25 |  |  | 185
86 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62442 / ET.HUMBERTO LAGIGLIA | Obra Menor | [18 empty] | 755.8 | 70 | 2024-07-01 |  |  | 22
87 | MENDOZA | SAN RAFAEL | EL CERRITO | Carpeta Nº 62443 / ET.GUTEMBERG | Obra Menor | [18 empty] | 584.4 | 70 | 2024-09-09 |  |  | 28 |  |  | 9
88 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62453 / ET.PARANA | Obra Menor | [18 empty] | 94.5 | 30 | 2024-09-11 |  |  | 5
89 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62462 / 62462- CALLE SANTA CRUZ | Obra Menor | [18 empty] | 170.4 | 30 | 2024-10-14 |  |  | 12
90 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62474 / 62474 | Obra Menor | [18 empty] | 111.5 | 100 | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 12 |  |  | 6 | 2
91 | MENDOZA | SAN RAFAEL | LAS PAREDES | Carpeta Nº 62478 / 62478 | Obra Menor | [18 empty] | 260 | 20 | 2024-10-16 |  |  | 14
92 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62488 / ET.CHUBUT | Obra Menor | [18 empty] | 110 | 20 | 2024-10-01 |  |  | 2
93 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62511 / ET.JUAN AGUSTIN MAZA | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-09-27 | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 1 |  |  | 1
94 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD | Carpeta Nº 65684 / ET. SAN ANTONIO | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 2024-09-13 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 4 |  |  | 2
95 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65749 / ET. CACIQUE PICHINTUR | Obra Menor | [18 empty] | 78 | 50 | 2024-10-09 |  |  | 6
96 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65757 / 65757 | Obra Menor | [18 empty] | 1290 | 30 | 2024-09-30 |  |  | 22
97 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65787 / ET. FRAY LUIS BELTRAN | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 2024-09-05 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2 |  |  | 1
98 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68650 / ET.CALLE PRESIDENTE ARTURO ILLIA | Obra Menor | [18 empty] | 666.18 | 90 | 2024-06-04 |  |  | 38 |  |  | 10 | 0
99 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68665 / ET. PEDRO GOYENA | Obra Menor | [18 empty] | 15.5 | 0 | 2024-10-03 |  |  | 1
100 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 RAMAL CARRIL BARRANCAS Y RUTA 61 | RESFC-2015- 4829 | [18 empty] | 10269.7 | 98 | 2015-09-04 |  | P | 200
101 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 PRP BARRANCAS (BÂ° FLICHMAN) | RESFC-2015- 4829 | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 2020-02-20 |  | P | [5 empty] | 1
102 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 ODORIZADOR BARRANCAS | RESFC-2015- 4829 | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 2020-02-20 |  | P | [5 empty] | 1
103 | MENDOZA | LAVALLE | CIUDAD LAVALLE | Carpeta Nº 91714 / LOTEO CAVERO-JARILLERO Y OTROS | Obra Menor | [18 empty] | 19664 | 90 | 2014-11-06 |  |  | 120
104 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 93067 / BÂ° JARDIN NECOCHEA SALIDA PRF | Obra Menor | [6 empty] | 152-125-180 | 1363 | 98 | 2013-12-03 |  | P | [11 empty] | 25
105 | MENDOZA | CAPITAL_MENDOZA | DECIMA SECCION | Carpeta Nº 93110 / 93110 | Obra Menor | [18 empty] | 440 | 100 | 2024-08-01 |  |  | 3
106 | MENDOZA | LAS HERAS | EL CHALLAO | Carpeta Nº 93135 / 93135 | Obra Menor | [18 empty] | 1909.3 | 100 | 2024-08-19 |  |  | 91
107 | MENDOZA | GODOY CRUZ | CIUDAD GODOY CRUZ | Carpeta Nº 93208 / 93208 | Obra Menor | [18 empty] | 185.7 | 100 | 2024-05-07 | 2024-08-14 |  |  | 1 |  | 1
108 | MENDOZA | LAS HERAS | BORBOLLON | Carpeta Nº 93425 / RUTA NAC 40 KM 13,50 | Obra Menor | [6 empty] | 102-76 | 2345 | 95 | 2013-02-21 |  | P | [12 empty] | 1
109 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 94060 / RUTA PANAMERICANA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 871 | 8 | 2016-12-01 |  | P |  | 1
110 | MENDOZA | MAIPU | ORTEGA | Carpeta Nº 94283 / 94283 BELGRANO S/N PQUE. INDUSTRIAL | Obra Menor | [18 empty] | 5091.8 | 92 | 2015-12-28 |  | P | 68
111 | MENDOZA | TUNUYAN | EL TOTORAL (TUNUYAN) | Carpeta Nº 94389 / 94389 PRP TUNUYAN II | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 0 | 2017-05-04 |  | P | [5 empty] | 1
113 | MENDOZA | MAIPU | MAIPÚ | Carpeta Nº 95414 / 95514-CALLE OZAMIS LOTEO | Obra Menor | [18 empty] | 7134.5 | 99 | 2024-02-22 | 2024-10-25 |  | 359 |  |  | 0
114 | MENDOZA | LAS HERAS | EL CHALLAO | Carpeta Nº 95563 / 95563-003 VISTA GOLF | Obra Menor | [18 empty] | 420 | 100 | 2024-06-04 | 2024-09-11 | 2024-10-10 | 30 |  |  | 12
115 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 95643 / ET.CALLE FALUCHO | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-09-24 |  |  | 1 |  |  | 1
116 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 95698 / 95698 | Obra Menor | [18 empty] | 1430.25 | 100 | 2024-07-23 |  |  | 55
117 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 95827 / 95827-001 | Obra Menor | [18 empty] | 1438.4 | 0 | 2024-10-10 |  |  | 89
118 | MENDOZA | GUAYMALLEN | J. NAZARENO | Carpeta Nº 96004 / 96004-ELPIDIO GONZALEZ S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 2001.59 | 90 | 2024-05-24 |  |  | 103
119 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 96102 / 96102/779 RUTA NAC 40 CRUCE RUTA 7 | Obra Menor | [6 empty] | 51 | 337 | 100 | 2024-06-03 | 2024-09-04 | 2024-10-03 | [11 empty] | 1
120 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | LAS COMPUERTAS (LUJAN) | Carpeta Nº 96119 / 96119/777 - RUTA 82 Y R.S. PEÃ‘A | Obra Menor | [6 empty] | 51 | 1166 | 3 | 2024-08-27 | [14 empty] | 1
121 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96126 / LA COLONIA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 875.7 | 85 | 2024-07-24 |  |  | 21
122 | MENDOZA | GUAYMALLEN | KM 11 | Carpeta Nº 96416 / 96416-CALLE MILAGROS S/N BÂ° ZAFIRO | Obra Menor | [18 empty] | 3982.65 | 100 | 2024-06-04 | 2024-10-28 |  | 233
123 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 96448 / 96448 | Obra Menor | [18 empty] | 863.05 | 90 | 2024-01-23 |  |  | 54 |  |  | 37
125 | MENDOZA | LAS HERAS | ALGARROBAL | Carpeta Nº 96495 / 96495-000 | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 2024-05-08 |  |  |  | 1
126 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96577 / 96577 | Obra Menor | [18 empty] | 5736.55 | 100 | 2024-04-16 |  |  | 199
127 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96587 / 96587-GUEVRA Y CORDOBA | Obra Menor | [18 empty] | 2660 | 100 | 2023-10-09 | 2024-10-15 |  | 121
128 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96619 / 96619-CALLE LOMUNICIPALES MAIPU | Obra Menor | [18 empty] | 110 | 10 | 2024-09-24 |  |  | 11
129 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 96655 / 96655 | Obra Menor | [18 empty] | 90 | 100 | 2024-10-14 |  |  | 9
130 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96687 / 96687-BÂ° E SANIDAD | Obra Menor | [18 empty] | 640.4 | 100 | 2024-07-12 |  |  | 49
131 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96688 / 96687-B E MUNICIPALES | Obra Menor | [18 empty] | 1023.4 | 90 | 2024-08-26 |  |  | 100
132 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96709 / 96709 | Obra Menor | [18 empty] | 763.2 | 10 | 2024-04-24 |  |  |  | 1
133 | MENDOZA | MAIPU | CRUZ DE PIEDRA | Carpeta Nº 96754 / 96754 | Obra Menor | [18 empty] | 105.2 | 100 | 2024-04-10 |  |  | 291 |  |  | 0
134 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96768 / ET.CASTRO BARROS | Obra Menor | [18 empty] | 174.75 | 100 | 2024-08-12 | 2024-10-23 |  | 5
135 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96787 / 96787 | Obra Menor | [18 empty] | 4100 | 3 | 2024-10-07 |  |  | 133
136 | MENDOZA | GODOY CRUZ | LAS TORTUGAS | Carpeta Nº 96819 / 96819 | Obra Menor | [18 empty] | 207.9 | 50 | 2024-10-23 |  |  | 6
137 | MENDOZA | MAIPU | LUZURIAGA | Carpeta Nº 96835 / 96835-CALLE DORREGO S/N | Obra Menor | [18 empty] | 229 | 90 | 2024-09-04 | 2024-10-04 | 2024-10-15 |  | 5 |  | 1
138 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 96882 / ET. PASO DE LOS ANDES | Obra Menor | [18 empty] | 240.7 | 70 | 2024-10-15 |  |  | 16
139 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96896 / ET. P.C.I.F. DE CALLE LOS AROMOS | Obra Menor | [18 empty] | 132.6 | 100 | 2024-07-23 | 2024-09-23 | 2024-10-16 | 5 |  |  | 1
140 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96901 / ET.PROLONGACION CALLE TUNUYAN | Obra Menor | [18 empty] | 74.8 | 100 | 2024-09-04 | 2024-10-28 |  | 4
141 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96931 / ET. LAS ACACIAS | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 20 | 2024-08-09 |  |  | 2
142 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96941 / ET. ADOLFO CALLE | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 100 | 2024-08-19 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 2 |  |  | 1

## nov
ANEXO A
RESOLUCION ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | Partido / Comuna / Dpto | Localidad | Identificacion del Proyecto | Nro de Nota c/Resolución de autorización del emprendimiento | CARACTERISTICAS DEL EMPRENDIMIENTO | [22 empty] | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | PRP | [5 empty] | RED
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Si / No | Capacidad (m3/h) | Avance (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12422 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y EL MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [6 empty] | 102 | 1187 | 96 | 2014-01-07 |  | P | [11 empty] | 250
2 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12425 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [18 empty] | 9080 | 95 | 2013-11-07 |  | P | 250
3 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13201 / CALLEJON GAVLOVSKY S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 63.3 | 100 | 2024-08-15 | 2024-09-20 |  | 2 |  |  | 2
4 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13218 / 13218 | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 20 | 2024-11-28 |  |  | 2
5 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13238 / ET.MALVINAS ARGENTINAS | Obra Menor | [18 empty] | 145 | 100 | 2024-09-23 | 2024-10-30 | 2024-11-07 |  | 1
6 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13249 / A. AGUADO NÂ° 1265 | Obra Menor | [18 empty] | 15 | 100 | 2024-08-23 |  |  | 2 |  |  | 1
7 | MENDOZA | JUNIN | LA COLONIA | Carpeta Nº 13265 / ET.CALLE ARRASCAETA | Obra Menor | [18 empty] | 115 | 10 | 2024-08-19 | 2024-09-20 |  | 1 |  |  | 1
8 | MENDOZA | SAN MARTIN | ALTO VERDE (SAN MARTIN) | Carpeta Nº 13302 / ROBERTS S/N | Obra Menor | [18 empty] | 2164.25 | 100 | 2024-09-11 |  |  | 84 |  |  | 0
9 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13311 / 13311 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 15 | 2024-11-26 |  |  | 1
10 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13337 / 13337-001 BARRIO AGUARIBAY | Obra Menor | [18 empty] | 890.2 | 80 | 2024-10-18 |  |  | 52
11 | MENDOZA | JUNIN | LA COLONIA | Carpeta Nº 13368 / 13368 | Obra Menor | [18 empty] | 65 | 100 | 2024-08-02 |  |  | 2 |  |  | 9
12 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13398 / ET.BASILIO LIBERAR | Obra Menor | [18 empty] | 365 | 100 | 2024-09-04 |  |  | 22
13 | MENDOZA | RIVADAVIA | LA LIBERTAD | Carpeta Nº 13419 / 13419 | Obra Menor | [18 empty] | 1060 | 10 | 2024-09-16 |  |  | 53
14 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13462 / 13462-CALLE ADRINA BLANCO | Obra Menor | [18 empty] | 9.1 | 100 | 2024-09-13 | 2024-10-09 | 2024-11-20 | 1
15 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13504 / ET. ANTARTIDA ARGENTINA Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 954.7 | 100 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-11-13 | 46 |  |  | 48
16 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13517 / ET.METRAUX | Obra Menor | [18 empty] | 64.6 | 100 | 2024-10-16 | 2024-11-27 |  | 5 |  |  | 1
17 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13525 / ET.MANUEL A. LAINEZ | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 2024-11-15 |  |  | 1
18 | SAN JUAN | SARMIENTO | MEDIA AGUA | Carpeta Nº 21002 / GASODUCTO A MEDIA AGUA | RESFC-2012-6251 | 102 | 5453 | 90 | 2012-11-06 |  | P | [17 empty] | 1
19 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRM MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 80 | 2018-10-30 | [8 empty] | 1
20 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRP MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 90 | 2018-10-30 | [8 empty] | 1
21 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 2 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 8133 | 99 | 2019-03-11 | 2021-03-25 | P | 1 |  |  | 500
22 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 3 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 12585 | 95 | 2015-08-06 | 2021-03-29 | P | 719 |  |  | 719
23 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 1 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 15570 | 99 | 2017-04-11 | 2019-12-03 | P | 710 |  |  | 771
24 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24058 T / PROGRESO 1242(E) | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 14 | 95 | 2014-10-08 | 42314 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 1
25 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24178 / 24178 PRP BÂ° BUBICA | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 90 | 2020-09-10 | [7 empty] | 1
26 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24551 / 24551-CALLE NECOCHEA | Obra Menor | [18 empty] | 3769 | 99 | 2023-01-11 | 2024-04-24 |  | 224 |  |  | 216
27 | SAN JUAN | ALBARDON | ALBARDON | Carpeta Nº 24671 / 24671- IGNACIO DE LA ROZA 512 | Obra Menor | [18 empty] | 1040 | 10 | 2024-01-15 |  |  | 44
28 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24697 / PRP ECOPARQUE | RESFC-2018-1755 | [12 empty] | Si | 4500 | 83 | 2020-01-13 | [7 empty] | 1
29 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24777 / BARRIO VALLE DEL SOL | Obra Menor | [18 empty] | 5279 | 80 | 2023-06-23 |  |  | 319
30 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24794 / 24794 | Obra Menor | [18 empty] | 4446 | 10 | 2023-07-04 |  |  | 1
31 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24842 / 24842 | Obra Menor | [18 empty] | 2110 | 100 | 2024-07-01 | 2024-10-25 | 2024-11-12 | 132 |  |  | 135
32 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24862 / 24862-BAUDEL BÂ°LOS PANADEROS | Obra Menor | [18 empty] | 1880 | 20 | 2023-08-22 |  |  | 101
33 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24868 / 24868-RAMON FRANCO Y CALLE VIEJA | Obra Menor | [18 empty] | 10484.54 | 30 | 2023-08-22 |  |  | 335
34 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24877 / 24877-BARRIO VILLICUM | Obra Menor | [18 empty] | 2748 | 80 | 2023-01-23 |  |  | 137
35 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24888 / 24888-CALLE OCTAVIO | Obra Menor | [18 empty] | 1999 | 10 | 2023-11-08 |  |  | 260
36 | SAN JUAN | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | Carpeta Nº 24890 / ET.BALCARCE | Obra Menor | [18 empty] | 690 | 100 | 2024-08-27 | 2024-10-09 | 2024-11-05 | 32 |  |  | 32
37 | SAN JUAN | 9 DE JULIO | 9 DE JULIO | Carpeta Nº 24898 / 26874 | Obra Menor | [18 empty] | 8320 | 100 | 2023-03-06 | 2024-02-29 | 2024-11-21 | 200 |  |  | 129
38 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24902 / 24902 | Obra Menor | [18 empty] | 987 | 10 | 2024-07-22 |  |  | 112
39 | SAN JUAN | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | Carpeta Nº 24910 / ET. BALCARCE - RUTA PROV. N128 | Obra Menor | [18 empty] | 1660 | 95 | 2024-09-18 | 2024-11-26 |  | 22 |  |  | 24
40 | SAN JUAN | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | Carpeta Nº 24972 / ET.BARRANCA COLORADA | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 99 | 2024-05-21 | 2024-06-10 |  | 1 |  |  | 1
41 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24996 / ET.SGTO. SALINAS | Obra Menor | [18 empty] | 100 | 99 | 2024-10-17 | 2024-11-08 |  | 18 |  |  | 7
42 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24998 / ET.SAUL QUIROGA | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 99 | 2024-10-22 | 2024-11-08 |  | 3 |  |  | 1
43 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24999 / ET.COMANDANTE CABOT | Obra Menor | [18 empty] | 61 | 100 | 2024-08-05 | 2024-09-19 | 2024-11-13 | 4 |  |  | 5
44 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 25010 / ET.MARCELO T. DE ALVEAR | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 99 | 2024-11-11 | 2024-11-25 |  | 1 |  |  | 1
45 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | LA PUNTA | Carpeta Nº 40910 / LAS CAÃ‘ADAS S/NÂº | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 2368 | 65 | 2013-01-29 |  | P | [12 empty] | 1
46 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41113 / 41113 PUEYRREDON | Obra Menor | 76 | 4682.5 | 65 | 2017-02-08 |  | P | [17 empty] | 0
47 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41322 / ET.AV CRUZ DE PIEDRA | Obra Menor | [18 empty] | 270 | 100 | 2024-04-25 | 2024-10-16 |  | 4 |  |  | 2
48 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41434 / 41434 | Obra Menor | [18 empty] | 5416.75 | 0 | 2023-01-09 |  |  | 128
49 | SAN LUIS | CNEL. PRINGLES | ESTANCIA GRANDE | Carpeta Nº 41454 / ET. RUTA PROVINCIAL N 18 | Obra Menor | [18 empty] | 70.1 | 0 | 2024-10-03 |  |  | 3
50 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41475 / 41475 | Obra Menor | [18 empty] | 67.5 | 0 | 2024-07-26 |  |  | 3 |  |  | 1
51 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41478 / 41478 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 0 | 2024-08-19 |  |  | 2
52 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41516 / 41516-AV PANCANTA | Obra Menor | [18 empty] | 270 | 90 | 2024-07-19 |  |  | 5 |  |  | 10
53 | SAN LUIS | JUNIN | LAFINUR | Carpeta Nº 51746 / LOCALIDAD LAFINUR | Obra Menor | [18 empty] | 5438.5 | 85 | 2012-06-28 |  | P | 150
54 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | BEBEDERO | Carpeta Nº 51746 / PROV. G.N. LAFINUR - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 33 | 2023-08-28 |  | P | [5 empty] | 150
55 | SAN LUIS | AYACUCHO | LEANDRO N ALEM | Carpeta Nº 51767 / RAMAL ALIMENTACION PRP ALEM | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 43 | 50 | 2023-05-19 |  | P | [11 empty] | 1
56 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 51767 / PROV. DE GN A ALEM - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 10 | 2023-10-09 |  | P | [5 empty] | 1
57 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS |  | Carpeta Nº 51767 L / 51767 LOC. L.N. ALEM | Obra Menor | [18 empty] | 9991 | 85 | 2012-03-05 |  | P | 350 | 0
58 | SAN LUIS | CHACABUCO | NASCHEL | Carpeta Nº 52596 / 52596 PADRE ROCHA S/N | Obra Menor | [18 empty] | 32 | 0 | 2024-07-08 |  |  | 1
59 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53038 / 53038 | Obra Menor | [18 empty] | 11430 | 5 | 2023-07-27 |  |  | 516
60 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53041 / 53041-714 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 16627 | 0 | 2023-11-27 |  |  | 636
61 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53056 / 53056-CALLE OTOGALLLI | Obra Menor | [18 empty] | 760 | 50 | 2024-06-05 |  |  | 25
62 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53071 / ET. PJE. LOS QUINTEROS | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 50 | 2024-05-28 |  |  | 1
63 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53077 / 53077 | Obra Menor | [18 empty] | 48 | 95 | 2023-09-04 | 2023-10-23 |  | 1 |  |  | 2
64 | SAN LUIS | CHACABUCO | NASCHEL | Carpeta Nº 53078 / 53078 | Obra Menor | [18 empty] | 180 | 0 | 2024-07-08 |  |  | 6
65 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53081 / ET. CERRO ASPERO | Obra Menor | [18 empty] | 26 | 95 | 2024-04-18 | 2024-06-04 |  | 1 |  |  | 1
66 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53099 / ET.INTENDENTE LEYES | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 70 | 2024-07-29 | 2024-11-25 |  | 2 |  |  | 1
67 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53100 / ET.LAS MORAS | Obra Menor | [18 empty] | 23 | 0 | 2024-11-07 |  |  | 1
68 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53126 / ET.AV. DE LA LUNA | Obra Menor | [18 empty] | 66 | 95 | 2024-10-04 | 2024-11-15 |  | 1 |  |  | 1
69 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53128 / ET. JORGE I. ROCA | Obra Menor | [18 empty] | 65 | 95 | 2024-09-17 | 2024-11-25 |  | 1 |  |  | 1
70 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53133 / ET. PEDERNERA | Obra Menor | [18 empty] | 70 | 40 | 2024-09-12 |  |  | 1
71 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53136 / ET. CHILE | Obra Menor | [18 empty] | 58.85 | 0 | 2024-11-26 |  |  | 2
72 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53137 / ET.LOLA MORA NÂ°1873 | Obra Menor | [18 empty] | 48 | 0 | 2024-10-24 |  |  | 1
73 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53141 / ET. DAMA DE NOCHE | Obra Menor | [18 empty] | 33 | 50 | 2024-11-27 |  |  | 1
74 | MENDOZA | SAN RAFAEL | MONTE COMAN | Carpeta Nº 60816 / DTTO. MONTE COMAN | Obra Mayor | [18 empty] | 10842 | 0 | 2012-05-10 |  | P | 510
75 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, GASODUCTO | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | 203 | 34975 | 75 | 2022-06-23 | [19 empty] | 1
76 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, RAMALES | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [6 empty] | 102-203-180 | 14642 | 81 | 2022-09-28 | [13 empty] | 1
77 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62307 / 62307-CALLE S.M. Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 729.9 | 70 | 2024-06-18 |  |  | 40 |  |  | 26
78 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62314 / PROV. DE GN A SUDAMERICANA DE BEBIDAS | Obra Menor | [6 empty] | 51 | 99 | 60 | 2023-08-28 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
79 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62346 / ET.JAURETCHE | Obra Menor | [18 empty] | 750.2 | 50 | 2024-10-21 |  |  | 36
80 | MENDOZA | SAN RAFEL | SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62377 / 62377 | Obra Menor | [18 empty] | 114 | 100 | 2024-08-12 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 8 |  |  | 8
81 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62400 / 62400 | Obra Menor | [18 empty] | 409 | 40 | 2024-08-19 |  |  | 16
82 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62402 / 62402 | Obra Menor | [18 empty] | 311.6 | 80 | 2024-07-29 |  |  | 13 |  |  | 10
83 | MENDOZA | SAN RAFAEL | LAS PAREDES | Carpeta Nº 62405 / 62405 | Obra Menor | [18 empty] | 329 | 80 | 2024-07-03 | 2024-11-08 | 2024-11-13 | 14 |  |  | 8
84 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62426 / 62426 | Obra Menor | [18 empty] | 43 | 10 | 2024-11-04 |  |  | 1
85 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62438 / 62438 | Obra Menor | [18 empty] | 1177.5 | 80 | 2023-10-25 |  |  | 185
86 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62442 / ET.HUMBERTO LAGIGLIA | Obra Menor | [18 empty] | 755.8 | 70 | 2024-07-01 |  |  | 22
87 | MENDOZA | SAN RAFAEL | EL CERRITO | Carpeta Nº 62443 / ET.GUTEMBERG | Obra Menor | [18 empty] | 584.4 | 100 | 2024-09-09 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 28 |  |  | 9
88 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62453 / ET.PARANA | Obra Menor | [18 empty] | 94.5 | 30 | 2024-09-11 |  |  | 5
89 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62462 / 62462- CALLE SANTA CRUZ | Obra Menor | [18 empty] | 170.4 | 30 | 2024-10-14 |  |  | 12
90 | MENDOZA | SAN RAFAEL | LAS PAREDES | Carpeta Nº 62465 / 62465 | Obra Menor | [18 empty] | 145 | 20 | 2024-11-20 |  |  | 4
91 | MENDOZA | SAN RAFAEL | LAS PAREDES | Carpeta Nº 62478 / 62478 | Obra Menor | [18 empty] | 260 | 20 | 2024-10-16 |  |  | 14
92 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62488 / ET.CHUBUT | Obra Menor | [18 empty] | 110 | 20 | 2024-10-01 |  |  | 2
93 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62489 / 62489-CALLE RIO BAMBA | Obra Menor | [18 empty] | 1004 | 10 | 2024-11-25 |  |  | 44
94 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62491 / 62491-CALLE 20 DE JUNIO | Obra Menor | [18 empty] | 110 | 80 | 2024-09-25 |  |  | 1 |  |  | 1
95 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62529 / ET. 25 DE MAYO | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 20 | 2024-11-07 |  |  | 50 |  |  | 1
96 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62545 / ET.A. VILLANUEVA | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 70 | 2024-11-14 |  |  | 3 |  |  | 2
97 | MENDOZA | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62587 / ET. ORTUBIA | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 60 | 2024-11-20 |  |  | 4
98 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65749 / ET. CACIQUE PICHINTUR | Obra Menor | [18 empty] | 78 | 80 | 2024-10-09 |  |  | 6 |  |  | 4
99 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65757 / 65757 | Obra Menor | [18 empty] | 1290 | 30 | 2024-09-30 |  |  | 22
100 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68648 / ET.CALLES PÃšBLICA Y JOSÃ‰ INGENIEROS | Obra Menor | [18 empty] | 440 | 0 | 2024-09-06 |  |  | 19
101 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68650 / ET.CALLE PRESIDENTE ARTURO ILLIA | Obra Menor | [18 empty] | 666.18 | 90 | 2024-06-04 |  |  | 38 |  |  | 10 | 0
102 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68665 / ET. PEDRO GOYENA | Obra Menor | [18 empty] | 15.5 | 0 | 2024-10-03 |  |  | 1
103 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 RAMAL CARRIL BARRANCAS Y RUTA 61 | RESFC-2015- 4829 | [18 empty] | 10269.7 | 98 | 2015-09-04 |  | P | 200
104 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 PRP BARRANCAS (BÂ° FLICHMAN) | RESFC-2015- 4829 | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 2020-02-20 |  | P | [5 empty] | 1
105 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 ODORIZADOR BARRANCAS | RESFC-2015- 4829 | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 2020-02-20 |  | P | [5 empty] | 1
106 | MENDOZA | LAVALLE | CIUDAD LAVALLE | Carpeta Nº 91714 / LOTEO CAVERO-JARILLERO Y OTROS | Obra Menor | [18 empty] | 19664 | 90 | 2014-11-06 |  |  | 120
107 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 93067 / BÂ° JARDIN NECOCHEA SALIDA PRF | Obra Menor | [6 empty] | 152-125-180 | 1363 | 98 | 2013-12-03 |  | P | [11 empty] | 25
108 | MENDOZA | CAPITAL_MENDOZA | DECIMA SECCION | Carpeta Nº 93110 / 93110 | Obra Menor | [18 empty] | 440 | 100 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 2024-11-14 | 3
109 | MENDOZA | LAS HERAS | EL CHALLAO | Carpeta Nº 93135 / 93135 | Obra Menor | [18 empty] | 1909.3 | 100 | 2024-08-19 |  |  | 91
110 | MENDOZA | GODOY CRUZ | CIUDAD GODOY CRUZ | Carpeta Nº 93208 / 93208 | Obra Menor | [18 empty] | 185.7 | 100 | 2024-05-07 | 2024-08-14 | 2024-11-25 |  | 1 |  | 1
111 | MENDOZA | LAS HERAS | BORBOLLON | Carpeta Nº 93425 / RUTA NAC 40 KM 13,50 | Obra Menor | [6 empty] | 102-76 | 2345 | 95 | 2013-02-21 |  | P | [12 empty] | 1
112 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 94060 / RUTA PANAMERICANA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 871 | 8 | 2016-12-01 |  | P |  | 1
113 | MENDOZA | MAIPU | ORTEGA | Carpeta Nº 94283 / 94283 BELGRANO S/N PQUE. INDUSTRIAL | Obra Menor | [18 empty] | 5091.8 | 92 | 2015-12-28 |  | P | 68 | 0
114 | MENDOZA | TUNUYAN | EL TOTORAL (TUNUYAN) | Carpeta Nº 94389 / 94389 PRP TUNUYAN II | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 0 | 2017-05-04 |  | P | [5 empty] | 1
116 | MENDOZA | MAIPU | MAIPÚ | Carpeta Nº 95414 / 95514-CALLE OZAMIS LOTEO | Obra Menor | [18 empty] | 7134.5 | 100 | 2024-02-22 | 2024-10-25 | 2024-11-13 | 359 |  |  | 0
117 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 95643 / ET.CALLE FALUCHO | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-09-24 |  |  | 1 |  |  | 1
118 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 95698 / 95698 | Obra Menor | [18 empty] | 1430.25 | 100 | 2024-07-23 | 2024-11-05 | 2024-11-26 | 55
119 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 95827 / 95827-001 | Obra Menor | [18 empty] | 1438.4 | 70 | 2024-10-10 |  |  | 89
120 | MENDOZA | GUAYMALLEN | J. NAZARENO | Carpeta Nº 96004 / 96004-ELPIDIO GONZALEZ S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 2001.59 | 90 | 2024-05-24 |  |  | 103
121 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96101 / 96101-999 | Obra Mayor | [6 empty] | 609-254 | 5710 | 5 | 2024-11-04 | [14 empty] | 1
122 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | LAS COMPUERTAS (LUJAN) | Carpeta Nº 96119 / 96119/777 - RUTA 82 Y R.S. PEÃ‘A | Obra Menor | [6 empty] | 51 | 1166 | 3 | 2024-08-27 | [14 empty] | 1
123 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96126 / LA COLONIA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 875.7 | 85 | 2024-07-24 |  |  | 21
124 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 96378 / 96378 | Obra Menor | [18 empty] | 16415.9 | 9 | 2024-10-16 |  |  | 861
125 | MENDOZA | GUAYMALLEN | KM 11 | Carpeta Nº 96416 / 96416-CALLE MILAGROS S/N BÂ° ZAFIRO | Obra Menor | [18 empty] | 3982.65 | 100 | 2024-06-04 | 2024-10-28 | 2024-11-06 | 233
126 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 96448 / 96448 | Obra Menor | [18 empty] | 863.05 | 91 | 2024-01-23 |  |  | 54 |  |  | 37
128 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 96474 / 96474 | Obra Menor | [18 empty] | 1135 | 93 | 2024-09-17 |  |  | 60
129 | MENDOZA | LAS HERAS | ALGARROBAL | Carpeta Nº 96495 / 96495-000 | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 2024-05-08 |  |  |  | 1
130 | MENDOZA | MAIPU | LUZURIAGA | Carpeta Nº 96509 / ET. 9 DE JULIO Y RAWSON | Obra Menor | [18 empty] | 2887 | 0 | 2024-11-05 |  |  | 160
131 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96577 / 96577 | Obra Menor | [18 empty] | 5736.55 | 100 | 2024-04-16 |  |  | 199
132 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96587 / 96587-GUEVRA Y CORDOBA | Obra Menor | [18 empty] | 2660 | 100 | 2023-10-09 | 2024-10-15 | 2024-11-11 | 121
133 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96619 / 96619-CALLE LOMUNICIPALES MAIPU | Obra Menor | [18 empty] | 110 | 100 | 2024-09-24 |  |  | 11 |  |  | 8
134 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 96655 / 96655 | Obra Menor | [18 empty] | 90 | 100 | 2024-10-14 |  |  | 9
135 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96687 / 96687-BÂ° E SANIDAD | Obra Menor | [18 empty] | 640.4 | 100 | 2024-07-12 |  |  | 49
136 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96688 / 96687-B E MUNICIPALES | Obra Menor | [18 empty] | 1023.4 | 90 | 2024-08-26 |  |  | 100
137 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96709 / 96709 | Obra Menor | [18 empty] | 763.2 | 10 | 2024-04-24 |  |  |  | 1
138 | MENDOZA | MAIPU | CRUZ DE PIEDRA | Carpeta Nº 96754 / 96754 | Obra Menor | [18 empty] | 105.2 | 100 | 2024-04-10 | 2024-11-20 |  | 291 |  |  | 0
139 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96768 / ET.CASTRO BARROS | Obra Menor | [18 empty] | 174.75 | 100 | 2024-08-12 | 2024-10-23 | 2024-11-05 | 5
140 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96787 / 96787 | Obra Menor | [18 empty] | 4100 | 40 | 2024-10-07 |  |  | 133
141 | MENDOZA | GODOY CRUZ | CIUDAD GODOY CRUZ | Carpeta Nº 96815 / ET.RIO JURAMENTO | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-11-04 |  |  | 4 |  |  | 1
142 | MENDOZA | GODOY CRUZ | LAS TORTUGAS | Carpeta Nº 96819 / 96819 | Obra Menor | [18 empty] | 207.9 | 50 | 2024-10-23 |  |  | 6
143 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96852 / ET.A.C.I.F. DE CALLE PEÃ‘A MORALES | Obra Menor | [18 empty] | 97.55 | 100 | 2024-09-12 | 2024-11-15 |  | 1
144 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 96882 / ET. PASO DE LOS ANDES | Obra Menor | [18 empty] | 240.7 | 100 | 2024-10-15 |  |  | 16 |  |  | 16
145 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96901 / ET.PROLONGACION CALLE TUNUYAN | Obra Menor | [18 empty] | 74.8 | 100 | 2024-09-04 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 4 |  |  | 1
146 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96931 / ET. LAS ACACIAS | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 2024-09-09 |  |  | 2 |  |  | 2

## dic
ANEXO A
RESOLUCION ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | Partido / Comuna / Dpto | Localidad | Identificacion del Proyecto | Nro de Nota c/Resolución de autorización del emprendimiento | CARACTERISTICAS DEL EMPRENDIMIENTO | [22 empty] | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | PRP | [5 empty] | RED
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Si / No | Capacidad (m3/h) | Avance (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12422 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y EL MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [6 empty] | 102 | 1187 | 96 | 7/1/2014 |  | P | [11 empty] | 250
2 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12425 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [18 empty] | 9080 | 95 | 7/11/2013 |  | P | 250
3 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13201 / CALLEJON GAVLOVSKY S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 63.3 | 100 | 15/8/2024 | 20/9/2024 | 26/12/2024 | 2 |  |  | 2
4 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13218 / 13218 | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 100 | 28/11/2024 | 17/12/2024 |  | 2 |  |  | 1
5 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13249 / A. AGUADO NÂ° 1265 | Obra Menor | [18 empty] | 15 | 100 | 23/8/2024 |  | 17/12/2024 | 2 |  |  | 1
6 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13255 / 13255 | Obra Menor | [18 empty] | 55 | 100 | 29/11/2024 | 17/12/2024 |  | 2 |  |  | 0
7 | MENDOZA | JUNIN | LA COLONIA | Carpeta Nº 13265 / ET.CALLE ARRASCAETA | Obra Menor | [18 empty] | 115 | 10 | 19/8/2024 | 20/9/2024 | 26/12/2024 | 1 |  |  | 1
8 | MENDOZA | SAN MARTIN | ALTO VERDE (SAN MARTIN) | Carpeta Nº 13302 / ROBERTS S/N | Obra Menor | [18 empty] | 2164.25 | 100 | 11/9/2024 |  | 18/12/2024 | 84 |  |  | 0
9 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13311 / 13311 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 26/11/2024 | 16/12/2024 |  | 1 |  |  | 4
10 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13337 / 13337-001 BARRIO AGUARIBAY | Obra Menor | [18 empty] | 890.2 | 100 | 18/10/2024 |  |  | 52 |  |  | 50
11 | MENDOZA | JUNIN | LA COLONIA | Carpeta Nº 13368 / 13368 | Obra Menor | [18 empty] | 65 | 100 | 2/8/2024 |  |  | 2 |  |  | 9
12 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13398 / ET.BASILIO LIBERAR | Obra Menor | [18 empty] | 365 | 100 | 4/9/2024 |  | 17/12/2024 | 22
13 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13410 / ET. C.C.I.F DE RUTA PROV. 62 | Obra Menor | [18 empty] | 62.5 | 100 | 2/12/2024 | 12/12/2024 |  | 7
14 | MENDOZA | RIVADAVIA | LA LIBERTAD | Carpeta Nº 13419 / 13419 | Obra Menor | [18 empty] | 1060 | 100 | 16/9/2024 | 17/12/2024 |  | 53
15 | MENDOZA | RIVADAVIA | MUNDO NUEVO (RIVADAVIA) | Carpeta Nº 13423 / 13423 | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 100 | 10/12/2024 |  |  | 3 |  |  | 1
16 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13441 / ET.MARIA TERESA DE CALCUTA | Obra Menor | [18 empty] | 60 | 15 | 11/12/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
17 | MENDOZA | RIVADAVIA | MUNDO NUEVO (RIVADAVIA) | Carpeta Nº 13442 / ET.BAUTISTA AMBROSINI | Obra Menor | [18 empty] | 180 | 15 | 12/12/2024 |  |  | 9 |  |  | 6
18 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13454 / 13454-CALLE CONSTITUCION-RIVADAVIA | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 3/12/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
19 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13455 / 13455 | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 100 | 5/12/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
20 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13459 / 13459 | Obra Menor | [18 empty] | 25 | 100 | 6/12/2024 |  |  | 2 |  |  | 1
21 | MENDOZA | JUNIN | LA COLONIA | Carpeta Nº 13472 / ET.CALLE PUBLICA NÂº3 | Obra Menor | [18 empty] | 251.3 | 15 | 19/12/2024 |  |  | 15
22 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13517 / ET.METRAUX | Obra Menor | [18 empty] | 64.6 | 100 | 16/10/2024 | 27/11/2024 |  | 5 |  |  | 1
23 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13525 / ET.MANUEL A. LAINEZ | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 15/11/2024 | 17/12/2024 |  | 1 |  |  | 0
24 | SAN JUAN | SARMIENTO | MEDIA AGUA | Carpeta Nº 21002 / GASODUCTO A MEDIA AGUA | RESFC-2012-6251 | 102 | 5453 | 90 | 6/11/2012 |  | P | [17 empty] | 1
25 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRM MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 80 | 30/10/2018 | [8 empty] | 1
26 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRP MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 90 | 30/10/2018 | [8 empty] | 1
27 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 2 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 8133 | 99 | 11/3/2019 | 25/3/2021 | P | 1 |  |  | 500
28 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 3 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 12585 | 95 | 6/8/2015 | 29/3/2021 | P | 719 |  |  | 719
29 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 1 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 15570 | 99 | 11/4/2017 | 3/12/2019 | P | 710 |  |  | 771
30 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24058 T / PROGRESO 1242(E) | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 14 | 95 | 8/10/2014 | 6/11/2015 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 1
31 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24178 / 24178 PRP BÂ° BUBICA | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 90 | 10/9/2020 | [7 empty] | 1
32 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24551 / 24551-CALLE NECOCHEA | Obra Menor | [18 empty] | 3769 | 100 | 11/1/2023 | 29/11/2024 | 12/12/2024 | 224 |  |  | 216
33 | SAN JUAN | ALBARDON | ALBARDON | Carpeta Nº 24671 / 24671- IGNACIO DE LA ROZA 512 | Obra Menor | [18 empty] | 1040 | 10 | 15/1/2024 |  |  | 44
34 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24697 / PRP ECOPARQUE | RESFC-2018-1755 | [12 empty] | Si | 4500 | 83 | 13/1/2020 | [7 empty] | 1
35 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24777 / BARRIO VALLE DEL SOL | Obra Menor | [18 empty] | 5279 | 80 | 23/6/2023 |  |  | 319
36 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24794 / 24794 | Obra Menor | [18 empty] | 4446 | 85 | 4/7/2023 |  |  | 1
37 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24862 / 24862-BAUDEL BÂ°LOS PANADEROS | Obra Menor | [18 empty] | 1880 | 20 | 22/8/2023 |  |  | 101
38 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24868 / 24868-RAMON FRANCO Y CALLE VIEJA | Obra Menor | [18 empty] | 10484.54 | 30 | 22/8/2023 |  |  | 335
39 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24877 / 24877-BARRIO VILLICUM | Obra Menor | [18 empty] | 2748 | 80 | 23/1/2023 |  |  | 137
40 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24888 / 24888-CALLE OCTAVIO | Obra Menor | [18 empty] | 1999 | 10 | 8/11/2023 |  |  | 260
41 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24902 / 24902 | Obra Menor | [18 empty] | 987 | 10 | 22/7/2024 |  |  | 112
42 | SAN JUAN | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | Carpeta Nº 24910 / ET. BALCARCE - RUTA PROV. N128 | Obra Menor | [18 empty] | 1660 | 99 | 18/9/2024 | 26/11/2024 | 5/12/2024 | 22 |  |  | 24
43 | SAN JUAN | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | Carpeta Nº 24972 / ET.BARRANCA COLORADA | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 99 | 21/5/2024 | 10/6/2024 |  | 1 |  |  | 1
44 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24996 / ET.SGTO. SALINAS | Obra Menor | [18 empty] | 100 | 99 | 17/10/2024 | 8/11/2024 |  | 18 |  |  | 7
45 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24998 / ET.SAUL QUIROGA | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 99 | 22/10/2024 | 8/11/2024 |  | 3 |  |  | 1
46 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 25010 / ET.MARCELO T. DE ALVEAR | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 99 | 11/11/2024 | 25/11/2024 |  | 1 |  |  | 1
47 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | LA PUNTA | Carpeta Nº 40910 / LAS CAÃ‘ADAS S/NÂº | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 2368 | 65 | 29/1/2013 |  | P | [12 empty] | 1
48 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41113 / 41113 PUEYRREDON | Obra Menor | 76 | 4682.5 | 65 | 8/2/2017 |  | P | [17 empty] | 0
49 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41434 / 41434 | Obra Menor | [18 empty] | 5416.75 | 0 | 9/1/2023 |  |  | 128
50 | SAN LUIS | CNEL. PRINGLES | ESTANCIA GRANDE | Carpeta Nº 41454 / ET. RUTA PROVINCIAL N 18 | Obra Menor | [18 empty] | 70.1 | 0 | 3/10/2024 |  |  | 3
51 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41478 / 41478 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 0 | 19/8/2024 |  |  | 2
52 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41516 / 41516-AV PANCANTA | Obra Menor | [18 empty] | 270 | 90 | 19/7/2024 |  |  | 5 |  |  | 10
53 | SAN LUIS | JUNIN | LAFINUR | Carpeta Nº 51746 / LOCALIDAD LAFINUR | Obra Menor | [18 empty] | 5438.5 | 85 | 28/6/2012 |  | P | 150
54 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | BEBEDERO | Carpeta Nº 51746 / PROV. G.N. LAFINUR - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 33 | 28/8/2023 |  | P | [5 empty] | 150
55 | SAN LUIS | AYACUCHO | LEANDRO N ALEM | Carpeta Nº 51767 / RAMAL ALIMENTACION PRP ALEM | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 43 | 50 | 19/5/2023 |  | P | [11 empty] | 1
56 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 51767 / PROV. DE GN A ALEM - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 10 | 9/10/2023 |  | P | [5 empty] | 1
57 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS |  | Carpeta Nº 51767 L / 51767 LOC. L.N. ALEM | Obra Menor | [18 empty] | 9991 | 85 | 5/3/2012 |  | P | 350 | 0
58 | SAN LUIS | CHACABUCO | NASCHEL | Carpeta Nº 52596 / 52596 PADRE ROCHA S/N | Obra Menor | [18 empty] | 32 | 0 | 8/7/2024 |  |  | 1
59 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53038 / 53038 | Obra Menor | [18 empty] | 11430 | 95 | 27/7/2023 | 19/12/2024 |  | 516 |  |  | 513
60 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53041 / 53041-714 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 16627 | 0 | 27/11/2023 |  |  | 636
61 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53056 / 53056-CALLE OTOGALLLI | Obra Menor | [18 empty] | 760 | 95 | 5/6/2024 | 19/12/2024 |  | 25 |  |  | 11
62 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53071 / ET. PJE. LOS QUINTEROS | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 95 | 28/5/2024 | 19/12/2024 |  | 1 |  |  | 3
63 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53077 / 53077 | Obra Menor | [18 empty] | 48 | 95 | 4/9/2023 | 23/10/2023 |  | 1 |  |  | 2
64 | SAN LUIS | CHACABUCO | NASCHEL | Carpeta Nº 53078 / 53078 | Obra Menor | [18 empty] | 180 | 0 | 8/7/2024 |  |  | 6
65 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53081 / ET. CERRO ASPERO | Obra Menor | [18 empty] | 26 | 95 | 18/4/2024 | 4/6/2024 |  | 1 |  |  | 1
66 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53099 / ET.INTENDENTE LEYES | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 100 | 29/7/2024 | 25/11/2024 | 2/12/2024 | 2 |  |  | 1
67 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53100 / ET.LAS MORAS | Obra Menor | [18 empty] | 23 | 0 | 7/11/2024 |  |  | 1
68 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | JUSTO DARACT | Carpeta Nº 53115 / ET.CALLE MALVINAS ARGENTINAS - R.P. NÂº | Obra Menor | [18 empty] | 151 | 0 | 28/11/2024 |  |  | 6
69 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53128 / ET. JORGE I. ROCA | Obra Menor | [18 empty] | 65 | 100 | 17/9/2024 | 25/11/2024 | 2/12/2024 | 2 |  |  | 1
70 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53133 / ET. PEDERNERA | Obra Menor | [18 empty] | 70 | 95 | 12/9/2024 | 2/12/2024 |  | 1 |  |  | 1
71 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53136 / ET. CHILE | Obra Menor | [18 empty] | 58.85 | 0 | 26/11/2024 |  |  | 2
72 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53137 / ET.LOLA MORA NÂ°1873 | Obra Menor | [18 empty] | 48 | 0 | 24/10/2024 |  |  | 1
73 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53141 / ET. DAMA DE NOCHE | Obra Menor | [18 empty] | 33 | 50 | 27/11/2024 |  |  | 1
74 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | JUSTO DARACT | Carpeta Nº 53162 / ET.MALVINAS ARGENTINAS - RP N 14 | Obra Menor | [18 empty] | 117.5 | 0 | 29/11/2024 |  |  | 2
75 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53175 / ET.GUAYAQUIL | Obra Menor | [18 empty] | 75 | 0 | 27/11/2024 |  |  | 3
76 | MENDOZA | SAN RAFAEL | MONTE COMAN | Carpeta Nº 60816 / DTTO. MONTE COMAN | Obra Mayor | [18 empty] | 10842 | 0 | 10/5/2012 |  | P | 510
77 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, GASODUCTO | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | 203 | 34975 | 75 | 23/6/2022 | [19 empty] | 1
78 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, RAMALES | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [6 empty] | 102-203-180 | 14642 | 81 | 28/9/2022 | [13 empty] | 1
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 890/888 - GAS ANDES-SAN RAFAEL, PRI | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [12 empty] | Si | 42000 | 53 | 2023-01-21
79 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62307 / 62307-CALLE S.M. Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 729.9 | 70 | 18/6/2024 |  |  | 40 |  |  | 26
80 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62314 / PROV. DE GN A SUDAMERICANA DE BEBIDAS | Obra Menor | [6 empty] | 51 | 99 | 60 | 28/8/2023 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
81 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62346 / ET.JAURETCHE | Obra Menor | [18 empty] | 750.2 | 80 | 21/10/2024 |  |  | 36 |  |  | 26
82 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62400 / 62400 | Obra Menor | [18 empty] | 409 | 80 | 19/8/2024 |  |  | 16 |  |  | 7
83 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62402 / 62402 | Obra Menor | [18 empty] | 311.6 | 100 | 29/7/2024 | 2/12/2024 | 4/12/2024 | 13 |  |  | 10
84 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62426 / 62426 | Obra Menor | [18 empty] | 43 | 10 | 4/11/2024 |  |  | 1
85 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62438 / 62438 | Obra Menor | [18 empty] | 1177.5 | 80 | 25/10/2023 |  |  | 185
86 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62442 / ET.HUMBERTO LAGIGLIA | Obra Menor | [18 empty] | 755.8 | 70 | 1/7/2024 |  |  | 22 |  |  | 10
87 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62453 / ET.PARANA | Obra Menor | [18 empty] | 94.5 | 80 | 11/9/2024 |  |  | 5 |  |  | 5
88 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62462 / 62462- CALLE SANTA CRUZ | Obra Menor | [18 empty] | 170.4 | 80 | 14/10/2024 | 19/12/2024 |  | 12 |  |  | 6
89 | MENDOZA | SAN RAFAEL | LAS PAREDES | Carpeta Nº 62465 / 62465 | Obra Menor | [18 empty] | 145 | 20 | 20/11/2024 |  |  | 4
90 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62466 / 62466 | Obra Menor | [18 empty] | 1170.9 | 0 | 11/12/2024 |  |  | 55
91 | MENDOZA | SAN RAFAEL | LAS PAREDES | Carpeta Nº 62478 / 62478 | Obra Menor | [18 empty] | 260 | 80 | 16/10/2024 |  |  | 14 |  |  | 3
92 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62488 / ET.CHUBUT | Obra Menor | [18 empty] | 110 | 80 | 1/10/2024 |  |  | 2 |  |  | 2
93 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62489 / 62489-CALLE RIO BAMBA | Obra Menor | [18 empty] | 1004 | 10 | 25/11/2024 |  |  | 44
94 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62491 / 62491-CALLE 20 DE JUNIO | Obra Menor | [18 empty] | 110 | 80 | 25/9/2024 | 17/12/2024 |  | 1 |  |  | 1
95 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62529 / ET. 25 DE MAYO | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 20 | 7/11/2024 |  |  | 50 |  |  | 1
96 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62545 / ET.A. VILLANUEVA | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 100 | 14/11/2024 | 2/12/2024 | 3/12/2024 | 3 |  |  | 2
97 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CUADRO NACIONAL | Carpeta Nº 62558 / ET. LOS CIRUELOS | Obra Menor | [18 empty] | 180 | 0 | 17/12/2024 |  |  | 2
98 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62570 / ET.LUCAS APOSTOL | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 80 | 4/12/2024 |  |  | 1
99 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62584 / ET. BENTOS | Obra Menor | [18 empty] | 140 | 80 | 4/12/2024 |  |  | 3 |  |  |  | 1
100 | MENDOZA | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62587 / ET. ORTUBIA | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 80 | 20/11/2024 |  |  | 4 |  |  | 4
101 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65749 / ET. CACIQUE PICHINTUR | Obra Menor | [18 empty] | 78 | 100 | 1/10/2024 | 2/12/2024 | 4/12/2024 | 6 |  |  | 4
102 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65757 / 65757 | Obra Menor | [18 empty] | 1290 | 30 | 30/9/2024 |  |  | 22
103 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68648 / ET.CALLES PÃšBLICA Y JOSÃ‰ INGENIEROS | Obra Menor | [18 empty] | 440 | 0 | 6/9/2024 |  |  | 19
104 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68650 / ET.CALLE PRESIDENTE ARTURO ILLIA | Obra Menor | [18 empty] | 666.18 | 90 | 4/6/2024 |  |  | 38 |  |  | 10 | 0
105 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68665 / ET. PEDRO GOYENA | Obra Menor | [18 empty] | 15.5 | 0 | 3/10/2024 |  |  | 1
106 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 RAMAL CARRIL BARRANCAS Y RUTA 61 | RESFC-2015- 4829 | [18 empty] | 10269.7 | 98 | 4/9/2015 |  | P | 200
107 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 PRP BARRANCAS (BÂ° FLICHMAN) | RESFC-2015- 4829 | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 20/2/2020 |  | P | [5 empty] | 1
108 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 ODORIZADOR BARRANCAS | RESFC-2015- 4829 | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 20/2/2020 |  | P | [5 empty] | 1
109 | MENDOZA | LAVALLE | CIUDAD LAVALLE | Carpeta Nº 91714 / LOTEO CAVERO-JARILLERO Y OTROS | Obra Menor | [18 empty] | 19664 | 90 | 6/11/2014 |  |  | 120
110 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 93067 / BÂ° JARDIN NECOCHEA SALIDA PRF | Obra Menor | [6 empty] | 152-125-180 | 1363 | 98 | 3/12/2013 |  | P | [11 empty] | 25
111 | MENDOZA | LAS HERAS | EL CHALLAO | Carpeta Nº 93135 / 93135 | Obra Menor | [18 empty] | 1909.3 | 100 | 19/8/2024 |  |  | 91
112 | MENDOZA | LAS HERAS | BORBOLLON | Carpeta Nº 93425 / RUTA NAC 40 KM 13,50 | Obra Menor | [6 empty] | 102-76 | 2345 | 95 | 21/2/2013 |  | P | [12 empty] | 1
113 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 94060 / RUTA PANAMERICANA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 871 | 8 | 1/12/2016 |  | P |  | 1
114 | MENDOZA | MAIPU | ORTEGA | Carpeta Nº 94283 / 94283 BELGRANO S/N PQUE. INDUSTRIAL | Obra Menor | [18 empty] | 5091.8 | 92 | 28/12/2015 |  | P | 68 | 0
115 | MENDOZA | TUNUYAN | EL TOTORAL (TUNUYAN) | Carpeta Nº 94389 / 94389 PRP TUNUYAN II | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 0 | 4/5/2017 |  | P | [5 empty] | 1
117 | MENDOZA | GUAYMALLEN | BUENA NUEVA | Carpeta Nº 95123 / ET.LOTEO DE CALLE JULIO A ROCA | Obra Menor | [18 empty] | 2068 | 10 | 17/12/2024 |  |  | 142
118 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 95525 / ET.LA GRUTA | Obra Menor | [18 empty] | 233.2 | 2 | 11/12/2024 |  |  | 8
119 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 95643 / ET.CALLE FALUCHO | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 100 | 24/9/2024 | 26/12/2024 |  | 1 |  |  | 1
120 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 95827 / 95827-001 | Obra Menor | [18 empty] | 1438.4 | 98 | 10/10/2024 |  |  | 89 |  |  | 89
121 | MENDOZA | MAIPU | COQUIMBITO | Carpeta Nº 95951 / 95951 | Obra Menor | [18 empty] | 110 | 90 | 12/11/2024 |  |  | 5 |  |  | 3
122 | MENDOZA | GUAYMALLEN | J. NAZARENO | Carpeta Nº 96004 / 96004-ELPIDIO GONZALEZ S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 2001.59 | 90 | 24/5/2024 |  |  | 103
123 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96101 / 96101-999 | Obra Mayor | [6 empty] | 609-254 | 5710 | 26 | 4/11/2024 | [14 empty] | 1
124 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | LAS COMPUERTAS (LUJAN) | Carpeta Nº 96119 / 96119/777 - RUTA 82 Y R.S. PEÃ‘A | Obra Menor | [6 empty] | 51 | 1166 | 3 | 27/8/2024 | [14 empty] | 1
125 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96126 / LA COLONIA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 875.7 | 85 | 24/7/2024 |  |  | 21 |  |  | 7
126 | MENDOZA | LAS HERAS | EL CHALLAO | Carpeta Nº 96375 / ET.LAGUNA D ELA NIÃ‘A ENCANTADA | Obra Menor | [18 empty] | 12 | 100 | 25/11/2024 |  |  | 2 |  |  | 1
127 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 96378 / 96378 | Obra Menor | [18 empty] | 16415.9 | 23 | 16/10/2024 |  |  | 861
128 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 96448 / 96448 | Obra Menor | [18 empty] | 863.05 | 100 | 23/1/2024 | 5/12/2024 | 11/12/2024 | 54 |  |  | 37
130 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 96474 / 96474 | Obra Menor | [18 empty] | 1135 | 95 | 17/9/2024 |  |  | 60 |  |  | 60
131 | MENDOZA | LAS HERAS | ALGARROBAL | Carpeta Nº 96495 / 96495-000 | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 8/5/2024 |  |  |  | 1
132 | MENDOZA | MAIPU | LUZURIAGA | Carpeta Nº 96509 / ET. 9 DE JULIO Y RAWSON | Obra Menor | [18 empty] | 2887 | 75 | 5/11/2024 |  |  | 160
133 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96577 / 96577 | Obra Menor | [18 empty] | 5736.55 | 100 | 16/4/2024 |  |  | 199
134 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96619 / 96619-CALLE LOMUNICIPALES MAIPU | Obra Menor | [18 empty] | 110 | 100 | 24/9/2024 |  |  | 11 |  |  | 8
135 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 96655 / 96655 | Obra Menor | [18 empty] | 90 | 100 | 14/10/2024 | 16/12/2024 |  | 9 |  |  | 6
136 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96687 / 96687-BÂ° E SANIDAD | Obra Menor | [18 empty] | 640.4 | 100 | 10/7/2024 |  |  | 49 |  |  | 3
137 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96688 / 96687-B E MUNICIPALES | Obra Menor | [18 empty] | 1023.4 | 90 | 26/8/2024 |  |  | 100 |  |  | 2
138 | MENDOZA | GUAYMALLEN | BERMEJO | Carpeta Nº 96703 / ET.EL LIMON | Obra Menor | [18 empty] | 58 | 100 | 28/11/2024 |  |  | 2 |  |  | 2
139 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96709 / 96709 | Obra Menor | [18 empty] | 763.2 | 10 | 24/4/2024 |  |  |  | 1
140 | MENDOZA | MAIPU | CRUZ DE PIEDRA | Carpeta Nº 96754 / 96754 | Obra Menor | [18 empty] | 105.2 | 100 | 10/4/2024 | 20/11/2024 |  | 291 |  |  | 0
141 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96787 / 96787 | Obra Menor | [18 empty] | 4100 | 45 | 7/10/2024 |  |  | 133
142 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96800 / ET.BV. DANTI | Obra Menor | [18 empty] | 180 | 100 | 2/12/2024 |  |  | 1
143 | MENDOZA | GODOY CRUZ | CIUDAD GODOY CRUZ | Carpeta Nº 96815 / ET.RIO JURAMENTO | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 100 | 4/11/2024 | 2/12/2024 | 12/12/2024 | 4 |  |  | 1
144 | MENDOZA | GODOY CRUZ | LAS TORTUGAS | Carpeta Nº 96819 / 96819 | Obra Menor | [18 empty] | 207.9 | 50 | 23/10/2024 |  |  | 6
145 | MENDOZA | GUAYMALLEN | LAS CANAS | Carpeta Nº 96837 / ET.CADETES CHILENOS | Obra Menor | [18 empty] | 96 | 90 | 17/12/2024 |  |  | 7
146 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96860 / ET.VIEYTES | Obra Menor | [18 empty] | 55 | 100 | 19/11/2024 |  |  | 2 |  |  | 1
147 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 96882 / ET. PASO DE LOS ANDES | Obra Menor | [18 empty] | 240.7 | 100 | 15/10/2024 |  |  | 16 |  |  | 16
148 | MENDOZA | GUAYMALLEN | VILLA NUEVA | Carpeta Nº 96916 / ET.CHAMBOULEYRON | Obra Menor | [18 empty] | 105.5 | 0 | 11/11/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
149 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96931 / ET. LAS ACACIAS | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 9/9/2024 |  | 2/12/2024 | 2 |  |  | 2
150 | MENDOZA | MAIPU | LUZURIAGA | Carpeta Nº 96952 / ET. LOTEO DE CALLE PASO DE LOS ANDES | Obra Menor | [18 empty] | 313 | 0 | 9/12/2024 |  |  | 22
151 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96956 / ET.CCIF DE CALLE ALMIRANTE BROWN | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 9/12/2024 |  |  | 2