## GN-ENERO 2026
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[8 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | x |  |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | PARALIZADAS/MOTIVO
1 | CORDOBA | LOS SURGENTES | LOS SURGENTES | ET. SIST. ODORIZADOR DERIVACION LOS SURGENTES | 03564/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 3000 | 100 | 2014-08-25 | 2016-06-03 | 2017-12-12
2 | Córdoba | Villa De Soto | Villa De Soto | Nueva PRP 25/4 bar Villa de Soto | 02786/003 | x | RTI | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2015-05-04 | 2016-06-23 | 2020-09-21
3 | CORDOBA | CHARRAS | CHARRAS | ET. DRLLO AGROP. SUR DE CBA. - PRP 25-4 BAR | 03955/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 - (N) 12041 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2015-07-15 | 2018-04-19 | 2018-04-19
4 | CORDOBA | CHARRAS | CHARRAS | ET. DRLLO AGROP. SUR DE CBA. PRI 69,7-25 Y TRS CHARRAS | 03955/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 - (N) 12041 | [12 empty] | SI | 7500 | 100 | 2015-07-15 | 2018-04-19 | 2018-04-19
5 | CORDOBA | CARNERILLO | CARNERILLO | ET. DRLLO AGROP. SUR DE CBA. - PRP 25-4 BAR | 03955/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 - (N) 12041 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2015-07-15 | 2018-04-19 | 2018-04-19
6 | CORDOBA | OLAETA | OLAETA | ET. DRLLO AGROP. SUR DE CBA. - PRP 25-4 BAR | 03955/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 - (N) 12041 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2015-07-15 | 2018-04-19 | 2018-04-19
7 | CORDOBA | CHUCUL | CHUCUL | ET. DRLLO AGROP. SUR DE CBA. - PRP 25-4 BAR | 03955/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 - (N) 12041 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2015-07-15 | 2018-04-19 | 2018-04-19
8 | CORDOBA | GENERAL CABRERA | GENERAL CABRERA | ET. DRLLO AGROP. SUR DE CBA. - PRP 25-10 BAR | 03955/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 - (N) 12041 | [12 empty] | SI | 4000 | 100 | 2015-07-15 | 2018-04-19 | 2018-04-19
9 | CORDOBA | BENGOLEA | BENGOLEA | ET. DRLLO AGROP. SUR DE CBA. - PRP 25-4 BAR | 03955/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 - (N) 12041 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2015-07-15 | 2018-04-19 | 2018-04-19
10 | CORDOBA | LAS ACEQUIAS | LAS ACEQUIAS | ET. PRI 69,7-25 LAS ACEQUIAS | 03955/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 2000 | 100 | 2015-07-15 | 2018-04-19 | 2018-04-19
11 | CORDOBA | VILLA REDUCCIÓN | VILLA REDUCCIÓN | ET. PRI 69,7-25 VILLA REDUCCION | 03955/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 100 | 2015-07-15 | 2018-04-19 | 2018-04-19
12 | CORDOBA | VILLA REDUCCIÓN | VILLA REDUCCIÓN | ET. PRP VILLA REDUCCION | 03955/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2015-07-15 | 2018-04-19 | 2018-04-19
13 | CORDOBA | LAS ACEQUIAS | LAS ACEQUIAS | ET. PRP LAS ACEQUIAS | 03955/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2015-07-15 | 2018-04-19 | 2018-04-19
14 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. REPOTENCIAMIENTO DE PRP B° VILLA LOS ANGELES | 04534/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 7500 | 100 | 2015-08-19 | 2017-06-02 | 2017-03-15
15 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. REEMPLAZO CAÑO 10'' ANILLO INDUSTRIAL - TRAMO IV - B° AMP. MATIENZO | 04900/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 254 | 1208 | 100 | 2016-02-16 | 2017-10-11 | 2018-01-25
16 | CORDOBA | RÍO CUARTO | RÍO CUARTO | ET. POTENCIAMIENTO PRP 10 - 1,5 BAR PLAZA CARBALLO | 04597/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 10000 | 100 | 2016-08-17 | 2017-06-09 | 2017-06-30
17 | CORDOBA | JUAREZ CELMAN | JUAREZ CELMAN | ET. PRP EST. JUAREZ CELMAN - OBRA CIVIL | 03944/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2016-10-04 | 2017-07-26 | 2017-07-26
18 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. GRAL. ROCA Y PUEYRREDON | 00503/490 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 107.8 | 100 | 2016-10-05 | 2017-04-18 | 2017-05-03 | 1 |  |  | 0
19 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. CALLE I. DE AGÜERO B° A. Y TULA | 00841/048 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 203.7 | 100 | 2016-11-15 | 2017-05-09 | 2017-05-17 | 9 |  |  | 0
20 | CORDOBA | LA CALERA | LA CALERA | ET. PRP 25-1,5 LA CALERA | 04321/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910- 35436 | [12 empty] | SI | 5000 | 100 | 2016-11-15 | 2017-11-21 | 2017-11-24
21 | CORDOBA | COLONIA TIROLESA | COLONIA TIROLESA | ET. PRP COLONIA TIROLESA OBRA CIVIL | 04273/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 100 | 2016-11-17 | 2018-04-05 | 2018-06-05
22 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Sistema Anillo Córdoba y Gran Córdoba - Ramal de Alimentación Ø304mm (12") a PRP La Calera (3 ETAPAS) | 04320/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 305/254/102/51 | 5003.26 | 100 | 2016-11-25 | 2017-07-09 | 2017-07-09
23 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. CALLE AYACUCHO B° LA TABLADA | 01072/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 207.2 | 100 | 2016-12-12 | 2017-05-29 | 2017-06-02 | 12 |  |  | 10
24 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. INGENIERO RIOS B° LOS CEDROS | 01239/094 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 147.5 | 100 | 2017-01-02 | 2017-03-22 | 2017-03-31 | 6 |  |  | 3
25 | CORDOBA | Agua de Oro | Agua de Oro | EP. SISTEMA SIERRAS CHICAS EL MANZANO - AGUA DE ORO | 03938/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 10722 | [6 empty] | 102/152 | 9059.95 | 100 | 2017-01-06 | 2018-12-03 | 2018-12-03
26 | CORDOBA | La Calera | La Calera | REFUERZOS B° Altos de la Calera -solo tramo de Ø102mm (4")- | 04102/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 254 | 990 | 100 | 2017-01-06 | 2018-01-18 | 2018-01-18
27 | CORDOBA | Oliva | Oliva | ET. MANZ. 42, 55 Y 56 | 00517/055 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 425.8 | 100 | 2017-01-09 | 2017-02-19 | 2017-04-21 | 12 |  |  | 0
28 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | ET. CALLE AV. LOS NOGALES B° CENTRO | 01053/053 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17.1 | 100 | 2017-01-09 | 2017-03-20 | 2017-04-19 | 1 |  |  | 0
29 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | ET. HOSTEL EL RINCON CALLE ALEXANDER FLEMING | 01247/226 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33.3 | 100 | 2017-01-09 | 2017-03-08 | 2017-04-07 |  |  |  | 1
30 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | EP. LOTEO PROCREAR B° LICEO - ETAPA 1 | 04603/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15991.7 | 100 | 2017-01-09 | 2017-09-14 | 2017-09-20 |  |  |  | 528
31 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. CANTUTA, RIO MAGDALENA Y DALIA B° BONAYRE | 04872/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 316.4 | 100 | 2017-01-09 | 2017-03-06 | 2017-02-20 | 15 |  |  | 9
32 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | ET. CALLES ENTRES RIOS Y MARIANO MORENO | 02537/047 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 156.6 | 100 | 2017-01-11 | 2017-03-06 | 2017-02-20 | 6 |  |  | 4
33 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | ET. INDUSTRIA BEL-DAVI S.R.L. | 02537/048 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 26.1 | 100 | 2017-01-16 | 2017-01-24 | 2017-02-05 | 1 |  |  | 1
34 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | ET. CANADA Y MEXICO B° LA GRANJA | 00432/079 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 244 | 100 | 2017-01-17 | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 10 |  |  | 0
35 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. GNC ESTACION PATRIA | 04839/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 76 | 506.3 | 100 | 2017-01-18 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | [13 empty] | 1 |  |  | 1
36 | CORDOBA | Noetinger | Noetinger | RUTA 2 - NOETINGER , SAIRA, CINTRA, SILVIO PELLICO,ETC | 03810/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 033 | 51/76/152/203 | 147030 | 100 | 2017-01-19 | 2018-12-13 | 2018-10-04
37 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | ETAPA 2 - CTRAL ELECTRICA ALBANESI L1/4 Y L2/4 | 04135/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | 152/203 | 1052 | 100 | 2017-01-19 | 2018-07-13 | 2018-10-22
38 | LA RIOJA | La Rioja -ETAPA 1 | La Rioja -ETAPA 1 | ETAPA 2 - CTRAL ELECTRICA ALBANESI L3/4 | 04135/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | 152/203 | 129.15 | 100 | 2017-01-19 | 2018-07-13 | 2018-10-22
39 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | ETAPA 2 - CTRAL ELECTRICA ALBANESI L4/4 | 04135/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | 152 | 254.5 | 100 | 2017-01-19 | 2018-07-13 | 2018-10-22
40 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. G. ALONSO | 01153/131 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8.4 | 100 | 2017-01-27 | 2017-02-15 | 2017-03-13 | 1 |  |  | 1
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Provisión de G.N. a Fideicomiso de edificios torre Neos, Neos Park y Urbania | 01153/123 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 532 | 100 | 2022-03-29 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 3
41 | CORDOBA | Holmberg | Holmberg | ET. CATAMARCA B° TALLERES | 00304/040 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 152.8 | 100 | 2017-01-30 | 2017-03-27 | 2017-04-07 | 1 |  |  | 0
42 | CORDOBA | James Craik | James Craik | ET. CALLE SAN LUIS Y BV. 9 DE JULIO | 01331/085 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 203.8 | 100 | 2017-01-31 | 2017-05-02 | 2017-06-09 | 11 |  |  | 3
43 | CORDOBA | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02 | 2022-11-04
44 | CORDOBA | Col. Marina | Col. Marina | Ramal a PRP Colonia Marina | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 16568.18 | 100 | 2017-02-01 | 2021-03-02 | 2022-11-17
45 | CORDOBA | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 19045.21 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02 | 2022-06-22
46 | CORDOBA | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02 | 2022-06-02
47 | CORDOBA | La Francia | La Francia | Ramal a PRP La Francia | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 657.22 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02 | 2022-06-22
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
49 | CORDOBA | El Tío | El Tío | Ramal a PRP El Tío | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 2211.21 | 100 | 2017-02-01 | 2021-03-02 | 2021-08-19
50 | CORDOBA | La Tordilla | La Tordilla | Ramal a PRP La Tordilla | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 17276.21 | 100 | 2017-02-01 | 2021-03-02 | 2021-06-25
51 | CORDOBA | Transito | Transito | Ramal a PRP Transito | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 678.66 | 100 | 2017-02-01 | 2021-03-02 | 2021-04-20
52 | CORDOBA | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos - PRI A PRP | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02 | 2024-03-07
53 | CORDOBA | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02 | 2024-10-10
54 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal PRI a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02 | 2025-09-26
55 | CORDOBA | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 100 | 2017-02-01 | 2021-03-02 | 2023-08-03
56 | CORDOBA | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | CORDOBA | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal PRI a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02 | 2025-09-19
58 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | PRI SAN FRANCISCO - PRI ARROYITO | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51/76/102/304 | 86187.94 | 100 | 2017-02-01 | 2021-12-16 | 2021-03-01
59 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CERVANTES (N) B°VILLA DALCA | 01153/130 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13.2 | 100 | 2017-02-03 | 2017-03-03 | 2017-03-20 | 1 |  |  | 1
60 | CORDOBA | LAS VARAS | LAS VARAS | ET. PRP 25-4 LAS VARAS | 03101/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-02-09 | 2018-06-13 | 2018-07-06
61 | CORDOBA | Corral de Bustos | Corral de Bustos | ET. ROSARIO Y S. ROSA | 00721/231 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87.7 | 100 | 2017-02-10 | 2017-03-10 | 2017-04-20 | 4 |  |  | 4
62 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | ET. CALLE CHACABUCO | 00795/043 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2017-02-10 | 2017-04-10 | 2017-04-18 | 1 |  |  | 0
63 | CORDOBA | Alejandro Roca | Alejandro Roca | ET. DIEGO MAGRIS | 00549/085 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 388 | 100 | 2017-02-13 | 2017-06-12 | 2017-06-15 | 17 |  |  | 0
64 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. CALLE MEXICO | 00652/040 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 116.7 | 100 | 2017-02-13 | 2017-04-03 | 2017-04-07 | 3 |  |  | 0
65 | CORDOBA | James Craik | James Craik | ET. CALLE JUJUY E INT. FASOLIS | 01331/080 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 51.9 | 100 | 2017-02-13 | 2017-05-02 | 2017-05-29 | 2 |  |  | 1
66 | CORDOBA | James Craik | James Craik | ET. VECINOS CALLE SAN LORENZO | 01331/088 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 34.3 | 100 | 2017-02-13 | 2017-05-02 | 2017-06-09 | 1 |  |  | 1
67 | CORDOBA | James Craik | James Craik | ET. VECINOS CALLEJUELA LA RIOJA | 01331/090 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 21.3 | 100 | 2017-02-13 | 2017-05-02 | 2017-05-29 | 2 |  |  | 2
68 | CORDOBA | Rio Segundo | Rio Segundo | ET. ESTABLECIMIENTO PASEJES S.A. | 04867/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 6.85 | 100 | 2017-02-15 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | [13 empty] | 1 |  |  | 1
|  | Rio Segundo | Rio Segundo | PROVISION DE GN A GNC LA CUARTA | 05788/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 128 | 100 | 2024-03-04 | 2024-07-22 | 2024-07-23
69 | CORDOBA | Gral. Cabrera | Gral. Cabrera | ET. 20 DE JUNIO B° LAS ROSAS | 00332/107 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 224 | 100 | 2017-02-16 | 2017-06-01 | 2017-06-07 |  |  |  | 0
70 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. B° JARDIN DEL GOLF | 00943/035 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7318.95 | 100 | 2017-02-17 | 2017-10-17 | 2017-11-07 | 224 |  |  | 139
71 | CORDOBA | James Craik | James Craik | ET. CALLEJUELA LEANDRO N. ALEM | 01331/079 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33.1 | 100 | 2017-02-17 | 2017-05-19 | 2017-06-09 | 1 |  |  | 1
72 | CORDOBA | James Craik | James Craik | ET. CALLEJUELA SAN PEDRO | 01331/087 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41.9 | 100 | 2017-02-17 | 2017-05-17 | 2017-06-09 | 2 |  |  | 2
73 | CORDOBA | Villa Valeria | Villa Valeria | ET. USUARIOS VARIOS | 01874/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1269.81 | 100 | 2017-02-20 | 2017-04-20 | 2017-12-21 | 61 |  |  | 12
74 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. VALVULA DE BLOQ. ANILLO IND.-CNO. DE LOS REMEDIOS | 04793/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 254 | 13.3 | 100 | 2017-02-20 | 2017-07-31 | 2017-07-31
75 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. VALVULA DE BLOQ. ANILLO IND.-CNO. SAN CARLOS | 04793/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 305 | 9.7 | 100 | 2017-02-20 | 2017-07-31 | 2017-07-27
76 | CORDOBA | James Craik | James Craik | ET. CALLES INDEPENDENCIA Y PUBLICA B° BANDA SUR | 01331/089 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 108.4 | 100 | 2017-02-21 | 2017-05-17 | 2017-06-09 | 3 |  |  | 2
77 | CORDOBA | James Craik | James Craik | ET. BV. ARGENTINO, SARMIENTO, ESTADOS UNIDOS B° BANDA SUR | 01331/086 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 402.2 | 100 | 2017-02-22 | 2017-05-30 | 2017-06-09 | 18 |  |  | 10
78 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Ramal Alimentaciòn | 03865/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8697 | 51/152/102/305 | 109640 | 100 | 2017-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22
79 | CORDOBA | Las Mojarras | Las Mojarras | ET. ESTABLECIMIENTO LA ANGELA II | 04235/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 31.1 | 100 | 2017-02-24 | 2017-05-02 | 2017-05-12 | [14 empty] | 1
80 | CORDOBA | Manfredi | Manfredi | ET. VECINOS DE MANZANAS VARIAS | 03798/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1721.72 | 100 | 2017-02-27 | 2018-08-01 | 2018-09-11 | 37 |  |  | 23
81 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. REUBICACION DE RED CALLE E. RUZO | 01546/060 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 204.1 | 100 | 2017-03-01 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 8 |  |  | 5
82 | CORDOBA | VICUÑA MACKENNA | VICUÑA MACKENNA | PRI VICUÑA MACKENNA | 03809/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 6842 | [12 empty] | SI | 7500 | 100 | 2017-03-01 | 2019-02-20 | 2019-02-20
83 | CORDOBA | VICUÑA MACKENNA | VICUÑA MACKENNA | PRP VICUÑA MACKENNA | 03809/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 6842 | [12 empty] | SI | 4000 | 100 | 2017-03-01 | 2019-02-21 | 2019-02-21
84 | CORDOBA | MALENA | MALENA | ESMO TLS MALENA | 03809/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 6842 | [12 empty] | SI | 27500 | 100 | 2017-03-01 | 2019-02-19 | 2019-02-19
85 | CORDOBA | Holmberg | Holmberg | ET. CALLE SANTIAGO DEL ESTERO | 00304/059 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 147.8 | 100 | 2017-03-03 | 2017-05-03 | 2017-08-03 | 5 |  |  | 3
86 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | ET. CALLE 47, ENTRE CALLES 15 Y 16 | 00225/320 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 741.5 | 100 | 2017-03-06 | 2017-11-12 | 2018-01-05 | 32 |  |  | 15
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Provisión de GN a calle 42 | 00225/387 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2020-11-13 | 2023-01-02 | 2023-01-23
87 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | ET. Vec. De calle Cadamuro | 00225/368 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2020-12-28 | 2021-01-15 | 2021-01-27 | 1
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Pron GN a calle Italia | 00225/367 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 198 | 100 | 2021-12-01 | 2022-11-03 | 2022-11-03
88 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. REUBICACION DE RED CALLE SEGURA | 01546/061 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 103.2 | 100 | 2017-03-08 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 7 |  |  | 1
89 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | EP. ETAPA 1 - CENTRAL ELECTRICA ALBANESI L1/5 | 04135/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | 152 | 438 | 100 | 2017-03-12 | 2017-04-12 | 2017-04-17
90 | CORDOBA | Gral. Cabrera | Gral. Cabrera | ET. BV. ARGENTINO - B° ARGENTINO | 00332/112 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 143.7 | 100 | 2017-03-13 | 2017-06-01 | 2017-06-07 |  |  |  | 0
91 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. HOUSING JOCKEY GOLF B° PQUE. ALAMEDA | 04574/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449.1 | 100 | 2017-03-13 | 2017-07-10 | 2017-07-19 | 83 |  |  | 1
92 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. CARDINALES TORRES 2 Y3 B° PUEYRREDON | 04865/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 94.7 | 100 | 2017-03-13 | 2017-08-31 | 2017-09-14 | 416 |  |  | 2
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Cardinales de Cofico | 04884/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 229 | 100 | 2021-08-26 | 2023-11-22 | 2023-11-22
93 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. TOMAS VERGARA B° ACHACHAY | 00295/093 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22.1 | 100 | 2017-03-14 | 2017-05-09 | 2017-05-17 | 1 |  |  | 0
94 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. D.F. GARCIA Y OTRAS B° 50 VIV. SUR L.P. 80/04 | 01612/040 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1769.05 | 100 | 2017-03-14 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 78 |  |  | 75
95 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. GINASTERA B° VILLA ZOILA | 04909/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 219.4 | 100 | 2017-03-14 | 2017-06-21 | 2017-07-13 | 8 |  |  | 2
96 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | EP. ETAPA 1 - REUBICACION DE RED CALLE ASCASUBI | 00696/016 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 136 | 100 | 2017-03-15 | 2017-05-09 | 2017-05-30 | 8 |  |  | 0
97 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. GNC JUAN MONDINO E HIJOS B° ARGÜELLO | 04844/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 278.85 | 100 | 2017-03-15 | 2017-08-14 | 2017-09-07 |  |  |  | 0
98 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | ET. M. MAROTTO B° VILLA ZOILA | 00708/031 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 112.8 | 100 | 2017-03-16 | 2017-06-21 | 2017-07-13 |  |  |  | 0
99 | CORDOBA | Toledo | Toledo | ET. VECINOS DE CALLES VARIAS | 01528/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4238.91 | 100 | 2017-03-16 | 2017-12-19 | 2017-12-28 | 164 |  |  | 101
100 | CORDOBA | Jesús María | Jesús María | ET. PASO DE LOS REYES, B° ALTOS DE LA REPRESA | 00706/083 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 877.7 | 100 | 2017-03-17 | 2017-07-27 | 2017-08-08 | 30 |  |  | 3
101 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. RAMAL DE ALIMENTACION ZONA SUR | 04147/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 305 | 1494.02 | 100 | 2017-03-17 | 2017-11-29 | 2017-11-29
102 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Provision de GN a Barrio La Florida y SUOEM | 00679/233 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12908.95 | 100 | 2017-03-20 | 2019-09-05 | 2019-09-13 | 735 |  |  | 354
103 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. MANUEL PARIENTE B° VILLA REYES | 04680/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 216.5 | 100 | 2017-03-20 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 8 |  |  | 4
104 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. RIO DE LOS SAUCES B° SARMIENTO | 04920/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 226.4 | 100 | 2017-03-22 | 2017-06-21 | 2017-07-13 | 11 |  |  | 6
105 | CORDOBA | NOETINGER | NOETINGER | ET. PRI NOETINGER 61,7-25 KG | 03810/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 - 18475 | [12 empty] | SI | 7500 | 100 | 2017-03-23 | 2018-11-23 | 2018-10-04
106 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. CHAZARRETA B° CABERO | 04447/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 368 | 100 | 2017-03-27 | 2017-06-21 | 2017-07-13 | 16 |  |  | 4
107 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET. VECINOS DE B° HOSPITAL | 00679/234 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5556.42 | 100 | 2017-03-29 | 2018-09-20 | 2018-10-09 | 323 |  |  | 158
108 | CORDOBA | La Laguna | La Laguna | ET. VECINOS DE CALLE SARMIENTO | 01293/006 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1236.48 | 100 | 2017-03-29 | 2017-12-05 | 2018-02-21 | 67 |  |  | 48
109 | CORDOBA | La Laguna | La Laguna | Sarmiento y otras | 01296/006 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1236.48 | 100 | 2017-03-29 | 2018-02-21 | 2018-02-21 |  |  |  | 34
110 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. JUAN DIAZ DE SOLIS B° CASTAGNINO | 04508/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 27 | 100 | 2017-03-29 | 2017-06-21 | 2017-07-13 | 2 |  |  | 2
111 | CORDOBA | Holmberg | Holmberg | ET. CALLE MITRE | 00304/063 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16.9 | 100 | 2017-03-31 | 2017-03-24 | 2017-08-03 | 1 |  |  | 1
| CORDOBA | Holmberg | Holmberg | ET. CALLE MITRE | 00304/081 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 95 | 100 | 2022-03-07 | 2022-03-28 | 2022-03-31
112 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | EP. SISTEMA SIERRAS CHICAS - RIO CEBALLOS - SALSIPUEDES | 03606/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 3607 | 100 | 2017-03-31 | 2018-12-03 | 2018-12-03
113 | CORDOBA | CINTRA | CINTRA | ET. PRP CINTRA | 03810/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 - 18475 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-03-31 | 2018-11-26 | 2018-10-04
114 | CORDOBA | CHILIBROSTE | CHILIBROSTE | ET. PRP CHILIBROSTE | 03810/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 - 18475 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-03-31 | 2018-11-26 | 2018-10-04
115 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. AV. BARTOLOME DE CASTRO B° CHOYA | 00841/047 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 21.7 | 100 | 2017-04-03 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 1 |  |  | 0
116 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. S.P. DE HOYOS B° AVELLANEDA Y TULA | 00295/138 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 28.7 | 100 | 2017-04-05 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 2 |  |  | 2
117 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. ACHALAY | 00360/200 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13.3 | 100 | 2017-04-06 | 2017-05-17 | 2017-06-15 | 1 |  |  | 1
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. CALLE CUBA | 00360/209 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 100 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-04-26
118 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. Edificio de Calle San Juan | 00360/206 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72 | 100 | 2020-03-06 | 2020-10-20 | 2020-12-17
119 | CORDOBA | La Laguna | La Laguna | ET. CALLE DORREGO Y OTRAS | 01293/008 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 558.7 | 100 | 2017-04-07 | 2017-12-05 | 2018-02-21 | 8 |  |  | 6
120 | CORDOBA | La Laguna | La Laguna | M. Moreno y Otras | 01293/010 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 211 | 100 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  |  |  | 6
121 | CORDOBA | COLONIA TIROLESA | COLONIA TIROLESA | ET. PRI COLONIA TIROLESA | 03947/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 4000 | 100 | 2017-04-07 | 2017-02-27 | 2017-02-27
122 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | ET. CALLE COLOMBIA (OESTE) B°LA GRANJA | 00432/084 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48.6 | 100 | 2017-04-10 | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 4 |  |  | 0
123 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. CALLE LUCIA PLACCI DE ZORZIN | 00746/036 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 71.2 | 100 | 2017-04-10 | 2017-05-31 | 2017-06-15 | 5 |  |  | 0
124 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | ET. CALLE ARGENTINA B° VILLA MOYANO | 00963/121 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 193.25 | 100 | 2017-04-11 | 2017-07-18 | 2017-08-08 | 5 |  |  | 4
125 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | ET. CALLE MISIONES B° JOSE HERNANDEZ | 00963/126 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 540 | 100 | 2017-04-11 | 2017-07-18 | 2017-08-08 | 16 |  |  | 0
126 | CORDOBA | San Luis/Córdoba | San Luis/Córdoba | ET. SISTEMA CAMINO DE LA COSTA - YACANTO / SAN JAVIER | 04761/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 6763 | 76 | 11096 | 100 | 2017-04-11 | 2018-10-10 | 2018-10-10
127 | CORDOBA | La Poblacion | La Poblacion | ET. PRP LA PAZ - SIST. LA COSTA | 04769/001 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 3000 | 100 | 2017-04-11 | 2018-10-10 | 2018-10-10
128 | CORDOBA | La Poblacion | La Poblacion | ET. PRP LA POBLACION - SIST. LA COSTA | 04769/002 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 3000 | 100 | 2017-04-11 | 2018-10-10 | 2018-10-10
129 | CORDOBA | LOS CERRILLOS | LOS CERRILLOS | ET. PRP LOS CERRILLOS 25/4 KG/CM2, | 05026/000 | x | OBRA DE MAGNITUD -(N) 3163 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-04-11 | 2019-02-14 | 2019-02-14
130 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. CALLE COSTA RICA B° BANDA NORTE | 00360/194 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 49.1 | 100 | 2017-04-12 | 2017-05-31 | 2017-06-15 | 1 |  |  | 0
131 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Francisco Muñiz | 00360/213 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2021-11-04 | 2021-12-08 | 2021-12-13
|  | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Mejico | 00360/214 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2023-09-11 | 06/10/203 | 2023-10-06
132 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | ET. MZA. 277 FRENCH, HOLANDA Y CALZOLARI | 00432/073 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 351.7 | 100 | 2017-04-17 | 2017-08-29 | 2017-09-01 | 24 |  |  | 24
133 | CORDOBA | La Laguna | La Laguna | ET. CALLE DORREGO Y OTRAS | 01293/007 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1243.66 | 100 | 2017-04-17 | 2017-12-05 | 2018-02-21 | 41 |  |  | 34
134 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. CHAMPAQUI | 00582/066 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 102.4 | 100 | 2017-04-18 | 2017-05-31 | 2017-06-15 | 4 |  |  | 0
135 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. CALLE A. CARRIZO B° VILLA DOLORES | 01546/065 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45.5 | 100 | 2017-04-18 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 1 |  |  | 1
136 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. LOS SAUCES B° LOMA DEL TALA | 00295/141 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 346.5 | 100 | 2017-04-20 | 2017-07-10 | 2017-07-21 | 10 |  |  | 6
137 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. LOTEO MIRADORES DEL GOLF | 00943/077 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 988.5 | 100 | 2017-04-20 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 53 |  |  | 6
138 | CORDOBA | Los Cerillos-San Vicente- S. Jose | Los Cerillos-San Vicente- S. Jose | EP. SISTEMA REGIONAL OESTE. | 05026/000 | x | OBRA DE MAGNITUD -(N) 3163 | [6 empty] | 51/76/102 | 34058.53 | 100 | 2017-04-20 | 2019-02-14 | 2019-02-14
139 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | ET. VENEZUELA (OESTE) B° EX. QTA. RIBETTO | 00432/076 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 558.5 | 100 | 2017-04-24 | 2017-12-04 | 2018-12-18 | 28 |  |  | 15
140 | CORDOBA | Huerta Grande Mauricio | Huerta Grande Mauricio | ET. AV. SAN MARTIN B° EL ALTO | 01054/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 425.75 | 100 | 2017-04-26 | 2017-06-30 | 2017-08-07 | 9 |  |  | 0
141 | CORDOBA | Embalse | Embalse | ET. CALLE V. SARSFIELD - B° STA. ISABEL | 01242/080 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 37.9 | 100 | 2017-04-26 | 2017-06-07 | 2017-06-16 | 4 |  |  | 1
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle cacique T. | 01242/101 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 100 | 2023-10-21 | 2023-11-28 | 2023-11-28
142 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | ET. CALLE M. MORENO B° BELGRANO | 00963/149 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 81.9 | 100 | 2017-04-27 | 2017-07-18 | 2017-08-08 | 5 |  |  | 2
143 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | ET. CALLE INDEPENDENCIA B° LAS FLORES | 00963/186 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45.55 | 100 | 2017-04-27 | 2017-07-18 | 2017-08-08 | 4 |  |  | 4
144 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. DR. MARON A. DAUD B° CIRCULO MEDICO | 00295/143 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 143 | 100 | 2017-05-02 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 6 |  |  | 3
145 | CORDOBA | Adelia Maria | Adelia María | ET. GENERAL SIMON BOLIVAR N° 624 | 00463/051 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.6 | 100 | 2017-05-02 | 2017-05-29 | 2017-06-28 | 1 |  |  | 0
146 | CORDOBA | Adelia Maria | Adelia María | ET. Vec Calle Caseros | 00463/063 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120.8 | 100 | 2020-01-29 | 2020-06-03 | 2020-06-04
147 | CORDOBA | Adelia Maria | Adelia María | ET. DR. ALBERT SABIN | 00463/052 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 107.9 | 100 | 2017-05-02 | 2017-06-07 | 2017-06-28 | 7 |  |  | 0
148 | CORDOBA | Las Junturas | Las Junturas | ET. JUAN B. ALBERDI Y MANZ. VS | 00917/025 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 624.25 | 100 | 2017-05-02 | 2017-08-17 | 2017-09-19 | 30 |  |  | 18
149 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. CALLE F. P. MORENO B° ACHACHAY | 02481/022 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 100 | 2017-05-03 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 1 |  |  | 1
150 | CORDOBA | Catamarca | Catamarca | ET. GNC UMPY SRL | 04848/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 498.4 | 100 | 2017-05-03 | 2017-05-06 | 2017-07-11 | 1 |  |  | 0
151 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. ACHALAY | 01978/097 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 52.5 | 100 | 2017-05-04 | 2017-06-09 | 2017-06-15 | 4 |  |  | 3
152 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. CALLE VICENTE LOPEZ B°LINIERS | 02472/026 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 464.4 | 100 | 2017-05-04 | 2017-06-05 | 2017-06-14 | 17 |  |  | 16
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Libertad | 00586/043 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2022-12-07 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1
153 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. PJE. FORMOSA B° BANDA NORTE | 00586/044 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15.9 | 100 | 2017-05-05 | 2017-06-12 | 2017-08-03 | 1 |  |  | 1
154 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. PJE. JUAN S. BACH B° BIMACO | 01008/197 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.4 | 100 | 2017-05-05 | 2017-06-09 | 2017-08-03 | 1 |  |  | 1
155 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. PJE. STEPHENSON | 01218/054 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 79.4 | 100 | 2017-05-05 | 2017-09-08 | 2017-09-21 | 4 |  |  | 2
156 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. CALLE MARIA AMALIA ZAMORA B°LUIS FRANCO | 01612/031 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2846.2 | 100 | 2017-05-05 | 2017-10-30 | 2017-11-03 | 115 |  |  | 105
157 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | ET. PARQUE INDUSTRIAL MALAGUEÑO | 04689/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1334 | 100 | 2017-05-05 | 2018-09-03 | 2018-06-19 | [11 empty] | 24 |  |  | 3
158 | CORDOBA | Holmberg | Holmberg | ET. LA RIOJA E INT. E. SANTA LUCIA | 00304/050 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 251.9 | 100 | 2017-05-08 | 2017-07-12 | 2017-08-03 | 9 |  |  | 4
159 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | EP. LOTEO SANTINA NORTE B° VALLE ESCONDIDO - LAMINA 1 | 01987/015 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1000 | 100 | 2017-05-08 | 2017-11-28 | 2018-01-31
160 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | EP. LOTEO SANTINA NORTE B° VALLE ESCONDIDO - LAMINA 1 | 01987/015 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9550.35 | 100 | 2017-05-08 | 2017-11-28 | 2018-01-31 | 381 |  |  | 139
161 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET Vec. De calle San Jose de Las Salinas | 01853/057 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 43 | 100 | 2020-12-11 | 2021-01-22 | 2021-02-24 | 1
162 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. CALLE SALTA | 01239/099 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41.4 | 100 | 2017-05-09 | 2017-07-26 | 2017-08-04 |  |  |  | 2
163 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. CALLE MARIANO MORENO | 01239/100 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 52.5 | 100 | 2017-05-09 | 2017-07-26 | 2017-08-04 | 3 |  |  | 2
164 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. CALLE 9 DE JULIO Y ESPAÑA | 01239/101 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 107 | 100 | 2017-05-09 | 2017-07-26 | 2017-08-04 |  |  |  | 2
165 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. CALLE Doc Sucarria e Ind | 01239/152 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 205 | 100 | 2022-04-11 | 2022-04-28 | 2022-05-06 | 7
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Provision de GN a Calle Calle Monseñor Ardiles - Bº Radosta - | 01239/155 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2023-02-01 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 12
166 | CORDOBA | Alcira Gigena | Alcira Gigena | ET. CALLE INDEPENDENCIA | 01241/130 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 107.1 | 100 | 2017-05-09 | 2017-07-05 | 2017-08-16 | 1 |  |  | 1
167 | CORDOBA | Embalse | Embalse | ET. CALLE FRANCISCO RAMIREZ B° CASINO | 01242/071 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 583.1 | 100 | 2017-05-09 | 2018-04-12 | 2018-04-26 | 28 |  |  | 14
168 | CORDOBA | Holmberg | Holmberg | ET. CONSTITUCION, CORDOBA Y SANTA FE | 00304/049 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 208.3 | 100 | 2017-05-10 | 2017-07-26 | 2017-08-03 | 12 |  |  | 4
169 | CORDOBA | Las Perdices | Las Perdices | ET. CALLE ENTRE RIOS (SUR) | 00667/019 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 164.1 | 100 | 2017-05-10 | 2017-08-29 | 2017-09-01 | 11 |  |  | 10
170 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. CALLE 24 DE SEPTIEMBRE | 00503/472 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 100 | 2017-05-15 | 2017-07-16 | 2017-07-06 | 1 |  |  | 0
171 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. LOS CONSTITUYENTES Y CORDOBA | 00503/498 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 93.9 | 100 | 2017-05-15 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 2 |  |  | 0
172 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | EP. RAMAL DE INTERCONEXION AV. FUERZA AÉREA. | 04824/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 252 | 2892 | 100 | 2017-05-15 | 2019-05-27 | 2019-05-28
173 | CORDOBA | Pascanas | Pascanas | ET. CALLES VARIAS | 00912/033 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 181.8 | 100 | 2017-05-16 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 6 |  |  | 0
174 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | GASDODUCTO Ø8" | 04319/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | 203 | 3010 | 100 | 2017-05-16 | 2018-05-21 | 2018-09-30
175 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. CALLE POSTA ESPINILLO B° EL PANAL | 00503/489 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 123.95 | 100 | 2017-05-19 | 2017-08-01 | 2017-09-06 | 6 |  |  | 4
176 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. Loteo Cagnolo | 00503/484 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2079 | 100 | 2020-08-31 | 2020-12-11 | 2020-12-16
177 | CORDOBA | Viamonte | Viamonte | ET. USUARIOS VARIOS | 01872/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 363 | 100 | 2017-05-19 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 20 |  |  | 4
178 | CORDOBA | Gral. Cabrera | Gral. Cabrera | ET. MANZANAS VARIAS | 00332/114 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 351.8 | 100 | 2017-05-22 | 2018-06-11 | 2018-07-11 |  |  |  | 11
179 | CORDOBA | SILVIO PELLICO | SILVIO PELLICO | ET. PRP SILVIO PELLICO | 03810/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 - 18475 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-05-22 | 2018-11-26 | 2018-10-04
180 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. AV. CATAMARCA Y Y JUAN B. JUSTO B° CASTAGNINO | 04936/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145.8 | 100 | 2017-05-22 | 2017-07-19 | 2017-07-27 | 6 |  |  | 3
181 | CORDOBA | Valle Hermoso | Valle Hermoso | ET. VEC. CALLE SARMIENTO | 01056/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22.7 | 100 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-06-15 | 1 |  |  | 0
182 | CORDOBA | Alcira Gigena | Alcira Gigena | ET. INT. A. JOSE Y OTRAS | 01241/128 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 830.1 | 100 | 2017-05-23 | 2017-09-20 | 2017-10-05 | 30 |  |  | 22
183 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. PJE. JUAN C. GONZALEZ ESTE | 00503/501 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42 | 100 | 2017-05-24 | 2017-06-27 | 2017-07-06 | 1 |  |  | 0
184 | CORDOBA | VILLA ALLENDE | VILLA ALLENDE | ET. PRP 25 - 1,5 COUNTRY SAN ISIDRO | 03081/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-05-24 | 2018-04-12 | 2019-03-27
| CORDOBA | VILLA ALLENDE | VILLA ALLENDE | Prov Gn a antigua Estancia | 05284/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1255 | 100 | 2023-03-01 | 2023-05-08 | 2023-05-08
185 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. C. LARRALDE Y J. B. JUSTO B° CASTAGNINO | 04946/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 114.2 | 100 | 2017-05-24 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 6 |  |  | 5
186 | CORDOBA | San José | San José | PRP SAN JOSÉ | 05026/000 | x | OBRA DE MAGNITUD -(N) 3163 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-05-25 | 2019-02-14 | 2019-04-16
187 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. CALLE M. SANCHEZ DE THOMPSON | 00360/201 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 53.8 | 100 | 2017-05-26 | 2018-06-13 | 2018-08-10 | 1 |  |  | 1
188 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. PRP 25-4 SALSIPUEDES | 03607/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI |  | 100 | 2017-05-26 | 2018-11-22 | 2019-02-08
189 | CORDOBA | LA GRANJA | LA GRANJA | ET. PRP 25-4 LA GRANJA PARTE CIVIL | 03941/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-05-26 | 2018-11-12 | 2019-02-26
190 | CORDOBA | Elena | Elena | ET. BRASIL, SARMIENTO Y OTRAS | 01240/045 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 352.1 | 100 | 2017-05-30 | 2017-09-15 | 2017-10-20 | 12 |  |  | 11
191 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Figueroa Alcorta | 01304/079 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 225 | 1 | 2017-05-30 | P | P | 1 | [5 empty] | Munic. de cba nunca autorizó el inicio
192 | CORDOBA | ALTO ALEGRE | ALTO ALEGRE | ET. PRP ALTO ALEGRE | 03810/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 - 18475 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-05-30 | 2018-11-26 | 2018-10-04
193 | CORDOBA | SAN ANTONIO DE LITIN | SAN ANTONIO DE LITIN | ET. PRP SAN ANTONIO DE LITIN | 03810/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 - 18475 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-05-30 | 2018-11-26 | 2018-10-04
194 | CORDOBA | ANA ZUMARAN | ANA ZUMARAN | ET. PRP ANA ZUMARAN. | 03810/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 - 18475 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-05-31 | 2018-11-26 | 2018-10-04
195 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | ET. CALLE LOS ABEDULES B° CENTRO | 01247/267 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 46.3 | 100 | 2017-06-01 | 2017-06-20 | 2017-06-28 | 1 |  |  | 1
196 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | ET. CALLE NACIONES UNIDAS | 00929/075 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 218.2 | 100 | 2017-06-05 | 2017-07-27 | 2017-08-16 | 10 |  |  | 8
197 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | ET. Vec. De calle Domingo F. Sarmiento - Manzana 59 | 00929/101 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 191 | 100 | 2020-08-30 | 2020-12-17 | 2020-12-17
198 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | F. Ameghino -PCA- | 00929/077 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 79.8 | 100 | 2022-07-01 | 2022-10-05 | 2023-01-13 | 5 | [5 empty] | S/D - mail a inspector
199 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | ET. PASAJE LOS ALAMOS B° EL NOGAL | 01247/266 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 224.1 | 100 | 2017-06-05 | 2017-07-20 | 2017-07-30 | 8 |  |  | 4
200 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. IRIGOYEN Y LORUSSO B° PQUE. VIRREY | 01962/041 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57.5 | 100 | 2017-06-05 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 2 |  |  | 1
201 | CORDOBA | Gral. Cabrera | Gral. Cabrera | ET. ESTABLECIMIENTO CAVIGLIASSO | 04238/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9.1 | 100 | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 1 |  |  | 1
202 | CORDOBA | Ascochinga | Ascochinga | ET. PROV. DE GN A LA LOCALIDAD DE ASCOCHINGA - SIST. SIERRAS CHICAS | 04298/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10455.05 | 100 | 2017-06-05 | 2018-11-12 | 2018-11-12 |  |  |  | 2
203 | CORDOBA | Elena | Elena | ET. LAS HERAS Y OTRAS | 01240/043 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 630.8 | 100 | 2017-06-06 | 2017-09-15 | 2017-10-20 | 30 |  |  | 1
204 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. B° MIRADORES DE MANANTIALES | 04393/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4306 | 100 | 2017-06-06 | 2018-08-16 | 2018-08-22 | 255
205 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. CALLE BOMBEROS VOLUNTARIOS | 00503/473 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 66 | 100 | 2017-06-07 | 2017-07-20 | 2017-09-08 | 3 |  |  | 2
206 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | ET. Ind Cerámica del Centro | 05491/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 12 | 100 | 2021-01-18 | 2021-03-01 | 2021-03-08
207 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | ET. VECINOS DE B° VIEJOS VIÑEDOS | 00225/338 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3279.5 | 100 | 2017-06-08 | 2018-04-11 | 2018-04-20 | 94 |  |  | 54
208 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | ET. CALLE TACUARI | 00493/245 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23.1 | 100 | 2017-06-12 | 2017-06-22 | 2017-06-28 | 2 |  |  | 0
| CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | Provisión de GN a calle Rivadavia - Bell Ville | 00493/271 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2023-10-05 | 2024-02-26 | 2024-03-18
| CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | Profesorado Mariano Moreno | 00493/276 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2024-05-28 | 2024-07-25 | 2024-07-29
209 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. CALLE ING. C. CAGNOLO | 00503/354 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.3 | 100 | 2017-06-12 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 1 |  |  | 0
210 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. LOTEO GREENVILLE II-MIGARE URB. S.A. SUBURBIOS SUD | 02668/037 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7333.12 | 100 | 2017-06-12 | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 355 |  |  | 0
211 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. CALLE PERU B° 22 DE ABRIL | 00582/064 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 199.9 | 100 | 2017-06-13 | 2017-07-26 | 2017-08-03 | 12 |  |  | 12
212 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | ET. CUARTEL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS | 00697/027 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42.8 | 100 | 2017-06-13 | 2017-07-07 | 2017-08-04 | 1 |  |  | 0
213 | CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | ET. REPOSICION DE CAÑERIA CRUCE PUENTE CENTENARIO | 04798/000 | x | OBRA PROPIA | 76 | 70 | 100 | 2017-06-13 | 2017-12-07 | 2017-12-07
214 | CORDOBA | Huerta Grande Mauricio | Huerta Grande Mauricio | ET. CALLE AZCUENAGA B° PARQUE | 01054/032 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 253.6 | 100 | 2017-06-14 | 2017-07-03 | 2017-07-13 | 5 |  |  | 0
215 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. LOTEO CAÑUELAS B° AMP. SAN CARLOS | 01271/035 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 818.29 | 100 | 2017-06-14 | 2018-02-19 | 2018-02-25 | 25 |  |  | 0
216 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. LOTEO EDISUR CAMINO SAN CARLOS | 01271/037 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1600 | 100 | 2021-01-18 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 72
217 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. GNC ORBILEX S.A. | 04697/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 746 | 100 | 2017-06-14 | 2017-12-13 | 2018-01-17
218 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. RODOLFO WALSH | 00746/031 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 253.2 | 100 | 2017-06-15 | 2017-08-09 | 2017-09-25 | 7 |  |  | 5
219 | CORDOBA | Traslasierra | Traslasierra | ET. SISTEMA CAMINO DE LA COSTA - LOMA BOLA | 04764/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 6763 | [6 empty] | 76 | 2224.2 | 100 | 2017-06-16 | 2018-06-11 | 2018-10-10 | [13 empty] | 1 |  |  | 1
220 | CORDOBA | Gral. Cabrera | Gral. Cabrera | ET. 20 DE SETIEMBRE B° CENTENARIO | 00332/136 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 124 | 100 | 2017-06-19 | 2017-08-29 | 2017-09-01 | 15 |  |  | 4
221 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. MANZANAS VARIAS | 02536/006 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 643.1 | 100 | 2017-06-19 | 2017-08-29 | 2017-09-21 | 10 |  |  | 14
222 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loop Paralelo calle Domuyo Ø254mm (10") TRAMO U-V - Anillo de Córdoba | 04825/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 252 | 3963.65 | 100 | 2017-06-19 | 2019-03-06 | 2019-03-06
223 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. LOTEO ROMAGNOLI B° ALTA ALAMEDA | 00361/007 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5453.06 | 100 | 2017-06-21 | 2018-01-18 | 2018-01-31 | 125 |  |  | 7
224 | CORDOBA | Corral de Bustos | Corral de Bustos | ET. R. QUIROS | 00721/224 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 98.3 | 100 | 2017-06-21 | 2017-08-29 | 2017-09-21 | 4 |  |  | 0
225 | CORDOBA | Laborde | Laborde | ET. CALLE INT. DOMINGO MARIONI | 00906/090 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 58.2 | 100 | 2017-06-21 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 2 |  |  | 0
226 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CALLE SAN MARTIN B° CENTRO | 04503/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48.74 | 100 | 2017-06-21 | 2017-09-27 | 2017-10-24 | 109 |  |  | 1
227 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. VECINOS EDIFICIO DE CALLE BELGRANO B° CENTRO | 04599/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2017-06-21 | 2017-11-15 | 2018-01-03 | 52 |  |  | 1
228 | CORDOBA | Monte de Los Gauchos | Monte de Los Gauchos | ET. Mza 1a y 1b | 00899/012 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 133 | 100 | 2020-11-05 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 2
229 | CORDOBA | Monte de Los Gauchos | Monte de Los Gauchos | ET. DEMOCRACIA, CONSTITUCION Y SABATTINI | 00899/010 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 286.2 | 100 | 2017-06-22 | 2017-08-30 | 2017-09-05 | 9 |  |  | 7
230 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. VECINOS LOTEO "LAS LILAS" | 00943/120 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7942.95 | 100 | 2017-06-22 | 2018-03-08 | 2018-03-13 | 327 |  |  | 16
231 | CORDOBA | AVELLANEDA | AVELLANEDA | ET. ESMO AVELLANEDA 61,7 KG/CM2 - TLS. | 03824/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 7061 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-06-22 | 2019-02-04 | 2019-02-18
232 | CORDOBA | AVELLANEDA | AVELLANEDA | ET. PRI AVELLANEDA 61,7/25. | 03824/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 7061 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-06-22 | 2019-02-04 | 2019-02-18
233 | CORDOBA | AVELLANEDA | AVELLANEDA | ET.PRP AVELLANEDA 25/4 KG/CM. | 03824/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 7061 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-06-22 | 2019-02-04 | 2019-02-18
234 | CORDOBA | TULUMBA | TULUMBA | ET. PRI TULUMBA 61,7/25 KG/CM2. | 03824/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 7061 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-06-22 | 2019-02-04 | 2019-02-18
235 | CORDOBA | VILLA GUTIERREZ | VILLA GUTIERREZ | ET.PRP GUTIERREZ 25/4 KG/CM2. | 03824/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 7061 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-06-22 | 2019-02-04 | 2019-02-19
236 | CORDOBA | VILLA SARMIENTO | VILLA SARMIENTO | ET.PRP SARMIENTO 25/4 KG/CM2. | 03824/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 7061 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-06-22 | 2019-02-04 | 2019-02-19
237 | CORDOBA | VILLA TULUMBA | VILLA TULUMBA | ET. PRP TULUMBA 25/4 KG/CM2. | 03824/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 7061 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-06-22 | 2019-02-04 | 2019-02-19
238 | CORDOBA | Jesús María | Jesús María | ET. REPOSICION DE CAÑERIA CRUCE DE RUTA NAC. N°9 | 04832/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 251.1 | 100 | 2017-06-22 | 2017-10-30 | 2017-11-16
239 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. LORENZO S. DE FIGUEROA B° GOLF | 04895/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 147.6 | 100 | 2017-06-22 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 10 |  |  | 4
240 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. PJE. 12 DE OCTUBRE B° NVO. BIMACO | 01008/173 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.3 | 100 | 2017-06-23 | 2017-08-25 | 2017-09-05 | 1 |  |  | 1
241 | CORDOBA | Corral de Bustos | Corral de Bustos | ET. SARMIENTO Y SALTA | 00721/223 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87.8 | 100 | 2017-06-26 | 2017-09-22 | 2017-10-19 | 5 |  |  | 1
242 | CORDOBA | Los Surgentes | Los Surgentes | ET. CALLES CORDOBA, CARIGNANO Y OTRAS | 00742/018 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 801.9 | 100 | 2017-06-26 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 41 |  |  | 0
243 | CORDOBA | Sta Eufemia | Sta Eufemia | ET. BAJADA DE CAÑERIA ARROYO CHUCUL-SANTA EUFEMIA | 04792/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 152 | 150 | 100 | 2017-06-26 | 2018-03-19 | 2018-03-21
244 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. EDIFICIO CALLE ESTRADA NVA.CBA. | 01304/082 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 121.5 | 100 | 2017-06-27 | 2017-10-11 | 2017-10-17 | 143 |  |  | 1
245 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. VECINOS CALLE JUAREZ CELMAN B° CASTELLI | 00746/025 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 486.65 | 100 | 2017-06-28 | 2017-08-08 | 2017-08-15 | 20 |  |  | 10
246 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | ET. VECINOS DE B° S. J. BAUTISTA | 00440/074 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2157.02 | 100 | 2017-06-29 | 2017-11-27 | 2018-01-12 | 117 |  |  | 64
247 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. CALLE RIVADAVIA | 00503/504 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2017-06-29 | 2017-08-01 | 2017-09-07 | 2 |  |  | 1
248 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. PJE. MERCEDARIO | 01008/201 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 163.1 | 100 | 2017-06-29 | 2017-08-25 | 2017-09-25 | 10 |  |  | 0
249 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. CALLE RIVADAVIA ESTE B° EL PANAL | 00503/515 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44 | 100 | 2017-06-30 | 2017-08-01 | 2017-08-15 | 3 |  |  | 1
250 | CORDOBA | San Vicente | San Vicente | PRP SAN VICENTE | 05026/000 | x | OBRA DE MAGNITUD -(N) 3163 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-06-30 | 2019-02-14 | 2019-04-04
251 | CORDOBA | James Craik | James Craik | ET. CALLE M. MARIANO MORENO Y J. M. SALGUERO | 01331/043 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 336.15 | 100 | 2017-07-03 | 2017-08-02 | 2017-08-08 | 12 |  |  | 9
252 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES | 04942/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 146.8 | 100 | 2017-07-03 | 2017-08-28 | 2017-09-05 | 1 |  |  | 1
253 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | ET. CALLES VS. B° LA COSTA | 01052/057 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1951.69 | 100 | 2017-07-04 | 2017-12-29 | 2018-01-26 | 66 |  |  | 0
254 | CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | ET. GNC SAN CAYETANO | 04907/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 67.8 | 100 | 2017-07-05 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | [14 empty] | 0
255 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. OSCAR B. SUTIN B° CIRCULO MEDICO | 00295/149 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 97.9 | 100 | 2017-07-06 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 5 |  |  | 2
256 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. CALLES VARIAS B° EL GOLF | 00943/119 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7087 | 100 | 2017-07-10 | 2018-09-24 | 2018-05-19 | 252 |  |  | 130
257 | CORDOBA | Pilar | Pilar | ET. VECINOS DE CALLE LA PAMPA Y MZNAS VS. | 01443/063 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2085.6 | 100 | 2017-07-10 | 2017-12-15 | 2018-01-19 | 81 |  |  | 30
258 | CORDOBA | Catamarca | Catamarca | ET. WALDINO CORREA B° LA CHACARITA | 02866/021 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15.4 | 100 | 2017-07-10 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 1 |  |  | 1
259 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | ET. PLAN DE VIVIENDAS - LOTEO BARTOLONI | 00270/080 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1256.7 | 100 | 2017-07-11 | 2017-12-05 | 2018-01-25 | 48 |  |  | 6
260 | CORDOBA | Catamarca | Catamarca | ET. CALLE DR. ADOLFO CANO B° LA CHACARITA | 02866/023 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14 | 100 | 2017-07-11 | 2017-08-07 | 2017-08-09 | 1 |  |  | 1
261 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. CORDOBA B° BANDA NORTE | 00582/072 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 100 | 2017-07-12 | 2017-08-23 | 2017-09-25 | 1 |  |  | 1
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Prov GN A calle Saul Taborda - B° Banda Norte | 00582/075 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 100 | 2022-12-07 | 2023-07-26 | 2023-07-26
262 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. PJE. SANTA CRUZ B° BANDA NORTE | 01978/079 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11.9 | 100 | 2017-07-12 | 2017-08-23 | 2017-09-25 | 1 |  |  | 1
263 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Prov. de GN vecinos de calle Manuel de Falla y Rodín (SDB) | 00683/083 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 194 | 100 | 2017-06-16 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 10 |  |  | 0
264 | CORDOBA | Elena | Elena | ET. DR. R. GHELFI | 01240/035 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 283.8 | 100 | 2017-07-17 | 2018-03-06 | 2018-03-20 | 2 |  |  | 2
265 | CORDOBA | Serrano | Serrano | Prov. GN a Manzanas 10,11,12,30,31 y 32 | 01877/012 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1498.1 | 100 | 2017-07-17 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 71 |  |  | 7
266 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Calle los Cerros | 00683/082 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 498 | 100 | 2017-07-18 | 2017-09-12 | 2017-10-12 | 18 |  |  | 0
267 | CORDOBA | Corral de Bustos | Corral de Bustos | ET. BVD. ESPAÑA | 00721/225 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1436 | 100 | 2017-07-18 | 2018-05-11 | 2018-05-31 | 42 |  |  | 5
268 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. CAMPO DE VUELO IV B° ALTOS DEL CHATEAU | 04835/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 514.9 | 100 | 2017-07-19 | 2017-09-13 | 2017-09-20 | 24 |  |  | 16
269 | CORDOBA | Embalse | Embalse | ET. CALLE URUGUAY B° LOS CHAÑARES | 01242/060 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 119.05 | 100 | 2017-07-20 | 2017-09-01 | 2017-09-14 | 6 |  |  | 2
270 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. CALLE SARMIENTO | 00503/442 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 28.5 | 100 | 2017-07-21 | 2017-08-01 | 2017-08-24 | 2 |  |  | 2
271 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. CALLE SARMIENTO | 00503/491 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.2 | 100 | 2017-07-21 | 2017-09-01 | 2018-12-21 | 1 |  |  | 1
272 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. BV. SANTA FE B° VILLA EL PANAL | 00503/506 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57.3 | 100 | 2017-07-24 | 2017-09-01 | 2017-09-04 | 1 |  |  | 1
273 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. ROSARIO DE SANTA FE B° JUNIORS | 04938/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 172.2 | 100 | 2017-07-24 | 2017-10-11 | 2017-11-03 | 108 |  |  | 1
274 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. CALLE RAWSON | 00503/384 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 208.65 | 100 | 2017-07-26 | 2017-09-13 | 2017-09-07 | 6 |  |  | 3
275 | CORDOBA | La Calera | La Calera | ET. COUNTRY LA DESEADA | 00680/118 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17719.3 | 100 | 2017-07-26 | 2019-05-02 | 2019-05-24 | 560 |  |  | 563
276 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. ESTACION DE GNC MARIJO S.A. | 04964/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 755 | 100 | 2017-07-26 | 2017-12-07 | 2017-12-18 | [14 empty] | 0
277 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | Central SOENERGY Argentina S.A. servicio I/910=NA | 05031/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7.85 | 100 | 2017-07-26 | 2017-08-10 | 2018-08-10 | 1 |  |  | 1
278 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | ET. CALLE CUBA (OESTE) B° EX. QTA. RIBETTO | 00432/075 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 347.7 | 100 | 2017-07-27 | 2017-12-04 | 2017-12-18 | 16 |  |  | 12
279 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. PAUL HARRIS ESTE B° EL PANAL | 00503/517 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23.8 | 100 | 2017-07-28 | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 1 |  |  | 0
280 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | ET, LOTEO ADELYDA | 00270/117 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 499.46 | 100 | 2017-07-31 | 2017-09-29 | 2017-10-10 | 29 |  |  | 4
281 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. CALLE DR. M. ZUVIRIA B° CIRCULO MEDICO | 00295/146 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17.7 | 100 | 2017-07-31 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 1 |  |  | 1
282 | CORDOBA | Corral de Bustos | Corral de Bustos | ET. BVD. FAUDA, CHACABUCO | 00721/221 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 225.15 | 100 | 2017-07-31 | 2017-08-31 | 2017-09-21 | 8 |  |  | 1
283 | CORDOBA | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | ET. COMPLEJO VALLE DEL SOL | 04958/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450.65 | 100 | 2017-07-31 | 2017-11-17 | 2017-11-28 | 14 |  |  | 13
284 | CORDOBA | Huerta Grande Mauricio | Huerta Grande Mauricio | ET. VECINOS DEL B° EL CONDOR | 01054/019 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 865.7 | 100 | 2017-08-02 | 2018-01-29 | 2018-02-08 | 36 |  |  | 20
285 | CORDOBA | James Craik | James Craik | ET. VECINOS BV. ARGENTINO | 01331/074 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 98.5 | 100 | 2017-08-02 | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 1 |  |  | 1
286 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. VECINOS DE CALLE NVA ESCOCIA - B° ACHACHAY | 02481/023 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 100 | 2017-08-02 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 3 |  |  | 2
287 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | ET. PJE. GUATEMALA | 00493/193 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 100 | 2017-08-04 | 2017-09-14 | 2017-09-19 | 1 |  |  | 1
288 | CORDOBA | Las Perdices | Las Perdices | ET. CALLE SAN JUAN - B° ARGENTINO | 00667/046 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 64.3 | 100 | 2017-08-04 | 2017-10-23 | 2017-11-13 | 4 |  |  | 3
289 | CORDOBA | Corral de Bustos | Corral de Bustos | ET. PIEDRAS | 00721/234 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 327.3 | 100 | 2017-08-07 | 2017-09-15 | 2017-10-19 | 2 |  |  | 1
290 | CORDOBA | Catamarca | Catamarca | ET. PADRE SANZ B° VIUDA DE VARELA | 02866/024 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.7 | 100 | 2017-08-08 | 2017-10-18 | 2017-10-27 | 1 |  |  | 1
291 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | ET. CALLE HELECHO B° VA. GIARDINO | 01053/027 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 58.2 | 100 | 2017-08-09 | 2017-09-25 | 2017-10-10 | 3 |  |  | 3
292 | CORDOBA | Rio Segundo | Rio Segundo | ET. AV. JUAN DE PERON Y ANTARTIDA AGENTINA | 01294/033 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 181.9 | 100 | 2017-08-09 | 2017-10-06 | 2017-10-25 | 17 |  |  | 7
293 | CORDOBA | Catamarca | Catamarca | ET. CALLE FIAMBALA B° LA CHACARITA | 02866/022 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.4 | 100 | 2017-08-09 | 2017-10-17 | 2017-10-20 | 1 |  |  | 1
294 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. CALLE 2 DE ABRIL Y SOB. NAC. | 00503/420 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1023.6 | 100 | 2017-08-10 | 2018-08-30 | 2018-11-29 | 48 |  |  | 14
295 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. CALLE JUAN CHAVARRIA B° VA. P. CHACABUCO | 02513/032 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 46.1 | 100 | 2017-08-10 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 1 |  |  | 1
296 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. P.A. SARMIENTO | 00503/485 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 59.9 | 100 | 2017-08-11 | 2017-10-10 | 2018-11-29 | 5 |  |  | 1
297 | CORDOBA | Jesús María | Jesús María | ET. CALLE BERNARDEZ B° LOS NOGALES | 00706/084 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 419.2 | 100 | 2017-08-11 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 14 |  |  | 9
298 | CORDOBA | Traslasierra | Traslasierra | ET. SISTEMA CAMINO DE LA COSTA - LA PAZ / CRUZ DE CAÑA | 04762/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 6763 | 76 | 9495 | 100 | 2017-08-11 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | [17 empty] | 40 |  |  | 3
299 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Refuerzo Gasoducto 61,7 Kg/cm2 Ø10" y Ø12" | 04767/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | 302 | 1793 | 100 | 2017-08-11 | 2018-01-18 | 2018-01-18
300 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. B° LA ESTANZUELA II | 00680/073 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11448.2 | 100 | 2017-08-14 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 386 |  |  | 355
301 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. VECINOS B° 30 VIVIENDAS | 01546/067 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 668 | 100 | 2017-08-14 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 26 |  |  | 21
302 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | ET. CALLE FELIPE VARELA B° TRIBUNALES | 05015/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 100 | 2017-08-14 | 2017-10-20 | 2017-11-01 | 9 |  |  | 4
303 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | ET. CALLE SOLDADO TRILLINI | 00270/114 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 100 | 2017-08-15 | 2017-09-28 | 2017-10-10 | 1 |  |  | 1
304 | CORDOBA | Ucacha | Ucacha | ET. CALLES LAS ACACIAS Y LOS LAPACHOS | 00524/049 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 492 | 100 | 2017-08-15 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 18 |  |  | 16
305 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | EP. LOOP GASODUCTO FERREYRA TRAMO I (A-B) | 04155/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 6016 | 254 | 4562 | 100 | 2017-08-15 | 2018-12-28 | 2018-12-28
306 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. CALLE ALFREDO BOIDI - B° CASTAGNINO | 05011/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 100 | 2017-08-15 | 2017-10-20 | 2017-11-01 | 17 |  |  | 7
307 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | ET. VECINOS DE B° S. J. BAUTISTA | 00440/134 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 324.87 | 100 | 2017-08-16 | 2017-11-27 | 2018-01-12 | 14 |  |  | 7
308 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | ET. VECINOS CALLE TACUARA | 01053/057 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72.4 | 100 | 2017-08-17 | 2017-10-08 | 2017-10-24 | 4 |  |  | 2
309 | CORDOBA | Malvinas Argentinas | Malvinas Argentinas | Provision de GN a Loteo Procrear -Gto de refuerzo 12" | 04817/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | 302 | 613 | 100 | 2017-08-18 | 2019-06-27 | 2019-06-27
310 | CORDOBA | NOETINGER | NOETINGER | ET. PRP NOETINGER - SISTEMA RUTA II | 03810/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 - 18475 | [12 empty] | SI | 7500 | 100 | 2017-08-20 | 2018-11-23 | 2018-10-04
311 | CORDOBA | SAIRA | SAIRA | ET. PRP SAIRA | 03810/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 - 18475 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-08-21 | 2018-11-26 | 2018-10-04
312 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. Vec. De calle Bosque de Pehuen | 00943/066 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 81.9 | 100 | 2019-12-09 | 2020-07-01 | 2020-06-30 | 4 |  |  | 4
313 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. LOTEO ¨MARIJAN S.A. | 00943/068 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11209 | 100 | 2017-08-22 | 2018-06-14 | 2018-06-27 | 412 |  |  | 51
314 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. VECINOS DE CALLE LINIERS | 01493/144 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 94.2 | 100 | 2017-08-23 | 2017-10-25 | 2017-10-24 | 6 |  |  | 5
315 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. AVANZI 229 B° PQUE. SAN JUAN | 02038/017 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16.65 | 100 | 2017-08-23 | 2017-09-18 | 2017-09-26 | 1 |  |  | 1
316 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. PJE. ACEVEDO B° PIZARRO | 01493/145 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2017-08-24 | 2017-10-04 | 2017-10-24 | 5 |  |  | 5
317 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET.INDUSTRIA GRUPO ALIMENTICIO SA | 01493/152 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23 | 100 | 2020-10-01 | 2020-10-27 | 2020-10-29
318 | CORDOBA | Agua de Oro | Agua de Oro | ET. PRP 25-4 AGUA DE ORO PARTE CIVIL. | 03939/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-08-24 | 2018-11-12 | 2019-02-14
319 | CORDOBA | Agua de Oro | Agua de Oro | PRP AGUA DE ORO | 03939/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-08-24 | 2018-11-12 | 2019-02-14
320 | CORDOBA | Mayu Sumaj | Mayu Sumaj | PRP MAYU SUMAJ | 05029/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 8223 | [12 empty] | SI | 4000 | 100 | 2017-08-24 | 2019-08-20 | 2018-07-17
321 | CORDOBA | ICHO CRUZ | ICHO CRUZ | PRP ICHO CRUZ | 05029/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 8223 | [12 empty] | SI | 2500 | 100 | 2017-08-24 | 2019-08-20 | 2021-10-07
322 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | ET. FIDEICOMISO BELGRANO B° CENTRO | 01247/256 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 58.7 | 100 | 2017-08-25 | 2017-10-12 | 2017-11-25 | 1 |  |  | 1
323 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | ET.Vec. De calle Loreley | 01247/238 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 21 | 100 | 2021-01-15 | 2021-03-02 | 2021-03-12
324 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. UPAS N°9 - B° PARQUE FUTURA | 00469/248 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 93.2 | 100 | 2017-08-28 | 2017-11-01 | 2017-11-24 | 1 |  |  | 1
325 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. ESTABLACIMIENTO Pancor | 00469/269 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2021-03-01 | 2021-06-24 | 2021-07-29
326 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | ET. CALLE 20 DE JUNIO B° CENTRO | 00502/076 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13.15 | 100 | 2017-08-28 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2 |  |  | 1
327 | CORDOBA | La Rioja | La Rioja | ET. VECINOS MANZANA 633 B° HABITAT II | 00704/038 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 545.95 | 100 | 2017-08-28 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 38 |  |  | 30
328 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. VECINOS DE CALLE PELLEGRINI Y MARCOS JUAREZ | 00943/126 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 82.3 | 100 | 2017-08-28 | 2017-11-30 | 2018-01-12 | 2 |  |  | 2
329 | CORDOBA | Valle Hermoso | Valle Hermoso | ET. VECINOS DE CALLE AV. GENERAL PAZ | 01056/006 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44.1 | 100 | 2017-08-28 | 2017-11-27 | 2017-12-07 | 2 |  |  | 2
330 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | ET. LOOP PARALELO RAMAL DE ALIMENTACION VILLA MARIA | 04873/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102 | 503.4 | 100 | 2017-08-28 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | [14 empty] | 0
331 | CORDOBA | Toledo-Córdoba | Toledo-Córdoba | Loop paralelo a Gasoducto Toledo - Córdoba | 04816/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 203 | 457 | 100 | 2017-08-31 | 2020-08-11 | 2020-08-26
332 | CORDOBA | Holmberg | Holmberg | ET. CALLE SAN JUAN | 00304/061 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70.9 | 100 | 2017-09-04 | 2017-10-18 | 2017-10-24 | 2 |  |  | 1
333 | CORDOBA | Holmberg | Holmberg | ET. CALLE SARMIENTO | 00304/064 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 24.2 | 100 | 2017-09-04 | 2017-10-06 | 2017-10-24 | 1 |  |  | 0
334 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | ET. VECINOS DE CALLE LAS ACACIAS Y OTRAS | 00432/081 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 625 | 100 | 2017-09-04 | 2018-04-09 | 2018-03-26 | 28 |  |  | 14
335 | CORDOBA | Las Perdices | Las Perdices | ET. ENTRE RIOS Y PUEYRREDON | 00667/047 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 102 | 100 | 2017-09-04 | 2017-10-23 | 2017-11-13 | 2 |  |  | 0
336 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. VECINOS B° EL MILAGRO | 01600/021 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4899.25 | 100 | 2017-09-04 | 2019-07-30 | 2019-07-12 | 205 |  |  | 151
337 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. GREENVILLE II B° FORTIN DEL POZO | 02668/038 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 336.35 | 100 | 2017-09-04 | 2018-04-05 | 2018-05-03 | 1 |  |  | 1
338 | CORDOBA | Gral. Artigas | Gral. Artigas | ET. LOTEO CHACRAS DEL SUR B° AMP. GRAL. ARTIGAS | 04885/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 954.2 | 100 | 2017-09-04 | 2018-04-05 | 2018-04-19 | 52 |  |  | 32
339 | CORDOBA | La Higuera - S.C. Minas | La Higuera - S.C. Minas | Tramo BC - CC' - La Higuera - S.C . Mina | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 20117 | 100 | 2017-09-04 | 2019-08-30 | 2021-06-10
340 | CORDOBA | Taninga | Taninga | Taninga-Deriv. Ambul - Tramo EG | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 18935 | 100 | 2017-09-04 | 2020-11-12 | 2021-06-10
341 | CORDOBA | San Carlos Minas | San Carlos Minas | San Carlos Minas a Salsacate - TRAMO CD | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 19288 | 100 | 2017-09-04 | 2020-11-12 | 2021-06-10
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | CORDOBA | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 100 | 2017-09-04 | 2020-11-12 | 2022-02-16
344 | CORDOBA | Serrezuela | Serrezuela | Tramo Tuclame-Serrezuela | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 38160.17 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12 | 2019-06-18
345 | CORDOBA | Panaholma | Panaholma | Panaholma - Cura Brochero | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 10679 | 100 | 2017-09-04 | 2020-11-12 | 2021-06-10
346 | CORDOBA | Paso Viejo | Paso Viejo | Paso Viejo-Tuclame | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 6321.61 | 100 | 2017-09-04 | 2019-08-30 | 2019-08-30
347 | CORDOBA | Salsacate | Salsacate | Salsacate - Taninga - Tramo D D ' | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 2986 | 100 | 2017-09-04 | 2020-11-12 | 2021-06-10
348 | CORDOBA | Ambul | Ambul | Ambul-Ambul | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 5502 | 100 | 2017-09-04 | 2020-11-12 | 2022-05-04
349 | CORDOBA | Panaholma | Panaholma | Panaholma - a PRP Panaholma | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 4854 | 100 | 2017-09-04 | 2020-11-12 | 2021-08-27
350 | CORDOBA | Ambul | Ambul | Deriv. Ambul -Deriv. Panaholma - Tramo GH | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 17626 | 100 | 2017-09-04 | 2020-11-12 | 2021-06-10
351 | CORDOBA | La Higuera | La Higuera | Villa de Soto- La Higuera - Tramo AB -BB ' | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 22517 | 100 | 2017-09-04 | 2020-11-12 | 2021-06-10
352 | CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | ET. SISTEMA OESTE NORTE. TRAMO SOTO/P. VIEJO/TUCLAME/SERREZUELA. | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51/76/152/203 | 46382 | 100 | 2017-09-04 | 2019-06-03 | 2019-06-03
353 | CORDOBA | Paso Viejo | Paso Viejo | ET. PRP 25/4 BAR PASO VIEJO. | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-09-04 | 2019-06-03 | 2019-06-18
354 | CORDOBA | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12 | 2021-10-27
355 | CORDOBA | Serrezuela | Serrezuela | ET. PRP 25/4 BAR SERREZUELA. | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-09-04 | 2019-06-03 | 2019-06-18
356 | CORDOBA | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12 | 2024-02-11
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
358 | CORDOBA | Tuclame | Tuclame | ET. PRP 25/4 BAR TUCLAME, | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-09-04 | 2019-06-03 | 2019-06-18
359 | CORDOBA | VILLA DE SOTO | VILLA DE SOTO | PRP VILLA DE SOTO | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-09-04 | 2020-11-12 | 2021-06-10
360 | CORDOBA | SALSACATE TANINGA | SALSACATE TANINGA | PRP SALSACATE / TANINGA | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-09-04 | 2020-11-12 | 2021-10-27
361 | CORDOBA | PANAHOLMA | PANAHOLMA | PRP PANAHOLMA | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-09-04 | 2020-11-12 | 2021-08-27
362 | CORDOBA | AMBUL | AMBUL | PRP AMBUL | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-09-04 | 2020-11-12 | 2022-05-04
363 | CORDOBA | VILLA CURA BROCHERO | VILLA CURA BROCHERO | PRP VILLA CURA BROCHERO | 05025/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 4000 | 100 | 2017-09-04 | 2020-11-12 | 2021-06-11
364 | CORDOBA | Ucacha | Ucacha | ET. CALLE GENERAL LAS HERAS Y OTRAS | 00524/048 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 530.3 | 100 | 2017-09-07 | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 12 |  |  | 9
365 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | ET. CALLE EDUARDO FERNANDEZ - B° NORTE | 00795/039 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.7 | 100 | 2017-09-07 | 2017-10-06 | 2017-10-16 | 2 |  |  | 1
366 | CORDOBA | El Durazno - Las Higueras | El Durazno - Las Higueras | Sistema Sureste - Paso El Durazno- Las Higueras - Res. I/910 | 04874/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | 102/203 | 27159 | 100 | 2017-09-07 | 2018-08-13 | 2018-08-13
367 | CORDOBA | Malena - Rio Cuarto | Malena - Rio Cuarto | ET. MALENA-RIO CUARTO | 04874/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | 102/203 | 15272 | 100 | 2017-09-07 | 2018-03-13 | 2018-08-13
368 | CORDOBA | Malena - Rio Cuarto | Malena - Rio Cuarto | ET. TRAMO SURESTE MALENA-RIO CUARTO | 05085/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | 102/203 | 2089 | 100 | 2017-09-07 | 2018-03-13 | 2018-03-13
369 | CORDOBA | Adelia Maria | Adelia María | ET. DR. RAMON CARRILLO | 00463/050 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45.8 | 100 | 2017-09-08 | 2017-10-13 | 2018-02-08 | 1 |  |  | 1
370 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. UPAS N°28 B° ITUZAINGO | 00470/036 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 100 | 2017-09-08 | 2017-11-28 | 2017-12-29 | 1 |  |  | 1
371 | CORDOBA | Oncativo- Rio III | Oncativo- Rio III | EP. SIST. CENTRO II - LOOP ONCATIVO-RIO TERCERO | 04514/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 8221 | [6 empty] | 305 | 16071.26 | 100 | 2017-09-08 | 2018-10-18 | 2018-10-18
372 | CORDOBA | Corralito-Luyaba | Corralito-Luyaba | ET. SISTEMA CAMINO DE LA COSTA - LA PAZ / LUYABA | 04763/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 6763 | 76 | 2224 | 100 | 2017-09-08 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | [17 empty] | 44 |  |  | 1
373 | CORDOBA | V.C. Paz | V.C. Paz | RAMAL Villa Carlos Paz-Villa Santa Cruz del Lago Tramo D-F y E-E | 05027/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 8225 | [6 empty] | 51 | 2698 | 100 | 2017-09-09 | 2019-03-08 | 2019-03-08
374 | CORDOBA | V.C. Paz | V.C. Paz | Sist. Punilla II - Tramo ED - Estancia Vieja / Villa Carlos Paz | 05027/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 8225 | [6 empty] | 152 | 7634 | 100 | 2017-09-09 | 2020-07-19 | 2020-12-18
375 | CORDOBA | V.C. Paz | V.C. Paz | ET. PRP ESTANCIA VIEJA | 05027/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 8225 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-09-09 | 2019-03-08 | 2019-03-08
376 | CORDOBA | Cabalango | Cabalango | PRP CABALANGO | 05028/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 8226 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-09-09 | 2019-03-08 | 2019-03-08
377 | CORDOBA | V.C,Paz | V.C,Paz | EP. SISTEMA PUNILLA II CARLOS PAZ ICHO CRUZ TRAMO AB/BC | 05029/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 8223 | [6 empty] | 51/102/152 | 10630 | 100 | 2017-09-09 | 2019-07-16 | 2018-07-16
378 | CORDOBA | Ticino | Ticino | ET. CALLES VARIAS | 00600/014 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 286.3 | 100 | 2017-09-11 | 2018-06-21 | 2018-07-25 | 12 |  |  | 7
379 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. ESMO 70 BAR TLS FERREYRA | 03865/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8697 | [12 empty] | SI | 75000 | 100 | 2017-09-11 | 2019-02-22 | 2019-02-22
380 | CORDOBA | RÍO MERO | RÍO MERO | ET. PRI 70/25 BAR RIO PRIMERO | 03865/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8697 | [12 empty] | SI | 7500 | 100 | 2017-09-11 | 2019-02-22 | 2019-02-22
381 | CORDOBA | RÍO MERO | RÍO MERO | ET. PRP 25/4 BAR RIO PRIMERO | 03865/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8697 | [12 empty] | SI | 4000 | 100 | 2017-09-11 | 2019-02-22 | 2019-02-22
382 | CORDOBA | ARROYITO | ARROYITO | ET. PRI 70/25 BAR ARROYITO | 03865/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8697 | [12 empty] | SI | 15000 | 100 | 2017-09-11 | 2019-02-22 | 2019-02-22
383 | CORDOBA | ARROYITO | ARROYITO | ET. PRP 25/4 ARROYITO | 03865/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8697 | [12 empty] | SI | 7500 | 100 | 2017-09-11 | 2019-02-22 | 2019-02-22
384 | CORDOBA | EL FUERTECITO | EL FUERTECITO | ET. PRP 25/4 EL FUERTECITO | 03865/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8697 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-09-11 | 2019-02-22 | 2019-02-22
385 | CORDOBA | Tanti | Tanti | ET. SIST. PUNILLA II TRAMO TRONCAL TANTI - CABALANGO | 05028/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 8226 | [6 empty] | 51 | 2884 | 100 | 2017-09-11 | 2019-03-08 | 2019-03-08
386 | CORDOBA | Laborde | Laborde | ET. CALLE ALVEAR Y PUEYRREDON | 00906/094 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 249.7 | 100 | 2017-09-12 | 2018-01-09 | 2018-03-16 | 12 |  |  | 9
387 | CORDOBA | Las Varas | Las Varas | ET. MANZANAS VARIAS | 00931/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2800.95 | 100 | 2017-09-12 | 2018-06-21 | 2018-07-02 | 63 |  |  | 45
388 | CORDOBA | Monte Ralo - RAFAEL GARCIA | Monte Ralo - RAFAEL GARCIA | EP. SISTEMA CENTRO II ETAPA DESDE R. GARCIA A M. RALO. | 03811/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 6775 | [6 empty] | 51/76/102/152 | 60760 | 100 | 2017-09-15 | 2019-07-25 | 2019-07-25
389 | CORDOBA | Monte Ralo - Corralito | Monte Ralo - Corralito | EP. SISTEMA CENTRO II ETAPA DESDE CORRALITO A M. RALO. | 03811/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 6775 | [6 empty] | 51/76/102/152 | 14029 | 100 | 2017-09-15 | 2020-01-16 | 2020-01-16
390 | CORDOBA | BOWER - Tramo AB/BG/GH | BOWER - Tramo AB/BG/GH | EP. SISTEMA CENTRO TRAMOS AB/BG/GH | 03811/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 6775 | [6 empty] | 76/102/152/203 | 35786 | 100 | 2017-09-15 | 2019-06-24 | 2019-06-24
391 | CORDOBA | BOUWER | BOUWER | ET. PRI 61,7/25 KG/CM2 BOWER. | 03811/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 6775 | [12 empty] | SI | 25000 | 100 | 2017-09-15 | 2019-07-25 | 2019-06-24
392 | CORDOBA | BOUWER | BOUWER | ET. PRP 25/4 KG/CM2 BOWER. | 03811/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 6775 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-09-15 | 2019-07-25 | 2019-06-24
393 | CORDOBA | RAFAEL GARCIA | RAFAEL GARCIA | ET. PRP 25/4 KG/CM2 RAFAEL GARCIA. | 03811/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 6775 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-09-15 | 2019-07-25 | 2019-06-24
394 | CORDOBA | LOZADA | LOZADA | ET. PRP 25/4 KG/CM2 LOZADA. | 03811/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 6775 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-09-15 | 2019-07-25 | 2019-06-24
395 | CORDOBA | DESPEÑADEROS | DESPEÑADEROS | EP. PRP 25/4 KG/CM2 DESPEÑADEROS. | 03811/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 6775 | [12 empty] | SI | 2500 | 100 | 2017-09-15 | 2019-07-25 | 2019-06-25
396 | CORDOBA | LOS MOLINOS | LOS MOLINOS | EP. PRP 25/4 KG/CM2 LOS MOLINOS. | 03811/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 6775 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-09-15 | 2019-07-25 | 2019-06-25
397 | CORDOBA | EP. 254 KGCM2 SAN AGUSTIN. | EP. 254 KGCM2 SAN AGUSTIN. | EP. PRP 25/4 KG/CM2 SAN AGUSTIN. | 03811/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 6775 | [12 empty] | SI |  | 100 | 2017-09-15 | 2019-07-25 | 2019-06-25
398 | CORDOBA | EP. 254 KGCM2 MONTE RALO | EP. 254 KGCM2 MONTE RALO | EP. PRP 25/4 KG/CM2 MONTE RALO | 03811/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 6775 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-09-15 | 2020-01-16 | 2020-01-24
399 | CORDOBA | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | EP. PRP 25/4 KG/CM2 CORRALITO | 03811/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 6775 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-09-15 | 2020-01-16 | 2020-01-24
400 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. UPAS N°32 - B° PARQUE LICEO III | 00608/090 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41.8 | 100 | 2017-09-18 | 2017-11-02 | 2017-11-24 | 1 |  |  | 1
401 | CORDOBA | Embalse | Embalse | ET. VECINO DE CALLE MORENO | 01242/048 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22.8 | 100 | 2017-09-18 | 2017-10-27 | 2017-11-13 | 1 |  |  | 1
402 | CORDOBA | Pilar | Pilar | ET. MANZANAS 57A, 57B, 188 Y OTRAS | 01443/075 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1094.15 | 100 | 2017-09-18 | 2018-01-02 | 2018-01-24 | 30 |  |  | 5
403 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. AV. SAN MARTIN N° 570 B° CENTRO | 04618/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 216.3 | 100 | 2017-09-18 | 2017-11-27 | 2018-02-08 | 116 |  |  | 1
404 | CORDOBA | Huerta Grande Mauricio | Huerta Grande Mauricio | ET. CALLES IRIGOYEN, ESPORA, B. PARERA B° CENTRO | 01054/028 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 426.9 | 100 | 2017-09-19 | 2018-03-05 | 2018-03-15 | 21 |  |  | 11
| CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | pje navarro | 04610/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 198 | 100 | 2024-05-27 | 2024-08-12 | 2024-08-14
405 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. CALLE MITRE, ZEBALLOS Y SAAVEDRA | 00503/419 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1056.35 | 100 | 2017-09-20 | 2018-01-09 | 2018-05-29 | 48 |  |  | 35
406 | CORDOBA | Noetinger | Noetinger | ET. MANZANAS VARIAS | 05067/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5285.95 | 100 | 2017-09-22 | 2018-07-30 | 2018-09-26 |  |  |  | 121
| CORDOBA | Noetinger | Noetinger | Calle Pedo Marchesi | 05067/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 306 | 100 | 211/09/2021 | 2023-12-20 | 2024-01-04
407 | CORDOBA | Saturnino M. Laspiur | Saturnino M. Laspiur | RAMAL ALIMENTACIÓN A PRP | 00948/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 76 | 17148 | 100 | 2017-09-25 | 2020-11-09 | 2020-11-09
408 | CORDOBA | Cosquin | Cosquin | Cosquin | 01057/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8671.25 | 100 | 2017-09-25 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 255 |  |  | 125
| CORDOBA | Cosquin | Cosquin | Cosquin | 01057/020 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8000 | 100 | 2023-04-29 | 2023-09-15 | 2024-01-18
409 | CORDOBA | Cosquin | Cosquin | Cosquin - etapa III | 01057/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5468 | 100 | 2017-09-25 | 2021-08-13 | 2021-10-05 | 255 |  |  | 125
410 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. DEMM N°107 B° ALBERDI | 02349/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62.4 | 100 | 2017-09-25 | 2017-12-18 | 2018-01-04 | 1 |  |  | 1
411 | CORDOBA | Monte Buey | Monte Buey | Manzanas varias | 00792/051 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1388.55 | 100 | 2017-09-26 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 66 |  |  | 25
412 | CORDOBA | Cruz del Eje | Cruz del Eje | ET. GNC ROBERTO FIORANI E HIJOS | 04930/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 56.6 | 100 | 2017-09-26 | 2018-01-22 | 2018-02-02 | [16 empty] | 1
413 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. CALLE CARRIZO Y J. CAFRUNE B° CABERO | 03745/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125.3 | 100 | 2017-09-28 | 2018-01-09 | 2018-01-19 | 5 |  |  | 3
414 | CORDOBA | C. deArroyo de Los Patos | C. deArroyo de Los Patos | ET. GNC GAS "A" ARROYO LOS PATOS | 04699/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5.1 | 100 | 2017-09-29 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | [14 empty] | 1
415 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. CALLE MITRE | 00652/046 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110.9 | 100 | 2017-10-02 | 2017-12-22 | 2018-01-24 | 4 |  |  | 2
416 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. CALLES MARCOS JUAREZ Y ENTRE RIOS B° DEL ROSARIO | 00943/091 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 134.41 | 100 | 2017-10-02 | 2018-08-31 | 2018-09-05 | 5 |  |  | 5
417 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | ET. VECINOS DE AV. INDEPENDENCIA | 01053/018 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 68.2 | 100 | 2017-10-02 | 2017-10-26 | 2017-11-03 | 4 |  |  | 3
418 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. CALLE MITRE | 00652/044 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 212.9 | 100 | 2017-10-03 | 2017-12-29 | 2018-01-24 | 3 |  |  | 1
419 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | ET. 1RA PARALELA A CEPEDA B° COCHANGASTA | 00715/135 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 168.4 | 100 | 2017-10-03 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 4 |  |  | 1
420 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | ET. CALLE FALUCHO SUR B° VILLA MOYANO | 00963/222 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 98.6 | 100 | 2017-10-03 | 2017-11-29 | 2017-12-18 | 3 |  |  | 3
| CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | Falucho - B° Plaza Bustamante - Deán Funes | 00963/252 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 226 | 100 | 2022-05-26 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1
421 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. AV. MEXICO B° PQUE. AMERICA | 01600/072 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7727.5 | 100 | 2017-10-03 | 2018-11-16 | 2018-11-14 | 388 |  |  | 293
422 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | ET. AV. RAMIREZ DE VELAZCO ESQ. TUCUMAN B° SAN MARTIN | 00498/028 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 174.25 | 100 | 2017-10-04 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 9 |  |  | 3
423 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | ET. VECINOS DE AV. L. ALEM B° VARGAS | 00534/036 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 28.65 | 100 | 2017-10-04 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2 |  |  | 2
424 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. VECINOS DE CALLE MEXICO | 00652/043 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 21.5 | 100 | 2017-10-04 | 2017-11-08 | 2017-11-17 | 2 |  |  | 2
425 | CORDOBA | Jesús María | Jesús María | ET. CALLE LUCERNA B° ALTOS DE LA REPRESA | 00706/090 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65.1 | 100 | 2017-10-04 | 2017-11-26 | 2017-12-01 | 2 |  |  | 1
426 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | ET. AV. CASTRO BARROS B° SHINCAL | 04636/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 102.8 | 100 | 2017-10-04 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 5 |  |  | 5
427 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. MANZANAS VARIAS | 04945/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3135.1 | 100 | 2017-10-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 88 |  |  | 64
428 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. MAIPU | 00652/048 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 254.5 | 100 | 2017-10-05 | 2018-01-26 | 2018-03-22 | 6 |  |  | 6
429 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. VECINOS PJE. LAPRIDA B° LAS FERIAS | 01493/132 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 205.7 | 100 | 2017-10-05 | 2018-01-09 | 2018-01-18 | 13 |  |  | 2
430 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. VECINOS DE CALLE ALBERDI | 00652/042 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44.5 | 100 | 2017-10-06 | 2017-12-22 | 2018-01-24 | 4 |  |  | 3
431 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. GARAY, COLON Y OTRAS | 00652/049 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 654.4 | 100 | 2017-10-09 | 2018-02-07 | 2018-03-22 | 27 |  |  | 24
432 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. CALLE LAVALLE B° PQUE. DEL VIRREY | 01962/062 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 95.5 | 100 | 2017-10-09 | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 6 |  |  | 6
433 | CORDOBA | Canals | Canals | ET. MANZANAS VARIAS | 02298/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4356.02 | 100 | 2017-10-09 | 2018-05-29 | 2018-06-26 | 178 |  |  | 182
434 | CORDOBA | Canals | Canals | ET. Vec. De calle J. Hernandez y Oncativo | 02298/007 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 61 | 100 | 2020-11-17 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 1
435 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. EDIFICIO CALLE H. BUCHARDO B° PUEYRREDON | 04937/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38.5 | 100 | 2017-10-09 | 2017-11-28 | 2018-01-03 | 24 |  |  | 1
436 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | ET. VECINOS DE CALLE 2 DE ABRIL B°TAUBER | 00270/115 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 471.8 | 100 | 2017-10-10 | 2017-11-22 | 2018-01-02 | 29 |  |  | 29
437 | CORDOBA | Saldan | Saldan | ET. CALLE URQUIZA Y OTRAS B° MINETTI | 00558/047 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 360.55 | 100 | 2017-10-10 | 2018-01-08 | 2018-02-27 | 20 |  |  | 16
| CORDOBA | Saldan | Saldan | PROV. DE GN A GNC NEWVIDA S.A.S. | 05637/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 133 | 100 | 2023-03-15 | 2023-08-31 | 2023-08-31
438 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. ITALIA, E. MEDEOT Y AUSTRIA | 00652/045 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178.3 | 100 | 2017-10-10 | 2018-02-26 | 2018-03-22 | 10 |  |  | 2
439 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. LARREA Y LAVALLE | 00652/047 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2017-10-11 | 2018-01-26 | 2018-03-22 | 3 |  |  | 2
440 | CORDOBA | Valle Hermoso | Valle Hermoso | ET. VECINO DE CALLE ALSINA | 01056/007 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17.6 | 100 | 2017-10-13 | 2017-11-29 | 2017-12-07 | 1 |  |  | 1
441 | CORDOBA | BOWER | BOWER | PUNTO DE CONEXIÓN - PRI BOWER | 03811/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 6775 | 152 | 288 | 100 | 2017-10-15 | 2019-06-24 | 2019-06-24
442 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | Los Cosmos y otros | 01612/032 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2689.3 | 100 | 2017-10-17 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 111 |  |  | 99
443 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. REFUERZO POR PROV. DE G.N. A INDUSTRIA LACTEA L.C.A. | 05017/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102 | 75.9 | 100 | 2017-10-17 | 2018-01-05 | 2018-02-02
444 | CORDOBA | Villa Dolores | Villa Dolores | ET. PENITENCIARIA B° LA FERIA | 00760/140 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2017-10-19 | 2017-11-16 | 2018-02-19 |  |  |  | 0
|  | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle Juan b justo | 00760/183 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 86 | 100 | 2023-11-13 | 2024-04-11 | 2024-04-17
445 | CORDOBA | Las Acequias | Las Acequias | ET. MANZANAS VARIAS | 01775/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3683.3 | 100 | 2017-10-19 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 310 |  |  | 72
446 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | ET. CALLE 9 DE JULIO B° HOSPITAL | 00795/045 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 46.9 | 100 | 2017-10-23 | 2017-11-15 | 2018-12-14 | 3 |  |  | 3
447 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | ET. ADOLFO ALSINA B° OBRERO | 00795/048 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 29.1 | 100 | 2017-10-23 | 2017-11-15 | 2018-12-14 | 1 |  |  | 1
448 | CORDOBA | Juarez Celman | Juarez Celman | ET. MANZANAS VARIAS. | 01027/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4697 | 100 | 2017-10-23 | 2019-03-11 | 2019-02-27 | 139 |  |  | 18
449 | Córdoba | Mina Clavero | Mina Clavero | Nueva red de distribución para Mina Clavero - RTI- | 00758/001 | x | RTI | [18 empty] | 5394.15 | 100 | 2017-10-24 | 2018-07-30 | 2018-08-30
450 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prog. Integral Gtos. Troncales. Anillo Industrial Parque de la Vida - Tramo 5 y 6 | 04901/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 638 | 100 | 2017-10-24 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | [6 empty] | S/D
451 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | ET. CAMBIO DE TRAZA RUTA PROV. N°6 ENTRE ALMAFUERTE Y RIO TERCERO | 05072/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 100 | 2017-10-24 | 2018-02-02 | 2018-02-26
452 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. B° VILLA ALLENDE PQUE. | 01138/079 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 284.05 | 100 | 2017-10-25 | 2017-12-20 | 2018-01-18 |  |  |  | 1
453 | CORDOBA | Estacion Gral. Paz | Estacion Gral. Paz | ET. MANZANAS VARIAS GENERAL PAZ. | 02275/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4067.6 | 100 | 2017-10-25 | 2019-09-21 | 2018-10-10 | 111 |  |  | 78
454 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. REEMPLAZO CAÑO 10'' ANILLO INDUSTRIAL - TRAMO I - B° BAJO PALERMO | 04899/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 254 | 277.48 | 100 | 2017-10-25 | 2018-03-08 | 2018-03-08
455 | CORDOBA | La Tosquita | La Tosquita | SIST. SUR ø2" - DERIVACION PRP DE TOSQUITA. | 05105/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 9967 | 51 | 2131 | 100 | 2017-10-28 | 2018-08-24 | 2018-08-24
456 | CORDOBA | La Cautiva | La Cautiva | SIST. SUR ø2" - DERIVACION PRP LA CAUTIVA. | 05105/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 9967 | 51 | 15267 | 100 | 2017-10-28 | 2018-08-24 | 2018-08-24
457 | CORDOBA | Bruzzone | Bruzzone | SIST. SUR ø10" - PRI MACKENA - PRI BRUZZONE. | 05105/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 9967 | 254 | 41248 | 100 | 2017-10-28 | 2018-08-24 | 2018-08-24
458 | CORDOBA | V. Mackenna | V. Mackenna | SIST. SUR ø2" - DERIVACION PRP DE MACKENNA | 05105/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 9967 | 205 | 57833 | 100 | 2017-10-28 | 2018-08-24 | 2018-08-24
459 | CORDOBA | H. Renanco | H. Renanco | SIST. SUR ø2" - DERIVACION PRP HUINCA RENANCO | 05105/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 9967 | 152 | 5050 | 100 | 2017-10-28 | 2018-08-24 | 2018-08-24
460 | CORDOBA | LA CAUTIVA | LA CAUTIVA | ET. SIST. DE GASIFICACION SUR - PRP LA CAUTIVA. | 05105/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 9967 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-10-28 | 2018-08-24 | 2018-08-24
461 | CORDOBA | TOSQUITA | TOSQUITA | ET. SIST. DE GASIFICACION SUR - PRP TOSQUITA. | 05105/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 9967 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-10-28 | 2018-08-24 | 2018-08-24
462 | CORDOBA | HUINCA RENANCO | HUINCA RENANCO | ET. SIST. DE GASIFICACION SUR - PRP HUINCA RENANCO. | 05105/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 9967 | [12 empty] | SI | 400 | 100 | 2017-10-28 | 2018-08-24 | 2018-08-24
463 | CORDOBA | HUINCA RENANCO | HUINCA RENANCO | ET. SIST. DE GASIFICACION SUR - PRI HUINCA RENANCO. | 05105/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 9967 | [12 empty] | SI | 1200 | 100 | 2017-10-28 | 2018-08-24 | 2018-08-24
464 | CORDOBA | BRUZZONE | BRUZZONE | ET. SIST. DE GASIFICACION SUR - PRI BRUZZONE. | 05105/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 9967 | [12 empty] | SI | 1200 | 100 | 2017-10-28 | 2018-08-24 | 2018-08-24
465 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | ET. CALLE ESPINILLO B° LA HIGUERITA | 01053/052 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 279.1 | 100 | 2017-11-01 | 2017-12-04 | 2017-12-07 | 11 |  |  | 8
466 | CORDOBA | Pilar | Pilar | ET. CALLE RAFAEL NUÑEZ Y MZ. VARIAS | 01443/062 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 889.3 | 100 | 2017-11-01 | 2018-03-21 | 2018-04-26 | 48 |  |  | 25
467 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | ET. REUBICACION TRAZA CALLE 1° DE JULIO | 00497/031 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38.6 | 100 | 2017-11-06 | 2018-05-15 | 2018-03-15 |  |  |  | 1
468 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. IND. VULCANO S.A. B° LOS BOULEVARES | 00548/103 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 785.4 | 100 | 2017-11-06 | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 1 |  |  | 1
469 | CORDOBA | Alejandro Roca | Alejandro Roca | ET. R. S. PEÑA Y DUFFY | 00549/086 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2017-11-06 | 2017-11-29 | 2018-12-14 | 4 |  |  | 0
470 | CORDOBA | San Marcos Sud | San Marcos Sud | ET. CALLE URQUIZA | 00914/061 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 573.7 | 100 | 2017-11-06 | 2018-01-12 | 2018-01-18 | 27 |  |  | 7
| CORDOBA | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calle La Paz | 00914/060 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 100 | 2024-04-22 | 2024-05-13 | 2024-05-14
471 | CORDOBA | La Rioja | La Rioja | ET. REUBICACION TRAZA CALLE ROQUE A. LUNA | 05083/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 133.2 | 100 | 2017-11-06 | 2018-05-15 | 2018-03-15 |  |  |  | 6
472 | CORDOBA | SAN JOSÉ DE LA DORMIDA | SAN JOSÉ DE LA DORMIDA | PRI/ESMO/TRS/TLS SAN JOSÉ DE LA DORMIDA | 05122/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 5000 | 100 | 2017-11-06 | 2021-02-08 | 2021-06-11
473 | CORDOBA | SAN JOSÉ DE LA DORMIDA | SAN JOSÉ DE LA DORMIDA | Tramo 1 -PRI Tulumba a PRI SJ de la Dormida | 05122/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 205 | 25232 | 100 | 2017-12-02 | 2019-03-15 | 2021-06-11
474 | CORDOBA | EL RODEO | EL RODEO | PRI/ODO/TRS EL RODEO | 05122/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 5000 | 100 | 2017-11-06 | 2021-02-08 | 2021-06-11
475 | CORDOBA | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-11-06 | 2021-02-08 | 2025-10-03
476 | CORDOBA | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-11-06 | 2021-02-08 | 2025-09-05
477 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
478 | CORDOBA | Eufrasio Loza | Eufrasio Loza | DER. A Eufrasio Loza | 05122/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 62 | 100 | 2018-01-22 | 2019-02-26 | 2021-06-11
479 | CORDOBA | Alejandro Roca | Alejandro Roca | ET. GUIDO ROSA DIGO Y LUIS PASTEUR | 00549/087 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 79.1 | 100 | 2017-11-07 | 2017-11-29 | 2018-12-14 | 2 |  |  | 1
480 | CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | ET. MANZANAS VARIAS | 00625/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4761.5 | 100 | 2017-11-08 | 2018-07-18 | 2018-08-02 | 174 |  |  | 64
481 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. UPAS N°34 B° COOP. VIPRO | 01127/009 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 100 | 2017-11-08 | 2017-12-26 | 2018-01-18 |  |  |  | 1
482 | CORDOBA | Agua de Oro | Agua de Oro | EP. SISTEMA SIERRAS CHICAS AGUA DE ORO - LA GRANJA | 03940/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 10722 | [6 empty] | 76 | 5087 | 100 | 2017-11-08 | 2018-12-03 | 2018-12-03
483 | CORDOBA | Oncativo - Rio III | Oncativo - Rio III | EP. SIST. CENTRO II - LOOP ONCATIVO-RIO TERCERO | 05124/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 10118 | [6 empty] | 305 | 9362.62 | 100 | 2017-11-08 | 2018-10-18 | 2018-10-18
484 | CORDOBA | Benjamin Gould | Benjamin Gould | ET. MANZANAS VARIAS | 02320/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1409.65 | 100 | 2017-11-09 | 2018-06-11 | 2018-06-26 |  |  |  | 23
485 | CORDOBA | Rio Segundo | Rio Segundo | CALLE GRAN CHACO,LA PAMPA,ETC | 01294/042 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 966.4 | 100 | 2017-11-10 | 2018-01-26 | 2018-02-06 | 34 |  |  | 11
486 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | ET. NICARAGUA, EL SALVADOR Y LAS ACACIAS | 00432/090 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 315.3 | 100 | 2017-11-13 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 4 |  |  | 13
487 | CORDOBA | Isla Verde | Isla Verde | ET. MANZANA 98 | 00570/027 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635.6 | 100 | 2017-11-13 | 2017-12-21 | 2018-02-01 | 23 |  |  | 4
488 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | ET. CALLES CHACABUCO Y F. AMEGHINO | 00929/086 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 350 | 100 | 2017-11-13 | 2018-03-12 | 2018-03-26 | 21 |  |  | 7
489 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | ET. EDIFICIO UNIVERSIDAD B° LAS CORTADAS | 00963/206 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 808.8 | 100 | 2017-11-13 | 2017-12-27 | 2018-01-26 | 20 |  |  | 0
490 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET. VECINOS DE CALLE AUSTRIA | 01055/054 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 864 | 100 | 2017-11-13 | 2018-03-05 | 2018-03-15 | 15 |  |  | 6
491 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. CALLE LAS TALAS B° PARAVACHASCA | 02015/044 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 107.4 | 100 | 2017-11-13 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 7 |  |  | 2
492 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CAMPAMENTO DE DNV | 04910/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 9.6 | 100 | 2017-11-13 | 2019-01-30 | 2019-02-05 | [13 empty] | 1 |  |  | 1
493 | CORDOBA | Olaeta | Olaeta | ET. MANZANAS VARIAS 2 | 04975/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1020 | 100 | 2021-01-04 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 10
494 | CORDOBA | Olaeta | Olaeta | ET. MANZANAS VARIAS | 04975/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1432.4 | 100 | 2017-11-13 | 2018-07-04 | 2018-10-05 |  |  |  | 34
495 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. CALLE SAAVEDRA B° SUR | 00633/063 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70.15 | 100 | 2017-11-14 | 2017-12-06 | 2018-01-04 | 3 |  |  | 3
496 | CORDOBA | Jovita | Jovita | Prov. GN a Manzanas 20,47,69,72,83,84 y 134 | 01876/009 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1241.6 | 100 | 2017-11-14 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 21 |  |  | 22
497 | CORDOBA | COLONIA ITALIANA | COLONIA ITALIANA | PRP COLONIA ITALIANA | 05030/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 1161 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-11-14 | 2020-10-30 | 2020-11-02
498 | CORDOBA | O'HIGGINS | O'HIGGINS | PRP O'HIGGINS | 05030/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 1161 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-11-14 | 2020-10-30 | 2020-11-03
499 | CORDOBA | CORRAL DE BUSTOS | CORRAL DE BUSTOS | PRI CORRAL DE BUSTOS | 05030/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 1161 | [12 empty] | SI | 7500 | 100 | 2017-11-14 | 2020-10-30 | 2020-11-02
500 | CORDOBA | Gral. Roca | Gral. Roca | ET. AV. SAN MARTIN B° NORTE | 01509/052 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40.85 | 100 | 2017-11-15 | 2018-01-09 | 2018-01-30 | 3 |  |  | 3
501 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. PAULA A. DE SARMIENTO | 00503/514 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 47.45 | 100 | 2017-11-16 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 1 |  |  | 1
502 | Córdoba | Nono | Nono | Nueva red de distribución para Nono Obras - RTI- | 00757/001 | x | RTI | [18 empty] | 4714.85 | 100 | 2017-11-17 | 2018-07-30 | 2018-07-30
503 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. ALCALDE ACOSTA B° R. S. PEÑA | 01008/202 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16.8 | 100 | 2017-11-17 | 2017-12-13 | 2018-01-24 | 1 |  |  | 1
504 | CORDOBA | Traslasierra | Traslasierra | ET. SISTEMA CAMINO DE LA COSTA - LA POBLACION | 04765/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 6763 | [6 empty] | 76 | 2299.98 | 100 | 2017-11-17 | 2018-06-19 | 2018-10-10 | [13 empty] | 1 |  |  | 1
505 | CORDOBA | Traslasierra | Traslasierra | ET. SISTEMA CAMINO DE LA COSTA - YACANTO / SAN JAVIER | 04766/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 6763 | [6 empty] | 76 | 4176.6 | 100 | 2017-11-17 | 2018-07-30 | 2018-10-10 | [13 empty] | 1 |  |  | 1
506 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | ET. CALLES VARIAS. | 00929/082 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 402 | 100 | 2017-11-20 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 22 |  |  | 13
507 | CORDOBA | San Marcos Sud | San Marcos Sud | ET. CALLE VIAMONTE | 00914/057 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 82.1 | 100 | 2017-11-21 | 2018-01-26 | 2018-01-31 | 3 |  |  | 2
508 | CORDOBA | Arias | Arias | ET. MANZANAS VARIAS | 02299/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5231.55 | 100 | 2017-11-21 | 2018-05-29 | 2018-06-26 |  |  |  | 201
509 | CORDOBA | Arias | Arias | Vec. De calle Catamarca, Sarmiento y otras | 02299/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5784 | 100 | 2019-07-16 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 135
510 | CORDOBA | A. Ledesma | A. Ledesma | ET. MANZANAS VARIAS | 02300/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5206.25 | 100 | 2017-11-21 | 2018-06-11 | 2018-06-26 |  |  |  | 146
511 | CORDOBA | A. Ledesma | A. Ledesma | ET. Calle Sarmiento, Corrientes y Otras | 02300/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7221.5 | 100 | 2019-07-02 | 2020-03-12 | 2020-03-18 | 169
512 | CORDOBA | V. Mackenna | V. Mackenna | EP. SISTEMA REGIONAL SUR RAMAL 10". | 03809/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 6842 | 51/76/102/203 | 55895 | 100 | 2017-11-21 | 2019-02-19 | 2019-02-19
513 | CORDOBA | Chilibroste | Chilibroste | ET. MANZANAS VARIAS | 05065/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1209.4 | 100 | 2017-11-22 | 2018-07-30 | 2018-09-28 |  |  |  | 15
514 | CORDOBA | Charras | Charras | ET. MANZANAS VARIAS | 04852/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2469.3 | 100 | 2017-11-23 | 2018-09-03 | 2018-09-25 |  |  |  | 60
515 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | EP. RAMAL DE INTERCONEXION ZONA NORTE | 04144/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 305/254 | 2946.4 | 100 | 2017-11-27 | 2019-07-24 | 2019-07-24
516 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | EP. LOOP PARALELO GTO YOFRE-MONTECRISTO. | 04153/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 6015 | [6 empty] | 305/254/102 | 6266.75 | 100 | 2017-11-27 | 2019-07-25 | 2019-07-25
517 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. CALLE TREJO Y SANABRIA B° ROQUE SAENZ PEÑA | 01008/204 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 119.9 | 100 | 2017-11-28 | 2018-04-12 | 2018-05-29 | 7 |  |  | 3
518 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Reemplazo Anillo Industrial Tramo 7 Villavicencio - El Tirol-Orden de Compra Nº: 2100001115 | 04902/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 1873 | 100 | 2017-11-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | [17 empty] | S/D
519 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Et Vec. De calle Jose Otero | 05559/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17 | 100 | 2020-12-11 | 2021-01-22 | 2021-02-25
520 | CORDOBA | Colonia Tirolesa | Colonia Tirolesa | ET. VECINOS COLONIA TIROLESA | 00628/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4658.63 | 100 | 2017-11-30 | 2018-08-16 | 2018-09-23 | 119 |  |  | 88
521 | CORDOBA | Colonia Tirolesa | Colonia Tirolesa | Prov GN a Argencarnes | 00628/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4481 | 100 | 2022-03-22 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 1
522 | CORDOBA | Cintra | Cintra | ET. MANZANAS VARIAS | 05074/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2666.3 | 100 | 2017-11-30 | 2018-07-30 | 2018-10-03 |  |  |  | 53
| CORDOBA | Cintra | Cintra | crematotio | 05655/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 12 | 100 | 2022-12-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06
523 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Hiroshima y otros | 00683/085 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 262.5 | 100 | 2017-12-01 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 11
524 | CORDOBA | San Jde la Dormida - El Rodeo | San Jde la Dormida - El Rodeo | Tramo 2 - PRI San Jose de La Dormida - PRI El Rodeo | 05122/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 152 | 16541 | 100 | 2017-12-02 | 2019-03-15 | 2021-06-11
525 | CORDOBA | El Rodeo | El Rodeo | . Tramo 3 Derivacion El Rodeo Ø2" - PRI El Rodeo | 05122/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 152 | 3270 | 100 | 2017-12-02 | 2019-03-15 | 2021-06-11
526 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | RAMAL AVELLANEDA - VILLA MARIA DE RIO SECO | 05122/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152/254 | 80323 | 99 | 2017-12-02 | 2019-02-26 | 2021-06-11
527 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | ET. VECINOS CALLE N. ALEM B° NORTE | 00270/118 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 248.9 | 100 | 2017-12-04 | 2018-01-30 | 2018-06-07 | 1 |  |  | 0
528 | CORDOBA | Holmberg | Holmberg | ET. AV. GRAL. PAZ Y ENTRE RIOS | 00304/055 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395.6 | 100 | 2017-12-04 | 2018-02-02 | 2018-03-22 | 16 |  |  | 6
529 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. CAP. FTA. PEDRO GIACHINO | 00503/512 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44.9 | 100 | 2017-12-04 | 2018-04-03 | 2018-04-19 | 3 |  |  | 2
530 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. LUIDINA T. DE CONTI Y ESPAÑA | 01239/109 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 73.6 | 100 | 2017-12-04 | 2017-12-20 | 2018-03-16 | 1 |  |  | 0
531 | CORDOBA | Alta Gracia - 1ra.Etapa Tramos I-II-III | Alta Gracia - 1ra.Etapa Tramos I-II-III | EP. SISTEMA REGIONAL CENTRO II 1° ETAPA - TRAMOS I II Y III. | 05128/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [6 empty] | 76/102/15/203 | 26156.26 | 100 | 2017-12-04 | 2019-02-16 | 2019-02-16
532 | CORDOBA | Sist Centro II - Tramos 7-8-9 | Sist Centro II - Tramos 7-8-10 | EP. SISTEMA REGIONAL CENTRO II- TRAMOS VII VIII y IX | 05128/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [6 empty] | 51/102/152 | 34820.21 | 100 | 2017-12-04 | 2020-06-12 | 2020-07-09
533 | CORDOBA | ALTA GRACIA | ALTA GRACIA | ET. PRP 25/4 KG/CM2 ALTA GRACIA. | 05128/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 7500 | 100 | 2017-12-04 | 2019-02-15 | 2019-06-12
534 | CORDOBA | ANISACATE | ANISACATE | ET. PRP ANISACATE 25/4 KG/CM2. | 05128/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 2500 | 100 | 2017-12-04 | 2019-02-15 | 2019-06-12
535 | CORDOBA | LA BOLSA | LA BOLSA | ET. PRP 25/4 KG/CM2 LA BOLSA. | 05128/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 2500 | 100 | 2017-12-04 | 2019-02-15 | 2019-06-12
536 | CORDOBA | VILLA CIUDAD DE AMÉRICA | VILLA CIUDAD DE AMÉRICA | PRP VILLA CIUDAD DE AMÉRICA | 05128/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-04 | 2019-02-15 | 2019-06-12
537 | CORDOBA | POTRERO DE GARAY | POTRERO DE GARAY | PRP POTRERO DE GARAY | 05128/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-12-04 | 2019-02-15 | 2019-06-12
538 | CORDOBA | LOS REARTES | LOS REARTES | PRP LOS REARTES | 05128/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-12-04 | 2019-02-15 | 2019-06-12
539 | CORDOBA | VILLA BERNA | VILLA BERNA | PRP VILLA BERNA | 05128/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12 | 2024-06-27
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
541 | CORDOBA | Villa del Dique | Villa del Dique | ET. VECINO DE CALLE CORDOBA | 01244/116 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 58 | 100 | 2017-12-05 | 2018-01-10 | 2018-01-19 | 1 |  |  | 1
542 | CORDOBA | BRUZZONE | BRUZZONE | EP. TRAMO PRI BRUZZONE / PRP SERRANO | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12334 | [6 empty] | 152 | 82919 | 100 | 2017-12-05 | 2019-05-10 | 2019-05-10
543 | CORDOBA | BRUZZONE | BRUZZONE | EP. TRAMO PRI BRUZZONE / PRP DEL CAMPILLO | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12334 | [6 empty] | 152/102/51 | 12492 | 100 | 2017-12-05 | 2020-11-13 | 2020-11-16
544 | CORDOBA | BRUZZONE | BRUZZONE | EP. TRAMO PRI VICUÑA MACKENNA/ PRP WASHINGTON | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12334 | [6 empty] | 76 | 28827 | 100 | 2017-12-05 | 2020-03-19 | 2022-04-19
545 | CORDOBA | La Puerta | La Puerta | RAMAL RIO PRIMERO - LA PUERTA | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | 254 | 68945 | 100 | 2017-12-05 | 2019-02-19 | 2019-02-19
546 | CORDOBA | La Puerta | La Puerta | RAMAL LA PUERTA - CAÑADA DE LUQUE /LA POSTA | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [6 empty] | 76/152 | 79613 | 100 | 2017-12-05 | 2019-03-12 | 2019-03-12
547 | CORDOBA | La Puerta | La Puerta | RAMAL LA PUERTA - INTESECCION ZONA 5 | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | 203 | 143887 | 100 | 2017-12-05 | 2019-03-19 | 2019-03-19
548 | CORDOBA | RÍO MERO | RÍO MERO | ET. TLS/TRS, ODORIZADORA, PRI RIO PRIMERO. | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 4000 | 100 | 2017-12-05 | 2019-02-19 | 2019-02-19
549 | CORDOBA | DIEGO DE ROJAS | DIEGO DE ROJAS | ET. PRI 61,7-25 KG/CM2 DIEGO DE ROJAS. | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-05 | 2019-02-19 | 2019-02-19
550 | CORDOBA | DIEGO DE ROJAS | DIEGO DE ROJAS | ET. PRP 25-4 KG/CM2 DIEGO DE ROJAS. | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-05 | 2019-02-19 | 2019-02-19
551 | CORDOBA | SANTA ROSA DE RÍO MERO | SANTA ROSA DE RÍO MERO | ET. PRI 61,7-25 KG/CM2 V. SANTA ROSA. | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 4000 | 100 | 2017-12-05 | 2019-02-19 | 2019-02-19
552 | CORDOBA | SANTA ROSA DE RÍO MERO | SANTA ROSA DE RÍO MERO | ET. PRP 25-4 KG/CM2 V. SANTA ROSA. | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 4000 | 100 | 2017-12-05 | 2019-02-19 | 2019-12-19
553 | CORDOBA | LA PUERTA | LA PUERTA | ET. PRI 61,7-25 KG/CM2 LA PUERTA.. | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 4000 | 100 | 2017-12-05 | 2019-02-19 | 2019-02-19
554 | CORDOBA | VILLA FONTANA | VILLA FONTANA | EP. PRI 61,7/25 VILLA FONTANA | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-05 | 2019-03-19 | 2019-02-26
555 | CORDOBA | LA PARA | LA PARA | EP. PRI 61,7/25 LA PARA | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-12-05 | 2019-03-19 | 2019-02-26
556 | CORDOBA | MARULL | MARULL | EP. PRI MARULL 61,7/25 | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-12-05 | 2019-03-19 | 2019-02-27
557 | CORDOBA | MIRAMAR | MIRAMAR | EP. PRP MIRAMAR | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-12-05 | 2019-03-19 | 2019-02-27
558 | CORDOBA | LA PAQUITA | LA PAQUITA | EP. PRP LA PAQUITA | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-05 | 2019-03-19 | 2019-02-27
559 | CORDOBA | BALNEARIA | BALNEARIA | EP. TRS BALNEARIA | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI |  | 100 | 2017-12-05 | 2019-03-19 | 2019-02-27
560 | CORDOBA | BALNEARIA | BALNEARIA | EP. PRP BALNEARIA | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 4000 | 100 | 2017-12-05 | 2019-03-19 | 2019-02-27
561 | CORDOBA | BALNEARIA | BALNEARIA | EP. ODORIZADORA BALNEARIA | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI |  | 100 | 2017-12-05 | 2019-03-19 | 2019-02-27
562 | CORDOBA | ALTOS DE CHIPION | ALTOS DE CHIPION | EP. PRP ALTOS DE CHIPION | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-12-05 | 2019-03-19 | 2019-02-27
563 | CORDOBA | MARULL | MARULL | EP. PRP 25/4 MARULL | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-12-05 | 2019-03-19 | 2019-02-27
564 | CORDOBA | LA PARA | LA PARA | EP. PRP 25/4 LA PARA | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-12-05 | 2019-03-19 | 2019-02-27
565 | CORDOBA | VILLA FONTANA | VILLA FONTANA | EP. PRP 25/4 VILLA FONTANA | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-05 | 2019-03-19 | 2019-02-27
566 | CORDOBA | BALNEARIA | BALNEARIA | EP. PRI BALNEARIA | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 10100 | 100 | 2017-12-05 | 2019-03-19 | 2019-02-27
567 | CORDOBA | CAÑADA DE LUQUE | CAÑADA DE LUQUE | ET. PRP 25/4 C. DE LUQUE | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-12-05 | 2019-03-12 | 2019-03-12
568 | CORDOBA | CHALACEA | CHALACEA | ET. PRP 25/4 CHALACEA | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-05 | 2019-03-12 | 2019-03-12
569 | CORDOBA | LA PUERTA | LA PUERTA | ET. PRP 25/4 LA PUERTA | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-12-05 | 2019-03-12 | 2019-03-12
570 | CORDOBA | OBISPO TREJO | OBISPO TREJO | ET. PRP 25/4 O. TREJO | 05126/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11486 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-12-05 | 2019-03-12 | 2019-03-12
571 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | ET. CALLE JOSE PIO ANGULO | 00493/178 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20.4 | 100 | 2017-12-06 | 2018-02-21 | 2018-03-13 | 1 |  |  | 1
572 | CORDOBA | Laborde | Laborde | ET. CALLE DR. GALASSI Y OTRAS | 00906/096 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 183.7 | 100 | 2017-12-06 | 2018-02-21 | 2018-03-07 | 6 |  |  | 2
573 | CORDOBA | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | DERIV. SAN FRANCISCO A PRI SAN FRANCISCO | 04088/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [6 empty] | 203 | 2567 | 100 | 2017-12-06 | 2021-01-03 | 2021-01-03
574 | CORDOBA | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | DERIV. SAN FRANCISCO A PRP SAN FRANCISCO | 04088/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [6 empty] | 102 | 3483 | 100 | 2017-12-06 | 2021-01-03 | 2021-01-03
575 | CORDOBA | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | PRP SAN FRANCISCO | 04088/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 5000 | 100 | 2017-12-06 | 2019-10-21 | 2020-09-25
576 | CORDOBA | LUXARDO | LUXARDO | PRP LUXARDO | 04088/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-06 | 2019-10-21 | 2020-09-25
577 | CORDOBA | FREYRE | FREYRE | PRP FREYRE | 04088/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 4000 | 100 | 2017-12-06 | 2019-10-21 | 2020-09-25
578 | CORDOBA | PORTEÑA | PORTEÑA | PRP PORTEÑA | 04088/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 2500 | 100 | 2017-12-06 | 2019-10-21 | 2020-09-25
579 | CORDOBA | Brinkmann | Brinkmann | PRP BRINKMANN | 04088/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 3000 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26 | 2024-04-22
| CORDOBA | Brinkmann | Brinkmann | SISTEMA ESTE – ZONA 5- TR. DERIV. BRINKMAN A PRP BRINKMAN | 04088/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [6 empty] | 102 | 3343 | 100 | 2017-12-06 | 2021-01-18 | 2024-04-22
580 | CORDOBA | MORTEROS | MORTEROS | PRP MORTEROS | 04088/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 5000 | 100 | 2017-12-06 | 2020-09-25 | 2020-09-25
581 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
582 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | ODO SEEBER | 04088/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-06 | 2020-09-25 | 2020-09-25
583 | CORDOBA | FREYRE | FREYRE | DERIV. FREYRE a PRP FREYRE | 04088/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [6 empty] | 102 | 3483 | 100 | 2017-12-06 | 2021-01-18 | 2021-01-18
584 | CORDOBA | FREYRE | FREYRE | DERIV. FREYRE a DERIV. COL. VALTELINA | 04088/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [6 empty] | 203 | 9419 | 100 | 2017-12-06 | 2021-01-18 | 2021-01-18
585 | CORDOBA | PORTEÑA | PORTEÑA | DERIV. PORTEÑA A DERIV. COLONIA VALTELINA | 04088/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [6 empty] | 203 | 10266 | 100 | 2017-12-06 | 2021-01-18 | 2021-01-18
586 | CORDOBA | PORTEÑA | PORTEÑA | DERIV. PORTEÑA A ODO. SEEBER | 04088/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [6 empty] | 203/76 | 10324 | 100 | 2017-12-06 | 2020-11-18 | 2020-11-18
587 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | Derv Seeber – Derivación Brinckman | 04088/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [6 empty] | 203/152/102/76 | 5931 | 100 | 2017-12-06 | 2020-08-07 | 2020-09-25
588 | CORDOBA | Brinkmann | Brinkmann | Tramo 8: Derivación Brinckman – Derivación Colonia Vignaud. | 04088/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [6 empty] | 203/152/102/76 | 4058 | 100 | 2017-12-06 | 2020-08-07 | 2020-09-25
589 | CORDOBA | COL. SAN PEDRO | COL. SAN PEDRO | Tramo 9: Derivación Colonia Viganud – Derivación Colonia San Pedro. | 04088/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [6 empty] | 203/152/102/76 | 7126 | 100 | 2017-12-06 | 2020-08-07 | 2020-09-25
590 | CORDOBA | MORTEROS | MORTEROS | Tramo 10: Derivación Colonia San Pedro – PRP Morteros | 04088/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [6 empty] | 203/152/102/76 | 6478 | 100 | 2017-12-06 | 2020-08-07 | 2020-09-25
591 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
592 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRI PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 100 | 2017-12-06 | 2020-11-03 | 2020-11-05
593 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | ET. CALLES VS. B° SOLES DE MARIA | 00270/092 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 993.61 | 100 | 2017-12-07 | 2018-03-20 | 2018-06-07 | 28 |  |  | 2
594 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. CALLE TIMOTEO GORDILLO | 00503/511 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 107.35 | 100 | 2017-12-11 | 2018-01-09 | 2018-05-28 | 2 |  |  | 3
595 | Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Reubicacion cañeria Bv. Lardizabal esquina Santiago del Estero | 00503/559 | x | RTI | [18 empty] | 55 | 100 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 2020-06-05
596 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | ET. CALLE JOSE B. LAGOS B° NORTE | 00795/034 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 400.2 | 100 | 2017-12-11 | 2018-02-01 | 2018-02-14 | 17 |  |  | 10
597 | CORDOBA | Arroyo Algodón | Arroyo Algodón | ET. VECINOS DE CALLES VARIAS | 00926/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1708.6 | 100 | 2017-12-11 | 2019-06-14 | 2019-08-15 | 57 |  |  | 40
598 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | ET. VECINOS DE CALLES VARIAS | 00929/078 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 594 | 100 | 2017-12-11 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 27 |  |  | 11
599 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET. AV. AMERICA B° SANTA ROSA | 01055/099 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 121.5 | 100 | 2017-12-11 | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 3 |  |  | 2
600 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. DEAN FUNES Y OTRAS | 01239/110 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 710.2 | 100 | 2017-12-11 | 2018-03-01 | 2018-03-16 | 30 |  |  | 24
601 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. GNC AM EMPRENDIMIENTOS S.A. AV. VALPARAISO | 04838/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 9 | 100 | 2017-12-11 | 2018-09-05 | 2018-10-09
602 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-12 | 2021-01-08 | 2025-09-19
603 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-12 | 2021-03-02 | 2025-09-19
604 | CORDOBA | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
605 | CORDOBA | CAÑADA DE MACHADO | CAÑADA DE MACHADO | PRP CAÑADA DE MACHADO | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-12 | 2021-03-02 | 2023-08-03
606 | CORDOBA | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | CORDOBA | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02 | 2025-09-26
608 | CORDOBA | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-12-12 | 2021-01-08 | 2024-10-10
609 | CORDOBA | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-12-12 | 2021-03-02 | 2024-10-10
610 | CORDOBA | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRI LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-12 | 2021-01-08 | 2024-03-07
611 | CORDOBA | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRP LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-12 | 2021-03-02 | 2024-03-07
612 | CORDOBA | TRÁNSITO | TRÁNSITO | PRI TRÁNSITO | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 5000 | 100 | 2017-12-12 | 2021-01-08 | 2021-04-20
613 | CORDOBA | TRÁNSITO | TRÁNSITO | PRP TRÁNSITO | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 5000 | 100 | 2017-12-12 | 2021-03-02 | 2021-04-20
614 | CORDOBA | LA TORDILLA | LA TORDILLA | PRP LA TORDILLA | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-12-12 | 2021-03-02 | 2023-07-05
615 | CORDOBA | EL TÍO | EL TÍO | PRI EL TÍO | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 2500 | 100 | 2017-12-12 | 2021-01-08 | 2021-08-19
616 | CORDOBA | EL TÍO | EL TÍO | PRP EL TÍO | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-12-12 | 2021-03-02 | 2021-08-19
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
618 | CORDOBA | LA FRANCIA | LA FRANCIA | PRI LA FRANCIA | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 2000 | 100 | 2017-12-12 | 2021-01-08 | 2022-06-02
619 | CORDOBA | LA FRANCIA | LA FRANCIA | PRP LA FRANCIA | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 3000 | 100 | 2017-12-12 | 2021-03-02 | 2022-06-02
620 | CORDOBA | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02 | 2022-06-02
621 | CORDOBA | COLONIA MARINA | COLONIA MARINA | PRI COLONIA MARINA | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-12 | 2021-01-08 | 2022-11-16
622 | CORDOBA | COLONIA MARINA | COLONIA MARINA | PRP COLONIA MARINA | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-12 | 2021-03-02 | 2022-11-17
623 | CORDOBA | DEVOTO | DEVOTO | PRI DEVOTO | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 5000 | 100 | 2017-12-12 | 2021-01-08 | 2023-02-28
624 | CORDOBA | DEVOTO | DEVOTO | PRP DEVOTO | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 5000 | 100 | 2017-12-12 | 2021-03-02 | 2023-02-28
625 | CORDOBA | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | PRI SAN FRANCISCO | 05127/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 15000 | 100 | 2017-12-12 | 2021-01-08 | 2021-03-01
626 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | ET. CALLE LAS F. AMEGHINO. | 00929/073 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 127.5 | 100 | 2017-12-13 | 2018-06-13 | 2018-08-08 | 10 |  |  | 5
627 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. LORENZO SUAREZ DE FIGUEROA | 05106/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13.2 | 100 | 2017-12-13 | 2018-01-29 | 2018-03-22 | 1 |  |  | 1
628 | CORDOBA | Laboulaye | Laboulaye | SISTEMA RUTA 7 - ALDEA MARIA - LABOULAYE | 04077/000 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES - 10/93 | 76 | 130425 | 100 | 2017-12-16 | 2019-06-21 | 2019-06-21
629 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. LOTEO COOP. GRAL. PAZ | 00503/495 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1910.99 | 100 | 2017-12-18 | 2018-10-04 | 2018-10-08 | 53 |  |  | 53
630 | CORDOBA | Embalse | Embalse | ET. CALLE CACIQUE TOLTINA | 01242/083 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 98.6 | 100 | 2017-12-18 | 2018-03-01 | 2018-03-19 | 4 |  |  | 3
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Av. Presidente Perón | 01378/048 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 100 | 2023-11-16 | 2024-02-21 | 2024-02-23
631 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. SARRATEA - BARRIO ALBERDI | 01378/049 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 66.25 | 100 | 2017-12-18 | 2018-05-22 | 2018-05-29 | 2 |  |  | 2
632 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | PRP Gutemberg | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-18 | 2019-06-05 | 2021-05-31
633 | CORDOBA | Eufrasio Loza | Eufrasio Loza | PRP Eufrasio Loza | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-18 | 2019-06-05 | 2021-05-31
634 | CORDOBA | Las Arrias | Las Arrias | Las Arrias-PRI/TLS | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 4000 | 100 | 2017-12-18 | 2019-08-21 | 2021-05-31
635 | CORDOBA | Las Arrias | Las Arrias | Las Arrias-PRP | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-18 | 2019-08-12 | 2021-05-31
636 | CORDOBA | T1 SAN JOSE DE LA DORMIDA | T1 SAN JOSE DE LA DORMIDA | PRP T1 SAN JOSE DE LA DORMIDA | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 2000 | 100 | 2017-12-18 | 2019-08-02 | 2021-05-31
637 | CORDOBA | T1 SIMBOLAR | T1 SIMBOLAR | PRP T1 SIMBOLAR | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-18 | 2019-08-02 | 2021-05-31
638 | CORDOBA | LAS PEÑAS | LAS PEÑAS | PRP T2 LAS PEÑAS | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-18 | 2019-08-02 | 2021-05-31
639 | CORDOBA | LOS MISTOLES | LOS MISTOLES | PRP T3 LOS MISTOLES | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-18 | 2019-08-02 | 2021-05-31
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | CORDOBA | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-18 | 2021-01-22 | 2025-10-14
643 | CORDOBA | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | CORDOBA | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP CAMINIAGA | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-18 | 2019-09-25 | 2025-11-14
| CORDOBA | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | TRAMO DERIVACIÓN CAMINIAGA A PRP CAMINIAGA | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | 76 | 916 | 100 | 2017-12-16 | 2019-06-21 | 2025-11-14
646 | CORDOBA | SAN PEDRO NORTE | SAN PEDRO NORTE | PRP SAN PEDRO NORTE | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-18 | 2019-09-25 | 2023-01-13
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
649 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | ET. CALLE ALMAFUERTE | 00493/252 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20.5 | 100 | 2017-12-19 | 2018-02-21 | 2018-03-16 | 2 |  |  | 1
650 | Córdoba | Villa Las Rosas | Villa Las Rosas | Nueva red de distribución para Villa Las Rosas. -RTI- | 00753/002 | x | RTI | [18 empty] | 4500 | 100 | 2017-12-19 | 2018-04-13 | 2018-06-15 | 78
651 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. CALLE H. FURQUE B° CHOYA | 00841/020 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 54.2 | 100 | 2017-12-19 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 1 |  |  | 1
652 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. ARQ. GUALBERTO PASCUTTI B° BONAYRE | 05129/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 71 | 100 | 2017-12-19 | 2018-02-15 | 2018-02-26 | 6 |  |  | 2
| CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | Calle Yrigoyrn | 04481/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1900-06-23 | 100 | 2023-12-12 | 2023-12-26 | 2024-07-29
653 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. RIO SAN SALVADOR B° BONAYRE | 05130/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 82.3 | 100 | 2017-12-19 | 2018-02-15 | 2018-02-26 | 4 |  |  | 4
654 | CORDOBA | PUEBLO ITALIANO | PUEBLO ITALIANO | ET. PR. 70/25/4 PUEBLO ITALIANO | 04077/000 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES - 10/93 | [12 empty] | SI | 2500 | 100 | 2017-12-20 | 2019-06-21 | 2019-06-21
655 | CORDOBA | LA CESIRA | LA CESIRA | ET. PR 70/25/4 LA CESIRA. | 04077/000 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES - 10/93 | [12 empty] | SI | 2500 | 100 | 2017-12-20 | 2019-06-21 | 2019-06-21
656 | CORDOBA | ALDEA SANTA MARIA | ALDEA SANTA MARIA | ET. PR 70/25/4 ALDEA SANTA MARIA | 04077/000 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES - 10/93 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-12-20 | 2019-06-21 | 2019-06-21
657 | CORDOBA | LABOULAYE | LABOULAYE | ET. PRP 25/4 LABOULAYE. | 04077/000 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES - 10/93 | [12 empty] | SI | 7500 | 100 | 2017-12-20 | 2019-06-21 | 2019-06-21
658 | CORDOBA | LABOULAYE | LABOULAYE | ET. PRI 70/25 LABOULAYE. | 04077/000 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES - 10/93 | [12 empty] | SI | 12500 | 100 | 2017-12-20 | 2019-06-21 | 2019-06-21
659 | CORDOBA | VIAMONTE | VIAMONTE | ET. PR 70/25/4 VIAMONTE. | 04077/000 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES - 10/93 | [12 empty] | SI | 2500 | 100 | 2017-12-20 | 2019-06-21 | 2019-06-21
660 | CORDOBA | BRUZZONE | BRUZZONE | PRR 25/4 BRUZZONE | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-20 | 2019-05-10 | 2019-05-10
661 | CORDOBA | MATTALDI | MATTALDI | PRP 25/4 MATTALDI | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 1000 | 100 | 2017-12-20 | 2019-05-10 | 2019-05-10
662 | CORDOBA | JOVITA | JOVITA | PRP 25/4 JOVITA | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2000 | 100 | 2017-12-20 | 2019-05-10 | 2019-05-10
663 | CORDOBA | SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN | PRP 25/4 SAN JOAQUIN | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-20 | 2019-05-10 | 2019-05-13
664 | CORDOBA | SERRANO | SERRANO | PRP 25/4 SERRANO | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-12-20 | 2019-05-10 | 2019-05-13
665 | CORDOBA | WASHINGTON | WASHINGTON | PRP WASHINGTON | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-20 | 2020-03-19 | 2022-04-19
666 | CORDOBA | DEL CAMPILLO | DEL CAMPILLO | PRP DEL CAMPILLO | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2000 | 100 | 2017-12-20 | 2020-11-16 | 2020-11-16
667 | CORDOBA | VILLA SARMIENTO | VILLA SARMIENTO | PRP VILLA SARMIENTO | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-20 | 2020-12-15 | 2020-12-17
668 | CORDOBA | DE LA SERNA | DE LA SERNA | PRP DE LA SERNA | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-20 | 2020-12-15 | 2020-12-17
669 | CORDOBA | VILLA VALERIA | VILLA VALERIA | PRP VILLA VALERIA | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 1000 | 10 | 2017-12-20 | 2020-12-15 | 2020-12-17
670 | CORDOBA | VILLA HUIDOBRO | VILLA HUIDOBRO | PRP VILLA HUIDOBRO | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2500 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2023-02-10
671 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
672 | CORDOBA | VILLA HUIDOBRO | VILLA HUIDOBRO | Tramo PRP Huinca Renanco- PRP VILLA HUIDOBRO | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [6 empty] | 102 | 19576 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2021-03-15
673 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | Tramo PRI Huinca Renanco- Deriv. Ranqueles | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [6 empty] | 152 | 25775 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2021-03-15
674 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | Tramo Deriv Pincen- Deriv. Ranqueles | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [6 empty] | 152 | 17483 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2021-03-15
675 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | Tramo PRP Ranqueles- Deriv. Ranqueles | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [6 empty] | 51 | 3916 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2021-03-15
676 | CORDOBA | ITALÓ | ITALÓ | PRP ITALÓ | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2021-03-15
677 | CORDOBA | ITALÓ | ITALÓ | Tramo Deriv Italo a PRP Italo | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [6 empty] | 51 | 198 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2021-03-15
678 | CORDOBA | ONAGOITY | ONAGOITY | Tramo Deriv. Italo a PRP/Odo Onagoity | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [6 empty] | 102 | 12691 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2021-03-15
679 | CORDOBA | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
680 | CORDOBA | BUCHARDO | BUCHARDO | Tramo PRP/ODO Onagoity a PRP Buchardo | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [6 empty] | 102 | 17692 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2021-03-15
681 | CORDOBA | BUCHARDO | BUCHARDO | PRP BUCHARDO | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2000 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2023-09-20
682 | CORDOBA | PINCEN | PINCEN | Tramo Deriv. Pincen a PRP Pincen | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [6 empty] | 51 | 3490 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2021-03-15
683 | CORDOBA | PINCEN | PINCEN | PRP PINCEN | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2024-05-29
684 | CORDOBA | PINCEN | PINCEN | deriv Tramo Pincen - deriv. PRP Italo | 05125/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [6 empty] | 102 | 13626 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2021-03-15
685 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | ET. CALLE MAESTRA OLGA PROSDOCIMO Y DON BOSCO | 00225/343 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 162.6 | 100 | 2017-12-21 | 2018-01-24 | 2018-02-06 | 6 |  |  | 1
686 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Vec. Calle 51 y otras | 00225/340 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1605 | 100 | 2021-06-14 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 1 |  |  | 1
687 | CORDOBA | Chucul | Chucul | ET. VECINOS DE CHUCUL | 00463/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 735 | 100 | 2017-12-21 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 1 |  |  | 1
688 | CORDOBA | Ucacha | Ucacha | ET. VECINOS DE CALLES VARIAS | 00524/051 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 492.4 | 100 | 2017-12-21 | 2018-05-24 | 2018-06-01 | 12 |  |  | 9
689 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | ET. VECINOS DE CALLE MONTOYA Y ALEM | 00929/084 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 100 | 2017-12-21 | 2018-03-12 | 2018-03-26 | 9 |  |  | 2
690 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | ET. CALLE JOSE T. TABERNA B° J.M. PAZ | 00929/087 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2017-12-21 | 2018-03-12 | 2018-03-26 | 1 |  |  | 1
691 | CORDOBA | Chucul | Chucul | ET. MANZANAS VARIAS | 04963/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 754.2 | 100 | 2017-12-21 | 2018-09-04 | 2018-09-25 | 1 |  |  | 11
692 | CORDOBA | Leones | Leones | ET. MANZANA PARTE ESTE B° NORTE | 00550/100 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 73.8 | 100 | 2017-12-26 | 2018-05-16 | 2018-05-21 | 1 |  |  | 1
| CORDOBA | Leones | Leones | Provisión de G.N. a San Carlos y Bv. Güemes, | 00550/123 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 318 | 100 | 2022-05-09 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 1
693 | CORDOBA | Isla Verde | Isla Verde | ET. VECINOS DE LIBANO, MISIONES Y MALVINAS ARGENTINAS | 00570/028 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 270.7 | 100 | 2017-12-26 | 2018-01-19 | 2018-02-23 | 14 |  |  | 0
694 | CORDOBA | Unquillo | Unquillo | ET. MANZANAS VARIAS UNQUILLO. | 00624/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4656.3 | 100 | 2017-12-26 | 2018-11-02 | 2018-11-09 | 1 |  |  | 67
695 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. JUNIN Y ALBERDI | 00652/055 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 89.2 | 100 | 2017-12-26 | 2018-03-02 | 2018-03-08 | 4 |  |  | 2
696 | CORDOBA | Laborde | Laborde | ET. CALLE PEDRO GOYENA | 00906/073 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.3 | 100 | 2017-12-26 | 2018-04-05 | 2018-05-13 | 1 |  |  | 1
697 | CORDOBA | Laborde | Laborde | ET. CALLE INT. CORIMAN Y OTRAS | 00906/093 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 464 | 100 | 2017-12-26 | 2018-05-16 | 2018-05-18 | 24 |  |  | 11
698 | CORDOBA | Huerta Grande | Huerta Grande | ET. CALLE PROVINCIAS UNIDAS B° CENTRO | 01054/025 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 174.4 | 100 | 2017-12-26 | 2018-05-04 | 2018-04-07 | 11 |  |  | 4
699 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET.Vec. De vecinos de Torre Mafalda sc | 01153/134 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 181 | 100 | 2020-08-07 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 1 |  |  | 1
700 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CALLES CERVANTES Y PUBLICA N° 37 | 01153/136 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 672 | 100 | 2017-12-26 | 2018-07-06 | 2018-08-10 | 16 |  |  | 0
701 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | ET. CALLE JUAN DOMINGO PERON B° CERINO | 01198/014 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 230.8 | 100 | 2017-12-26 | 2018-04-12 | 2018-06-08 | 8 |  |  | 1
702 | CORDOBA | Ucacha | Ucacha | ET. CALLE RIVADAVIA Y OTRAS | 00524/050 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 206.8 | 100 | 2017-12-27 | 2018-03-28 | 2018-04-12 | 9 |  |  | 2
703 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CALLE NAHUEL HUAPI B° VILLA DALCAR | 01153/138 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.8 | 100 | 2017-12-27 | 2018-01-30 | 2018-03-22 | 2 |  |  | 1
704 | CORDOBA | Porteña | Porteña | RAMAL SAN FRANCISCO - PORTEÑA | 04088/00 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [6 empty] | 102/152 | 62851 | 100 | 2017-12-27 | 2019-10-21 | 2019-10-21
705 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. Vec. De pasaje Goodfredo Daireaux | 01008/199 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 156 | 100 | 2020-11-16 | 2020-12-16 | 2020-12-16
706 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. BLAS PARERA BARRIO HIPODROMO | 01008/198 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115.5 | 100 | 2017-12-28 | 2018-05-22 | 2018-05-29 | 9 |  |  | 6
707 | CORDOBA | Eufrasio- Gutemberg - Tramo 16 | Eufrasio- Gutemberg - Tramo 16 | EP. SIST. NORTE II. TRAMOS 15. Y TRAMO 16 RIO SECO A E. LOZA Y E. LOZA A GUTEMBERG | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 51/76 | 39634 | 100 | 2017-12-28 | 2019-06-05 | 2019-06-05
708 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Barrio Varios | 00683/086 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1273 | 100 | 2018-01-01 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 34
709 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | ET. VECINOS CALLE PUBLICA Y OTRAS | 00270/099 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 623.8 | 100 | 2018-01-02 | 2018-02-07 | 2018-03-01 | 23 |  |  | 14
710 | CORDOBA | San A. de Litin | San A. de Litin | ET. MANZANAS VARIAS | 05068/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3198.75 | 100 | 2018-01-02 | 2018-07-30 | 2018-10-03 |  |  |  | 62
711 | CORDOBA | Tulumba | Tulumba | AVELLANEDA -TULUMBA | 03824/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 7061 | 51/203 | 51207 | 100 | 2018-01-05 | 2019-02-04 | 2019-02-04
712 | CORDOBA | La Calera | La Calera | REFUERZOS B° Altos de la Calera -solo tramo de Ø102mm (4")- | 04102/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102 | 705 | 100 | 2017-01-06 | 2019-06-27 | 2019-06-27
713 | CORDOBA | Jesús María | Jesús María | ET. CALLE SGTO. CABRAL B° BULGHERONI | 00706/086 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 430.5 | 100 | 2018-01-11 | 2018-03-21 | 2018-04-09 | 15 |  |  | 8
714 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. LOOP PARAL. RAMAL ALIMENTACION A MARCOS JUAREZ | 04871/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 152 | 2052 | 100 | 2018-01-11 | 2018-08-23 | 2018-08-23
715 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | ET. VECINOS DE CALLE SALTA | 01052/095 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 263.8 | 100 | 2018-01-12 | 2018-03-19 | 2018-04-19 | 13 |  |  | 6
716 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. INTERCONEXION CAÑO PE ø125 CALLE RAUL ALFONSIN B° CENTRO | 00633/069 | x | RTI | [18 empty] | 640.75 | 100 | 2018-01-14 | 2019-07-15 | 2019-07-19
717 | CORDOBA | Bengolea | Bengolea | ET. MANZANAS VARIAS | 04935/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2231.6 | 100 | 2018-01-15 | 2018-09-04 | 2018-09-25 |  |  |  | 41
718 | CORDOBA | Bengolea | Bengolea | Industria Ellena Hnos | 04935/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 471.2 | 100 | 2020-04-29 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 1 |  |  | 1
719 | Córdoba | Río Tercero | Río Tercero | Salida PRP 25-1,5 bar + cruce FFCC NCA - RTI - | 04502/000 | x | RTI | [18 empty] | 300 | 40 | 2018-01-16 | P | P | [6 empty] | tiene un curce deFFCC q nunca se gestionó
720 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. CALLE AGRIM. GONZALEZ B° A. Y TULA | 00295/140 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 383.4 | 100 | 2018-01-17 | 2018-04-03 | 2018-04-06 | 13 |  |  | 13
721 | CORDOBA | GENERAL ROCA | GENERAL ROCA | ET. REUBICACION PRP SUBTERRANEA 10 - 1,5 | 04788/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2018-01-18 | 2018-03-23 | 2018-03-21
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A GNC FASENA S.A | 04784/777 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [6 empty] | 51 | 492 | 100 | 2022-07-04 | 2023-03-13 | 2023-03-13
722 | CORDOBA | LEONES | LEONES | ET. REUBICACION PRP SUBTERRANEA 10 - 1,5 | 04789/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 4000 | 100 | 2018-01-18 | 2018-03-23 | 2018-03-28
723 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | EP. LOOP PARALELO RAMAL DE ALIMENTACION A BELL VILLE | 04875/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 152 | 1847 | 100 | 2018-01-18 | 2019-01-29 | 2019-01-29
724 | CORDOBA | Sta. Elena - Villa María de río Seco | Sta. Elena - Villa María de río Seco | Tramo 5 Deriv. Sta Elena Ø4" - DDeriv. VM Rio Seco (Incluye R Cortado) | 05122/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 102 | 26160 | 100 | 2018-01-22 | 2019-02-26 | 2021-06-11
725 | CORDOBA | Villa María de río Seco | Villa María de río Seco | Tramo 6 Deriv. Sta Elena Ø4" - Deriv . VM RS a PRP Río seco | 05122/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 102 | 953.61 | 100 | 2018-01-22 | 2019-02-26 | 2021-06-11
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
727 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | ET. VECINOS DE CALLE N° 50 | 00225/336 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 556.4 | 100 | 2018-01-24 | 2018-07-18 | 2018-07-23 | 19 |  |  | 17
728 | Córdoba | San Vicente | San Vicente | Nueva red de distribución para San Vicente | 05100/001 | x | RTI | [18 empty] | 2484.9 | 100 | 2018-01-25 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 91 |  |  | 64
729 | Córdoba | San Jose | San Jose | Nueva red de distribución para San José | 05101/001 | x | RTI | [18 empty] | 4438 | 100 | 2018-02-20 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 219 |  |  | 99
730 | Córdoba | Los Cerrilos | Los Cerrilos | Nueva red de distribución para Los Cerrillos | 05102/001 | x | RTI | [18 empty] | 4137 | 100 | 2018-03-14 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 81 |  |  | 60
731 | CORDOBA | Mi Granja | Mi Granja | Manzanas varias y Parque Industrial | 04814/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018-330 | [18 empty] | 5292 | 100 | 2018-01-26 | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 64
732 | CORDOBA | Villa Ascasubi | Villa Ascasubi | ET. GTO. ONCATIVO-RIO TERCERO CRUCE DEL RIO CTALAMOCHITA | 04790/002 | x | OBRA PROPIA | 305 | 503 | 100 | 2018-01-29 | 2018-05-23 | 2018-05-23
733 | CORDOBA | Villa Ascasubi | Villa Ascasubi | Prov. GN a Industri< Grupo CKOOS | 05527/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 14 | 100 | 2021-12-13 | 2022-06-03 | 2022-06-03
734 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. PRP B° URQUIZA - CIERRE PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA. | 04915/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1 | 100 | 2018-01-29 | 2018-03-23 | 2018-03-23
735 | CORDOBA | Alto Alegre | Alto Alegre | ET. MANZANAS VARIAS | 05069/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1485.6 | 100 | 2018-01-30 | 2018-07-30 | 2018-10-03 |  |  |  | 20
736 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET. VECINOS DE CALLE EUCALIPTUS | 01055/091 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 47.6 | 100 | 2018-02-01 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 1 |  |  | 2
737 | CORDOBA | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26 | 2021-06-11
738 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | ET. VICTOR CALZOLARI, FRENCH Y HOLANDA | 00432/082 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130.2 | 100 | 2018-02-02 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 6 |  |  | 5
739 | CORDOBA | Las Perdices | Las Perdices | ET. CALLE General Cabrera | 00667/057 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 43 | 100 | 2020-10-15 | 2021-01-18 | 2021-01-18
740 | CORDOBA | Pasco | Pasco | ET. Vec. De Av. Roca y Morello | 00670/011 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 306 | 100 | 2020-10-15 | 2021-01-18 | 2021-01-18
| CORDOBA | Pasco | Pasco | Moreno belgrano y otras | 00670/012 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3600 | 100 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2024-01-04
741 | CORDOBA | Las Perdices | Las Perdices | ET. CALLE PUEYRREDON Y SAN JUAN | 00667/050 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2018-02-02 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 5 |  |  | 0
742 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. INDUSTRIA LACTEA L.C.A. S.A. | 00943/122 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2142.85 | 100 | 2018-02-05 | 2018-05-30 | 2018-05-19 |  |  |  | 1
743 | CORDOBA | Silvio Pellico | Silvio Pellico | ET. MANZANAS VARIAS | 05070/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 797.2 | 100 | 2018-02-05 | 2018-07-30 | 2018-10-04 |  |  |  | 10
744 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. VECINOS LOTEO TACUARI B° SAN PABLO | 04747/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2630.55 | 100 | 2018-02-07 | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 77 |  |  | 12
745 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. EDIFICIO CALLE SOBREMONTE 1471 B° CENTRO | 04600/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 76.1 | 100 | 2018-02-08 | 2018-04-17 | 2018-05-16 | 38 |  |  | 1
746 | CORDOBA | Saira | Saira | ET. MANZANAS VARIAS | 05066/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1225.4 | 100 | 2018-02-08 | 2018-07-30 | 2018-09-28 |  |  |  | 25
747 | CORDOBA | Ana Zumaran | Ana Zumaran | ET. MANZANAS VARIAS | 05071/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 488.4 | 100 | 2018-02-08 | 2018-07-30 | 2018-10-04 |  |  |  | 10
748 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. CALLE JUJUY B° BANDA NORTE | 00360/202 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 26.1 | 100 | 2018-02-09 | 2018-03-09 | 2018-04-12 | 3 |  |  | 1
749 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. ING. DINKELDEIN B° LAS QUINTAS | 01153/135 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 36.4 | 100 | 2018-02-09 | 2018-03-09 | 2018-04-12 | 1 |  |  | 1
750 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. PJE. SARA ZIMERMAN B° BANDA NORTE | 00360/203 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 86.6 | 100 | 2018-02-14 | 2018-03-12 | 2018-04-12 | 3 |  |  | 1
751 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. AUSTRIA Y ESPAÑA | 00652/056 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 164.9 | 100 | 2018-02-15 | 2018-06-13 | 2018-08-19 | 7 |  |  | 7
752 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET. PREDIO PROYECTO CRECER MZA. 01-02-230. | 00679/185 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 229.2 | 100 | 2018-02-15 | 2019-01-11 | 2019-01-24 | 3 |  |  | 1
753 | CORDOBA | La Calera | La Calera | ET. GNC RUTA 55 S.A. - RUTA PROV. 55 Y AV. LOS PARAISOS | 04939/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 125 | 100 | 2018-02-21 | 2018-06-12 | 2018-05-16
754 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. RAMAL 12" SAGRADA FAMILIA CIUDAD DE CORDOBA. | 04823/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 305 | 619.97 | 100 | 2018-02-26 | 2019-04-10 | 2019-04-10
755 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. LARREA Y 19 DE NOVIEMBRE | 00652/054 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 206.3 | 100 | 2018-02-28 | 2018-05-21 | 2018-08-19 | 12 |  |  | 7
756 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. INT. PELZER | 00652/057 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11.1 | 100 | 2018-03-01 | 2018-04-23 | 2018-08-19 | 1 |  |  | 1
757 | CORDOBA | Inriville- Monte Buey | Inriville- Monte Buey | Obra Sistema Regional Sureste de Obras tramo Inriville- Monte Buey - Ramal Ø3" | 04876/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10116 | 76 | 4308 | 100 | 2018-03-01 | 2020-11-27 | 2021-03-30
758 | CORDOBA | Inriville- Monte Buey | Inriville- Monte Buey | Obra Sistema Regional Sureste de Obras tramo Inriville- Monte Buey - Ramal Ø4" | 04876/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10116 | 102 | 7500 | 100 | 2018-03-01 | 2020-11-27 | 2021-03-30
759 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. GARAY Y COLON | 00652/052 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289.7 | 100 | 2018-03-02 | 2018-06-13 | 2018-08-19 | 6 |  |  | 3
760 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET. INDUSTRIA E.J.P HERRAMIENTAS | 00679/238 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250.95 | 100 | 2018-03-05 | 2018-11-07 | 2018-11-22 | 2 |  |  | 1
761 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. J. B. JUSTO LEYES OBRERAS Y OTRAS | 01008/190 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 898.7 | 100 | 2018-03-05 | 2018-04-25 | 2018-05-11 | 53 |  |  | 24
762 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. VECINOS CALLE CHILE Y LOS ALERCES B° BANDA NORTE | 01978/098 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44.3 | 100 | 2018-03-05 | 2018-04-17 | 2018-04-26 | 1 |  |  | 1
763 | CORDOBA | Corral de Bustos | Corral de Bustos | ET. COLON AL 500 Y OTRAS | 00721/235 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 176.15 | 100 | 2018-03-06 | 2018-04-18 | 2018-05-31 | 5 |  |  | 1
764 | CORDOBA | Oliva | Oliva | ET. CALLE EDGARDO MOSCA | 00517/047 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 404 | 100 | 2018-03-07 | 2018-04-16 | 2018-05-29 | 16 |  |  | 7
765 | CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | ET. ESTAB. EDUCATIVO I.F.D. PROF. ZARELA B° 17 DE OCTUBRE | 00706/096 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 98.2 | 100 | 2018-03-08 | 2018-03-28 | 2018-04-09 | 1 |  |  | 1
766 | CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | ET. EDIFICIO CALLE SALTA N° 645 B° CENTRO. | 00706/098 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 56.4 | 100 | 2018-03-11 | 2019-05-03 | 2019-04-16 | 1 |  |  | 1
767 | CORDOBA | Corral de Bustos | Corral de Bustos | ET. BELGRANO AL 1000 Y OTRAS | 00721/236 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62.85 | 100 | 2018-03-12 | 2018-04-20 | 2018-05-31 | 2 |  |  | 1
768 | CORDOBA | Las Varllas | Las Varllas | ET. CALLE SANTIAGO CALVETTI | 00929/081 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 389.7 | 100 | 2018-03-12 | 2018-06-29 | 2018-08-08 | 20 |  |  | 11
769 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | ET. VECINOS DE CALLE LIBERTAD B° PAZ | 00963/189 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1005.22 | 100 | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 2018-05-31 | 49 |  |  | 20
770 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. PRP 5-1,5 PZA. DE LA INTENDENCIA - REEMPLAZO CAÑERIA EXISTENTE | 04363/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115.5 | 100 | 2018-03-12 | 2018-11-01 | 2018-12-14
771 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. PRP 5 -1,5 PZA. DE LA INTENDENCIA | 04363/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 15000 | 100 | 2018-03-12 | 2018-11-01 | 2018-12-14
772 | CORDOBA | Yofre-Monte Cristo | Yofre-Monte Cristo | EP. LOOP PARALELO GTO YOFRE-MONTECRISTO. | 04154/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 254/51 | 2603.48 | 100 | 2018-03-14 | 2019-07-25 | 2019-07-25
773 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. RAMAL REFUERZO A LOTEO COOP. AGROP. GENERAL PAZ | 04940/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 195 | 100 | 2018-03-15 | 2018-04-25 | 2018-05-25 | [14 empty] | 0
774 | CORDOBA | E.Losa | E.Losa | Deriv. Eufrasio Loza - PRP Eufrasio Loza | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76 | 15122 | 100 | 2018-03-15 | 2019-06-05 | 2019-06-05
775 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. ROBERTO PAYRO B° SAN MARTIN | 00269/049 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.1 | 100 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-11 | 1 |  |  | 1
776 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. PJE. SOCO SOCO B° BANDA NORTE | 00582/073 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 21.7 | 100 | 2018-03-19 | 2018-04-09 | 2018-04-12 | 1 |  |  | 1
777 | CORDOBA | San Marcos Sud | San Marcos Sud | ET. VECINOS DE BV. MENDOZA | 00914/063 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 100 | 2018-03-19 | 2018-04-05 | 2018-04-16 | 4 |  |  | 1
778 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CALLE RODOLFO WALSH B° CASTELLI I | 00746/043 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 59.9 | 100 | 2018-03-20 | 2018-04-09 | 2018-04-12 | 5 |  |  | 3
779 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. CALLE BOLIVIA N° 60 | 00503/526 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 28.25 | 100 | 2018-03-21 | 2018-07-25 | 2018-10-08 | 1 |  |  | 1
780 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. LARREA, CASTELLI Y GRAL. LAVALLE | 00652/051 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 231.6 | 100 | 2018-03-21 | 2018-06-13 | 2018-08-19 | 8 |  |  | 6
781 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. CALLE CORDOBA B° VILLA ARGENTINA | 00503/527 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 67.8 | 100 | 2018-03-23 | 2018-06-06 | 2018-06-11 | 5 |  |  | 5
782 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Prov. de GN a los barrios El Canal, Las Rosas, Centro, y Villa del Lago | 00683/088 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 29134.6 | 100 | 2018-03-23 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 895
783 | CORDOBA | Elena | Elena | ET. LAS HERAS Y OTRAS | 01240/046 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 636.6 | 100 | 2018-03-26 | 2018-06-11 | 2018-06-29 | 30 |  |  | 5
784 | CORDOBA | Elena | Elena | ET. JOSE HERNANDEZ Y OTRAS | 01240/047 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 514.3 | 100 | 2018-03-26 | 2018-06-13 | 2018-06-29 | 16 |  |  | 3
785 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CAÑA DE AMBAR B° FENIX | 01493/147 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 96.9 | 100 | 2018-03-26 | 2018-04-27 | 2018-05-11 | 5 |  |  | 4
786 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. CALLE CARMEN BARROS Y HNOS. CARAVATI B° STA. ROSA | 01546/070 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 267.9 | 100 | 2018-03-26 | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 10 |  |  | 3
787 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. RIO QUILLINZO Y RIO LIMAY B° SARMIENTO | 05146/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 294.5 | 100 | 2018-03-26 | 2018-06-11 | 2018-06-28 | 15 |  |  | 11
788 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. CALLE MITRE | 00503/524 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 229.13 | 100 | 2018-03-27 | 2018-06-25 | 2018-08-10 | 5 |  |  | 8
789 | CORDOBA | Inriville - Monte Buey | Inriville - Monte Buey | Tramo PRI C. de Bustos a PRP Colonia Italiana | 05030/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 1161 | 51 | 7100 | 100 | 2018-03-27 | 2020-11-02 | 2020-11-02
790 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | ET. PILETA MUNICIPAL EN CALLE FORMOSA | 01052/110 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 103.9 | 100 | 2018-03-28 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 1 |  |  | 1
791 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | ET. CALLE LAS ACACIAS Y OTRAS | 00432/089 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 695.15 | 100 | 2018-03-30 | 2018-07-05 | 2018-07-11 | 33 |  |  | 15
792 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | ET. VECINO DE CALLE M. N. FERREYRA | 00697/054 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48.7 | 100 | 2018-04-03 | 2018-06-01 | 2018-05-31 | 4 |  |  | 1
793 | CORDOBA | Alcira Gigena | Alcira Gigena | ET. CALLE PIACENZA Y OTRAS | 01241/131 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1203.7 | 100 | 2018-04-03 | 2018-10-05 | 2018-10-10 | 55 |  |  | 13
794 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET. VECINOS DE CALLE AVELLANEDA | 01055/082 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.5 | 100 | 2018-04-04 | 2018-05-04 | 2018-05-23 | 1 |  |  | 0
795 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | ET. CHACABUCO Y AMEGHINO. | 00929/088 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 347.96 | 100 | 2018-04-05 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 19 |  |  | 9
796 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | ET. FIDEICOMISO SIETE SOLES | 03265/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5919 | 100 | 2018-04-09 | 2018-10-03 | 2018-10-31 | 197
797 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. CALLE DR. HUNGRIA B° 26 VIV. NORTE | 04677/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 154.9 | 100 | 2018-04-09 | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 6 |  |  | 4
798 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | ET. CALLE HELECHO | 01053/063 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75.4 | 100 | 2018-04-11 | 2018-05-04 | 2018-05-23 | 1 |  |  | 1
799 | CORDOBA | Corral de Bustos | Corral de Bustos | ET. PARQUE INDUSTRIAL. | 00721/237 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 723.15 | 100 | 2018-04-12 | 2018-07-24 | 2018-08-29 | 137 |  |  | 1
800 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET. VECINOS DE CALLE ROSARIO | 01055/096 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 121.4 | 100 | 2018-04-16 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 8 |  |  | 6
801 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. LOTEO TACUARI - B° SAN PABLO | 04850/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2018-04-17 | 2019-03-07 | 2019-03-12 | 74 |  |  | 1
802 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. RENE FAVALORO B° CASTELLI 1 | 00746/033 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 239.85 | 100 | 2018-04-18 | 2018-07-02 | 2018-07-19 | 14 |  |  | 7
803 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. REMEDIOS DE ESCALADA Y ZORZIN B° CASTELLI 1 | 00746/040 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44.2 | 100 | 2018-04-19 | 2018-06-06 | 2018-05-08 | 1 |  |  | 1
804 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. RENE FAVALORO, CORTAZAR Y ZORZINI B° CASTELLI 1 | 00746/035 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 245.2 | 100 | 2018-04-20 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 12 |  |  | 7
805 | CORDOBA | Holmberg | Holmberg | ET. BARRIO JOSE MARIA ROJAS | 00304/067 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 715.8 | 100 | 2018-04-23 | 2018-07-23 | 2018-08-24 | 24 |  |  | 9
806 | CORDOBA | Inriville - Monte Buey | Inriville - Monte Buey | Tramo PRI Corral de Bustos a PRP O Higgins | 05030/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 1161 | 51 | 9140 | 100 | 2018-04-23 | 2020-11-03 | 2020-11-03
807 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | ET. VECINOS DE B° COOPERATIVA HORIZONTE | 00225/341 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 304.54 | 100 | 2018-04-24 | 2018-08-10 | 2018-08-31 | 16 |  |  | 16
808 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET. CALLE LA QUEBRADA | 01055/088 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23.2 | 100 | 2018-04-24 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 1 |  |  | 1
809 | CORDOBA | La Calera | La Calera | ET. URBANIZACION LOTEO LA PANKANA. | 00680/117 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7928.7 | 100 | 2018-04-25 | 2019-03-17 | 2019-05-08 | 195 |  |  | 196
810 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. CALLE SOLER B° VILLA ZOILA | 00708/032 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 273.4 | 100 | 2018-04-25 | 2018-07-11 | 2018-08-26 | 12 |  |  | 4
811 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. M. MAROTTO, P. MARTINA Y PLUMERILLO B° VILLA ZOILA | 00708/033 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 455 | 100 | 2018-04-25 | 2018-06-11 | 2018-06-28 | 14 |  |  | 2
812 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET. VECINO DE CALLE RIO PRIMERO N° 583 | 01055/094 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20.8 | 100 | 2018-04-25 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 1 |  |  | 1
813 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. LOTEO LA CALANDRIA B° LA CALANDRIA. | 02668/039 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4426 | 100 | 2018-04-26 | 2018-12-20 | 2019-01-01 |  |  |  | 257
814 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. LOTEO LA CALANDRIA B° LA CALANDRIA. | 02668/039 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4885 | 100 | 2018-04-26 | 2018-12-20 | 2019-01-01 | 257 |  |  | 52
815 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. CALLE MARIANO MORENO B° ACUÑA | 05113/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.55 | 100 | 2018-04-27 | 2018-05-21 | 2018-06-04 | 1 |  |  | 1
816 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. CALLE J.B. AMBROSETTI B° ACHACHAY | 02481/024 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 49.1 | 100 | 2018-05-02 | 2018-05-30 | 2018-06-08 | 1 |  |  | 1
817 | CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | Loteo El Terron 1ra.etapa | 00623/029 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20776 | 100 | 2018-05-03 | 2020-06-16 | 2020-09-21 | 508
818 | CORDOBA | Tanti | Tanti | ET. CENTRO DE BEBIDAS SRL | 04837/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5 | 100 | 2018-05-05 | 2018-07-02 | 2019-03-18
819 | CORDOBA | Gral. Cabrera | Gral. Cabrera | ET. VECINOS DE PJE. PERU B° LA POLENTA | 00332/138 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 29.1 | 100 | 2018-05-07 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 2 |  |  | 2
820 | CORDOBA | Oliva | Oliva | ET. VECINOS CALLE GRAL. PAZ | 00517/052 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 663.8 | 100 | 2018-05-07 | 2019-08-02 | 2019-09-02 | 32 |  |  | 24
821 | CORDOBA | Oliva | Oliva | Coop. Agro. La Federacion | 00517/059 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2021-03-15 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 1
822 | CORDOBA | Las Perdices | Las Perdices | ET. VECINOS DE CALLE GENERAL CABRERA | 00667/051 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2018-05-07 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 1 |  |  | 1
823 | CORDOBA | Jesús María | Jesús María | ET. CALLE LA ISLA B° LOS NOGALES | 00706/093 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 177.4 | 100 | 2018-05-07 | 2018-07-10 | 2018-07-23 | 6 |  |  | 6
824 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CALLE BLAS PARERA B° CEMENTERIO | 01008/189 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13.1 | 100 | 2018-05-07 | 2018-06-11 | 2018-08-02 | 1 |  |  | 1
825 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CALLE LOS ALERCES B° BANDA NORTE | 01978/102 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.8 | 100 | 2018-05-07 | 2018-06-11 | 2018-08-02 | 1 |  |  | 1
826 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. ACHALAY Y CUBA B° BANDA NORTE | 00360/204 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 76.6 | 100 | 2018-05-08 | 2018-09-21 | 2018-10-04 | 4 |  |  | 2
827 | CORDOBA | Las Pérdices | Las Pérdices | ET. CALLE GÜEMES | 00667/035 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 109.4 | 100 | 2018-05-08 | 2018-08-27 | 2018-08-29 | 5 |  |  | 4
828 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET. PANIFICADORA SAN PABLO S.A. B° INDUSTRIAL. | 01017/043 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2018-05-08 | 2018-05-31 | 2018-07-24 | 1
829 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET, Prov de GN a Parque Pyme | 01017/056 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2021-03-02 | 2021-05-11 | 2021-05-12
830 | CORDOBA | El Rodeo | El Rodeo | T10 RAMAL EL RODEO - SAN PEDRO NORTE | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 51/152 | 40552 | 100 | 2018-05-08 | 2019-09-25 | 2019-09-25
831 | CORDOBA | La Dormida-Las Arrias | La Dormida-Las Arrias | T4 LA DORMIDA -PRI LAS ARRIAS | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | 152 | 37372 | 100 | 2018-05-08 | 2019-08-21 | 2021-05-31
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
833 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | Sistema Regional Sureste - Ramal Loop a Ramal de alimentacion a Oncativo obra no magnitud | 04870/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 305 | 1371.81 | 100 | 2018-05-10 | 2019-02-25 | 2019-02-25
834 | CORDOBA | la Posta - Cap. De Siton | la Posta - Cap. De Siton | Sistema Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22 | 2025-10-14
835 | CORDOBA | Ucacha | Ucacha | ET. CALLES BRASIL, CHUBUT Y URUGUAY | 00524/052 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 435 | 100 | 2018-05-11 | 2018-08-30 | 2018-09-18 | 19
836 | CORDOBA | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | ET. CALLE CERRO DE ORO B° EL RETIRO | 01246/113 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55.4 | 100 | 2018-05-14 | 2018-09-07 | 2018-11-23 | 1 |  |  | 1
837 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. PROF. RAMAL DE ALIM. A FERIAR - CIERRE CIRCUNVALACION. | 05095/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 318.7 | 100 | 2018-05-14 | 2018-12-03 | 2018-12-04 |  |  |  | 0
| CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | ET. CALLE varias | 01606/050 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2225 | 100 | 2023-01-26 | 2023-08-09 | 2023-08-09
838 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | ET. CALLE M.M GÜEMES | 01606/054 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6.05 | 100 | 2018-05-15 | 2018-08-10 | 2018-09-17 | 1 |  |  | 1
839 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. MANZANAS 2-3-4-5 Y 6 | 01239/115 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1257 | 100 | 2018-05-16 | 2018-08-27 | 2018-09-13 | 30 |  |  | 22
840 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. MANZANAS 7-8-9 Y OTRAS | 01239/116 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 833 | 100 | 2018-05-16 | 2018-08-27 | 2018-09-12 | 20 |  |  | 11
841 | CORDOBA | Alcira Gigena | Alcira Gigena | ET. CALLE CORRIENTES Y OTRAS | 01241/133 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 571.7 | 100 | 2018-05-16 | 2018-10-05 | 2018-10-11 | 31 |  |  | 15
842 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. CALLE 3 DE FEBRERO B° C. DE SAN LORENZO | 02866/025 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 167.8 | 100 | 2018-05-16 | 2018-07-20 | 2018-08-26 | 9 |  |  | 3
843 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | ET. CALLE FORMOSA B° SAN JOSE | 00929/091 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 107.7 | 100 | 2018-05-17 | 2018-06-29 | 2018-08-08 | 5 |  |  | 5
844 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | ET. CALLE SAN LORENZO Y OTRAS | 00929/098 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 389 | 100 | 2020-08-30 | 2020-12-17 | 2020-12-17
845 | CORDOBA | Ucacha | Ucacha | ET. CALLES SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO, ENTRE RIOS | 00524/053 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 636.3 | 100 | 2018-05-21 | 2018-08-30 | 2018-10-05 | 21 |  |  | 8
846 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | ET. VECINO DE CALLE IRIGOYEN B° POTRERILLOS | 01052/106 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30.8 | 100 | 2018-05-21 | 2018-06-14 | 2018-06-22 | 1 |  |  | 1
847 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. CALLE SANTA CRUZ Y MENDOZA | 01552/013 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 43.3 | 100 | 2018-05-21 | 2018-08-02 | 2018-08-08 | 1 |  |  | 1
848 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | ET. CALLE ACONCAGUA | 01247/243 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 116.8 | 100 | 2018-05-22 | 2018-09-07 | 2018-11-23 | 2 |  |  | 1
849 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Refuerzo Loteo Celsius | 04719/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 844.24 | 100 | 2018-05-22 | 2019-09-12 | 2020-01-02
850 | CORDOBA | Pascanas | Pascanas | ET. MANZANAS VARIAS | 00912/034 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3565.53 | 100 | 2018-05-23 | 2019-04-10 | 2019-06-27 | 130 |  |  | 34
851 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. CALLE LIBERTAD | 01509/043 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 67 | 100 | 2018-05-26 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 4 |  |  | 1
852 | CORDOBA | Las Varas | Las Varas | ET. MANZANAS VARIAS. | 00931/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13632.4 | 100 | 2018-05-28 | 2019-04-05 | 2019-04-06 | 470 |  |  | 405
853 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | ET. MANZANA 153 CALLE T. LUSIARDO | 01053/067 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.6 | 100 | 2018-05-28 | 2018-06-13 | 2018-07-18 | 1 |  |  | 1
854 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | ET. FIGUEROA ALCORTA B° TRIBUNALES I | 05141/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16.1 | 100 | 2018-05-28 | 2018-07-11 | 2018-07-26 | 1
855 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | ET. CALLE BRASIL B° INT. FERRERO | 05143/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85.5 | 100 | 2018-05-28 | 2018-07-11 | 2018-08-26 | 4 |  |  | 1
856 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Renovacion de cañeria acero en calle Pueyrredon entre MT de Alvear y Belgrano Lamina 1/2 | 01304/084 | x | RTI | [18 empty] | 1400 | 100 | 2018-05-29 | 2020-09-14 | 2020-10-26 | 52
857 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. GNC PARKER S.A. B° ARGÜELLO | 04836/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6.8 | 100 | 2018-05-29 | 2018-07-18 | 2018-08-01
858 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. TUCUMAN 1946 B° ALTA CORDOBA | 04926/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 67.9 | 100 | 2018-05-29 | 2018-08-24 | 2018-09-13 | 43 |  |  | 1
859 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. ANTONIO DEL VISO 694 B° ALTA CORDOBA | 04926/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 29.3 | 100 | 2018-05-29 | 2018-08-28 | 2018-09-13 |  |  | 1 |  |  | 1
860 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | ET. CALLE RIO MAGDALENA B° BONAYRE | 05137/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90.1 | 100 | 2018-05-29 | 2018-07-11 | 2018-07-26 | 7
861 | CORDOBA | Oliva | Oliva | ET. METALURGICA OLIVA S.A. | 00517/048 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2002.5 | 100 | 2018-05-30 | 2018-09-20 | 2018-10-30 |  |  |  | 1
862 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CALLE SORIANO Y LUIS LELOIR B° CASTELLI | 00746/037 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 324.5 | 100 | 2018-05-30 | 2018-07-18 | 2018-08-02 | 15
863 | CORDOBA | Las Perdices | Las Perdices | ET. CALLE GOBERNADOR ANTINUCCI | 00667/049 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2018-05-31 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 6 |  |  | 2
864 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CALLE MARIA LUCIA PLACCI DE ZORZIN | 00746/041 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4761.5 | 100 | 2018-05-31 | 2018-07-04 | 2018-08-02 | 64 |  |  | 64
865 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | EP. VECINOS DE CALLES J. MAGRINI, GRAL PAZ, F. COMELLI - ETAPA 1 | 01606/058 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 457 | 100 | 2018-05-31 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 27 |  |  | 13
866 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo La Luisita | 05075/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5891.98 | 100 | 2018-05-31 | 2020-02-11 | 2020-03-02 | 290 |  |  | 0
867 | CORDOBA | Alicia | Alicia | ET. MANZANAS VARIAS | 00933/036 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1525.15 | 100 | 2018-06-04 | 2019-01-18 | 2019-02-20 | 51 |  |  | 20
868 | CORDOBA | Alicia | Alicia | Parque Industrial | 00933/039 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 960 | 100 | 2022-04-05 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1
869 | CORDOBA | Pozo del Molle | Pozo del Molle | Parque Industrial | 00928/058 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1199 | 100 | 2022-04-07 | 17/10/222 | 2022-10-17 | 1
| CORDOBA | Pozo del Molle | Pozo del Molle | José M. de la Sota | 00928/061 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 100 | 2024-02-28 | 2024-06-07 | 2024-07-25
870 | CORDOBA | Ordoñez | Ordoñez | Fabrica de Alimentos Parissia | 00990/009 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 124 | 100 | 2018-06-04 | 2019-04-07 | 2020-07-23 | 1 |  |  | 1
871 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CALLE WENCESLAO TEJERINA | 04941/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 66.6 | 100 | 2018-06-04 | 2018-07-18 | 2018-08-02 | 3 |  |  | 3
872 | CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | ET. CALLES BS. AS., J. PERON Y BV. SARMIENTO | 01245/085 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 388.8 | 100 | 2018-06-05 | 2018-06-25 | 2018-08-04 | 8 |  |  | 5
873 | CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | ET.Manzanas varias | 01245/028 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1104 | 100 | 2021-11-17 | 2022-04-22 | 2022-05-03
874 | CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | ET. CALLE MISIONES | 01245/100 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 112.7 | 100 | 2021-01-14 | 2021-03-02 | 2021-03-12 | 2 |  |  | 2
875 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CALLE O. BUTELER Y VILELAS B° GUARNICION AEREA | 01713/022 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 167.7 | 100 | 2018-06-05 | 2018-08-06 | 2018-08-10 | 8 |  |  | 8
|  | RIO CUARTO | RIO CUARTO | CALLE VILELAS | 01713/030 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2023-11-29 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 1
876 | CORDOBA | San Jose de la Dormida - | San Jose de la Dormida - | EP. TRAMO I, TRAMO II, TRAMO III | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 51/76 | 41187 | 100 | 2018-06-06 | 2019-08-02 | 2019-08-02
877 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | ET. CALLES VENEZUELA Y COLOMBIA | 00432/093 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 560 | 100 | 2018-06-08 | 2018-07-05 | 2018-07-11 | 26 |  |  | 12
878 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. RIO NEGRO Y OTRAS B° VILLA DALCAR | 01153/137 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 321 | 100 | 2018-06-08 | 2018-07-30 | 2018-08-10 | 20 |  |  | 2
879 | CORDOBA | Las Peñas - Los Mistoles | Las Peñas - Los Mistoles | Deriv. Los Mistoles - PRP Los Mistoles - Tramo 3 | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 13474 | 100 | 2018-06-08 | 2019-08-02 | 2021-05-31
880 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET. LOTE 24 MZA. 114 B° SAN MARTIN | 00679/235 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13.9 | 100 | 2018-06-11 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 1 |  |  | 1
881 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | ET. CALLE ALEXANDER FLEMING | 01247/272 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115.9 | 100 | 2018-06-11 | 2018-09-18 | 2018-10-05 | 2 |  |  | 1
882 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | ET. CALLE SALTA | 01247/276 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 54 | 100 | 2018-06-11 | 2018-09-20 | 2018-10-05 | 2 |  |  | 1
883 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. GNC G. ECHAVARRIA CAMINO SAN CARLOS B° V. SAN CARLOS | 05059/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 18.85 | 100 | 2018-06-11 | 2018-10-22 | 2018-10-19 | [14 empty] | 1
884 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | ET. CALLE JUAN MOREIRA | 00493/241 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65.3 | 100 | 2018-06-12 | 2018-07-18 | 2018-07-22 | 1 |  |  | 1
885 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Vecinos varios | 00679/239 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6162.7 | 100 | 2018-06-12 | 2019-09-11 | 2020-01-02 | 404 |  |  | 74
886 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. VECINOS DE CALLE ORDOÑEZ B° LAS HUERTILLAS. | 02668/034 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1143.2 | 100 | 2018-06-12 | 2018-11-08 | 2018-12-11 | 170 |  |  | 0
887 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. CALLE LAS JARILLAS B° COUNTRY EL BOSQUE | 05080/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 76.2 | 100 | 2018-06-12 | 2018-09-26 | 2018-10-12 | 1 |  |  | 0
888 | CORDOBA | Elena | Elena | ET. CATAMARCA Y SARMIENTO | 01240/050 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 316.1 | 100 | 2018-06-14 | 2018-08-08 | 2018-08-24 | 20 |  |  | 2
889 | CORDOBA | Elena | Elena | ET. CALLE BV ROCA | 01240/051 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 26 | 100 | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 2020-11-13 | 1
890 | CORDOBA | Elena | Elena | ET. Manzana 87 y 91 | 01240/053 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 299 | 100 | 2021-11-23 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 14
891 | CORDOBA | Embalse | Embalse | ET. CALLE CACIQUE RANQUEL. | 01242/086 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41.9 | 100 | 2018-06-14 | 2018-09-20 | 2018-10-03 | 4 |  |  | 1
892 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | ET. VECINOS CALLE ORTIZ B° LA COSTA | 01052/093 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 104.8 | 100 | 2018-06-15 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2 |  |  | 2
893 | CORDOBA | Los Surgentes | Los Surgentes | ET. CALLE CORDOBA Y OTRAS. | 00742/008 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1342.3 | 100 | 2018-06-18 | 2018-07-23 | 2018-12-11 | 32 |  |  | 20
894 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CALLE ADOLFO WALSH B° CASTELLI I | 00746/042 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85.3 | 100 | 2018-06-18 | 2018-07-25 | 2018-08-02 | 7 |  |  | 5
895 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. VECINOS B° 144 VIVIENDAS | 01600/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4126.45 | 100 | 2018-06-18 | 2019-07-31 | 2019-07-12 | 185 |  |  | 172
896 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. PROFUNDIZACION RAMAL DE ALIM. A LOTEOS ALTOS DE MANANTIALES | 05169/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 213.1 | 100 | 2018-06-18 | 2018-08-03 | 2018-08-15
897 | CORDOBA | Adelia Maria | Adelia María | ET. CALLE DR. SABIN | 00463/056 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 76.7 | 100 | 2018-06-19 | 2018-08-08 | 2018-09-14 | 4 |  |  | 2
898 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. AGUSTIN GARZON Y OTRAS | 01239/117 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 884.2 | 100 | 2018-06-19 | 2018-09-20 | 2018-10-05 | 18 |  |  | 1
899 | CORDOBA | Las Peñas - Las Peñas | Las Peñas - Las Peñas | Deriv. Las Peñas - PRP Las Peñas - Tramo 2 | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 1199 | 100 | 2018-06-19 | 2019-08-02 | 2021-05-31
900 | CORDOBA | Corral de Bustos | Corral de Bustos | Tramo Pto de conexión a PRI Corral de Bustos | 05030/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 1161 | 76 | 12 | 100 | 2018-06-20 | 2020-10-30 | 2020-11-02
901 | CORDOBA | Corral de Bustos | Corral de Bustos | Tramo Pto de conexión a PRI Corral de Bustos a PRP COL. ITALIANA | 05030/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 1161 | 76/51 | 7100 | 100 | 2018-06-20 | 2020-10-30 | 2020-11-02
902 | CORDOBA | Corral de Bustos | Corral de Bustos | Tramo Pto de conexión a PRI Corral de Bustos A PRP OHIG | 05030/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 1161 | 76/51 | 9140 | 100 | 2018-06-20 | 2020-10-30 | 2020-11-03
903 | CORDOBA | Adelia Maria | Adelia María | ET. CALLE FRANCISCO NETRI | 00463/057 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 147.2 | 100 | 2018-06-21 | 2018-08-08 | 2018-09-14 | 10 |  |  | 3
904 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | ET. JUAREZ CELMAN B° NORTE OBRERO | 00795/049 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 24.9 | 100 | 2018-06-21 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 20 |  |  | 2
905 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | ET. CALLE FRAY MEDINA | 00795/051 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 131.6 | 100 | 2018-06-21 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 2 |  |  | 1
906 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. CALLE ELVIO BRANCA | 01197/012 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 68.5 | 100 | 2018-06-22 | 2018-07-30 | 2018-08-08 | 3 |  |  | 2
907 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | Provision de GN a calle Bahia y E. Branca | 01197/017 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 78 | 100 | 2022-09-06 | 2022-12-01 | 2022-12-01
908 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. CALLE GÜEMES. | 00652/027 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2110.3 | 100 | 2018-06-25 | 2019-04-24 | 2019-05-06 | 38 |  |  | 20
909 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | ET. CALLE LA TABLADA Y OTRAS | 00993/167 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 327.8 | 100 | 2018-06-25 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 19 |  |  | 5
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Maipu y otras | 00993/177 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 476 | 100 | 2023-08-14 | 2024-01-03 | 2024-01-17
910 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | ET. CALLE SARMIENTO B° CENTRO | 01052/101 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 58.8 | 100 | 2018-06-25 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 1 |  |  | 2
911 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. EDIFICIO CALLE BOLIVAR B° CENTRO. | 04857/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 258.7 | 100 | 2018-06-25 | 2018-11-16 | 2018-12-03 | 130 |  |  | 1
912 | CORDOBA | Olaeta | Olaeta | Vecinos de cuadras varias | 04975/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8445 | 100 | 2018-06-25 | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 293
913 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | ET. CALLE R. GORORDO. | 00493/219 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.3 | 100 | 2018-06-26 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 3 |  |  | 1
914 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | ET. CALLE CORATINA B° OLIVOS DE LA QUEBRADA | 00542/046 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77.8 | 100 | 2018-06-26 | 2018-07-19 | 2018-08-27 | 2
915 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. S. NACIONAL, ESPAÑA E INDEPENDENCIA | 01239/123 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 589.3 | 100 | 2018-06-26 | 2018-09-04 | 2018-09-19 | 36 |  |  | 13
916 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | ET. CALLE 18 LEONARDO CANCIANI | 00225/329 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 112.4 | 100 | 2018-06-27 | 2018-07-17 | 2018-08-31 | 1 |  |  | 1
917 | CORDOBA | Holmberg | Holmberg | ET. CALLE RIO CUARTO | 00304/065 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15.1 | 100 | 2018-06-27 | 2018-07-18 | 2018-10-04 | 1 |  |  | 1
918 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET. MZAS 229-265-266-267-269 DE LOS TIMBUES. | 00679/241 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1287.83 | 100 | 2018-06-27 | 2018-12-07 | 2018-12-19 | 34 |  |  | 20
919 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | ET. CALLE CINA CINA B° LA HIGUERITA | 01053/069 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30.2 | 100 | 2018-06-27 | 2018-07-16 | 2018-08-31 | 2 |  |  | 2
920 | CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | ET. CALLE A. VASQUEZ Y OTRAS | 00728/047 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 259.7 | 100 | 2018-06-29 | 2018-11-09 | 2018-12-13 | 18 |  |  | 11
921 | CORDOBA | San Marcos Sud | San Marcos Sud | ET. PJE. RENE FAVALORO | 00914/065 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20.1 | 100 | 2018-06-29 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 1 |  |  | 1
922 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | ET. CALLE PERU B° JOSE HERNANDEZ | 00963/197 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 36.85 | 100 | 2018-06-29 | 2018-09-07 | 2018-09-28 | 1 |  |  | 1
923 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | -PCA- Av. Del Ctalamochita | 01197/010 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 247.2 | 100 | 2018-06-29 | 2018-08-08 | 2018-08-15 | 6 |  |  | 6
924 | CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | ET. CALLE CERRO ACONCAGUA Y OTRAS - B° LAS VERTIENTES | 00706/063 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1749 | 100 | 2018-07-02 | 2019-01-23 | 2019-03-12 | 46 |  |  | 25
925 | CORDOBA | Laborde | Laborde | ET. DR. VICCINI E INT. GALLI | 00906/099 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289.7 | 100 | 2018-07-02 | 2018-10-16 | 2018-12-02 | 11 |  |  | 8
926 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | ET. MANZANA 008 CALLE STELA MARIS | 01053/061 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80.2 | 100 | 2018-07-02 | 2018-07-30 | 2018-08-31 | 4 |  |  | 2
927 | CORDOBA | Huerta Grande Mauricio | Huerta Grande Mauricio | ET. IGLESIA, ESCUELA, Y CALLE NUESTRA SRA. DEL CARMEN | 01054/035 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 271 | 100 | 2018-07-02 | 2018-09-03 | 2018-10-18 | 4 |  |  | 7
928 | CORDOBA | Alcira Gigena | Alcira Gigena | ET. CAPDEVILA Y OTRAS. | 01241/132 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 590.7 | 100 | 2018-07-02 | 2018-10-12 | 2018-11-22 | 30 |  |  | 16
929 | CORDOBA | Salsipuedes | Salsipuedes | ET. EST. OIL PIETRO SALSIPUEDES SRL GNC | 05112/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.15 | 100 | 2018-07-03 | 2018-09-12 | 2018-09-13 |  |  |  | 1
930 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | ET. JUAN MANUEL DE ROSAS B° LAS FLORES. | 00963/200 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38.59 | 100 | 2018-07-04 | 2018-09-07 | 2018-09-28 | 3 |  |  | 1
931 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | ET. AMADEO SABATTINI B° MOREYRA ROSS | 00963/198 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 94.82 | 100 | 2018-07-05 | 2018-09-07 | 2018-09-28 | 5 |  |  | 2
932 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. CALLES LAGO LACAR Y LAGO FAGNANO B° GOLF. | 00943/134 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 503.3 | 100 | 2018-07-10 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 20 |  |  | 12
933 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. CALLE AV. DE MAYO B° LINIERS | 02472/022 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 52.26 | 100 | 2018-07-11 | 2018-08-15 | 2018-09-04 | 2 |  |  | 2
934 | CORDOBA | Alejandro Roca | Alejandro Roca | ET. CALLE VELEZ SARSFIELD Y E. DUARTE | 00549/090 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 272.6 | 100 | 2018-07-12 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 11 |  |  | 6
935 | CORDOBA | Alejandro Roca | Alejandro Roca | ET. Vec. De calle A.H.Illia esq. M.A. Duarte | 00549/095 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 100 | 2020-11-09 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 1
936 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. GNI EDIFICIO CARDINALES ALTO PANORAMA B° ALTO ALBERDI. | 05090/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 501.4 | 100 | 2018-07-12 | 2018-11-27 | 2019-02-20 | 425 |  |  | 2
| CORDOBA | Oncativo | Oncativo | Calle Castelli y Otras | 00270/155 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2147.8 | 100 | 2024-03-14 | 2024-08-14 | 2024-08-21
937 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | ET. Establecimiento Don Hector | 00270/120 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 900 | 100 | 2021-03-30 | 2021-11-25 | 2021-11-29
938 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | ET. VECINOS DE CALLE URQUIZA | 00270/124 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 116.2 | 100 | 2018-07-13 | 2018-08-10 | 2018-10-01 | 8 |  |  | 1
| CORDOBA | Oncativo | Oncativo | Calle Castelli y Otras | 00270/155 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2500 | 100 | 2024-03-14 | 2024-08-14 | 2024-08-21
939 | CORDOBA | Alejandro Roca | Alejandro Roca | ET. VECINOS DE CALLES 9 DE JULIO Y OTRAS | 00549/088 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 588.7 | 100 | 2018-07-13 | 2018-10-10 | 2018-11-06 | 31 |  |  | 12
940 | CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | ET. JUJUY, VELEZ SARSFIELD, PTE. PERON | 00728/048 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 345.1 | 100 | 2018-07-15 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 24 |  |  | 12
941 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | ET. VECINOS DE LOTEO CASONAS DEL SUR | 00270/111 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1482.3 | 100 | 2018-07-16 | 2018-10-08 | 2018-11-06 | 52 |  |  | 7
942 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | ET. CALLE LOS ALAMOS | 00270/122 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 69.3 | 100 | 2018-07-16 | 2018-08-01 | 2018-09-11 | 3 |  |  | 0
943 | CORDOBA | Alejandro Roca | Alejandro Roca | ET. VECINOS DE CALLE GUIDO ROSA DIGO | 00549/089 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 623.8 | 100 | 2018-07-16 | 2018-10-19 | 2018-11-06 | 33 |  |  | 21
944 | CORDOBA | Laborde | Laborde | ET. PJE. PRIVADO Y ALVEAR. | 00906/092 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 531.15 | 100 | 2018-07-16 | 2018-10-10 | 2018-11-02 | 15 |  |  | 2
945 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. SUIPACHA Y BLAS PARERA | 01008/205 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 163.3 | 100 | 2018-07-16 | 2018-08-22 | 2018-11-22 | 10 |  |  | 0
946 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. VECINOS DE CALLE COSTA RICA B° VALACCO | 00360/205 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16.3 | 100 | 2018-07-17 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 1
947 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. COLEGIO SANTA EUFRASIA | 01153/092 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 82.6 | 100 | 2018-07-18 | 2018-08-13 | 2018-10-04 | 1 |  |  | 1
948 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. CALLE FELIPE VARELA B° MARIN MAROTO | 04046/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.35 | 100 | 2018-07-19 | 2018-08-24 | 2018-09-07 | 3 |  |  | 1
949 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. CALLE FELIPE VARELA B° MARIN MAROTO | 04616/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 172.7 | 100 | 2018-07-19 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 9 |  |  | 8
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
951 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. VECINAL ALTO PRIVADO NORTE | 00269/041 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 58.4 | 100 | 2018-07-20 | 2018-08-24 | 2018-10-04 | 1 |  |  | 1
952 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | ET. VECINOS DE LOTEO F.U.N. | 00715/133 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2805.9 | 100 | 2018-07-23 | 2018-11-02 | 2018-11-08 | 90 |  |  | 52
953 | CORDOBA | Villa Dolores | Villa Dolores | Prov. De GN a Vecinos de Villa Dolores | 00760/079 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8889 | 80 | 2018-07-23 | P | P | 166
954 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | ET. EMILIO R. WERNER B° PARQUE INDUSTRIAL. | 04110/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 681.1 | 100 | 2018-07-24 | 2018-09-14 | 2018-10-09 | 1 |  |  | 1
955 | CORDOBA | Sta. Rosa de Calamuchita | Sta. Rosa de Calamuchita | Ramal GNC María MB de Soldano y Cnía SRL - SERVICIO- NA Res.I/910 | 04928/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 97.21 | 100 | 2018-07-24 | 2018-10-18 | 2018-10-29
956 | CORDOBA | Villa del Dique | Villa del Dique | ET. CALLE ITALIA | 01244/109 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 103 | 100 | 2018-07-25 | 2018-08-27 | 2018-09-07 | 3 |  |  | 1
957 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. CALLE PADRE G. MAGARIAN B° LAS HERAS | 02866/027 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.1 | 100 | 2018-07-25 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 1 |  |  | 1
958 | CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | ET. GNC CORRALITO S.R.L. | 04970/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 53.66 | 100 | 2018-07-25 | 2018-10-01 | 2018-10-01 |  |  |  | 1
959 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. CALLE PEDRO GOYENA B° VILLA CUBAS | 01552/018 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 39.6 | 100 | 2018-07-27 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | 1 |  |  | 1
960 | Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | ET. VECINOS DE LA LOCALIDAD DE VICUÑA MACKENNA | 02304/001 | x | RTI | [18 empty] | 4661.9 | 100 | 2018-07-30 | 2019-05-20 | 2019-05-30 | 175 |  |  | 65
961 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | ET. CALLE N° 40 ENTRE CALLES N° 26 Y 27. | 00225/349 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175.6 | 100 | 2018-08-01 | 2018-10-24 | 2018-12-14 | 7 |  |  | 3
962 | CORDOBA | Gral Cabrera | Gral Cabrera | ET. 20 DE SEPTIEMBRE B° LAS ROSAS. | 00332/131 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20.3 | 100 | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 2018-12-19 | 2 |  |  | 1
963 | CORDOBA | Las Perdices | Las Perdices | ET. CALLE EVA PERON Y MARIANO MORENO. | 00667/052 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90.6 | 100 | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 2018-12-19 | 1 |  |  | 1
964 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | ET. LOTEO TEJAS III | 04894/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 76 | 9344.3 | 100 | 2018-08-01 | 2019-07-17 | 2019-08-07 | [11 empty] | 403 |  |  | 380
965 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. FID. ADM. INM. VILLA RETIRO B° VILLA RETIRO | 04916/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1647 | 100 | 2018-08-01 | 2018-11-15 | 2018-11-30 |  |  |  | 1
966 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | RTI Serrrezuela | 05121/001 | x | RTI | [18 empty] | 7752 | 99 | 2018-08-01 | 2020-07-23 |  | 77
967 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | J.L. de Cabrera y otros | 02537/051 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 333 | 100 | 2018-08-03 | 2020-01-20 | 2020-11-25 | 16 |  |  | 11
968 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | Vecinos de calle Buenos Aires | 02537/055 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 100 | 2018-08-03 | 2019-02-04 | 2019-02-11 | 4
969 | CORDOBA | Villa María | Villa María | ET. CALLE ISLAS BALEARES B° MORENO | 00440/169 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 824.5 | 100 | 2018-08-06 | 2019-06-06 | 2019-07-16 | 64 |  |  | 2
970 | CORDOBA | Oliva | Oliva | Vec Oliva | 00517/046 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1378 | 60 | 2018-08-06 | P | P | 52 | [5 empty] | EC se retiro de la obra, no responde OS
971 | CORDOBA | Pilar | Pilar | ET. VECINOS CALLE CATAMARCA Y OTRAS | 01443/080 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 681.1 | 100 | 2018-08-06 | 2018-12-26 | 2019-01-22 | 29 |  |  | 2
972 | CORDOBA | Pilar | Pilar | ET. VECINOS CALLE CATAMARCA Y OTRAS | 01443/084 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4523 | 100 | 2022-02-07 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 1
973 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. PJE. QUIROGA B° EL BAÑADO SAN ISIDRO | 01546/071 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22.7 | 100 | 2018-08-06 | 2018-08-21 | 2018-08-23 | 1 |  |  | 1
974 | CORDOBA | Adelia Maria | Adelia María | ET. CALLE TUCUMAN B° NORTE | 00463/054 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030.75 | 100 | 2018-08-07 | 2018-10-02 | 2018-11-22 | 25 |  |  | 2
975 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET. FUTURA AMPLIACION PARA VECINOS DE B° LA MILKA | 00679/236 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145.54 | 100 | 2018-08-07 | 2019-03-20 | 2019-03-20
976 | CORDOBA | Arroyo Cabral | Arroyo Cabral | ET. CALLE GENERAL PAZ | 00709/016 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1850 | 100 | 2018-08-08 | 2019-03-07 | 2019-03-12 | 100 |  |  | 63
977 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | ET. CALLE MORENO Y OTRAS | 00993/168 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 233.7 | 100 | 2018-08-08 | 2018-10-02 | 2018-11-02 | 11 |  |  | 9
978 | CORDOBA | Alicia | Alicia | ET. MANZANAS VARIAS | 00933/037 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1237.4 | 100 | 2018-08-09 | 2019-01-18 | 2019-01-23 | 42 |  |  | 25
979 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. MANZANAS VARIAS B° SANTA CECILIA. | 05014/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 305.15 | 100 | 2018-08-09 | 2018-12-05 | 2019-01-03 | 20 |  |  | 18
980 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Potenciamiento PRP 10-1,5 Kg/cm2 -Cementerio - | 05204/000 | x | RTI | [12 empty] | SI |  | 100 | 2018-08-09 | 2019-07-10 | 2019-07-10
981 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | ET. VECINOS DE CALLE N° 28. | 00225/350 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 112.85 | 100 | 2018-08-10 | 2018-10-24 | 2018-12-14 | 4 |  |  | 3
982 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. Vec de calle ranqueles | 00269/054 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16 | 100 | 2020-12-14 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 1
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Leon Palliere | 00269/058 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2024-03-25 | 2024-06-11 | 2024-06-14
983 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. ROBERTO PAYRO B° SAN MARTIN | 00269/050 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 100 | 2018-08-13 | 2018-09-03 | 2018-10-04 | 1 |  |  | 1
984 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. PRESIDENTE PERON (E) B° ALBERDI | 01378/054 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.9 | 100 | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 2018-09-20 | 1 |  |  | 1
985 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | ET. CALLE N° 3 | 01606/063 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16.7 | 100 | 2018-08-14 | 2018-09-19 | 2018-10-04
986 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Calle Alberdi y Nigeria | 01606/069 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 285 | 100 | 2021-11-26 | 2022-02-25 | 2022-02-25
987 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | ET. Calle Los Tilos - 2da Etapa | 01606/060 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6025 | 100 | 2021-11-04 | 2022-11-03 | 2022-11-03
988 | Córdoba | Paso Viejo | Paso Viejo | Prov. Red de GN a la localidad de Paso Viejo - RTI - | 05154/001 | x | RTI | [18 empty] | 1480 | 100 | 2018-08-15 | 2020-06-09 | 2022-06-16 | 28
989 | Córdoba | Paso Viejo | Paso Viejo | Prov. Red de GN a la localidad de Paso Viejo - RTI - | 05154/002 | x | RTI | [18 empty] | 552 | 100 | 2018-08-15 | 2020-07-22 | 2022-06-16 | 28
990 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | Vecinos de calle El Nogal | 01247/281 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 247.2 | 100 | 2018-08-16 | 2019-12-03 | 2019-12-13 | 9 |  |  | 6
991 | CORDOBA | Ordoñez | Ordoñez | ET. CALLE N° 5 | 00990/010 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 151.16 | 100 | 2018-08-17 | 2019-04-26 | 2019-04-07 | 4 |  |  | 4
992 | CORDOBA | MELO | MELO | Sist. Regional Ruta 7 - 4ta Etapa- 1era Parte - Tramo Serrano Melo | 04077/000 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES - 10/93 | 102 | 19330 | 100 | 17/08/20218 | 2021-06-22 | 2021-06-25
993 | CORDOBA | MELO | MELO | Sist. Regional Ruta 7 - 4ta Etapa- 2 da Parte - PRP Laboulaye a Deri PI Melo | 04077/000 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES - 10/93 | 152 | 1554 | 100 | 17/08/20218 | 2021-09-03 | 2021-11-03
994 | CORDOBA | MELO | MELO | Sist. Regional Ruta 7 - 4ta Etapa- 2 da Parte - Der. Parq Indust Melo a Deri Melo | 04077/000 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES - 10/93 | 102 | 29981 | 100 | 17/08/20218 | 2021-09-03 | 2021-11-03
995 | CORDOBA | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES - 10/93 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2018-08-17 | 2021-09-03 | 2024-09-24
996 | CORDOBA | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES - 10/93 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2018-08-17 | 2021-09-03 | 2024-07-16
997 | CORDOBA | MELO | MELO | PRP MELO | 04077/000 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES - 10/93 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2018-08-17 | 2021-06-25 | 2021-06-25
998 | CORDOBA | Villa María | Villa María | ET. VECINOS DE MANZANAS VARIAS | 00440/173 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3686 | 100 | 2018-08-21 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 131 |  |  | 42
999 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. ECUADOR Y SAAVEDRA | 00503/502 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1095.55 | 100 | 2018-08-21 | 2018-10-04 | 2018-12-28 | 51 |  |  | 1
1000 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | ET. GNC LAS MARIAS S.R.L. | 04934/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1381.5 | 100 | 2018-08-21 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | [14 empty] | 1
1001 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | ET. PJE. RICARDO ROJAS | 00493/246 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.3 | 100 | 2018-08-22 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 1 |  |  | 1
1002 | Córdoba | Río Primero | Río Primero | Red de GN a la localidad de Río Primero - RTI- | 02279/001 | x | RTI | [18 empty] | 4500 | 100 | 2018-08-22 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 187 |  |  | 65
1003 | Córdoba | Tuclame | Tuclame | Prov. Red de GN a la localidad de Tuclame - RTI - | 05179/001 | x | RTI | [18 empty] | 916 | 100 | 2018-08-22 | 2020-06-09 | 2021-02-05 | 12
1004 | Córdoba | Villa de Soto | Villa de Soto | Prov. Red de GN a la localidad de Villa de Soto - RTI - | 01048/001 | x | RTI | [18 empty] | 5205 | 100 | 2018-08-23 | 2020-09-20 | 2020-09-22 | 141
1005 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | ET. CALLE ECHEVERRIA | 00493/257 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.3 | 100 | 2018-08-24 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 1 |  |  | 1
1006 | CORDOBA | Saturnino M. Laspiur | Saturnino M. Laspiur | PRP rango 25-4 kg/cm2 Laspiur | 03102/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 - (N) 5756 | [12 empty] | SI | 1500 | 90 | 2018-08-25 | 2020-11-13 | 2020-11-11
1007 | CORDOBA | Leones | Leones | ET. CALLE ALTE. BROWN. MZ. 71 ENSANCHE OESTE. | 00550/108 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 64.3 | 100 | 2018-08-27 | 2018-12-07 | 2018-12-11 | 4 |  |  | 2
1008 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET. INDUSTRIA EN PQUE. INDUSTRIAL PILOTO | 00679/243 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 826.36 | 100 | 2018-08-27 | 2018-11-07 | 2018-11-22 | 3 |  |  | 2
1009 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CALLE LUBETKIN Y FILLOY B° CASTELLI. | 00746/044 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 427.2 | 100 | 2018-08-27 | 2018-11-06 | 2019-01-04 | 19 |  |  | 10
1010 | CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | ET. CALLE SAN LUIS Y OTRAS. | 01371/015 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 139.8 | 100 | 2018-08-27 | 2019-02-15 | 2019-02-20 |  |  |  | 2
1011 | Córdoba | El Manzano | El Manzano | Red de GN a la localidad de El Manzano - RTI- Lam. 1/3 | 05157/002 | x | RTI | [18 empty] | 1969.3 | 100 | 2018-08-27 | 2019-06-14 | 2019-07-31 |  |  |  | 16
1012 | Córdoba | Agua de Oro | Agua de Oro | Red de GN a la localidad de Agua de Oro - RTI- | 05159/002 | x | RTI | [18 empty] | 4995.35 | 100 | 2018-08-27 | 2019-08-12 | 2019-09-18 | 160 |  |  | 44
1013 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | ET. CALLE RIVADAVIA Y JUJUY | 02537/035 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 160.2 | 100 | 2018-08-28 | 2018-10-24 | 2018-11-09 | 2 |  |  | 2
1014 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. PADRE C. DAGOSTINO B° VIUDA DE VARELA | 02866/019 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 56.9 | 100 | 2018-08-28 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 1 |  |  | 1
1015 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET. CALLE BOULEVARD JOSE DE ARTIGAS | 01055/111 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 396.2 | 100 | 2018-08-29 | 2018-10-03 | 2018-11-30 | 20 |  |  | 9
| CORDOBA | La Falda | La Falda | Calle San Sebastián | 01055/117 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2024-04-22 | 2024-05-23 | 2024-06-07
1016 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET. Vec. De calle Brasil | 01055/131 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2020-10-18 | 2020-12-14 | 2021-02-05
1017 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | ET. JULIO A. ROCA N° 1780 | 01247/271 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 324.7 | 100 | 2018-08-29 | 2018-12-05 | 2018-12-21 | 4 |  |  | 1
1018 | CORDOBA | La Bolsa | La Bolsa | Red troncal distribucion La Bolsa/ Los Aromos | 03537/001 | x | RESFC-2018-33903895 - OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - | [18 empty] | 1746 | 100 | 2018-09-01 | 2020-09-14 | 2022-05-31 | [6 empty] | Se vencieron PH , se hizo OS a EC
1019 | Córdoba | Rafael Garcia | Rafael Garcia | Red de GN a la Localidad de Rafael García - RTI- | 05162/001 | x | RTI | [18 empty] | 748 | 100 | 2018-09-01 | 2019-06-11 | 2020-03-02 | 13 |  |  | 2
1020 | CORDOBA | Monte de Los Gauchos | Monte de Los Gauchos | ET. CALLES DEMOCRACIA Y OTRAS. | 00899/011 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 291.2 | 100 | 2018-09-03 | 2018-10-17 | 2018-12-19 | 10 |  |  | 2
1021 | Córdoba | Lozada | Lozada | Red de GN a la Localidad de Lozada - RTI- | 02317/001 | x | RTI | [18 empty] | 1524.6 | 100 | 2018-09-03 | 2019-06-11 | 2019-09-26 | 37 |  |  | 13
1022 | Córdoba | Monte ralo | Monte ralo | Nueva red de distribución para Monte Ralo | 05145/001 | x | RTI | [18 empty] | 784 | 100 | 2018-09-03 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 22
1023 | CORDOBA | La Calera | La Calera | ET. COMPLEJO COSTA NATURA B° CENTRO | 00680/127 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2018-09-04 | 2018-12-05 | 2018-12-12 | 36 |  |  | 1
1024 | CORDOBA | Villa Ascasubi | Villa Ascasubi | Vec. Calle Malvinas Argentinas y otras | 01679/016 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1683.2 | 100 | 2018-09-05 | 2021-01-24 | 2021-01-26 | 73 |  |  | 55
1025 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | Prov. Red de GN a la localidad de La Higuera - RTI - | 05194/001 | x | RTI | [18 empty] | 1340.7 | 99 | 2018-09-05 | 2020-06-09 |  | 17
1026 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | Nueva red de distribución para La Higuera (ampliación) | 05194/002 | x | RTI | [18 empty] | 1916 | 99 | 2018-09-05 | 2020-07-22 |  | 17
1027 | CORDOBA | Pilar | Pilar | ET. VECINOS DE MANZANA 54A | 01443/079 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 159.05 | 100 | 2018-09-06 | 2018-11-25 | 2018-11-30 | 7 |  |  | 1
1028 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | ET. LOS ALERCES BARRIO UNIVERSIDAD | 00580/065 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19.5 | 100 | 2018-09-07 | 2018-09-18 | 2018-10-01 | 1 |  |  | 1
1029 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. EDIFICIO CALLE CASEROS B° ALBERDI. | 05118/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 81.7 | 100 | 2018-09-07 | 2018-11-26 | 2019-01-15 | 45 |  |  | 1
1030 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. Vec-De calle Eloy Martinez- Alto Hornos | 01940/050 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 84 | 100 | 2020-09-29 | 2020-11-20 | 2020-12-04
1031 | CORDOBA | El Manzano | El Manzano | ET. VECINO DE EL MANZANO | 05157/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 268 | [18 empty] | 1875.3 | 100 | 2018-09-07 | 2018-12-09 | 2018-12-11 | 68 |  |  | 1
1032 | CORDOBA | Villa Cerro Azul | Villa Cerro Azul | ET. VECINOS DE VILLA CERRO AZUL | 05158/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 268 | [18 empty] | 3010.5 | 100 | 2018-09-07 | 2018-12-09 | 2018-12-11 | 104
1033 | Córdoba | Ascochinga | Ascochinga | Red de GN a la localidad de Ascochinga - RTI- | 05193/001 | x | RTI | [18 empty] | 405.65 | 100 | 2018-09-07 | 2019-06-28 | 2019-07-31 | 8 |  |  | 1
1034 | CORDOBA | Alejandro Roca | Alejandro Roca | ET. LIBERTAD Y RIVADAVIA | 00549/091 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 123.8 | 100 | 2018-09-10 | 2018-10-29 | 2018-11-07 | 4 |  |  | 3
1035 | CORDOBA | Saldan | Saldan | Ing.Petrini, Dr. Zavalia | 00558/045 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1418 | 100 | 2018-09-10 | 2020-10-29 | 2020-11-18 | 37
1036 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. 19 DE NOVIEMBRE. | 00652/059 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2018-09-10 | 2018-10-17 | 2018-12-11 | 1 |  |  | 1
1037 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. LOTEO COOPERATIVA HORIZONTE B° LAS PALMAS | 00781/063 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1303.85 | 100 | 2018-09-10 | 2019-05-22 | 2019-06-28 | 77 |  |  | 70
1038 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. CALLE LOS HELIOTROPOS B° EL GOLF. | 01939/035 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210.65 | 100 | 2018-09-10 | 2018-11-26 | 2018-11-10 | 3 |  |  | 2
1039 | CORDOBA | Agua de Oro | Agua de Oro | ET. VECINOS DE AGUA DE ORO | 05159/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 268 | [18 empty] | 1428.7 | 100 | 2018-09-10 | 2018-12-09 | 2018-12-10 | 10 |  |  | 1
1040 | CORDOBA | La Pampa | La Pampa | ET. VECINOS DE LA PAMPA | 05203/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 268 | [18 empty] | 2901.6 | 100 | 2018-09-10 | 2018-11-27 | 2019-12-11
1041 | CORDOBA | Saldan | Saldan | ET. CALLE JOSE LUIS CABRERA B° MINETTI | 00558/048 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 286.15 | 100 | 2018-09-11 | 2019-07-01 | 2019-07-17 | 19 |  |  | 18
1042 | CORDOBA | Tanti | Tanti | Barrio Villa Alpina y Maria Victoria - 1ra.etapa- | 01061/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14274 | 100 | 2018-09-11 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 560
1043 | CORDOBA | Tanti | Tanti | ET. CALLE MITRE B° LOS SAUCES. | 01061/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 270 | 100 | 2018-09-11 | 2019-04-11 | 2019-05-10 | 11
1044 | CORDOBA | Tanti | Tanti | ET. CALLE CORRIENTES B° TANTI VIEJO | 01061/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2018-09-11 | 2019-04-11 | 2019-05-10 | 1
1045 | CORDOBA | Gral. Roca | Gral. Roca | ET. CALLE CORDOBA | 01509/061 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11.8 | 100 | 2018-09-11 | 2018-10-04 | 2018-10-09 | 1 |  |  | 1
1046 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. LOTEO GALLOPA B° LOS CEREZOS | 01987/019 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2130 | 100 | 2018-09-11 | 2019-07-22 | 2019-08-13 | 180
1047 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. LOS PIAMONTESES | 00503/522 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 318.45 | 100 | 2018-09-13 | 2018-10-25 | 2018-11-29 | 13 |  |  | 9
1048 | Córdoba | Sarmiento | Sarmiento | Red de GN a la localidad de Sarmiento - RTI- | 05142/001 | x | RTI | [18 empty] | 1648 | 99 | 2018-09-13 | 2020-07-27 |  | 34
1049 | Córdoba | V. Gutierrez | V. Gutierrez | Red de GN a la localidad de V.Gutierrez - RTI- | 05199/001 | x | RTI | [18 empty] | 424 | 100 | 2018-09-13 | 2020-07-27 | 2022-10-12 | 12
1050 | Córdoba | Avellaneda | Avellaneda | Red de GN a la localidad de Avellaneda. - RTI- | 05200/001 | x | RTI | [18 empty] | 520 | 99 | 2018-09-13 | 2020-07-27 |  | 10
1051 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | B. D'elia y Echeverria | 00683/089 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 433 | 100 | 2018-09-15 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 7
1052 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. DUPLEX MEDITEL B° INAUDI | 02668/040 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 345.1 | 100 | 2018-09-17 | 2019-03-08 | 2019-04-10 | 25 |  |  | 12
1053 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo La Paya II | 02668/041 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1731 | 100 | 2021-03-17 | 2021-08-31 | 2021-11-08 | 17 |  |  | 17
1054 | Córdoba | Colonia Italiana | Colonia Italiana | Red de GN a la localidad de Colonia Italiana - RTI- | 05153/001 | x | RTI | [18 empty] | 1508.45 | 100 | 2018-09-17 | 2019-03-20 | 2020-12-17 | 31
1055 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Prov. de GN a Consorcios Miralejos | 00683/084 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 660 | 100 | 2018-09-18 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 6
1056 | CORDOBA | James Craik | James Craik | ET. CALLE RIOJA | 01331/091 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 29.6 | 100 | 2018-09-20 | 2019-01-03 | 2019-03-15 | 2 |  |  | 2
1057 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Prov. Red de GN a la localidad de Cura Brochero - RTI - | 05181/001 | x | RTI | [18 empty] | 5771.9 | 100 | 2018-09-20 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 182
1058 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Nueva red de distribución para Villa Cura Brochero (ampliación) | 05181/002 | x | RTI | [18 empty] | 1500 | 100 | 2018-09-20 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 18
1059 | Córdoba | Los Molinos | Los Molinos | Nueva red de distribución para Los Molinos | 05174/001 | x | RTI | [18 empty] | 728 | 100 | 2018-09-21 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 5
1060 | Córdoba | Los Gigantes | Los Gigantes | Potenciamiento PRP 20,5/1,5 bar B° Los Gigantes | 04996/000 | x | RTI | [13 empty] | 4000 | 100 | 2018-09-21
1061 | Córdoba | San Pablo | San Pablo | Potenciamiento PRP 20,5/1,5 bar B° San Pablo | 04997/000 | x | RTI | [13 empty] | 1500 | 100 | 2018-09-21
1062 | Córdoba | Villa Cornù | Villa Cornù | Potenciamiento PRP 20,5/1,5 bar Villa Cornú | 04888/000 | x | RTI | [13 empty] | 1500 | 100 | 2018-09-21
1063 | CORDOBA | La Serranita | La Serranita | La Serranita | 05250/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3596 | 100 | 2021-05-19 | 2022-05-04 | 2022-05-31 | 13
1064 | CORDOBA | La Serranita | La Serranita | La Serranita | 05250/002 | x | REF:IF-2022-25136691-APN-SD#ENARGA | [18 empty] | 4149 | 100 | 2022-04-07 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 1
1065 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | ET. CALLE 2 DE ABRIL, RIO NEGRO, DANTE VENTRE B° A. TAUBER | 00270/123 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 603.8 | 100 | 2018-09-24 | 2018-11-05 | 2018-11-20 | 29 |  |  | 29
1066 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. PJE. LOS ALERCES B° VALLACCO | 00360/178 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 24.3 | 100 | 2018-09-24 | 2018-10-24 | 2018-11-22 | 2 |  |  | 2
1067 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. SATURNINO SEGUROLA B° VALACCO. | 00586/042 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 226.6 | 100 | 2018-09-24 | 2018-11-14 | 2019-01-04 | 15 |  |  | 11
1068 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. C. MILSTEIN Y J. FILLOY B° CASTELLI. | 00746/038 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 630.7 | 100 | 2018-09-24 | 2018-12-03 | 2019-03-26 | 27 |  |  | 19
1069 | CORDOBA | Santa María de Punilla | Santa María de Punilla | ET. BARRIO SANTA MARIA OESTE | 01058/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12329.55 | 100 | 2018-09-24 | 2019-06-28 | 2019-07-26 | 599 |  |  | 148
1070 | CORDOBA | James Craik | James Craik | ET. VECINOS CALLES JUJUY, LIBERTAD Y OTRAS | 01331/092 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 445.15 | 100 | 2018-09-24 | 2019-01-03 | 2019-04-04 | 18 |  |  | 11
1071 | CORDOBA | James Craik | James Craik | ET. VECINOS DE CALLE PANAMA Y BV. ARGENTINO. | 01331/093 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 297.62 | 100 | 2018-09-24 | 2019-01-03 | 2019-03-15 | 17 |  |  | 14
1072 | CORDOBA | Bulnes | Bulnes | ET. MS. VS., M. MORENO Y SARMIENTO. | 02536/007 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 775.7 | 100 | 2018-09-24 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | 30 |  |  | 16
1073 | CORDOBA | Los CocosSE | Los CocosSE | PRP 40/4 bar Q: 4000m3 - Los Cocos-San Esteban | 02782/002 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 4000 | 100 | 2018-09-24 | 2019-10-11 | 2019-10-11
1074 | Córdoba | Villa Parque Siquiman | Villa Parque Siquiman | Construccion PRP 25-4 Kg/cm2 Q: 2500 m3/h | 02786/009 | x | RTI | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2018-09-24 | 2019-10-11
1075 | CORDOBA | San Marcos Sierras | San Marcos Sierras | San Marcos Sierras-Construccion PRP 40-4 Kg/cm2 Q: 800 m3/h | 02787/001 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2018-09-24 | 2019-10-11 | 2020-09-22
1076 | Córdoba | San Marcos Sierras | San Marcos Sierras | San Marcos Sierras-Construccion PRP 40-4 Kg/cm2 Q: 4000 m3/h | 02787/002 | x | RTI | [12 empty] | SI | 4000 | 99 | 2018-09-24 | 2019-10-11
1077 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | RAMAL A PRP LA QUINTA | 05268/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 47.75 | 100 | 2018-09-24 | 2018-10-18 | 2019-01-24
1078 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. B° CIELOS DEL OESTE. | 04475/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 467.7 | 100 | 2018-09-25 | 2018-12-07 | 2019-01-04 | 8 |  |  | 2
1079 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. PJE. PAUL HARRIS ESTE. | 00503/539 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57 | 100 | 2018-09-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 5 |  |  | 2
1080 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. CALLE MESTRE (N) B° PROVIDENCIA | 04917/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 58 | 100 | 2018-09-26 | 2019-03-11 | 2019-04-26 | 91 |  |  | 1
1081 | CORDOBA | Holmberg | Holmberg | ET. CALLE RIO CUARTO. | 00304/069 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30.8 | 100 | 2018-09-28 | 2018-10-26 | 2018-12-11 | 3 |  |  | 1
1082 | CORDOBA | Adelia Maria | Adelia María | ET. FRANCISCO NETRI. | 00463/058 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 100 | 2018-10-01 | 2018-11-21 | 2018-12-19 | 7 |  |  | 4
1083 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | ET. BV. EVA PERON. | 00493/190 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 232.2 | 100 | 2018-10-01 | 2019-02-27 | 2019-03-15 | 5 |  |  | 1
1084 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | calle Tupungato | 00683/090 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 189 | 100 | 2018-10-01 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1
1085 | Córdoba | Cavanagh | Cavanagh | Red de GN a la Localidad de Cavanagh - RTI- | 02301/001 | x | RTI | [18 empty] | 2809 | 100 | 2018-10-01 | 2019-12-02 | 2020-11-20 | 60
1086 | CORDOBA | Cavanagh | Cavanagh | 2da. Etapa red Cavanagh | 02301/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6179 | 100 | 2021-07-28 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 60
1087 | Córdoba | Guatimozin | Guatimozin | Prov. Red de GN a la localidad de Guatimozín - RTI - | 02302/001 | x | RTI | [18 empty] | 4500 | 100 | 2018-10-01 | 2019-12-02 | 2020-10-26 | 148
1088 | CORDOBA | Guatimozin | Guatimozin | Prov. Red de GN a calle San Juan y otras | 02302/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4926 | 100 | 2021-11-03 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 98
x
1090 | Córdoba | Bower | Bower | ET. VECINOS DE LA LOCALIDAD DE BOUWER | 05115/001 | x | RTI | [18 empty] | 1457.9 | 100 | 2018-10-01 | 2019-07-26 | 2019-09-10 | 33 |  |  | 9
1091 | Córdoba | Tulumba | Tulumba | Red de GN a la localidad de Tulumba. - RTI- | 05165/001 | x | RTI | [18 empty] | 2903 | 100 | 2018-10-01 | 2020-08-31 | 2021-03-23 | 66
1092 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ET. RAMAL DE REUB. ø16" CARRARA-ZIPOLI PK 5+645-PK 5+764. | 05226/001 | x | RTI | 406 | 219 | 100 | 2018-10-01 | 2018-12-19 | 2019-03-06
1093 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ET. RAMAL DE REUB. ø16" CARRARA-ZIPOLI PK 4+184-PK 4+530. | 05226/002 | x | RTI | 406 | 392.3 | 100 | 2018-10-01 | 2018-12-19 | 2019-03-06
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1097 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | ET. CALLE INT. RUBEN MARQUEZ. | 00493/256 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70.87 | 100 | 2018-10-02 | 2018-10-24 | 2018-12-11 | 1 |  |  | 1
1098 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. CALLE AV. VICTORIA B° LINIERS. | 02039/048 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.5 | 100 | 2018-10-03 | 2018-11-06 | 2018-11-27 |  |  |  | 1
1099 | CORDOBA | Gral. Cabrera | Gral. Cabrera | Vec Gnal Cabrera | 00332/134 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 73.3 | 100 | 2018-10-04 | 2019-10-17 | 2020-02-01 | 5 |  |  | 4
1100 | Córdoba | Salsipuedes | Salsipuedes | Nueva red de distribución para Vecinos Salsipuedes -RTI- | 00626/001 | x | RTI | [18 empty] | 4531.9 | 100 | 2018-10-04 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 8 |  |  | 17
1101 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. CALLE MONTE BUEY B° VILLA RIVERA INDARTE. | 00970/073 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 73 | 100 | 2018-10-04 | 2018-12-13 | 2018-12-27 | 3
1102 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. CALLE ACHIRA B° VILLA RIVERA INDARTE | 00970/074 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2018-10-04 | 2018-12-13 | 2018-12-27 | 2
1103 | CORDOBA | Morrison | Morrison | ET. CALLE SUIPACHA | 02221/085 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 24.4 | 100 | 2018-10-04 | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 2 |  |  | 2
1104 | CORDOBA | Despeñaderos | Despeñaderos | Prov. Red de GN a la localidad de Despeñaderos- | 05642/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 100 | 2022-03-09 | 2022-06-01 | 2022-06-01
1105 | CORDOBA | Chucul | Chucul | ET. GOLDEN PEANUT AND TREE NUTS S.A. | 05168/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 7.5 | 100 | 2018-10-07 | 2019-02-14 | 2019-02-21 | [11 empty] | 1 |  |  | 1
1106 | CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | ET. REPOSICION DE CAÑERIA EN CALLE CLETO PEÑA | 00706/101 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-10-12
| CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | Prov Gn a Mariano Max | 00706/107 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2023-12-12 | 2023-12-27 | 2023-12-27
| CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | Provision GN a Barrio Lomas plano | 00706/104 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2801 | 100 | 2022-03-28 | 2023-02-01 | 2023-02-01
| CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | Prov. Gn Condominio Calle Salta | 00706/105 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 316 | 100 | 2022-04-04 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 1
1106 | CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | calle Paso de los Andes | 00706/102 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2406 | 100 | 2020-10-22 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 404
1107 | Córdoba | Saturnino M. Laspiur | Saturnino M. Laspiur | Red de GN a la localidad de Saturnino M. Laspiur - RTI- | 00932/001 | x | RTI | [18 empty] | 4500 | 100 | 2018-10-08 | 2020-02-14 | 2020-11-13 | 198
1108 | CORDOBA | Alicia | Alicia | ET. CALLE BV. CORDOBA. | 00933/038 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449.4 | 100 | 2018-10-08 | 2019-01-18 | 2019-02-20 |  |  |  | 9
1109 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | ET. CALLE PUEYRREDON B° GOLF. | 01052/077 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 63.5 | 100 | 2018-10-08 | 2018-12-04 | 2019-01-26 | 1 |  |  | 1
1110 | CORDOBA | Laboulaye | Laboulaye | By Pass de Interconexion calle 54 y otras | 01203/048 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 565.5 | 100 | 2018-10-08 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 1 |  |  | 1
1111 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET. AMPLIACION DE COUNTRY CHACRAS DE LA VILLA | 03616/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4338.8 | 100 | 2018-10-08 | 2019-01-30 | 2019-02-20 | 159
1112 | Córdoba | Saladillo | Saladillo | Red de GN a la localidad de Saladillo - RTI- | 03850/001 | x | RTI | [18 empty] | 1088.08 | 100 | 2018-10-08 | 2019-03-20 | 2022-09-07 | 8
| CORDOBA | Saladillo | Saladillo | Calle ruiz y otras | 03850/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2238 | 100 | 2023-05-12 | 2023-08-24 | 2023-08-24
1113 | Córdoba | O´Higgins | O´Higgins | Red de GN a la localidad de O´Higgins - RTI- | 05161/001 | x | RTI | [18 empty] | 604.9 | 99 | 2018-10-08 | 2019-03-20 |  | 13
1114 | CORDOBA | Pilar | Pilar | ET. CALLE BV. CORDOBA Y MANZANAS 75 Y 36 | 01443/081 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 760 | 100 | 2018-10-09 | 2019-05-20 | 2019-06-03 | 22
1115 | CORDOBA | Pilar | Pilar | ET. Vec de manzanas varias | 01443/087 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1660 | 100 | 2020-12-17 | 2021-04-06 | 2021-04-23 | 55
1116 | Córdoba | Cuesta Blanca | Cuesta Blanca | Red de GN a la Localidad de Cuesta Blanca - RTI- | 05160/001 | x | RTI | [18 empty] | 1644 | 100 | 2018-10-09 | 2021-11-09 |  | 46
1117 | Córdoba | Tala Huasi | Tala Huasi | Red de GN a la Localidad de Tala Huasi - RTI- | 05164/001 | x | RTI | [18 empty] | 844 | 99 | 2018-10-09 | 2021-11-09 |  | 13
1118 | Córdoba | Estancia Vieja | Estancia Vieja | Red de GN a la Localidad de Estancia Vieja- RTI- | 05180/001 | x | RTI | [18 empty] | 2648 | 100 | 2018-10-09 | 2020-01-15 | 2020-06-30 | 70
1119 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | ET. LOTEO FIDEICOMISO CESOPOL1 | 00270/116 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1066.5 | 100 | 2018-10-10 | 2019-01-03 | 2019-02-19 | 48 |  |  | 45
1120 | CORDOBA | Catamarca | Catamarca | ET. CALLE V. SALAS MARTINEZ - B° GENERAL PAZ | 00841/056 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 49.2 | 100 | 2018-10-10 | 2018-12-10 | 2018-12-13 | 2 |  |  | 1
1121 | CORDOBA | Catamarca | Catamarca | ET. HOTEL CASINO TANDIL | 00841/059 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2022-03-22 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 1
1122 | CORDOBA | Ucacha | Ucacha | ET. AREA INDUSTRIAL | 00524/042 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3337.7 | 100 | 2018-10-11 | 2019-06-21 | 2019-07-04 | 13 |  |  | 8
1123 | CORDOBA | Alcira Gigena | Alcira Gigena | ET. GUARDERIA MUNICIPAL | 01241/134 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 159.2 | 100 | 2018-10-11 | 2018-10-22 | 2018-11-07 | 1 |  |  | 1
1124 | CORDOBA | C. Caroya, J. María y Sinsacate | C. Caroya, J. María y Sinsacate | ET. POTENCIAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION | 00706/095 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 560 | 100 | 2018-10-16 | 2019-01-16 | 2019-01-22 | 0 |  |  | 0
1125 | CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | ET. Prov de GN a Industria Papelera DH SRL | 02243/037 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 97 | 100 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 2021-04-21 | 1
1126 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | ET. CALLE LAS HERAS Y OTRAS | 00993/170 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 245.55 | 100 | 2018-10-16 | 2019-02-14 | 2019-02-26 | 9 |  |  | 7
1127 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. INDEPENDENCIA , ESPAÑA Y DR. SUCARIA | 01239/114 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 332.5 | 100 | 2018-10-16 | 2019-04-11 | 2019-05-07 | 16 |  |  | 3
1128 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. AV. CATAMARCA B° CASTAGNINO | 04953/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 106.5 | 100 | 2018-10-16 | 2018-10-29 | 2018-11-09 | 4 |  |  | 4
1129 | CORDOBA | Leones | Leones | Vec. De calle Presidente Roca | 00550/109 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135.5 | 100 | 2018-10-17 | 2020-11-16 | 2021-01-19 | 5 | [5 empty] | EC no retoma actividades
1130 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Vec. Barrio Los Caciques | 01606/043 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13437.75 | 100 | 2018-10-17 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 323
1131 | Córdoba | Panaholma | Panaholma | Prov. Red de GN a la localidad de Panaholma - RTI - | 05198/001 | x | RTI | [18 empty] | 919.3 | 99 | 2018-10-18 |  |  | 16
1132 | Córdoba | Panaholma | Panaholma | Nueva red de distribución para Panaholma (ampliación) | 05198/002 | x | RTI | [18 empty] | 1600 | 91 | 2018-10-18 |  |  | 30
1133 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | ET. ESCUELA LOS CHAÑARES | 00225/346 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1559.3 | 100 | 2018-10-19 | 2019-04-04 | 2019-04-16 | 10 |  |  | 9
1134 | CORDOBA | Hernando | Hernando | Vecinos de B° Ameghino | 00661/109 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 932.4 | 100 | 2018-10-19 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 58 |  |  | 1
1135 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. SAN LORENZO B° LAS FERIAS. | 01493/148 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2018-10-19 | 2018-11-21 | 2018-12-21 | 1 |  |  | 1
1136 | CORDOBA | Ucacha | Ucacha | ET. VECINOS DE CALLE RIO NEGRO, CHILE Y BOLIVIA | 00524/047 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 320.4 | 100 | 2018-10-22 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 15 |  |  | 12
1137 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | ET. CALLE VELEZ SARSFIELD Y OTRAS - B° PTA. DEL SAUCE | 00795/046 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1031.7 | 100 | 2018-10-22 | 2019-02-15 | 2019-03-06 | 60 |  |  | 60
1138 | Córdoba | Catamarca | Catamarca | ET. INTERCONEXIONES EN ZONA SUR DE CATAMARCA | 01612/079 | x | RTI | [18 empty] | 4568.1 | 100 | 2018-10-22 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 200 |  |  | 84
1139 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. ESCUELA JOCKEY CLUB CORDOBA B° JARDIN ESPINOSA. | 04955/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70.6 | 100 | 2018-10-22 | 2018-12-02 | 2019-01-24 | 1 |  |  | 1
1140 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Red GN al B° La Docta | 05043/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20884 | 100 | 2018-10-22 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 1205 |  |  | 232
1141 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Ramal de alim. Ø6" Barrio La Docta | 05043/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 152 | 1162 | 25 | 2020-09-07 | 2021-08-23 | 2021-08-23
1142 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | PRP Barrio La Docta | 05043/888 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2020-09-07 | 2021-08-26 | 2021-08-26
1143 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. LOS NOGALES B° MATIENZO | 01838/022 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 76.66 | 100 | 2018-10-23 | 2019-01-21 | 2019-03-14 | 3 |  |  | 3
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Favarolo | 01838/028 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 569 | 100 | 2023-07-17 | 2023-12-05 | 2024-01-10
1144 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. LOS NOGALES B° MATIENZO | 01838/029 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 148 | 100 | 2020-09-29 | 2020-12-01 | 2020-12-16 | 10
1145 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. CALLE CATAMARCA B° CASTAGNINO | 05187/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 78 | 100 | 2018-10-23 | 2018-12-19 | 2018-12-26 | 6 |  |  | 4
1146 | Córdoba | M. Sumaj | M. Sumaj | Red de GN a la Localidad de M. Sumaj - RTI- | 05149/001 | x | RTI | [18 empty] | 2626 | 100 | 2018-10-25 | 2021-02-26 | 2022-01-14 | 59
1147 | Córdoba | San A. de Arredondo | San A. de Arredondo | Red de GN a la Localidad de San A. de Arredondo- RTI- | 05150/001 | x | RTI | [18 empty] | 4681 | 100 | 2018-10-25 | 2021-10-18 | 2022-01-14 | 110
1148 | CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Calles varias | 00550/096 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3010 | 65 | 2018-10-26 | 2022-03-22 | 2022-04-27 | 142
1149 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. ESCUELA Y DISPENSARIO B° PARQUE DEL VIRREY | 01962/068 | x | RTI | [18 empty] | 384.6 | 100 | 2018-10-30 | 2019-07-31 | 2019-08-06 | 6 |  |  | 1
1150 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. HOUSING LAS PIEDRAS B° VALLE ESCONDIDO | 01987/020 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1240 | 100 | 2018-10-30 | 2019-05-10 | 2019-06-26 | 114
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Stom SAS - Valle Escondido | 01987/026 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 674 | 100 | 2023-05-12 | 2024-03-22 | 2024-05-06
1151 | CORDOBA | Santa Eufemia | Santa Eufemia | ET. TITAN S.R.L. | 00723/020 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 113.4 | 100 | 2018-11-01 | 2019-01-11 | 2019-01-21 | 1 |  |  | 1
1152 | CORDOBA | Morrison | Morrison | ET. AV. 25 DE MAYO. | 02221/082 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 31.3 | 100 | 2018-11-01 | 2018-11-28 | 2018-12-05 | 2 |  |  | 1
1153 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | ET. CALLE PARANA (PROLONGACION) | 00270/110 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 684.7 | 100 | 2018-11-05 | 2018-12-03 | 2019-02-05 | 10 |  |  | 7
1154 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | ET. CALLE JOSE BARBANO B° BELGRANO. | 00963/188 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250.5 | 100 | 2018-11-05 | 2018-11-28 | 2018-12-20 | 5 |  |  | 3
1155 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CALLE URQUIZA B° HIPODROMO. | 01008/203 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 53 | 100 | 2018-11-05 | 2018-12-05 | 2018-12-27 | 3 |  |  | 3
1156 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. GANDHI DE HORIZONTE - B° EL BALCON | 01987/018 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4680.15 | 100 | 2018-11-05 | 2019-08-15 | 2019-09-20 | 234 |  |  | 231
1157 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. CALLE GRAL. MITRE Y PRIOTTI. | 00503/481 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 282.65 | 100 | 2018-11-07 | 2018-11-29 | 2018-11-28 | 12 |  |  | 8
1158 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | calle Dr. A. Figueroa. PCA | 02481/021 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 855.3 | 100 | 2018-11-08 | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 36 |  |  | 33
1159 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | Calle CONGRESAL Centeno | 02481/030 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16 | 100 | 2022-03-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16
1160 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CUENCA Y JUAN S. BACH B° BIMACO. | 01008/206 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 136.9 | 100 | 2018-11-09 | 2019-02-13 | 2019-03-26 | 8 |  |  | 5
1161 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET. MANZANA 036 LOTE 008 B° COTOLENGO | 00679/237 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13.55 | 100 | 2018-11-10 | 2018-11-07 | 2018-11-22 | 1 |  |  | 1
1162 | CORDOBA | Villa María | Villa María | ET. SAN MARTIN RUGBY CLUB B° LAS ACACIAS. | 00440/202 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38.9 | 100 | 2018-11-12 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 1 |  |  | 1
1163 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. LEOPOLDO COMINI | 01239/105 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30.2 | 100 | 2018-11-12 | 2018-12-19 | 2018-12-26 | 1 |  |  | 1
1164 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. CALLE CRISTOBAL GARCIA Y OTRAS B° EL CAÑITO | 03897/009 | x | RTI | [18 empty] | 505.8 | 100 | 2018-11-12 | 2019-07-31 | 2019-08-07 | 7 |  |  | 2
1165 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Renovacion de cañeria acero en calle Belgrano, entre Laprida y San Luis vereda Este. Lam 1-2-3-4 | 01304/088 | x | RTI | [18 empty] | 1420 | 100 | 2018-11-13 | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 66
1166 | CORDOBA | Silvio Pellico | Silvio Pellico | ET. MANZANAS VARIAS | 05070/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2837.5 | 100 | 2018-11-13 | 2019-05-30 | 2019-06-14 | 90
1167 | CORDOBA | Villa del Dique | Villa del Dique | ET. MANZANAS VARIAS. | 01244/118 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3620 | 100 | 2018-11-14 | 2019-05-20 | 2019-05-28 | 171
1168 | CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | ET. CALLE RUMI YACO. | 01245/087 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 113 | 100 | 2018-11-14 | 2019-03-18 | 2019-04-16 | 3 |  |  | 2
1169 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. EJERCITO DE LOS ANDES | 00708/036 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38.5 | 100 | 2018-11-15 | 2018-12-19 | 2019-12-26 | 3 |  |  | 1
1170 | CORDOBA | Charras | Charras | ET. INDUSTRIA OLEGA SACII Y F. | 05044/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10.35 | 100 | 2018-11-16 | 2019-03-20 | 2019-03-22 |  |  |  | 1
1171 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Construcción PRP Barrio Tejas del Sur III civil y mecanica Q: 3000m3 | 04894/888 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI | 3000 | 100 | 2018-11-19 | 2019-07-10 | 2019-08-06
1172 | Córdoba | Luyaba | Luyaba | Prov. Red de GN a la localidad de Luyaba - RTI - | 00958/001 | x | RTI | [18 empty] | 1650 | 100 | 2018-11-21 | 2021-07-08 | 2021-07-19 | 33
1173 | CORDOBA | Villa Gral Belgrano | Villa Gral Belgrano | ET. CALLE LOS POZOS. | 01247/274 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 92.3 | 100 | 2018-11-21 | 2019-03-20 | 2019-04-04 | 2 |  |  | 2
1174 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | ET. CALLE LOS GIGANTES. | 01247/275 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 317.65 | 100 | 2018-11-21 | 2019-03-20 | 2019-04-04 | 4 |  |  | 2
1175 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. REUBICACION DE CRUCE DE RED CIERRE AV. CIRCUNVALACION - LAMINA 1 | 05094/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 233.3 | 100 | 2018-11-21 | 2018-10-11 | 2018-11-21
1176 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | B° Brigadier San Martín COMPLEJO DE VIVIENDAS | 00548/111 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2018-11-22 | 2019-01-17 | 2019-01-20 | 35 |  |  | 0
1177 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Vec. Quintas II | 00548/115 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2297 | 100 | 2021-10-18 | 2022-03-14 | 2022-03-14
1178 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | ET. PROVISION DE GN A INDUSTRIA SERRANO S.A | 01277/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 10.9 | 100 | 2018-11-22 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | [14 empty] | 1
1179 | CORDOBA | Morrison | Morrison | ET. CALLE MARIANO MORENO | 02221/087 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2018-11-22 | 2019-02-06 | 2019-03-27 | 1 |  |  | 1
1180 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | ET. CALLE TUCUMAN. | 00493/170 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 28.9 | 100 | 2018-11-23 | 2018-12-20 | 2018-12-11 | 23 |  |  | 1
1181 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | ET. VECINOS DE CALLE SAN ANTONIO B° COCHANGASTA | 00715/160 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 308.6 | 100 | 2018-11-26 | 2018-04-30 | 2019-05-10 | 22 |  |  | 19
1182 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | ET. CALLE CHILE Y OTRAS | 00993/169 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 324 | 100 | 2018-11-27 | 2019-05-21 | 2019-07-03 | 22 |  |  | 22
1183 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. VECINOS DE CALLE RIVADAVIA Y OTRAS | 00633/064 | x | RTI | [18 empty] | 909.05 | 100 | 2018-11-28 | 2019-07-15 | 2019-08-06 | 12 |  |  | 4
1184 | CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Vec. Calle Gral. Urquiza y Córdoba | 01375/015 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 136 | 100 | 2018-11-28 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 6 |  |  | 0
1185 | Córdoba | San Agustin | San Agustin | Nueva red de distribución para San Agustín | 02296/001 | x | RTI | [18 empty] | 4705.9 | 100 | 2018-11-28 | 2019-10-23 | 2020-07-21 | 22
1186 | CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | ET. CALLE SAN LUIS | 01371/014 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 63.4 | 100 | 2018-11-29 | 2019-02-14 | 2019-02-20 | 1 |  |  | 0
1187 | CORDOBA | Villa Reduccion | Villa Reduccion | ET. INDUSTRIA OLEGA SACII Y F.. | 05033/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77.9 | 100 | 2018-11-30 | 2019-04-02 | 2019-04-03 |  |  |  | 1
1188 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | ET. ESCUELA DE LA FAMILIA AGRICOLA (EFA) | 00225/347 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1550.4 | 100 | 2018-12-03 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 18 |  |  | 2
1189 | CORDOBA | Villa María | Villa María | ET. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL (SUM) B° B. HORIZONTE | 00440/171 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 39 | 100 | 2018-12-03 | 2019-07-10 | 2019-07-18 | 1 |  |  | 1
1190 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. CALLE MITRE ESQ. 25 DE MAYO - B° LA FLORIDA | 00943/124 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 74.06 | 100 | 2018-12-03 | 2019-07-10 | 2019-07-27 | 1 |  |  | 1
1191 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. CALLE LIMA, MORENO Y 4 DE SEPTIEMBRE - B° CENTRO | 00943/131 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 435 | 100 | 2018-12-03 | 2019-07-02 | 2019-09-09 | 23 |  |  | 5
1192 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | ET. VECINOS DE CALLE SAN JOSE B° CENTRO. | 01052/111 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 100 | 2018-12-03 | 2018-01-07 | 2019-01-26 | 2 |  |  | 1
1193 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | ET. VECINOS DE CALLE 9 de julio | 01052/130 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17 | 100 | 2022-03-03 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 1
1194 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. LOTEO DON BOSCO DE HORIZONTE B° ALTOS DE SANTA ANA | 05156/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1694.55 | 100 | 2018-12-03 | 2019-05-23 | 2019-06-14 | 117 |  |  | 99
1195 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET. CALLE ALVEAR B° EL DOMINADOR. | 01055/115 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45.4 | 100 | 2018-12-04 | 2019-01-28 | 2019-02-12 | 2 |  |  | 1
1196 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. VECINOS DE CALLE TERESA AGÜERO - B° PARQUE SAN JUAN | 02038/023 | x | RTI | [18 empty] | 385.7 | 100 | 2018-12-04 | 2019-08-10 | 2019-09-30 |  |  |  | 5
1197 | CORDOBA | Noetinger | Noetinger | W. CasaGrande Mauricio y otras | 05067/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5006.65 | 100 | 2018-12-06 | 2019-11-11 | 2019-11-26 | 230 |  |  | 73
1198 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Vecinos de calle Publica (prolongacion calle Venta y Media) | 05231/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 108.6 | 100 | 2018-12-06 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 9
1199 | CORDOBA | Holmberg | Holmberg | ET. CALLE LIBERTAD. | 00304/070 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 49.7 | 100 | 2018-12-07 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 1 |  |  | 1
1200 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. CALLE SAN LORENZO Y MARCOS JUAREZ - B° RES. AMERICA | 00943/030 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 309 | 100 | 2018-12-07 | 2019-07-02 | 2019-09-09 | 13 |  |  | 6
1201 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. 25 DE MAYO Y GUEMES - B° RESIDENCIAL AMERICA | 00943/050 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115.21 | 100 | 2018-12-07 | 2019-07-02 | 2019-07-16 | 8 |  |  | 3
1202 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. CALLE MODESTO MORENO - B° RESIDENCIAL AMERICA | 00943/071 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70.79 | 100 | 2018-12-07 | 2019-07-02 | 2019-07-16 | 5 |  |  | 4
1203 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. Vec de calle Luis Renaudi | 01008/217 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23 | 100 | 2020-11-24 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 1
1204 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. Vec de calle rep de Israel | 01008/216 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2020-11-16 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 1
1205 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. PJE. WASHINGTON B° ABILENE. | 01008/211 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 47.5 | 100 | 2018-12-07 | 2019-01-11 | 2019-01-31 | 2 |  |  | 1
1206 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | ET. VECINOS DE CALLES VARIAS | 00929/090 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 356.4 | 100 | 2018-12-10 | 2019-02-14 | 2019-04-22 | 24 |  |  | 1
1207 | CORDOBA | El Arañado | El Arañado | ET. VECINOS DE MANZANAS VARIAS | 00930/010 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1719.65 | 100 | 2020-01-06 | 2020-12-22 | 2021-01-14 | 8
1208 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. PJE. JUAN SEBASTIAN BACH - B° BIMACO. | 01008/210 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 185.5 | 100 | 2018-12-10 | 2019-02-20 | 2019-03-26 | 11 |  |  | 7
1209 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. Vec. De calle Zoraida Blanco | 01978/104 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 124 | 100 | 2020-11-16 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 1
1210 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. PJE SANTA CRUZ B° BANDA NORTE | 01978/100 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19.9 | 100 | 2018-12-10 | 2019-02-13 | 2019-05-10 | 1 |  |  | 1
1211 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Vec. De calle Porteña y Ministro Gutierrez -RTI- | 02038/022 | x | RTI | [18 empty] | 370 | 100 | 2018-12-10 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 16
1212 | Córdoba | Salsacate | Salsacate | Prov. Red de GN a la localidad de Salsacate - RTI - | 05195/001 | x | RTI | [18 empty] | 3270.5 | 100 | 2018-12-10 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 75
1213 | Córdoba | Salsacate | Salsacate | Nueva red de distribución para Salsacate - | 05195/002 | x | RTI | [18 empty] | 1164 | 100 | 2018-12-10 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 8
1214 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. VECINOS DE CALLES VARIAS B° LA FLORESTA. | 00943/108 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 657.91 | 100 | 2018-12-12 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 37 |  |  | 30
1215 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | ET. EDIFICIO VECINO DE CALLE DOPAZO - B° JOSE HERNANDEZ | 00963/143 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23.35 | 100 | 2018-12-12 | 2019-02-15 | 2019-03-12 | 2 |  |  | 1
1216 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | ET. CALLE LIBERTAD Y PROGRESO - B° PAZ | 00963/194 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 247.15 | 100 | 2018-12-12 | 2019-02-15 | 2019-03-08 | 12 |  |  | 3
1217 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET. MZA. 040 B° LAS ROSAS. | 00679/244 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 58.8 | 100 | 2018-12-13 | 2019-01-11 | 2019-01-24 | 5 |  |  | 3
1218 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. REUBICACION DE RAMAL ø8" - PADRE CLARET Y AV. CIRCUNVALACION | 05053/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 228.2 | 100 | 2018-12-13 | 2019-10-24 | 2019-10-28
1219 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Vecinos de Barrio La Milka -1ra.Etapa. | 00679/242 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6762 | 100 | 2018-12-14 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 35
1220 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET. EDIFICIO COLON MZA. 161 B° ROCA. | 00679/246 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 101.05 | 100 | 2018-12-14 | 2019-02-06 | 2019-02-26 | 60 |  |  | 1
1221 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET,. CALLE J. M. ESTRADA, GAUDARD, PJE. ABILENE - B° ABILENE | 01008/208 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 393.85 | 100 | 2018-12-14 | 2019-03-07 | 2019-04-12 | 22 |  |  | 5
1222 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. MAIPU, GARAY, PUBLICA Y RUTA NAC. N°8. | 00652/050 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1440.5 | 100 | 2018-12-17 | 2019-04-17 | 2019-05-06 | 23 |  |  | 9
1223 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | ET. AV. SAUCE PUNCO ESQ. EVA PERON. | 00963/215 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 149.2 | 100 | 2018-12-17 | 2019-03-07 | 2019-05-30 | 1 |  |  | 1
1224 | CORDOBA | Villa del Dique | Villa del Dique | ET. CALLE INTENDENTE PASO | 01244/114 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 98.1 | 100 | 2018-12-18 | 2019-03-18 | 2019-04-01 | 3 |  |  | 1
1225 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | ET. CALLE JUAN DE GARAY. | 01247/285 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 257.1 | 100 | 2018-12-18 | 2019-03-18 | 2019-04-03 | 9 |  |  | 4
1226 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | ET. CALLE N°40 DALMACIO CADAMURO | 00225/358 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87.25 | 100 | 2018-12-19 | 2019-01-03 | 2019-01-09 | 1 |  |  | 2
1227 | Córdoba | Villa Cerro Azul | Villa Cerro Azul | Prov. Red de GN manzanas varias . Villa Cerro Azul | 05158/002 | x | RTI | [18 empty] | 1510.45 | 100 | 2018-12-19 | 2019-07-01 | 2019-07-30 |  |  |  | 23
1228 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. VECINO DE CALLE DR. E. ANDRADA B° CIRCULO MEDICO | 00295/153 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 119.8 | 100 | 2018-12-20 | 2019-05-14 | 2019-06-16 | 2 |  |  | 4
1229 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Vecinos de calle Las Heras | 00683/092 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135.5 | 100 | 2018-12-20 | 2019-02-20 | 2019-03-11 | 9
1230 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Vecinos de calle Río Pilcomayo | 00683/093 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17.5 | 100 | 2018-12-20 | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 1
1231 | CORDOBA | Pascanas | Pascanas | ET. MANZANAS VARIAS | 00912/035 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1156.94 | 100 | 2018-12-20 | 2019-08-08 | 2019-08-15 | 50 |  |  | 32
1232 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. FEDERICO ESPECHE B° ACHACHAY. | 00295/119 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77.6 | 100 | 2018-12-21 | 2019-04-25 | 2019-05-09 | 6 |  |  | 6
1233 | CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | ET. MANZANAS VARIAS | 00728/050 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 379.04 | 100 | 2018-12-21 | 2019-04-24 | 2019-06-06 | 15 |  |  | 11
1234 | CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | Vec. De calle Presidente Raúl Alfonsín -PCA | 00728/051 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23.2 | 100 | 2019-10-30 | 2020-01-21 | 2020-02-03 | 1 |  |  | 1
1235 | CORDOBA | Villa María | Villa María | Vec Villa Maria | 00440/177 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5377 | 100 | 2018-12-20 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 240
1236 | CORDOBA | Villa María | Villa María | Vec de Villa Maria | 00440/178 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12483 | 60 | 2018-12-24 | P | P | 671
1237 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | ET. VECINOS CALLE FALUCHO B° NORTE. | 00270/125 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 192.3 | 100 | 2018-12-26 | 2019-04-09 | 2019-05-03 | 9
1238 | CORDOBA | Villa María | Villa María | ET. LOTEO JARDINES DEL HIPICO - B° R. S. PEÑA | 00440/148 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4123.7 | 100 | 2018-12-26 | 2019-06-14 | 2019-08-07 | 211 |  |  | 10
1239 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | ET. CALLE CATAMARCA B° BELGRANO | 01197/019 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 84 | 100 | 2018-12-26 | 2019-01-25 | 2019-02-11 |  |  |  | 1
1240 | CORDOBA | Rio Segundo | Rio Segundo | ET. CALLES CARLOS BESSO Y SANTA FE | 01294/046 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 473.3 | 100 | 2018-12-26 | 2019-03-22 | 2019-04-04 | 21 |  |  | 12
1241 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. CALLE EVARISTO CARRIEGO | 04359/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 182.8 | 100 | 2018-12-26 | 2019-04-24 | 2019-05-08 | 11 |  |  | 10
1242 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. CALLE LARRALDE | 04954/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 347.7 | 100 | 2018-12-26 | 2019-04-24 | 2019-05-08 | 15 |  |  | 10
1243 | CORDOBA | Embalse | Embalse | ET. CALLE VELEZ SARSFIELD | 01242/084 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 197.3 | 100 | 2018-12-27 | 2019-03-18 | 2019-04-01 | 8 |  |  | 2
1244 | CORDOBA | Embalse | Embalse | ET. CALLE PONCE DE LEON. | 01244/119 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72 | 100 | 2018-12-27 | 2019-05-08 | 2019-05-28 | 1 |  |  | 1
1245 | CORDOBA | General Roca | General Roca | ET. CALLE ANTARTIDA ARGENTINA B° NORTE | 01509/049 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2018-12-27 | 2019-04-26 | 2019-06-07 | 2 |  |  | 2
1246 | CORDOBA | Villa María | Villa María | ET. LA QUIACA Y T. IBAÑEZ - B° FELIPE BOTTA | 00440/207 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 134.41 | 100 | 2018-12-28 | 2019-07-10 | 2019-07-26 | 2 |  |  | 1
1247 | CORDOBA | Leones | Leones | Vecinos de Bv. Guemes y otros | 00550/101 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 298.75 | 100 | 2018-12-28 | 2020-11-16 | 2021-01-19 | 27
1248 | CORDOBA | Huerta Grande | Huerta Grande | Loteo Orbis | 01054/021 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 5 | 2018-12-28 | P | P | 21
1249 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | ET. CALLE BUENOS AIRES. | 01247/283 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 258.7 | 100 | 2018-12-28 | 2019-03-18 | 2019-04-03 | 4 |  |  | 1
1250 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Prov. De GN a Loteo Colegio de Abogados | 01606/033 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1383 | 100 | 2020-10-16 | 2021-01-28 | 2021-02-03
1251 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Prov. De GN al barrio Sirio Libanes | 01606/035 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5043.55 | 100 | 2018-12-28 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 267 |  |  | 103
1252 | CORDOBA | Villa María | Villa María | ET. PLANTA EMBOTELLADORA DE AGUA NUWA SRL. | 05139/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 13.7 | 100 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-02-27 | [16 empty] | 1
1253 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Cruce aereo puente Perón | 00440/206 | x | RTI | [18 empty] | 1340 | 100 | 2018-12-28 | 2020-01-02 | 2020-01-02
1254 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET. HOSPITAL REGIONAL Y OTRAS. | 01055/068 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 824.4 | 100 | 2019-01-02 | 2019-03-07 | 2019-04-05 | 41 |  |  | 17
1255 | La Rioja | La Rioja | La Rioja | Ramal de alimentación Tramo 2 Zona Sur.(Ramal Ø 6") | 01630/002 | x | RTI | [6 empty] | 152 | 3988 | 100 | 2019-01-09 | 2020-02-27 | 2020-02-27
1256 | La Rioja | La Rioja | La Rioja | Ramal de alimentación Tramo 2 Zona Sur. Laminas 1/5-2/5-3/5-4/5 (Ramales Ø3"-4") | 01630/003 | x | RTI | [6 empty] | 102 | 2970 | 100 | 2019-01-09 | 2022-06-12 | 2020-06-12
1257 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Vecinos de calle Ginastera | 00683/096 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19 | 100 | 2019-01-10 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1
1258 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. EDIFICIO BELGRANO SRL B° AMPLIACION URCA | 05223/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 316.8 | 100 | 2019-01-13 | 2019-05-27 | 2019-07-03 | 158 |  |  | 2
1259 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Barrio Valle del Sol | 01052/071 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2261 | 100 | 2019-01-16 | 2020-07-03 | 2020-07-14 | 48
1260 | Córdoba | Cabalango | Cabalango | Red de GN a la Localidad de Cabalango- RTI- | 05147/001 | x | RTI | [18 empty] | 1100 | 100 | 2019-01-17 | 2020-05-29 | 2020-07-07 | 44
1261 | Córdoba | Icho Cruz | Icho Cruz | Red de GN a la Localidad de Icho Cruz - RTI- | 05163/001 | x | RTI | [18 empty] | 4500 | 100 | 2019-01-17 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 107
| CORDOBA | Icho Cruz | Icho Cruz | Av. Argentina S/N | 05163/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 982 | 100 | 2023-07-07 | 2024-02-27 | 2024-04-17
1262 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. REUB. RAMAL ø406mm FADEA - AV. CIRCUNV. OESTE. | 05171/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 406 | 366 | 100 | 2019-01-17 | 2019-02-27 | 2019-02-28
1263 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROVISIÓN DE G.N. A VECINOS DE CALLES LOS ALGARROBOS Y LOS CHAÑARES – B° SIERRAS DE ORO | 03804/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 386 | 100 | 2021-11-15 | 2022-02-24 | 2022-02-24
1264 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Las Cañitas - 4ta etapa | 03804/009 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3745 | 100 | 2019-01-22 | 2020-09-28 | 2020-11-26 | 135
1265 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Prov. de GN a Loteo Las Cañitas B° Sierras de Oro | 03804/009 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3714 | 100 | 2020-01-22 | 2020-09-28 | 2020-11-26 | 1
1266 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Las Cañitas - 4ta etapa | 03804/012 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 101 | 100 | 2021-11-15 | 2022-02-24 | 2022-02-24
1267 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Prov. de GN a Loteo Las Cañitas B° Sierras de Oro | 03804/015 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 385 | 100 | 2021-11-15 | 2022-02-24 | 2022-02-24
1268 | Córdoba | Sarmiento | Sarmiento | Red de GN a la localidad de Sarmiento - solo ejido municipal- | 05142/002 | x | RTI | [18 empty] | 1928 | 99 | 2019-01-22 | 2020-07-27 |  | 49
1269 | Córdoba | V. Gutierrez | V. Gutierrez | Red de GN a la localidad de V.Gutierrez, solo ejido municipal. | 05199/002 | x | RTI | [18 empty] | 2076 | 100 | 2019-01-22 | 2020-07-27 | 2022-10-12 | 63
1270 | Córdoba | Avellaneda | Avellaneda | Red de GN a la localidad de Avellaneda. Solo ejido municipal | 05200/002 | x | RTI | [18 empty] | 2500 | 99 | 2019-01-22 | 2020-07-27 |  | 40
1271 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | prov. De GN a vecinos de calles varias . 2DA ETAPA | 02015/045 | x | RTI | [18 empty] | 2472.9 | 5 | 2019-01-23 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 64 |  |  | 16
1272 | CORDOBA | Cosquin | Cosquin | ET. INTERCORDOBA TECNOLOGIA S.A | 05013/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 889.95 | 100 | 2019-01-23 | 2019-06-12 | 2019-06-11
1273 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Vecinos Ruta Provincial S271 | 01247/280 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2019-01-24 | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 1 |  |  | 1
1274 | CORDOBA | Villa Marìa | Villa Marìa | PRP VILLA MARÌA | 04877/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 | [12 empty] | SI |  | 100 | 2019-01-24 | 2019-10-15 | 2019-10-15
1275 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | Vec. Agrimensor D. D´Imperio | 05218/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2019-01-24 | 2019-02-04 | 2019-02-11 | 4
1276 | CORDOBA | Villa Ascasubi | Villa Ascasubi | Pte. Kennedy -PCA- | 01679/018 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2019-01-25 | 2019-03-08 | 2019-03-15 | 6
1277 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. Vec Calle ROSARIO GIL | 01978/110 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2020-11-20 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 1
1278 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. ROSARIO GIL B° PALMARES NORTE. | 01978/106 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 116.9 | 100 | 2019-01-25 | 2019-03-13 | 2019-03-26 | 11 |  |  | 2
1279 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | Vec. Calle San Luis - PCA | 02537/052 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 100 | 2019-01-25 | 2019-02-04 | 2020-01-13 | 2
1280 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. CALLE SANTA CATALINA B° LA CAROLINA. | 00671/054 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 29.3 | 100 | 2019-01-26 | 2019-04-26 | 2019-05-09 | 2 |  |  | 1
1281 | CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | ET. PJE. HEROES DE MALVINAS - B° LAS MALVINAS | 00332/133 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 100 | 2019-01-28 | 2019-05-10 | 2019-09-14 | 12 |  |  | 9
1282 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET. VECINOS MZA. 036 B° COTOLENGO. | 00679/247 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60.8 | 100 | 2019-01-28 | 2019-04-26 | 2019-05-10 | 1 |  |  | 1
1283 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. GNC FASENA ENERGIA S.A B° JOSE IGNACIO DIAZ III. | 04727/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 14.5 | 100 | 2019-01-28 | 2019-05-20 | 2019-02-06 | [11 empty] | 1
1284 | Córdoba | San C. Minas | San C. Minas | Prov. Red de GN a la localidad de San C. Minas - RTI - | 05167/001 | x | RTI | [18 empty] | 4317.74 | 99 | 2019-01-28 | 2020-12-29 |  | 62
1285 | Córdoba | San C. Minas | San C. Minas | Prov. Red de GN a la localidad de San C. Minas - RTI - | 05167/002 | x | RTI | [18 empty] | 4317.74 | 99 | 2019-01-28 | 2020-12-29 |  | 54
1286 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET. VECINOS MZA 043 B° DOS HERMANOS. | 00679/245 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 81.15 | 100 | 2019-01-30 | 2019-04-26 | 2019-05-10 | 2 |  |  | 2
1287 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Capdevilla | 04972/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 101 | 95 | 2019-01-30 | 2019-07-02 | 2019-07-02
1288 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reemplazo de cruce de encamisado de ramal -Ramal Ø8" Av. Fuerza Aerea RTI | 05206/000 | x | RTI | [6 empty] | 203 | 46.75 | 100 | 2019-02-03 | 2019-03-26 | 2019-03-26
1289 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CALLE CATAMARCA B° ALBERDI. | 01158/046 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 226.6 | 100 | 2019-02-04 | 2019-03-13 | 2019-04-25 | 10 |  |  | 9
1290 | Córdoba | La Granja | La Granja | Red de GN a la localidad de La Granja (RTI) | 02276/001 | x | RTI | [18 empty] | 4994.75 | 100 | 2019-02-04 | 2019-08-12 | 2019-09-20 | 87
1291 | CORDOBA | Ana Zumaran | Ana Zumaran | Ampliacion red de distribución para Ana Zumarán | 05071/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 933.6 | 100 | 2019-02-04 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 39 |  |  | 21
1292 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | RTI Serrezuela - Ampliación | 05121/002 | x | RTI | [18 empty] | 7752 | 99 | 2019-02-04 | 2021-07-23 |  | 165
1293 | Córdoba | Ambul | Ambul | Prov. Red de GN a la localidad de Ambul - RTI - | 05197/001 | x | RTI | [18 empty] | 1500 | 100 | 2019-02-04 | 2020-12-30 | 2022-05-26 | 24
1294 | Córdoba | Ambul | Ambul | Nueva red de distribución para Ambul (ampliación) | 05197/002 | x | RTI | [18 empty] | 952 | 100 | 2019-02-04 | 2020-12-30 | 2022-05-26 | 24
1295 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. MAIPU Y PUBLICA | 00652/060 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 359.6 | 100 | 2019-02-06 | 2019-04-17 | 2019-05-06 | 18 |  |  | 2
1296 | CORDOBA | San Vicente (Traslasierras) | San Vicente (Traslasierras) | ET. FONDOMONTE SOUTH AMERICA S.A. | 05225/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 139.76 | 100 | 2019-02-06 | 2019-03-13 | 2019-03-13
1297 | CORDOBA | La Palestina | La Palestina | La Palestina-PRP | 05245/000 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2019 - 57 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2019-02-07 | 2020-02-11 | 2022-09-05
1298 | CORDOBA | Conlara | Conlara | Conlara-PRP | 05264/888 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 5 | 2019-02-07 | P | P
1299 | CORDOBA | La Poblacion | La Poblacion | Prov. Red de GN a la localidad de La Poblacion | 00957/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 957 | 100 | 2019-02-08 | 2021-11-02 | 2021-11-02
1300 | CORDOBA | El Pueblito | El Pueblito | Red Localidad el Publito - Sistema Regional Traslasierras III | 04263/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1650 | 100 | 2019-02-08 | 2021-05-28 | 2021-06-07 | 4
1301 | CORDOBA | Mi Granja | Mi Granja | PRI Mi GRANJA y PARQUE INDUSTRIAL | 04786/000 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 330 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2019-02-08 | 2020-06-22 | 2020-07-08
1302 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | Vec. De calle Almafuerte y otros | 01702/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 796.9 | 100 | 2019-02-11 | 2020-02-14 | 2020-03-03 | 49 |  |  | 33
1303 | Córdoba | Arroyo Los Patos | Arroyo Los Patos | Arroyo Los Patos-PRP | 03000/005 | x | RTI | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2019-02-11 | 2021-03-12 | 2021-03-12
1304 | CORDOBA | Villa Parque Santa Ana | Villa Parque Santa Ana | Prov. de GN a Manzanas Varias-1ra.Etapa | 03578/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3471.7 | 100 | 2019-02-11 | 2020-01-02 | 2020-01-22 | 423 |  |  | 71
1305 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Reubicacion RAMAL a PRP rango 10-1,5 bar .Villa Allende | 04860/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 100 | 2019-02-11 | 2019-06-10 | 2018-04-12
1306 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reubicación Válvula en cámara y ramal Ø203mm en derivación a Malagueño | 05099/777 | x | RTI | [6 empty] | 203 | 1 | 100 | 2019-02-12 | 12/12/20216 | 2019-12-13
1307 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Dahan | 00451/100 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1294 | 100 | 2019-02-13 | 2020-12-01 | 2021-02-03 | 59
1308 | Córdoba | Las Rabonas | Las Rabonas | Las Rabonas-PRP | 03000/002 | x | RTI | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2019-02-13 | 2021-03-12 | 2021-03-12
1309 | Córdoba | San Esteban | San Esteban | Red de GN a la Localidad de San Esteban- RTI- | 01370/001 | x | RTI | [18 empty] | 3000 | 100 | 2019-02-14 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 78
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Huayra | 00451/106 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 68 | 100 | 2023-06-27 | 2023-11-14 | 2023-11-14
1310 | CORDOBA | Laborde | Laborde | ET. INTENDENTE MARIONI | 00906/103 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10.2 | 100 | 2019-02-15 | 2019-04-04 | 2019-04-12 | 1 |  |  | 1
1311 | CORDOBA | Laborde | Laborde | ET. Vec. De Castro Barros y otras | 00906/106 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 222 | 100 | 2020-08-19 | 2020-11-13 | 2020-12-11
1312 | CORDOBA | Villa del Dique | Villa del Dique | ET. AV. LOS NAVEGANTES | 01244/124 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 186 | 100 | 2020-02-17 | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 2 |  |  | 1
1313 | CORDOBA | Morrison | Morrison | ET. AV. 25 DE MAYO. | 02221/084 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.3 | 100 | 2019-02-18 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2 |  |  | 2
1314 | Córdoba | Los Hornillos | Los Hornillos | Los Hornillos-PRP | 03000/003 | x | RTI | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2019-02-20 | 2021-02-04 | 2021-02-04
1315 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | ET. VECINOS DE CALLE 11 DE DICIEMBRE. | 00795/055 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 81 | 100 | 2019-02-21 | 2019-04-15 | 2019-05-06 | 4 |  |  | 4
1316 | CORDOBA | La Palestina | La Palestina | Ramal de alimentacion a la Localidad de La Palestina | 05246/000 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2019 - 57 | [6 empty] | 51 | 10348 | 100 | 2019-02-25 | 2019-12-04 | 2019-12-05
1317 | CORDOBA | Mi Granja | Mi Granja | Ramal de alimentaciòn 2" | 04785/000 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 330 | [6 empty] | 51 | 86.3 | 100 | 2019-02-22 | 2019-12-10 | 2019-12-10
1318 | CORDOBA | Ausonia | Ausonia | ET. MANZANAS VARIAS | 00255/009 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 444.85 | 100 | 2019-02-25 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 13 |  |  | 7
1319 | Córdoba | Ausonia | Ausonia | Ramal de reubicación | 05544/777 | x | Obra Propia | [6 empty] | 51 | 121 | 100 | 2022-03-09 | 2022-09-15 | 2022-09-15
1320 | Córdoba | San Esteban - Los Cocos | San Esteban - Los Cocos | Ramal a PRP Los Cocos | 02777/000 | x | RTI | [6 empty] | 51 | 90 | 100 | 2019-02-25 | 2020-06-26 | 2020-06-26
1321 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. GN a GNC Anjor S.A. | 04973/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1713.5 | 100 | 2019-02-25 | 2019-11-29 | 2019-08-19 | 1 |  |  | 1
1322 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | ET. B° LAS TEJAS III | 04894/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2456.62 | 100 | 2019-02-27 | 2019-07-24 | 2019-08-02
1323 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. EDIFICIO CALLE JACINTO RIOS - B° GRAL. PAZ | 05024/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38.6 | 100 | 2019-03-01 | 2019-10-21 | 2019-11-28 | 1 |  |  | 1
1324 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. GNC VESINM SACIF Y F | 05058/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 45.15 | 100 | 2019-03-01 | 2019-09-18 | 2019-09-25 | [16 empty] | 1
1325 | Catamarca | Catamarca | Catamarca | Ramal de alimentacion Ø4" a PRP Catamarca Zona Sur | 01613/000 | x | RTI | [6 empty] | 102 | 509 | 100 | 2019-03-05 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | [11 empty] | 1 |  |  | 1
1326 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Vecino de Manzana 01-01-087 | 00679/249 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 168.45 | 100 | 2019-03-06 | 2019-08-23 | 2019-08-29 | 2 |  |  | 2
1327 | CORDOBA | Jesús María | Jesús María | ET. CALLES BUCHARDO, RONDEAU, E. LOPEZ Y OTRAS B° BULGHERONI | 00706/099 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 388.5 | 100 | 2019-03-06 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 16 |  |  | 3
1328 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ET. REUBICACION DE RAMAL | 05082/777 | x | RTI | [6 empty] | 102 | 147.2 | 100 | 2019-03-06 | 2019-11-06 | 2019-06-12
1329 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | Vecinos de calle Santa Fe y Pte. Perón. | 02537/056 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 52 | 100 | 2019-03-08 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 1
1330 | CORDOBA | Villa Santa Rosa | Villa Santa Rosa | Prov. GN a GNC Osvaldo Fantini y Cía. SRL | 05190/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 253.1 | 100 | 2019-03-08 | 2021-07-26 | 2024-02-19 | [16 empty] | 1
1331 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Prov. Red de GN a calle Rivadavia | 00633/070 | x | RTI | [18 empty] | 2235 | 100 | 2019-03-11 | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 53
1332 | CORDOBA | Tío Pujio | Tío Pujio | ET. VECINOS DE CALLE INT. JOSE SCHIAVI | 02048/071 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40.8 | 100 | 2019-03-11 | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 2 |  |  | 1
1333 | CORDOBA | Tío Pujio | Tío Pujio | ET. VECINOS DE CALLE HIPOLITO IRIGOYEN | 02048/072 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 56.3 | 100 | 2019-03-11 | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 4 |  |  | 1
1334 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Calles varias Loteo Barrio Los Olmos | 00943/136 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8090 | 100 | 2019-03-12 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 430
1335 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Vec. De calle Mte. Hermoso y otros -PCA- | 00943/138 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 146 | 100 | 2019-07-29 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 1 |  |  | 1
1336 | CORDOBA | Villa del Dique | Villa del Dique | ET. CALLE CORDOBA. | 01244/121 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 93.9 | 100 | 2019-03-13 | 2019-05-16 | 2019-05-28 | 2 |  |  | 1
1337 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | ET. CALLE ACONCAGUA | 01247/289 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 54.2 | 100 | 2019-03-13 | 2019-05-16 | 2019-06-30 | 1 |  |  | 1
1338 | CORDOBA | Pilar | Pilar | ET. CALLE ARTURO ZANICHELLI Y OTRAS. | 01443/083 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 594 | 100 | 2019-03-13 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 24
1339 | La Rioja | La Rioja | La Rioja | Reubicación de ram por viviendas sobre la traza de la cañería - Salida PRP | 05084/777 | x | RTI | [6 empty] | 51 | 417 | 100 | 2019-03-13 | 2022-01-17 | 2022-01-17
1340 | CORDOBA | Gral. Cabrera | Gral. Cabrera | Red de distribucion | 03697/778 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 242.3 | 100 | 2019-03-14 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 10 |  |  | 6
1341 | CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | RAMAL a Ballesteros | 03697/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 7125 | 100 | 2019-03-14 | 2020-02-20 | 2020-08-07
1342 | CORDOBA | Ballesteros Sud | Ballesteros Sud | PRP Ballesteros sud | 03698/888 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2019 - 59 | [12 empty] | SI |  | 100 | 2019-03-14 | 2020-02-20 | 2020-02-20
1343 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET. VECINO DE CALLE 9 DE JULIO | 01055/101 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 21.75 | 100 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 2019-04-05 | 1 |  |  | 1
1344 | Córdoba | Malagueño | Malagueño | Reubicación Ramal de Alimentacion a Malagueño - OBRA RTI- | 05089/777 | x | RTI | [18 empty] | 377 | 100 | 2019-03-15 | 2020-06-25 | 2021-02-12
1345 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CRIO. CONSIGLI Y RIO NEGRO | 01153/140 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 423.4 | 100 | 2019-03-18 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 18
1346 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CALLE JUJUY B° BANDA NORTE. | 00360/207 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.4 | 100 | 2019-03-20 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 1 |  |  | 1
1347 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. TRABAJO Y PREVISION B° BIMACO. | 01008/212 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13.9 | 100 | 2019-03-20 | 2019-04-10 | 2019-05-09 | 1 |  |  | 1
1348 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | ET. CALLE 11 DE OCTUBRE | 01247/288 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41.9 | 100 | 2019-03-20 | 2019-05-16 | 2019-06-30 | 1 |  |  | 1
1349 | Córdoba | Tuclame | Tuclame | Prov. Red de GN a la localidad de Tuclame - RTI - | 05179/002 | x | RTI | [18 empty] | 4098 | 100 | 2018-08-22 | 2020-07-23 | 2021-02-05 | 81
1350 | Córdoba | Malagueño | Malagueño | Reemplazo de cruce de encamisado de ramal (cruce RN N° 38 inters. RP C-45)-Ramal Ø6" RTI | 05208/000 | x | RTI | [6 empty] | 152 | 38.5 | 100 | 2019-03-20 | 2019-03-26 | 2019-03-26
1351 | CORDOBA | Villa María | Villa María | Manzanas varias | 00440/174 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13086 | 100 | 2019-08-05 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 615
1352 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. CALLE PADRE MARTINA. | 00708/035 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 161 | 100 | 2019-03-25 | 2019-05-22 | 2019-05-31 | 2
1353 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Vec. De Barrio J.M.Paz | 00929/092 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1065 | 100 | 2019-07-23 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 63
1354 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | ET. VECINOS DE MANZANA 114 | 00929/094 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 396.7 | 100 | 2019-03-25 | 2019-08-15 | 2019-10-02 | 20 |  |  | 19
1355 | CORDOBA | Santa María Laspiur | Santa María Laspiur | Red de distribucion | 00932/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7657 | 100 | 2019-03-25 | 2021-02-10 | 2021-02-03 | 198
1356 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. D. NORTE Y ROSSEN B° VALLE ESCONDIDO | 01987/017 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 893.5 | 100 | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 2019-08-01 | 69 |  |  | 69
1357 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Covipol - (Cooperativa de Vivienda Policial)- | 05077/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1095 | 100 | 2019-03-25 | 2020-11-27 | 2020-12-17 | 164
1358 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. TORRES NAZARENO SRL B° OBSERVATORIO | 05097/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135.7 | 100 | 2019-03-25 | 2019-07-05 | 2019-07-16 | 108 |  |  | 1
1359 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. EDIFICIO DE FRAY MAMERTO ESQUIU - B° PUEYRREDON | 05098/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 426.8 | 100 | 2019-03-25 | 2019-08-26 | 2019-10-10 | 305 |  |  | 1
1360 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. CALLES ITALIA, AUSTRIA Y MEXICO B° JUAN CINOTTO | 00652/061 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 431.7 | 100 | 2019-03-26 | 2019-06-10 | 2019-06-28 | 21 |  |  | 19
1361 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Complejo Soho PARK | 00679/248 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 56.13 | 100 | 2019-03-26 | 2019-08-23 | 2019-08-29 | 1 |  |  | 1
1362 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. INDEPENDENCIA / REVOLUCION DE MAYO | 01239/135 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.9 | 100 | 2019-03-26 | 2019-05-22 | 2019-06-19 | 4 |  |  | 1
1363 | Córdoba | Estancia Vieja | Estancia Vieja | Nueva red de distribución para Estancia Vieja (ampliación) | 05180/002 | x | RTI | [18 empty] | 500 | 100 | 2019-03-26 | 2020-01-15 | 2020-06-30 |  |  |  | 1
1364 | CORDOBA | Ucacha | Ucacha | ET. CEREALES UCACHA S.R.L. | 00524/054 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 347.7 | 100 | 2019-03-27 | 2019-05-14 | 2019-05-30 |  |  |  | 4
1365 | CORDOBA | Sacanta | Sacanta | Vecinos de calle San Luis y otras | 00921/051 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 604.1 | 100 | 2019-03-28 | 2019-06-17 | 2019-07-18 | 22 |  |  | 8
1366 | CORDOBA | La Cesira | La Cesira | Conexión de red de dist. a PRP 25/4 | 01871/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1.6 | 100 | 2019-03-28 | 2019-05-31 | 2019-05-31
1367 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. CALLE GATO Y MANCHA, POSTA ESPINILLOS | 00503/518 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 107.95 | 100 | 2019-03-29 | 2019-04-30 | 2019-06-04 | 4 |  |  | 1
1368 | CORDOBA | Serrano | Serrano | ET. CONEXIÓN DE RED DE DISTRIBUCION A PRP 25/4 | 01877/013 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10.5 | 100 | 2019-03-29 | 2019-05-11 | 2019-05-11
1369 | CORDOBA | Villa San Isidro - San Jose de la Quintana | Villa San Isidro - San Jose de la Quintana | Red de distribucion | 05293/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2019 - 100 | [18 empty] | 5866 | 100 | 2019-03-29 | 2020-08-10 | 2020-08-27 | 169
1370 | CORDOBA | Gral. Levalle | Gral. Levalle | ET. CALLES VARIAS | 00630/035 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 571.9 | 100 | 2019-04-01 | 2019-04-29 | 2019-05-16 | 14 |  |  | 9
1371 | CORDOBA | Gral. Levalle | Gral. Levalle | ET. CALLES RAMÓN CÁRCANO | 00630/039 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 108 | 100 | 2022-03-16 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 1
1372 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | ET. REUBICACION RAMAL de 10" - DONOSA Y CIRCUNVALACION | 05170/000 | x | OBRA PROPIA | 254 | 186 | 100 | 2019-04-01 | 2019-10-02 | 2019-10-17
1373 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. A. BIOY CASARES B° CASARES | 00746/051 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 102 | 100 | 2019-04-03 | 2019-06-19 | 2019-05-24 | 7
1374 | CORDOBA | Italo | Italo | Interconexion PRP 25-4 a red PE Ø63mm | 01875/006 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2019-04-03 | 2019-04-26 | 2019-04-26
1375 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. INSTITUTO PARROQUIAL EL OBRAJE - B° POTRERO DE LOYOLA | 01939/052 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 248.65 | 100 | 2019-04-03 | 2019-06-14 | 2019-07-03 | 1 |  |  | 2
1376 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CALLE LELOIR. SORIANO, CORTAZAR - B° CASTELLI 1 | 00746/045 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 562.2 | 100 | 2019-04-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 31 |  |  | 19
1377 | CORDOBA | Viamonte | Viamonte | Conexión de red a PRP | 01872/006 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 904.2 | 100 | 2019-04-04 | 2019-07-18 | 2019-07-18 |  |  |  | 284
1378 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Vec. Calle Moreno | 00683/095 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 127.5 | 100 | 2019-04-08 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 5
1379 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | ET. VECINOS DE AV. AMADEO SABATTINI B° NORTE | 00795/053 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2019-04-08 | 2019-05-29 | 2019-06-14 | 3 |  |  | 3
1380 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | ET. VICTORINO ORDOÑEZ - B° PACIFICO | 00795/061 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2019-04-08 | 2019-05-29 | 2019-06-14 | 1 |  |  | 1
1381 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | ET. Vec de calle Chacabuco | 00795/066 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2020-10-17 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2
1382 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. INGENIERO RIOS | 01239/134 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 265.3 | 100 | 2019-04-09 | 2019-05-30 | 2019-06-19 | 6 |  |  | 3
1383 | CORDOBA | Villa Valeria | Villa Valeria | Interconexion PRP Villa Valeria salida a red de distribucion Ø90mm | 01874/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4.1 | 100 | 2019-04-09 | 2019-04-25 | 2019-04-25
1384 | CORDOBA | Holmberg | Holmberg | Loteo Santa Catalina | 00304/068 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5825 | 75 | 2019-04-11 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 197
1385 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CALLE MISIONES B° RESIDENCIAL NORTE. | 00360/208 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.4 | 100 | 2019-04-15 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 1 |  |  | 1
1386 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. JUAN FILLOY Y RODOLFO WALSH B° CASTELLI I. | 00746/047 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 416.8 | 100 | 2019-04-15 | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 28 |  |  | 9
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1388 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. CALLE ISABEL LA CATOLICA B° GOLF VILLA ALLENDE | 00782/148 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2019-04-16 | 2019-05-02 | 2019-05-31
1389 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Refuerzo B° Tejas del Sur II Ø10" | 04894/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | 254 | 601 | 80 | 2019-04-16 | 2019-08-02 | 2019-08-02
1390 | CORDOBA | Río Segundo | Río Segundo | Vecinos de calle Santa Cruz y otros | 01294/045 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1365 | 100 | 2019-04-22 | 2019-07-31 | 2019-08-14 | 81
1391 | CORDOBA | Morrison | Morrison | ET. FABRICA DE QUESOS BALL-MOR | 02221/083 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 985.6 | 100 | 2019-04-22 | 2019-11-24 | 2019-09-23 |  |  |  | 1
1392 | CORDOBA | Saldan | Saldan | ET. GNC BULCHI | 04651/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5.2 | 100 | 2019-04-22 | 2019-07-23 | 2019-05-30 | [11 empty] | 1
1393 | CORDOBA | Pilar | Pilar | ET. CALLE MITRE Y OTRAS | 01443/085 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 255.32 | 100 | 2019-04-24 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 11 |  |  | 7
1394 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. GNC BENZIN - B° SAN CARLOS | 04956/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 392.8 | 100 | 2019-04-24 | 2019-09-20 | 2019-10-07 | 1
1395 | CORDOBA | Mattaldi | Mattaldi | ET. CONEXIÓN DE RED DE DISTRIBUCION A PRP 25/4 | 01870/011 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6 | 100 | 2019-04-25 | 2019-06-06 | 2019-06-25
1396 | CORDOBA | Jovita | Jovita | Interconexion a red de dist. a PRP 25/4 Salida Ø90mm | 01876/010 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4.6 | 100 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25
1397 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Matriz Mediterranea S.A. | 04776/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7584.12 | 100 | 2019-04-25 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 373 |  |  | 1
1398 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. ALBERDI DE HORIZONTE B° LA MADRID | 05152/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 100 | 2019-04-25 | 2019-07-29 | 2019-08-30 | 24
1399 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Vec. Calle Int. J. Froute - PCA- | 00432/083 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210.7 | 100 | 2019-04-29 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 7 |  |  | 4
1400 | CORDOBA | Villa Dolores | Villa Dolores | Vecinos de calle Almirante Brown | 00760/151 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 445.8 | 100 | 2019-04-29 | 2020-12-18 | 2021-01-14 | 17
1401 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | ET. LEANDRO N. ALEM | 02537/058 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44.5 | 100 | 2019-04-29 | 2019-06-03 | 2019-06-24 | 2 |  |  | 1
1402 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | Vec. De calle Sarmiento | 02537/061 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2019-04-12 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 1
1403 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | Vec. De calle Alem y Mendoza | 02537/063 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 47.8 | 100 | 2020-10-06 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 1
1404 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. 16 NUEVOS LOTES COUNTRY FORTIN DEL POZO | 04906/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 668.54 | 100 | 2019-04-29 | 2019-06-27 | 2019-07-04 | 16 |  |  | 2
1405 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. VECINOS DE CALLE JUJUY B° LA FLORESTA | 00943/013 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 116.5 | 100 | 2019-05-02 | 2019-07-02 | 2019-07-16 | 8 |  |  | 6
1406 | CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Vec. De calle Córdoba | 00332/150 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41.1 | 100 | 2019-05-06 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2 |  |  | 2
1407 | CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Vec Calle San Cristobal - PCA- | 00332/152 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2020-06-08 | 2021-01-22 | 2021-01-22
1408 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Vec. De calle Sgto. Cabral | 00929/095 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 54.8 | 100 | 2019-05-06 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2 |  |  | 2
1409 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Vec. De calles varias | 00929/096 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 369.65 | 100 | 2019-05-06 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 22 |  |  | 9
1410 | CORDOBA | Embalse | Embalse | ET. CALLE MARIANO MORENO. | 01242/087 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50.35 | 100 | 2019-05-06 | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 3 |  |  | 3
1411 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | Vec. De calle M. Moreno y otras | 01247/087 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2019-05-06 | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 1 |  |  | 1
1412 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. GERONIMO DEL BARCO | 05332/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42.4 | 100 | 2019-05-06 | 2019-06-12 | 2019-06-19 | 1 |  |  | 1
1413 | CORDOBA | Jesús María | Jesús María | ET. CALLES LA CABAÑA, PJE. GRAL. PAZ - B° LOS NOGALES | 00706/094 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 566.4 | 100 | 2019-05-07 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 21 |  |  | 7
1414 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | ET. CALLE GABRIELA MISTRAL - B° MOREYRA ROSS | 00963/151 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20.4 | 100 | 2019-05-07 | 2019-08-28 | 2019-09-04 | 1 |  |  | 1
1415 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | ET. VECINOS DE CALLE HUBERT ELFEN - B° HERNANDEZ | 00963/208 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 658.35 | 100 | 2019-05-07 | 2019-08-28 | 2019-09-04 | 26 |  |  | 12
1416 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. CALLE SAN PABLO Y ELVIO BRANCA | 01197/016 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 78.15 | 100 | 2019-05-07 | 2019-05-30 | 2019-06-07 | 4 |  |  | 3
1417 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | Vecinos de Oncativo | 00270/126 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 264.97 | 100 | 2019-05-08 | 2019-08-15 | 2019-08-13 | 9 |  |  | 0
1418 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | Vecinos de calle publica y Parana | 00270/129 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2020-10-02 | 2021-11-04 | 2020-11-06 | 1
1419 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. CALLE MONTEAGUDO | 01198/025 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40.05 | 100 | 2019-05-08 | 2019-05-30 | 2019-06-07 | 1 |  |  | 1
| CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | Calle coronel pringles y otras | 01198/027 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3090 | 100 | 2023-07-20 | 2024-03-15 | 2024-04-01
1420 | CORDOBA | Loma Bola | Loma Bola | Red Localidad Loma Bola -Sistema Regional Traslasierras III - | 05261/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 690 | 100 | 2019-05-08 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 8
1421 | CORDOBA | Villa del Dique | Villa del Dique | ET. AV. LOS NAVEGANTES Y CHUBUT | 01244/115 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 36.5 | 100 | 2019-05-09 | 2019-08-13 | 2019-09-02 | 1 |  |  | 1
1422 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Prov. de GN al B° Villa Oviedo | 04913/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1461.1 | 100 | 2019-05-09 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 67
1423 | CORDOBA | Sub. Del Sur | Sub. Del Sur | ET. LOTEO QUINTAS DE ITALIA IV - B° SUBURBIOS SUR | 01271/036 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1644.35 | 100 | 2019-05-10 | 2019-08-12 | 2019-08-20 | 32 |  |  | 31
1424 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. JULIA DIAZ B° PALMARES NORTE | 01978/101 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40.4 | 100 | 2019-05-10 | 2019-06-05 | 2019-06-18 | 3 |  |  | 1
1425 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Vec. De barrio STOEKLIN | 00680/134 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 566.8 | 100 | 2019-05-13 | 2020-01-23 | 2020-02-14 | 18 |  |  | 2
1426 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Vec. De Barrio Los Paraisos | 00680/135 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4053 | 100 | 2019-05-13 | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 266
1427 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Vec. DE Barrio Maipu y Cerro | 00680/138 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3287 | 100 | 2019-05-13 | 2020-06-22 | 2020-07-29 | 170
1428 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. F.M. ESQUIU, A. LUCERO Y J. BACH B° NUEVO BIMACO | 01008/213 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 285.2 | 100 | 2019-05-13 | 2019-06-10 | 2019-06-19 | 10 |  |  | 5
1429 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | ET. MANZANA 055 CALLE DANTE ALIGHIERI | 01053/075 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 339.65 | 100 | 2019-05-13 | 2019-08-19 | 2019-09-02 | 10 |  |  | 6
1430 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | ET. Bv La Cañada | 01053/073 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 387 | 100 | 2022-03-21 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 3
1431 | CORDOBA | Embalse | Embalse | Vec. De calle D.V. Sarsfield | 01242/088 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 143.4 | 100 | 2019-05-13 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 6 |  |  | 3
1432 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Vec. De calle La Rioja y otras | 02472/040 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1794.85 | 100 | 2019-05-14 | 2020-10-13 | 2020-11-27 | 16
1433 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Prov. GN a Av. Arg | 02472/044 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 216 | 100 | 2022-03-23 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1
|  | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Rafael Lozada | 02472/048 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2024-03-18 | 2024-05-09 | 2024-06-05
1434 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Jardin de Horizonte | 05134/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7067.75 | 100 | 2019-05-14 | 2020-08-05 | 2020-08-21 | 514
1435 | CORDOBA | Montecristo | Montecristo | ET. LOTEO CARLOS MACARIO | 00678/052 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3311 | 100 | 2019-05-15 | 2019-09-24 | 2019-10-18 | 151 |  |  | 6
1436 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. COMPLEJO VALLE DEL CERRO B° CERRO DE LAS ROSAS | 05092/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 339 | 100 | 2019-05-15 | 2019-10-11 | 2019-11-07 |  |  |  | 1
1437 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. VECINO DE CALLE INT. SAIEG. N°984 B° - PQUE. DEL VIRREY | 01962/042 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10.75 | 100 | 2019-05-16 | 2019-06-14 | 2019-07-03 | 1 |  |  | 1
1438 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Prov. de GN a Vecinos de Country Riversale - 2da.Etapa | 00360/169 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9750 | 100 | 2019-05-19 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 214
1439 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | ET. VECINOS DE CALLE MAIPU Y OTRAS - B° LA FERIA | 00963/159 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 581.2 | 100 | 2019-05-20 | 2019-08-28 | 2019-09-04 | 21 |  |  | 7
1440 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | ET. CALLE PERU - B° LAS CORTADAS | 00963/237 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 494.8 | 100 | 2019-05-20 | 2019-08-28 | 2019-09-04 | 18 |  |  | 4
1441 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. BARILOCHE B° BANDA NORTE | 01978/103 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23.5 | 100 | 2019-05-20 | 2019-06-10 | 2019-06-18 | 2 |  |  | 1
1442 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. NUDO VIAL PZA. ESPAÑA, REUBICACION DE RAMALES B° NVA. CORDOBA | 05081/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80.73 | 100 | 2019-05-20 | 2019-06-15 | 2019-06-04
1443 | CORDOBA | La Puerta | La Puerta | Ramal de alim. Futura GNC Fantini | 05182/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 898 | 100 | 2019-05-20 | 2020-02-19 | 2020-02-28
1444 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | ET. VECINOS DE CALLES VARIAS | 00929/093 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 392.5 | 100 | 2019-05-21 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 20
1445 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. CALLE RICARDO ROJAS - B° VILLA 9 DE JULIO | 05240/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 330 | 100 | 2019-05-21 | 2019-09-17 | 2019-10-08 | 39 |  |  | 39
1446 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. CALLE LOS ANDES Y GONZALEZ F. - B° VIRREY | 01962/014 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2083.6 | 100 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 119 |  |  | 59
1447 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. JUAN M. DE ROSAS, R. MESTRE Y GÜEMES | 05304/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 674.8 | 100 | 2019-05-23 | 2019-07-10 | 2019-07-16 | 32 |  |  | 1
1448 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Provision de GN vecinos B° Bouchard 2da etapa | 00679/202 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 424 | 100 | 2019-05-27 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 0
1449 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Vec. De la Manz. 01-01-112 | 00679/250 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 160.75 | 100 | 2019-05-27 | 2019-11-07 | 2019-12-06 | 4 |  |  | 3
1450 | CORDOBA | Villa del Dique | Villa del Dique | Av. San Martín | 01244/058 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1226.1 | 100 | 2019-05-27 | 2020-01-09 | 2020-01-15 | 60 |  |  | 5
1451 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET Provisión de GN a Vecinos de calle APAMEA - B Ampliación Hpódromo | 05410/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 217 | 100 | 2020-09-29 | 2020-12-01 | 2020-12-16
1452 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Profundizacion Ramal de Alimentacion 1 -interseccion alcantarillas- RN N° 20- | 05411/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 406 | 70 | 100 | 2019-05-27 | 2019-08-07 | 2019-08-07
1453 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Profundizacion Ramal de Alimentacion 2 -interseccion alcantarillas- RN N° 20- | 05411/778 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 406 | 103 | 100 | 2019-05-27 | 2019-08-07 | 2019-08-07
1454 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | ET. LOTEO MUTUAL SUDECOR LITORAL | 00493/249 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 192.5 | 100 | 2019-05-28 | 2019-08-12 | 2019-08-23 | 15 |  |  | 6
1455 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. D. MUN. N° 68 - B° RAMON J. CARCANO | 00159/014 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.75 | 100 | 2019-05-31 | 2019-07-10 | 2019-08-14 | 4 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GERIATRICO CALLE 11 DE SEPTIEMBRE | 00159/008 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 195 | 100 | 2024-05-07 | 2024-06-27 | 2024-07-15
1456 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. UNIDAD PRIMARIA DE ATENCION DE SALUD N°15 B° REMEDIOS DE ESCALADA | 01179/010 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2019-05-31 | 2019-07-10 | 2019-08-07
1457 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. VECINOS CALLE MARIA ANGELICA BERREDA | 01179/020 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16.5 | 100 | 2020-09-14 | 2020-10-26 | 2020-12-11 | 1
1458 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. DISPENSARIO MUNICIPAL N° 66 - B° MERCANTIL ANEXO | 02022/027 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 24.3 | 100 | 2019-05-31 | 2019-07-10 | 2019-08-30 | 1 |  |  | 1
1459 | CORDOBA | La Cruz | La Cruz | Deriv Embalse a PRP La Cruz | 03965/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102 | 16508 | 100 | 2019-05-31 | 2020-07-29 | 2020-10-19
1460 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Vecinos de calles San Lorenzo, Namuncura PCA | 00943/012 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 179.71 | 100 | 2019-06-02 | 2019-07-02 | 2019-10-08 | 10 |  |  | 6
1461 | CORDOBA | Holmberg | Holmberg | ET. MILLAN S.A. | 00304/033 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 488.7 | 100 | 2019-06-03 | 2019-07-24 | 2019-07-27 |  |  |  | 2
1462 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET. VECINOS DE CALLE PUBLICA N°5 B° GOLF | 00782/116 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44.1 | 100 | 2019-06-03 | 2019-06-13 | 2019-07-18 | 1 |  |  | 1
1463 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET. COMPLEJO FIDEICOMISO PINAR DE CABRERA B° INDUSTRIAL | 01017/045 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 180 | 100 | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 2019-07-18 | 16 |  |  | 16
1464 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Manzanas Varias | 01153/120 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5630 | 100 | 2019-06-03 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 174
1465 | CORDOBA | Alcira Gigena | Alcira Gigena | ET. GNC BRUSASCA | 05078/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9.35 | 100 | 2019-06-03 | 2019-10-30 | 2019-10-30
1466 | CORDOBA | Amboy | Amboy | Amboy-PRP | 05315/888 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2019-06-03 | 2021-05-13 | 2021-05-31
1467 | CORDOBA | James Craik | James Craik | ET. MZA. 27 BV. LA PLATA Y OTRAS | 01331/094 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 268.6 | 100 | 2019-06-04 | 2019-08-02 | 2019-09-02 | 17 |  |  | 9
1468 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | ET. CALLE EVARISTO CARRIEGO | 05228/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13.4 | 100 | 2019-06-06 | 2019-07-18 | 2019-07-29 | 1 |  |  | 1
1469 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | ET. VECINOS DE CALLE N° 14 | 00225/342 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 399.88 | 100 | 2019-06-10 | 2019-11-11 | 2019-11-14 | 16 |  |  | 5
1470 | CORDOBA | Etruria | Etruria | calle 16 y E. Soria | 00495/032 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2019-06-11 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 6
1471 | CORDOBA | Etruria | Etruria | 25 de Mayo -PCA- | 00495/036 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2019-06-11 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 1
1472 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET. VECINOS DE CALLE CALIFORNIA B° LOMAS SUR | 01015/056 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35.3 | 100 | 2019-06-11 | 2019-06-28 | 2019-07-18 | 2 |  |  | 2
1473 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | Escuela E. Echeverría | 01053/010 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 440 | 100 | 2019-06-11 | 2019-08-08 | 2019-09-09 | 3 |  |  | 2
1474 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CORDOBA Y PJE. LA ALOJA B° BANDA NORTE | 00582/074 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33 | 100 | 2019-06-12 | 2019-07-10 | 2019-07-15 | 1 |  |  | 1
1475 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. LUIS RINAUDI B° TIRO FEDERAL | 01008/214 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13.1 | 100 | 2019-06-12 | 2019-07-03 | 2019-07-05 | 1 |  |  | 1
1476 | CORDOBA | La Cruz | La Cruz | ramal a PRP La Cruz | 03965/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102 | 16509 | 100 | 2021-06-13 | 2020-07-29 | 2020-10-19
1477 | CORDOBA | LA CRUZ - VILLA QUILLINZO | LA CRUZ - VILLA QUILLINZO | PRP LA CRUZ - VILLA QUILLINZO | 03992/888 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2019 - 150 | [12 empty] | SI | 2500 | 100 | 2019-06-13 | 2021-01-28 | 2021-03-19
1478 | CORDOBA | Chazon | Chazon | Manzanas varias - PCA- CAMBIO PDT 21-06-19 | 00592/012 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2750 | 100 | 2019-06-18 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 82
1479 | CORDOBA | Chazon | Chazon | ET Vec Parquer indutrial | 00592/014 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1330 | 100 | 2021-06-08 | 2020-12-03 | 2020-12-04
1480 | CORDOBA | Luque | Luque | Vec. D-Loteo Sonall- | 00919/091 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6223 | 100 | 2019-06-18 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 32
1481 | CORDOBA | San Marcos SUD | San Marcos SUD | ET vec de Pasaje Viamonte | 00914/067 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 43 | 100 | 2020-11-26 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 1
1482 | CORDOBA | Luque | Luque | Loteo zonal desarrollo Inmobiliario Luque | 00919/090 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 937 | 100 | 2019-06-18 | 2019-10-04 | 2019-08-15
1483 | CORDOBA | Villa Amancay | Villa Amancay | Red de distribucion | 05308/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2019 - 152 | [18 empty] | 4995 | 100 | 2019-06-21 | 2021-05-10 | 2021-06-01 | 114
1484 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Loteo Marconetto | 01153/121 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3484 | 100 | 2019-06-24 | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 1
1485 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. C. PEREZ, W. TEJERINA Y J. CONSIGLI | 01153/141 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 220 | 65 | 2019-06-24 | 2019-08-07 | 2019-08-15 | 12
1486 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET Ben Afa Petrazzini | 01153/147 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2020-06-05 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 1 |  |  | 1
1487 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET Vec. Calle T. Burgos | 01153/148 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2020-05-21 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 1 |  |  | 1
1488 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Prov. GN al Barrio Los Tilos - 1ra.Etapa- | 01606/021 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2856.16 | 100 | 2019-06-24 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 74 |  |  | 12
1489 | CORDOBA | Pueblo Italiano | Pueblo Italiano | Interconexion PRP Pueblo Italiano salida a red de distribucion Ø90mm | 01873/006 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 398.7 | 100 | 2019-06-24 | 2019-07-18 | 2019-07-18 |  |  |  | 349
1490 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-RAMAL | 05314/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 76 | 4051 | 100 | 2019-06-24 | 2021-04-23 | 2021-05-13
1491 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET. VECINO DE CALLE BOLIVAR | 01055/109 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15.5 | 100 | 2019-06-25 | 2019-08-08 | 2019-08-22 | 1 |  |  | 1
1492 | CORDOBA | Villa Quillinzo. | Villa Quillinzo. | Red de distribucion | 05309/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2019 - 255 | [18 empty] | 12504 | 100 | 2019-06-25 | 2021-04-05 | 2021-04-13
1493 | CORDOBA | Amboy | Amboy | Amboy-RAMAL | 05315/777 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2019 - 151 | [6 empty] | 76 | 4733 | 100 | 2019-06-25 | 2021-05-11 | 2021-05-27
1494 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. REGAM PILAY B° CRISOL NORTE | 05337/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 471.7 | 100 | 2019-06-25 | 2019-07-29 | 2019-08-01 | 206 |  |  | 2
1495 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | Prov. de GN a Industria Agropartes S.A. | 00270/130 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22.2 | 100 | 2019-06-26 | 2019-08-23 | 2019-08-28 | 1 |  |  | 1
| CORDOBA | Oncativo | Oncativo | Av. Com. De Malvinas y Otras | 00270/134 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1981 | 100 | 2023-10-26 | 2023-05-03 | 2024-05-06
1496 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET. VECINOS DE CALLE SAN JUAN Y DEL CID B° LOMAS SUR | 01015/057 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 422.7 | 100 | 2019-06-26 | 2019-07-15 | 2019-07-18 |  |  |  | 11
1497 | CORDOBA | Benjamin Gould | Benjamin Gould | Av. San Martin y otros | 02320/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1582.35 | 100 | 2019-06-26 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 64
1498 | CORDOBA | Villa San Isidro - San Jose de la Quintana | Villa San Isidro - San Jose de la Quintana | Ramal | 05292/777 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2019 - 100 | [6 empty] | 51 | 4214 | 100 | 2019-06-26 | 2020-01-09 | 2020-01-09
1499 | CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | Emeterio Samame | 00728/041 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60.33 | 100 | 2019-06-27 | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 3 |  |  | 1
1500 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Prov. GN vecinos Ruta Nac. 158 - Lam. 1/3 a 3/3 | 01606/064 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 599.4 | 100 | 2019-06-27 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 74 |  |  | 5
1501 | CORDOBA | Pilar | Pilar | ET. INDUSTRIA CAZZABERNE | 05311/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 19.3 | 100 | 2019-06-27 | 2019-09-23 | 2019-09-23
1502 | CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | Vec. E calle Pte. PERÓN y 9 DE JULIO | 00728/049 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 185 | 100 | 2019-07-01 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 10
1503 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET. VECINOS DE CALLE VALENCIA - B° VILLA GOLF | 00782/151 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2019-07-01 | 2019-08-21 | 2019-09-04 | 2 |  |  | 2
1504 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET. CALLE FELIPE II - B° LOMAS ESTE | 00903/084 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2019-07-01 | 2019-07-29 | 2019-09-04 | 4 |  |  | 3
1505 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET. CALLE Jauja - B° LOMAS ESTE | 00903/093 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 100 | 2020-10-14 | 2020-12-01 | 2020-12-02
1506 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. VECINOS DE CALLE ETRURIA - B° VILLA RIVERA INDARTE | 00970/072 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2019-07-01 | 2019-08-26 | 2019-09-04 | 1 |  |  | 1
1507 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. MONTE DE LOS GAUCHOS - B° VILLA RIVERA INDARTE | 00970/075 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2019-10-08 | 3 |  |  | 2
1508 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | Vec. De calle Catamarca -PCA- | 02537/054 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 285 | 100 | 2019-07-01 | 2019-07-29 | 2019-08-06 | 12
1509 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. VECINOS DE LOTEO LOS SAUCES - B° VILLA EUCARISTICA | 02668/045 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 674 | 100 | 2019-07-01 | 2019-08-12 | 2019-09-09 | 23 |  |  | 12
1510 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. LOTEO Coluccini | 02668/044 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8914 | 100 | 2021-02-19 | 2021-02-13 | 2021-02-14
1511 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. VECINOS DE PASAJE COMUN N° 53 B° VILLA EUCARISTICA | 02668/047 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 91.6 | 100 | 2019-07-01 | 2019-07-18 | 2019-08-08 | 3 |  |  | 2
1512 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Manzanas Varias | 03897/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1041.65 | 100 | 2019-07-01 | 2020-01-21 | 2019-09-12 | 34 |  |  | 13
1513 | CORDOBA | Canals | Canals | Av. Malvinas y 25 de Mayo | 02298/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4945 | 100 | 2019-07-02 | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 191
1514 | CORDOBA | Canals | Canals | ET. CALLE ITALIA Y SAN MARTIN | 02298/010 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4846 | 100 | 2021-11-03 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 86
1515 | CORDOBA | Canals | Canals | Rivadavia, Sarmiento y otras | 02298/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5682 | 100 | 2019-06-28 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 208
1516 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | Pasaje Privado y otras | 01247/286 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1108 | 100 | 2019-07-03 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 28
1517 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. C. LARRALDE Y AV. CATAMARCA | 05370/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 162.35 | 100 | 2019-07-03 | 2019-07-22 | 2019-07-31 | 8 |  |  | 3
1518 | Córdoba | Corralito | Corralito | Nueva red de distribución para Corralito | 02295/001 | x | RTI | [18 empty] | 2628 | 100 | 2019-07-03 | 2019-10-23 | 2020-01-24 | 63
1519 | CORDOBA | Corralito | Corralito | Et vec calle Velez Sarfield | 02295/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6446 | 100 | 2021-01-11 | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 166
1520 | CORDOBA | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Vec. De Pasaje Rene Favaloro | 00914/066 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2019-07-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 1 |  |  | 1
1521 | CORDOBA | Balnearia | Balnearia | Ramal de alim. Futura GNC Fantini | 05183/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 686.35 | 95 | 2019-07-08 | 2021-03-31 | 2021-04-19
1522 | CORDOBA | Villa María | Villa María | Vec. Calle Los Cipreses | 00440/208 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1155 | 100 | 2019-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 21 |  |  | 14
1523 | CORDOBA | La Calera | La Calera | ET. VECINOS DE CALLE LOS PLATANOS B° CUESTA COLORADA | 00680/126 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18.7 | 100 | 2019-07-10 | 2019-07-29 | 2019-08-04 | 1 |  |  | 1
1524 | CORDOBA | Juarez Celman | Juarez Celman | ET. INDUSTRIA AVICOLA INDACOR S.A | 05202/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22.5 | 100 | 2019-07-15 | 2019-10-02 | 2019-10-03
1525 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Vec. De Las Anemonas | 00680/123 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3866 | 100 | 2019-07-16 | 2020-10-08 | 2020-11-04 | 160
1526 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Vec. De calle J. Mont y C. Vigil | 00608/093 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77.9 | 100 | 2019-07-17 | 2020-01-13 | 2020-01-27 | 4 |  |  | 4
1527 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Alimentos Magros | 05023/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 782.85 | 100 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2020-07-22 | 1
1528 | CORDOBA | Alto Alegre | Alto Alegre | Prov. de GN a Manzanas varias | 05069/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2643.9 | 100 | 2019-07-17 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 102 |  |  | 73
1529 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. JOSE O. PARIANI Y J. V. GONZALEZ - B° ALBERDI | 01158/047 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 36.1 | 100 | 2019-07-19 | 2019-08-26 | 2019-09-03 | 3 |  |  | 3
1530 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. VECINOS DE CALLE FLORIDA - B° LA CAROLINA | 00671/055 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 342 | 100 | 2019-07-22 | 2019-10-02 | 2019-05-09 | 12
1532 | CORDOBA | Hernando | Hernando | Vec. De calle 25 de Mayo y Mexico | 00661/111 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 237.85 | 100 | 2019-07-23 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 10 |  |  | 10
1533 | CORDOBA | Holmberg | Holmberg | ET. PAUL HARRIS | 00304/072 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30.3 | 100 | 2019-07-24 | 2019-08-26 | 2019-09-03 | 2 |  |  | 1
1534 | CORDOBA | Holmberg | Holmberg | Prov. GN Vec Calle Paul Harris | 00304/074 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42 | 100 | 2021-10-25 | 2021-10-08 | 2021-11-10 | 1
1535 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Vec. De calles varias | 02038/018 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 823.35 | 100 | 2019-07-24 | 2020-06-25 | 2020-07-20 | 24
1536 | CORDOBA | Dalmacio Velez Sarsfield | Dalmacio Velez Sarsfield | Vec. De calle Bv. Córdoba. 2da.Etapa | 00979/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 712.5 | 100 | 2019-07-25 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 20 |  |  | 1
1537 | CORDOBA | Dalmacio Velez Sarsfield | Dalmacio Velez Sarsfield | Vec. De Bv. Córdoba y Otras. 3ra.Etapa | 00979/006 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4981 | 100 | 2019-07-25 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 159
1538 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. CALLE SCALABRINI ORTIZ - B° SANTA MARIA | 01962/053 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2019-07-25 | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 2 |  |  | 1
1539 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. VECINOS DE CALLE RUSCONI B° TIRO FEDERAL | 03897/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 174.6 | 100 | 2019-07-25 | 2019-10-16 | 2019-10-23 | 7 |  |  | 1
1540 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Prov. de GN a GNC ALT S.A. - Ramal de alim. Ø51mm - | 04971/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 877.5 | 95 | 2019-07-26 | 2020-01-31 | 2020-07-06
1541 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | TRAMO HH Y PRP SALADILLO | 03863/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 10116 | 51 | 15.25 | 100 | 2019-07-27 | 2020-11-04 | 2020-11-04
1542 | CORDOBA | SALADILLO | SALADILLO | PRP SALADILLO | 03863/000 | x | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 10116 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2019-07-27 | 2020-10-30 | 2020-11-04
1543 | CORDOBA | Toledo | Toledo | Calles varias y otras | 01528/006 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7901 | 100 | 2019-07-29 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 283
1544 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. GNC KOMBIBIYAN BERC S.A. Ramal Ø2" - servicio- | 04905/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 73.5 | 100 | 2019-07-29 | 2019-11-27 | 2019-12-05 | [14 empty] | 1
1545 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Vec. De calle J. Demarchi | 00746/055 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 320.5 | 100 | 2019-08-01 | 2019-10-04 | 2019-10-02 | 20 |  |  | 12
1546 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. LOS TORDOS Y LAS GOLONDRINAS B° GUARNICION AEREA | 01713/025 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 401 | 100 | 2019-08-01 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 21 |  |  | 21
1547 | CORDOBA | Arias | Arias | Prov. GN a Industria Franco Fabril | 05178/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 11 | 95 | 2019-08-01 | 2020-05-22 | 2020-05-22
1548 | CORDOBA | Guatimozín | Guatimozín | Ramal de servicio Ø2" a Establecimiento Sebol Cereales S.A. | 05184/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 24 | 95 | 2019-08-01 | 2020-03-20 | 2020-03-20
1549 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. GN Barrio Matienzo I - II | 01838/021 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2781 | 100 | 2019-08-02 | 2020-08-12 | 2020-09-11 | 101
1550 | CORDOBA | La Granja | La Granja | Vec. De calle Las Parras | 02276/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 279 | 100 | 2019-08-02 | 2019-09-05 | 2019-09-20 | 7 |  |  | 2
1551 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. CALLE ARAOZ DE LAMADRID N° 128 - B° GRAL. PAZ | 05282/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 84.1 | 100 | 2019-08-02 | 2019-10-08 | 2019-11-07 | 1 |  |  | 1
1552 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. GN a Housing Curaquen | 00043/056 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2021-10-12 | 2022-03-18 | 2022-03-18
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | calle Colonia Anita - B° Arguello - Córdoba | 00043/057 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 100 | 2023-06-27 | 2023-10-25 | 2023-10-25
1553 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Vec. Loteo Agua Clara | 00943/047 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3083.8 | 100 | 2019-08-05 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 150 |  |  | 80
1554 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | Vec. De calle Huber Elfen | 00963/172 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45.25 | 100 | 2019-08-05 | 2020-01-10 | 2020-03-06 | 4 |  |  | 2
1555 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Arguello | 04972/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 20 | 95 | 2019-08-05 | 2020-06-07 | 2020-06-08
1556 | CORDOBA | Villa San Isidro - San Jose de la Quintana | Villa San Isidro - San Jose de la Quintana | PRP Villa San Isidro - San Jose de la Quintana | 05292/888 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2019 - 100 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2019-08-05 | 2020-08-20 | 2020-08-27
1557 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Pasaje El Sauce y otras | 01606/062 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 509.2 | 100 | 2019-08-09 | 2019-11-27 | 2020-02-01 | 35 |  |  | 12
1558 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. ALBERTO LUBETKIN Y J. CORTAZAR - B° CASTELLI 1 | 00746/052 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 315.5 | 100 | 2019-08-12 | 2019-09-17 | 2019-09-20 | 21 |  |  | 9
1559 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. RENE FAVALORO - B° CASTELLI 1 | 00746/053 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 281.95 | 100 | 2019-08-12 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 17 |  |  | 17
1560 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Vec. De Av. San Martín y otras | 00993/171 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 715.6 | 100 | 2019-08-12 | 2019-12-06 | 2020-02-01 | 30
1561 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Vecinos de Ciudad GAMA | 05008/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 722 | 100 | 2019-08-12 | 2019-11-29 | 2020-01-02 | 4528 |  |  | 3
1562 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | ET. VECINOS DE CALLE TACUARI | 00493/261 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 34.5 | 100 | 2019-08-13 | 2019-10-03 | 2019-11-07 | 1 |  |  | 1
1563 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | ET. Vec. De calle Raul O. Gogordo | 00493/265 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57 | 100 | 2020-10-21 | 2020-12-14 | 2020-12-17
1564 | CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | ET. CALLE ANCAS MAYU | 01245/092 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 66.5 | 100 | 2019-08-13 | 2019-08-28 | 2019-09-11 | 1 |  |  | 1
| CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Inti Nacuy | 01245/093 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1058 | 100 | 2023-08-28 | 2024-08-07 | 2024-08-15
1565 | CORDOBA | Morrison | Morrison | Vec. De calles varias . -PCA- | 02221/091 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 558.7 | 100 | 2019-08-13 | 2020-01-02 | 2020-03-02 | 20 |  |  | 15
1566 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Vecinos de Colonia Caroya | 00225/351 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2719 | 100 | 2019-08-14 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 14
1567 | CORDOBA | Pilar | Pilar | San Juan y Entre Ríos - 1ra. Etapa | 01443/056 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 399.9 | 100 | 2019-08-14 | 2019-10-29 | 2020-01-02 | 106 |  |  | 9
1568 | CORDOBA | Pilar | Pilar | Provision GN a Bv. Santa Fe y Bv. Argentino | 01443/058 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2896 | 100 | 2022-08-07 | 2022-11-11 | 2022-11-11
1568 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Vec. calle Belisario Roldan. PCA | 02015/046 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22.15 | 100 | 2019-08-14 | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 1 |  |  | 1
1569 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Vec. De calle B. Roldan | 02015/047 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.55 | 100 | 2019-08-14 | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 1 |  |  | 1
1570 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. VECINO DE CALLE DUMAS - B° EL CAÑITO | 02039/061 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57.25 | 100 | 2019-08-15 | 2019-09-11 | 2019-10-24 | 1 |  |  | 1
1571 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Extencion red GN ruta Nacional 36 | 05369/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3885 | 100 | 2019-08-15 | 2020-09-30 | 2020-10-02 | 43
1572 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Vec. De calle R. Guiraldes | 00608/096 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50.4 | 100 | 2019-08-16 | 2019-09-27 | 2019-10-09 | 2 |  |  | 2
1573 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | Vec. De calle R.S. Peña | 00708/034 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 440.7 | 100 | 2019-08-16 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 22
1574 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. CALLE AMERICA | 01239/140 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.9 | 100 | 2019-08-16 | 2019-09-10 | 2019-10-04 | 1 |  |  | 1
1575 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. CALLE 25 DE MAYO Y BELGRANO | 01239/147 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 100 | 2021-01-13 | 2021-03-02 | 2021-03-11
1576 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. CALLE JJ URQUIZA | 01239/148 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 174 | 100 | 2021-01-12 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 4
1577 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. PASAJE REVOLUCION DE MAYO - B° HOSPITAL | 01239/143 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 129 | 100 | 2020-10-08 | 2020-11-04 | 2020-11-13 | 3
1578 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. CALLE MONSEÑOR A. ARDILES | 01239/145 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 76 | 100 | 2020-10-09 | 2020-11-05 | 2020-11-13 | 3
1579 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Vec. Av. Guemes y Gdor. L. Genaro | 00679/251 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1791.63 | 100 | 2019-08-20 | 2020-02-11 | 2020-02-20 | 19 |  |  | 16
1580 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Vec. De Pasaje Luis Vernet | 00943/113 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 96.59 | 100 | 2019-08-20 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 3 |  |  | 2
1581 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Vec. Calle Francisco Comelli y otras | 01606/061 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 457.9 | 100 | 2019-08-21 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 28 |  |  | 14
1582 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Vec. Calle Sta. M.T. de Agüero | 02038/024 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1713.45 | 100 | 2019-08-22 | 2020-01-21 | 2019-12-12 | 85 |  |  | 29
1583 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Los Prados | 00440/194 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2350 | 100 | 2019-08-26 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 91
1584 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. EDIFICIO PROVIDUS S.A CALLE LOS PINOS -B° MATIENZO | 01838/025 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 315.4 | 100 | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 2019-11-19 | 60 |  |  | 5
1585 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Ramal Ø2" GNC Imhoff s.r.l. | 05216/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1146 | 100 | 2019-08-26 | 2020-08-05 | 2020-08-06
1586 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. EDIFICIO DE CALLE VIEYTES N° 1313 - B° AVENIDA | 05265/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 213.57 | 100 | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 2019-11-20 | 216 |  |  | 1
1587 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. VECINOS DE LAS PEÑAS S.A - B° SAN MARTIN | 04628/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 291 | 100 | 2020-10-05 | 2020-11-24 | 2020-12-16 | 1
1588 | CORDOBA | San Javier | San Javier | Sistema Regional Traslasierras III - lam. 1/5 y 2/5 | 00955/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2145 | 100 | 2019-08-27 | 2021-05-20 | 2021-05-26
1589 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | ET. VECINOS DE CALLE LOS PINOS | 01053/076 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30.6 | 100 | 2019-08-28 | 2019-10-11 | 2019-11-01 | 6 |  |  | 1
1590 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Vec. De Av. Argentina - PCA- | 01052/116 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 177.05 | 100 | 2019-08-29 | 2019-12-20 | 2019-12-27 | 5 |  |  | 1
1591 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. VECINOS DE AV. DE MAYO - B° LINIERS | 02472/038 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2019-08-29 | 2019-09-06 | 2019-10-23 | 1
1592 | CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Vec. De calle 9 de julio y otras | 00332/151 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 383 | 100 | 2019-09-02 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 14 |  |  | 5
1593 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Vecinos de calle Cerro de la Cruz | 00683/094 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 356 | 100 | 2019-09-02 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 8
1594 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. CALLE ENTRE RIOS - B° DEL ROSARIO | 00943/102 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2019-09-02 | 2019-09-20 | 2019-10-08 | 1 |  |  | 1
1595 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Vec. De calle Monte Buey | 00970/077 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23.25 | 100 | 2019-09-02 | 2019-12-16 | 2019-12-20 | 1 |  |  | 1
1596 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Loteo Patagones | 01713/023 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10487 | 100 | 2019-09-02 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 351
1597 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | ET. CALLE NORA LANGE | 01247/292 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135.5 | 100 | 2019-09-03 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 1 |  |  | 1
| CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | Pje. Privado | 01247/293 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1058 | 100 | 2024-04-29 | 2024-08-07 | 2024-08-13
1598 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Vec. Manzana 39 | 01465/013 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 487.3 | 100 | 2019-09-04 | 2019-11-07 | 2019-11-15 | 26 |  |  | 25
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle René Salamanca | 01465/014 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 325 | 100 | 2024-01-30 | 2024-04-12 | 2024-05-15
1599 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Vec. De Barrio Villa Independencia, Sol y Río. Lam. 1/6 a 6/6. | 00683/053 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 24298.47 | 100 | 2019-09-09 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 842
1600 | CORDOBA | Embalse | Embalse | Vec. De calle J.M.Estrada | 01242/094 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33.2 | 100 | 2019-09-10 | 2019-11-20 | 2019-11-27 | 2 |  |  | 2
1601 | CORDOBA | Gral. Cabrera | Gral. Cabrera | Vec. De Bv. España y otras | 00332/143 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 195.1 | 100 | 2019-09-17 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 8 |  |  | 6
1602 | CORDOBA | Montecristo | Montecristo | ET. VECINOS DE MANZANA 119 - 120 | 00678/055 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 522.25 | 100 | 2019-09-17 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 26 |  |  | 20
1603 | CORDOBA | Inriville | Inriville | Vec. De calle Armentario Herrera -PCA- | 01064/060 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50.3 | 100 | 2019-09-17 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 1 |  |  | 1
1604 | CORDOBA | Inriville | Inriville | Vec. De calle Chacabuco | 01064/061 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 59 | 100 | 2020-09-21 | 2020-11-24 | 2020-12-28
1605 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. CALLE PUBLICA - MZA. 51 - B° CIELOS DEL OESTE - LOTE 1 | 04475/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 166.7 | 100 | 2019-09-18 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 4 |  |  | 1
1606 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Vecinos de calles Maipu, Colon, La Tablada, y Colon | 00993/172 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 339.2 | 100 | 2019-09-19 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 23 |  |  | 22
1607 | CORDOBA | Holmberg | Holmberg | ET. FABRICA DE EMBUTIDOS PORCOS S.A | 00304/073 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57.6 | 100 | 2019-09-20 | 2019-10-16 | 2019-10-18 |  |  |  | 1
1608 | CORDOBA | Hernando | Hernando | Vec. De calle Colon | 00661/113 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 123.7 | 100 | 2019-09-20 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2 |  |  | 2
1609 | CORDOBA | Hernando | Hernando | ET Provision de GN a Centro Tecnologico Agropecuario - servicio | 05433/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 6.75 | 100 | 2020-06-25 | 2020-11-13 | 2020-11-18
1610 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | Vecinos de calle El Aguaribay | 01247/284 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2018-09-20 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 1 |  |  | 1
1611 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | Ruta Nacional 60 | 00963/185 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2019-09-23 | 2020-11-19 | 2020-12-10 | 9
1612 | CORDOBA | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Vec. Calle Frondizi - PCA- | 01246/133 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60.1 | 100 | 2019-09-23 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 3 |  |  | 1
1613 | CORDOBA | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Vec. Camino de los siete colores | 01246/033 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 437 | 100 | 2011-12-14 | 2020-11-09 | 2020-11-18
1614 | CORDOBA | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Vec. Colegio San Francisco | 01246/036 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 538 | 100 | 2020-08-06 | 2020-11-09 | 2020-11-18
1615 | CORDOBA | Charras | Charras | Vec. De cuadras varias | 04852/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 685 | 100 | 2019-09-23 | 2020-05-28 | 2020-07-01 | 23
1616 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. CALLE RAMON B. MESTRE | 05055/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 425.1 | 100 | 2019-09-23 | 2019-10-16 | 2019-11-04 | 29 |  |  | 7
1617 | CORDOBA | Hernando | Hernando | Vec. De calles varias | 00661/114 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145.85 | 100 | 2019-09-25 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 10 |  |  | 5
1618 | CORDOBA | Hernando | Hernando | Vec. De calle Uruguay | 00661/116 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20.4 | 100 | 2019-09-30 | 2019-10-10 | 2019-10-31 | 2 |  |  | 2
1619 | CORDOBA | Hernando | Hernando | Red Hernando | 00663/116 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20.4 | 100 | 2019-09-30 | 2019-10-10 | 2019-10-31 |  |  |  | 2
1620 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | Vec. De Av. Beltran y otras | 00963/240 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 240 | 100 | 2019-09-30 | 2020-01-10 | 2020-03-06 | 14
1621 | CORDOBA | La Falda | La Falda | Vec. De Av. España RN | 01055/123 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 261 | 100 | 2019-09-30 | 2020-12-23 | 2020-12-09 | 1
1622 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET Hotel Gran Córdoba | 01055/120 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2020-09-01 | 2020-11-12 | 2020-12-09
1623 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | ET. CALLE MALHARRO | 00493/207 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 53.2 | 100 | 2019-10-01 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 4 |  |  | 2
1624 | CORDOBA | Hernando | Hernando | Vec. De Calle Entre Rios y Corrientes | 00661/115 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 388.1 | 100 | 2019-10-01 | 2019-10-11 | 2019-10-31 | 8 |  |  | 3
1625 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Manzanas varias | 00943/072 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1739.08 | 100 | 2019-10-01 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 100 |  |  | 53
1626 | CORDOBA | Gral. Cabrera | Gral. Cabrera | vec de calle Brasil y bv españa | 00332/129 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 242.3 | 100 | 2019-11-04 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 6 |  |  | 6
1627 | CORDOBA | Gral. Cabrera | Gral. Cabrera | 9 de Julio y Colon | 00332/120 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 214.9 | 100 | 2019-10-02 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 5 |  |  | 0
1628 | CORDOBA | Gral. Cabrera | Gral. Cabrera | 9 de Julio y Colon | 00332/125 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 100 | 2020-02-17 | 2020-09-01 | 2020-09-30
1629 | CORDOBA | Villa Belgrano | Villa Belgrano | Complejo Hauss 115 | 05326/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 463.8 | 100 | 2019-10-02 | 2020-02-14 | 2020-06-19 | 2 |  |  | 2
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROVISIÓN DE G.N. A LOTEO PLATANOS DE HORIZONTE – Bº LOS JACARANDAES | 05328/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2724 | 100 | 2022-07-13 | 2023-01-16 | 2023-01-16
1630 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | Vec. De calles varias | 00795/042 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 155 | 100 | 2019-10-03 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 6
1632 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Prov. GN a Loteo Foresta | 01008/191 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6030 | 100 | 2019-10-04 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 373
1633 | CORDOBA | Pilar | Pilar | Vec. De calle Gral. Mitre y Gonzaga | 01443/086 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 388 | 100 | 2019-10-04 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 17 |  |  | 7
1634 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | Ramal alim. Ø2" GNC Adrian Jaqueline | 05109/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 929 | 100 | 2019-10-07 | 2021-10-01 | 2022-04-01
1635 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Prov. GN a los barrios 20 de Mayo y Parque Industrial de LR- Etapa 1/5 - Res. 10/93 y 44/94 | 00711/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1075 | 100 | 2019-10-11 | 2019-11-04 | 2019-11-07
1636 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Prov. GN a los barrios 20 de Mayo y Parque Industrial de LR- Etapa 2/5 - Res. 10/93 y 44/94 | 00711/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2197.2 | 100 | 2019-10-11 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 87 |  |  | 87
1637 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Prov. GN a los barrios 20 de Mayo y Parque Industrial de LR- Etapa 3/5 - Res. 10/93 y 44/94 | 00711/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4101.3 | 100 | 2019-10-11 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 208
1638 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Prov. GN a los barrios 20 de Mayo y Parque Industrial de LR- Etapa 4/5 - Res. 10/93 y 44/94 | 00711/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1987.6 | 100 | 2019-10-11 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 103
1639 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Prov. GN a los barrios 20 de Mayo y Parque Industrial de LR- Etapa 5/5 - Res. 10/93 y 44/94 | 00711/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4970.7 | 100 | 2019-10-11 | 2020-03-02 | 2020-03-02
1640 | CORDOBA | Las Junturas | Las Junturas | Vec. De calle M. Moreno y Otras | 00917/026 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 369.65 | 100 | 2019-10-14 | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 16 |  |  | 8
1641 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | Vec. De calle Velez Sarsfield y otros | 00795/047 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 143 | 100 | 2019-10-15 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 6
1642 | CORDOBA | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Barrio Villa del Río Santa Rosa | 01246/108 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4800 | 100 | 2019-10-15 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 157
1643 | CORDOBA | Pilar | Pilar | Niñas de Ayohuma | 01443/065 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1965.5 | 100 | 2019-10-15 | 2019-12-20 | 2020-01-09 | 7 |  |  | 9
1644 | Córdoba | Washington | Washington | ET. VECINOS DE WASHINGTON | 05305/001 | x | RTI | [18 empty] | 507.1 | 100 | 2019-10-16 | 2019-10-25 | 2019-11-07 |  |  |  | 1
| CORDOBA | Washington | Washington | Provisión de G.N. a Calle 12 y Otras | 05305/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3662 | 100 | 2022-03-28 | 2022-07-21 | 2022-07-21
1645 | CORDOBA | Hernando | Hernando | Vecinos de Barrio Norte | 00661/110 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1723.3 | 100 | 2019-10-19 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 80 |  |  | 15
1646 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Vec. Bvard. Los Granaderos | 00548/104 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1985 | 100 | 2019-10-21 | 2020-06-30 | 2020-08-24 | 148
1647 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Potenciacion e Interconexion de PRP de 4 bar- Sector Norte | 00679/240 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3756 | 100 | 2019-10-21 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 69
1648 | CORDOBA | Laborde | Laborde | Vec. De Dr. Viccini | 00906/105 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13.2 | 100 | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 2020-01-23 | 1 |  |  | 1
1649 | Córdoba | Del Campillo | Del Campillo | Nueva red de distribucion a Del Campillo - RTI- | 02305/001 | x | RTI | [18 empty] | 2738 | 100 | 2019-10-21 | 2020-03-13 | 2020-11-17
1650 | CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | Vec. De calle E. Samame | 00728/045 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 160 | 100 | 2019-10-22 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 9
1651 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Vec. Calle Teruel | 00782/146 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2019-10-23 | 2020-01-06 | 2020-01-20 | 3 |  |  | 3
1652 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Los Robles de Horizonte II | 05093/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 695 | 100 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2020-08-03 | 55
1653 | Córdoba | San Pedro Norte. | San Pedro Norte. | Nueva red de distrib. San Pedro Norte | 05415/001 | x | RTI | [18 empty] | 2000 | 99 | 2019-10-23 | 2020-03-02 |  | 60
1654 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Ramales Ø6" en calle P. Labrada e/Vulcan y Casahuati (tramo 1) y Sarmiento y Rivadavia (tramo 2) | 04993/000 | x | RTI | [6 empty] | 152 | 510 | 90 | 2019-10-28
1655 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Vec. De Complejo Las Flores -PCA- | 05358/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 106.75 | 100 | 2019-10-28 | 2020-06-18 | 2020-07-07 | 1
1656 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | ET Vec. De clalle Ambrosetti | 05357/00 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2021-03-22 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 7
1657 | CORDOBA | Alejandro Roca | Alejandro Roca | Vec. De calle Antartida - PCA- | 00549/094 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22.5 | 100 | 2019-10-30 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 1
1658 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Vec. De calle Lisboa | 00782/150 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2019-11-04 | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 1 |  |  | 1
1659 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Renovacion de cañeria de AC-PE 7ma. Etapa | 01304/086 | x | RTI | [18 empty] | 8576.2 | 90 | 2019-11-04 |  |  | 351
1660 | CORDOBA | Laguna Larga | Laguna Larga | Vec. De Manzanas N° 019-039-118-119 | 01923/044 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 726.92 | 100 | 2019-11-04 | 2020-01-03 | 2020-01-31 | 32 |  |  | 3
1661 | Córdoba | Marull | Marull | Vec. De la localidad de Marull | 02291/001 | x | RTI | [18 empty] | 1556 | 100 | 2019-11-04 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 40
| CORDOBA | Marull | Marull | PROV. DE GN A FEDERACIÓN DE CENTROS JUV. AGROP. COOP. ZONA SANCOR | 02291/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 163 | 100 | 2023-03-15 | 2023-07-10 | 2023-07-10
1662 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Vec. De lote 14 Mz. 02-02-119 | 00679/252 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10.05 | 100 | 2019-11-05 | 2019-11-28 | 2020-01-28 | 1 |  |  | 1
1663 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET. VECINOS DE CALLE MAIPU | 01055/110 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 54.4 | 100 | 2019-11-05 | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 3 |  |  | 1
1664 | CORDOBA | Villa María | Villa María | Loteo Nosovitch | 00440/209 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5260 | 100 | 2019-11-06 | 2022-03-11 | 2022-05-10 | 182
1665 | CORDOBA | Despeñaderos | Despeñaderos | Servicio futura GNC YPF | 05348/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 39.7 | 100 | 2019-11-06 | 2020-01-21 | 2020-01-29
1666 | Catamarca | Catamarca | Catamarca | Construccion PRP 25-1,5 Kg/cm2 Q: 4000 m3/h Parte Civil | 01669/000 | x | RTI | [12 empty] | SI | 4000 | 90 | 2019-11-07
1667 | Córdoba | Va. Sarmiento Sur | Va. Sarmiento Sur | Red de distribucion | 05267/001 | x | RTI | [18 empty] | 500 | 100 | 2019-11-11 | 2020-03-13 | 2021-03-18
1668 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Vec. De calle H. Yrigoyen | 05412/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 29.5 | 100 | 2019-11-11 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 1 |  |  | 1
1669 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Torre Milénica | 04124/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 530 | 100 | 2020-03-09 | 2021-01-26 | 2021-03-09 | 1
1670 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Córdoba | 00258/007 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 102 | 100 | 2019-11-12 | 2020-03-02 | 2020-08-24 | 6
1671 | Córdoba | San Marcos Sierras | San Marcos Sierras | Nueva red de distrib para San Marcos Sierras | 01049/001 | x | RTI | [18 empty] | 2738 | 100 | 2019-11-12 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 53
1672 | CORDOBA | Despeñaderos | Despeñaderos | Av. Roque Saenz Peña y otras | 02297/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9042 | 100 | 2019-11-12 | 2020-09-25 | 2020-10-30 | 371
1673 | Catamarca | Catamarca | Catamarca | Terminación y puesta en marcha Planta Compresora Casa de Piedra | 03829/000 | x | RTI | [6 empty] | 152/203 | 140 | 100 | 2019-11-13
1675 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Vecinos de B° Calera Centro II - + Cruce de puente Arroyo Cañada de Molina- | 00680/132 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1193 | 1 | 2019-11-15 | P | P | 37
1676 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Locales Comerciales de calle Reyna | 00680/144 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42.8 | 100 | 2019-11-15 | 2020-06-05 | 2020-06-11
1677 | CORDOBA | La Calera | La Calera | ET ESTABLECIMIENTO Gastronómico La Mundial | 00680/142 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57 | 100 | 2021-01-06 | 2021-03-04 | 2021-03-17 | 1
1678 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Vecinos de calle Tomas Garzon- PCA- | 00739/025 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18.2 | 100 | 2019-11-15 | 2020-02-12 | 2020-02-20 | 1 |  |  | 1
1679 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Vec. De Manzana 49 | 00943/055 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 313 | 100 | 2019-11-19 | 2021-05-21 | 2021-06-24 | 14
1680 | CORDOBA | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Vec. De calle Los Cántaros | 01246/115 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 86.3 | 100 | 2019-11-20 | 2020-01-13 | 2020-01-21 | 4 |  |  | 3
1681 | CORDOBA | Jesús María | Jesús María | Vec. De calle El Mirador, La Isla y Otras. PCA | 00706/088 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 828 | 100 | 2019-11-21 | 2020-11-26 | 2021-02-04 | 23
1682 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Vec. De calle J.M. De Rosas y Moreno | 00993/173 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 314.5 | 100 | 2019-11-22 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 18
1683 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | Vec. De calle Elvio Branca | 01197/013 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 116.8 | 100 | 2019-11-21 | 2020-01-09 | 2020-02-02 | 7 |  |  | 4
1684 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Chammas S.R.L. | 05239/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 37.5 | 100 | 2019-11-22 | 2020-08-25 | 2020-08-25
1685 | CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Vec. De calle Luis F. Leloir | 01245/094 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 328.6 | 100 | 2019-11-25 | 2020-02-27 | 2020-03-06 | 11 |  |  | 1
1686 | CORDOBA | Tío Pujio | Tío Pujio | Vec. De calle Neuquen y otras | 02048/074 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 795 | 100 | 2019-11-25 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 38
1687 | CORDOBA | Serrezuela | Serrezuela | Prov. De GN a GNC Barale y Ghio SACIF | 05347/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 100 | 2019-11-25 | 2020-01-31 | 2020-02-12
1688 | Córdoba | San Bartolome | San Bartolome | Red de distribucion San Bartolome | 05274/001 | x | RTI | [18 empty] | 959 | 99 | 2019-11-26 | 2020-12-11 |  | 36
1689 | CORDOBA | Ucacha | Ucacha | Vec. De calle Ituzaingo y Otras | 00524/055 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 638 | 100 | 2019-11-27 | 2020-01-29 | 2020-01-31 | 36
1690 | Córdoba | San Jose de La Dormida | San Jose de La Dormida | Nueva red dist. para San Jose de la Dormida | 05237/001 | x | RTI | [18 empty] | 2738 | 99 | 2019-11-27 | 2020-03-02 |  | 92
1691 | Córdoba | Colonia Marina | Colonia Marina | Red de distribucion Colonia Marina | 05272/001 | x | RTI | [18 empty] | 1081 | 99 | 2019-11-27 | 2020-12-11 |  | 34
1692 | CORDOBA | Embalse | Embalse | Vec. De calle J.M.Estrada | 01242/095 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2019-11-28 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 1
1693 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Catamarca - PCA- | 04845/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.4 | 100 | 2019-11-29 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 3 |  |  | 3
1694 | CORDOBA | Villa Rivera Indarte | Villa Rivera Indarte | Av. Boderau | 00970/079 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72.6 | 100 | 2019-12-02 | 2020-03-10 | 2020-03-19 | 3
1695 | CORDOBA | Inriville | Inriville | Vec. De calle J.J. Urquiza - PCA- | 01064/057 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38.1 | 100 | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 2020-01-22 | 3 |  |  | 2
1696 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Vec. De Pasaje P. de Deza | 01304/089 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2019-12-02 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 1
1697 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Vec. De calles Moreno, Reconquista, Sarmiento | 01239/141 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 448.55 | 100 | 2019-12-03 | 2020-01-16 | 2020-02-02 | 25 |  |  | 14
1698 | CORDOBA | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Vec. De calle 9 de Julio. -PCA- | 01246/136 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2019-12-03 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 1
1699 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | Vec. De calle 17 de agosto | 01247/279 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 53 | 100 | 2019-12-04 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 1
1700 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Red de distribucion | 05271/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 295 | 100 | 2019-12-04 | 2020-08-18 | 2020-08-26 | 13
1701 | Córdoba | Melo | Melo | Nueva red de distrib a Melo | 05351/001 | x | RTI | [18 empty] | 1151 | 100 | 2019-12-04 | 2020-03-11 | 2021-06-25 | 48
1702 | CORDOBA | Cruz del Eje | Cruz del Eje | San Martín , Costa Alejandro nera y España | 01047/007 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11207 | 80 | 2019-12-05 | P | P | 646
1703 | Córdoba | Freyre | Freyre | Red de distribucion | 04093/001 | x | RTI | [18 empty] | 2738 | 100 | 2019-12-09 | 2021-02-18 | 2021-06-04 | 102
1704 | CORDOBA | Freyre | Freyre | Red de distribucion - 2da etapa | 04093/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3628 | 100 | 2021-05-03 | 2021-10-19 | 2021-12-07
1705 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Vec. De calle Moreno | 05243/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2019-12-09 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 100
1706 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Vec. De calle W. Tejerina - PCA- | 01153/132 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2019-12-10 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 34
1707 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Industria Metalurgica J.E.D. S.R.L. | 05331/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2019-12-10 | 2020-06-30 | 2020-08-05 | 1
1708 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Vec. De Loteo Palmares IV | 00679/256 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14555 | 100 | 2019-12-12 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 723
1709 | CORDOBA | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle La Pampa | 01244/123 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2019-12-16 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2
1710 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | Vec de Oncativo | 00270/104 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1511.1 | 100 | 2019-12-18 | 2019-08-24 | 2020-09-28 | 88
1711 | La Rioja | La Rioja | La Rioja | Vec. Zona Sur - La Rioja | 01628/010 | x | RTI | [18 empty] | 6860.55 | 100 | 2019-12-18 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 346
1712 | Córdoba | Morteros | Morteros | Nueva red dist. para Morteros | 01438/001 | x | RTI | [18 empty] | 2823 | 100 | 2020-01-20 | 2020-09-18 | 2020-12-09 | 126
1713 | CORDOBA | Morteros | Morteros | Ind Lactear | 05425/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 84 | 100 | 2022-03-04 | 2022-04-29 | 2022-04-29
1714 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Vec de Rio Cuarto | 00269/052 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 555 | 100 | 2019-12-19 | 2020-02-17 | 2018-10-04 | 23
1715 | CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Cabañas Corazon Rojo | 01245/095 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 136 | 100 | 2019-12-20 | 2020-05-05 | 2020-02-17 | 2
1716 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | J. M. de Rosas y otras | 05035/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 461.7 | 100 | 2019-12-20 | 2020-05-15 | 2020-05-19 | 26
1717 | CORDOBA | Colazo | Colazo | Cooperativa Agricola Magdalena SRL | 00922/010 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 702 | 100 | 2019-12-23 | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 1
1718 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | Vec. De calle Tomás Garzón | 00270/133 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 225 | 100 | 2019-12-26 | 2020-02-20 | 2020-10-02 | 1
1719 | CORDOBA | La Falda | La Falda | Vec. De calle Alvear | 01055/124 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 34 | 100 | 2019-12-26 | 2020-02-17 | 2020-06-26 | 1
1720 | CORDOBA | Morrison | Morrison | ET. AV. 25 DE MAYO | 02221/089 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.3 | 100 | 2019-12-27 | 2019-02-06 | 2019-04-03 | 1 |  |  | 1
1721 | Córdoba | Los Cocos | Los Cocos | Red de distribucion | 01051/001 | x | RTI | [18 empty] | 3800 | 100 | 2019-12-28 | 2020-06-30 | 2020-07-29 | 97
1722 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Vec. Del Loteo Parque Las Rosas | 00679/255 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3828 | 100 | 2019-12-30 | 2020-07-22 | 2020-07-30
1723 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Manzanas 276 y 279 | 00679/257 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 269.04 | 100 | 2019-12-30 | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 10 |  |  | 2
1724 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Olivos de la Quebrada | 00542/051 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 342 | 100 | 2020-01-06 | 2020-06-17 | 2020-07-17 | 12
1725 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Vec. De calle Zaragoza | 00782/153 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 195 | 100 | 2020-01-07 | 2020-03-16 | 2020-06-18 | 4
1726 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Vec. De calle Venezuela | 00782/156 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 288 | 100 | 2020-01-07 | 2020-03-16 | 2020-06-18 | 5
1727 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Vec. De calle San Alberto - PCA- | 04465/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2020-01-07 | 2020-03-16 | 2020-06-18 | 6
1728 | CORDOBA | Jesús María | Jesús María | Vec. De calle Los Molinos y otrs | 00706/097 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 408 | 100 | 2020-01-13 | 2020-11-26 | 2021-02-04 | 11
1730 | CORDOBA | Arroyito | Arroyito | Vec. Calle Mitre | 00658/064 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 252 | 100 | 2021-03-11 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 9
1731 | CORDOBA | Arroyito | Arroyito | Vec. Manz 355 | 00658/066 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 134 | 100 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 3
1732 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Vec. De SF | 00679/253 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 194 | 100 | 2020-01-20 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 1
1733 | Córdoba | La Francia | La Francia | Nueva red de distrib a La Francia | 02286/001 | x | RTI | [18 empty] | 2792 | 73 | 2020-01-20 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 110
1734 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. GN a Establecimiento Penitenciario U.C.A. N° 9 | 05414/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178.5 | 100 | 2020-01-23 | 2020-02-28 | 2020-03-17 | 2 |  |  | 1
1735 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Vec. De calle Victoria y Silvina Ocampo | 00746/061 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2020-01-27 | 2020-03-06 | 2020-03-12 | 2
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | calle Demarchi | 00746/062 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 218 | 100 | 2024-03-01 | 2024-04-25 | 2024-04-22
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Provisión GN a Calle A. Lubetkin - Bº Castelli | 00746/063 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 58 | 100 | 2022-10-15 | 2022-12-14 | 2022-12-14
1736 | CORDOBA | Noetinger | Noetinger | Av. Peron y otros | 05067/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4629 | 100 | 2020-01-27 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 585
1737 | CORDOBA | Anisacate | Anisacate | Manzanas Varias Anisacate y Villa Anisacate | 05248/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11087 | 100 | 2020-01-27 | 2020-11-12 | 2020-12-22 | 330
1738 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Vec. De calle O. Soriano | 00746/058 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2020-01-28 | 2020-03-04 | 2020-03-12 | 6
1739 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Edificio de calle J.M. Bedoya | 05096/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115 | 100 | 2020-01-29 | 2020-07-10 | 2020-08-06 | 1
1740 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Vecinos de calle Madrid - B° Villa Golf | 00782/161 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 106.3 | 100 | 2020-02-03 | 2020-03-19 | 2020-06-11 | 1
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Provisión GN a Calle Recoletos Bº Golf | 00782/169 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2022-07-07 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 1
1741 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Vec. De calle Concejal Rusconi | 03897/007 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 266.5 | 100 | 2020-02-07 | 2020-06-18 | 2020-06-29 | 8
|  | Alta Gracia | Alta Gracia | Vec. De calle Concejal Rusconi- | 03897/011 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-03-12 | 2024-05-09 | 2024-06-12
1742 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Santa Isabel II | 00469/179 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.2 | 100 | 2020-02-11 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 1
1743 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Vec de Malagueño | 00697/053 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1418 | 100 | 2020-02-12 | 2021-03-08 | 2021-03-16 | 82
1744 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Vec de calle Suecia | 00697/056 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 152 | 100 | 2020-02-23 | 2020-06-23 | 2020-07-03
1745 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | Vec. De calle Juan M. de Rosas | 05036/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 122 | 100 | 2020-02-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 5
1746 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | Vec. Calle San Martín EULA | 02537/062 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2020-02-17 | 2019-07-21 | 2019-07-21 | 1
1747 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Edificio Jena | 01304/087 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 220 | 20 | 2020-02-17 | 2020-07-10 | 2020-07-31 | 1
1748 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Buceo y otras | 05359/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 367.15 | 100 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-08-04 | 29
1749 | Córdoba | Villa SC Del Lago | Villa SC Del Lago | Nueva red de distribución para Villa santa Cruz del Lago | 01582/002 y /003 | x | RTI | [18 empty] | 328 | 80 | 2020-02-20 | 2020-06-30 | 2020-12-14
1750 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Vec. De calle Paula Albarracin de Sarmiento. PCA | 00503/549 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 100 | 2020-11-27 | 2021-01-18 | 2021-01-19
1751 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Vec. Calle Paul Harris | 00503/560 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44.8 | 100 | 2020-03-19 | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 2 |  |  | 2
1752 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Vec. Rivadavia Este | 00503/562 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2020-11-18 | 2021-01-08 | 2021-02-26
1753 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Vec. Calle Pueyrredon | 00503/563 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 252 | 100 | 2020-12-30 | 2021-02-23 | 2021-02-26
1754 | Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Readecuación de cañería de red expuesta en desagüe pluvial - Marc Juárez | 00503/559 | x | RTI | [18 empty] | 60 | 100 | 2020-02-26 | 2020-06-05 | 2020-06-05
1755 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Las Moras | 02668/042 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2022 | 100 | 2020-03-02 | 2020-10-16 | 2020-11-06 | 44
1756 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Housing Tejas | 02668/049 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 985 | 100 | 2020-03-02 | 2020-07-17 | 2020-08-07 | 54
1757 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Locales Comerciales - Torre Diva | 05438/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 71 | 100 | 2020-03-02 | 2021-01-21 | 2021-02-08 | 1
1758 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a la Fund. Universitaria Blas Pascal | 05373/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 387 | 100 | 2020-03-09 | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2
1759 | CORDOBA | Calchin | Calchin | Prov. GN a TECNOCALCHIN S.R.L. | 00920/013 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 270 | 100 | 2020-03-11 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 1
1760 | CORDOBA | Calchin | Calchin | ET Provision de GN al Centro Medico | 00920/014 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2020-11-17 | 2020-12-16 | 2021-01-04 | 1
1761 | CORDOBA | Calchin | Calchin | Prov. GN a ind. ALNA | 00920/007 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 316 | 100 | 2020-06-12 | 2020-10-09 | 2020-11-02
1762 | CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Prov. de GN a Industria Pollos San Mateo S.A. ( Ramal de alim. Ø2") | 05417/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 72.95 | 100 | 2020-03-16 | 2020-07-17 | 2020-08-07 | [11 empty] | 1
1763 | Córdoba | Anisacate | Anisacate | Nueva red de dist para Anisacate | 05248/001 | x | RTI | [18 empty] | 36 | 100 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-12-21 | 1
1764 | Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Repotenciamiento PRP 10/1,5 bar Ciudad de Marcos Juárez | 04986/000 | x | RTI | [13 empty] | 5000 | 100 | 2020-09-17 | 2020-10-23 | 2020-03-04
1765 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ET.PRP 25-4 SALSIPUEDES | 03607/000 | x | RTI | [13 empty] | 800 | 100 | 2017-05-26 | 2018-11-22 | 2019-02-08
1766 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | ET. GNC OIL S.A. | 04707/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.4 | 100 | 2017-01-02 | 2017-01-09 | 2017-01-11 | 1 |  |  | 1
1767 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. VECINOS EDIFICIO CALLE SARMIENTO 240 | 04745/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72.9 | 100 | 2017-09-20 | 2017-11-08 | 2017-11-16 | 52 |  |  | 1
1768 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. EDIFICIO ALBERDI N° 845 CONSORCIO MAFALDA II S.C. | 04746/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57.9 | 100 | 2017-12-07 | 2018-02-16 | 2018-05-15 | 76 |  |  | 1
1769 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. EDIFICIO MICHELANGELO III | 04754/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 151.9 | 100 | 2017-09-11 | 2017-10-30 | 2018-02-08 | 84 |  |  | 1
1770 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | ET. Loteo Barcos | 00493/168 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3642 | 100 | 2016-12-27 | 2020-08-06 | 2020-08-07
1771 | Córdoba | MALENA | MALENA | Red de distribucion | 05166/001 | x | RTI | [18 empty] | 3074 | 100 | 2020-11-03 | 2021-06-01 | 2021-06-07
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1774 | CORDOBA | Porteña | Porteña | Parque industrial Noreste | 05254/777 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 102 | 1737 | 100 | 2017-12-06 | 2020-08-07 | 2020-10-27
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1777 | CORDOBA | Conlara | Conlara | Red de distribucion - 2da etapa | 05264/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15479 | 40 | 2022-04-20 | 2022-12-21 | 2022-12-21
1778 | CORDOBA | Guatimozín | Guatimozín | Ramal de abastecimiento 3 " | 03643/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 76 | 2048.7 | 100 | 2012-09-25 | 2018-05-02 | 2020-06-18
1779 | CORDOBA | Alejandro Roca | Alejandro Roca | Loop de refuerzo. Incremento de Consumo a Industrias Promaíz S.A. AGD S.A. | 05355/999 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1033.5 | 100 | 2019-04-01 | 2019-07-26 | 2019-07-26
1780 | La Rioja | La Rioja Sur | La Rioja Sur | PRP - 10-1,1/2 Kg/cm2 - Q: 7500 m3/h - RTI- | 01631/000 | x | RTI | [13 empty] | 7500 | 0
1781 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | ET vecinos las Higueras | 01606/067 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 63.8 | 100 | 2020-03-10 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 2 |  |  | 1
1782 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET vecinos de Adelia Maria | 00746/060 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 122.1 | 100 | 2020-02-26 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 11 |  |  | 6
1783 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET Complejo Le Marche | 05330/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 287.5 | 100 | 2020-07-13 | 2020-09-21 | 2020-10-01
1784 | CORDOBA | Colonia Italiana | Colonia Italiana | ET vec calle Santa Fe y otras | 05153/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3450 | 100 | 2020-05-11 | 2021-02-23 | 2021-03-11
1785 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | ET.LAS ALQARIAS Y FIDEICOMISO SIETE SOLES | 03265/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4316 | 100 | 2020-05-11 | 2021-08-27 | 2021-08-27
1786 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET. AV DEL NORTE CHACRAS DE LA VILLA | 00903/091 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1104 | 100 | 2020-07-06 | 2020-10-09 | 2020-11-16
1787 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Vec. De Lote o Manantiales | 00679/259 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8687 | 100 | 2020-05-26 | 2021-11-24 | 2021-11-25
1788 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Vec. De Lote el Libertador | 00679/258 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 715 | 100 | 2020-03-09 | 2020-07-23 | 2020-07-23
1789 | CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | Loteo Santini | 00623/036 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1431 | 100 | 2020-06-22 | 2020-08-14 | 2020-08-31
1790 | Córdoba | Las Perdices | Las Perdices | Reubicacion PRP Las Perdices | 05455/888 | x | RTI | [15 empty] | 2020-07-27
1791 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov de GN a Quimica Luar y otras | 05277/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1196 | 100 | 2020-07-13 | 2021-02-23 | 2021-03-12
1792 | CORDOBA | Morteros | Morteros | Ramal de alimentacion 102mm a ADECOAGRO ex Sancor | 05427/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 152 | 1203 | 100 | 2020-06-30 | 2020-09-18 | 2020-09-30
1793 | CORDOBA | Brinkmann | Brinkmann | Serv. Industria La Piamontesa | 05424/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 12 | 100 | 2021-11-11 | 2022-02-22 | 2022-02-22
1794 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. VECINOS CALLE CESAR MILSTEIN | 00746/054 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40.7 | 100 | 2020-07-03 | 2020-07-20 | 2020-07-24
1795 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET. VECINOS CALLE FORMOSA | 00782/162 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2020-07-30 | 2020-08-11 | 2020-08-27
1796 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET. VECINOS CALLE GUADALUPE Y PAMPLONAS | 00903/053 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 588.25 | 100 | 2020-07-28 | 2020-09-15 | 2020-09-30
1797 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET. PARQUE COMERCIAL NUEVALLENDE | 00903/087 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1220 | 100 | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 2020-12-02
1798 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET. A VEC. DE AV DEL NORTE CONUNTRY CHACRAS DEL SUR | 00903/091 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1104 | 30 | 2020-07-02 | 2020-12-28 | 2020-12-28
1799 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | ET. A VEC. CALLE BENITZ S/N | 01052/122 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 100 | 2020-07-29 | 2020-11-20 | 2020-11-20
1800 | CORDOBA | Morrison | Morrison | ET. A VEC. BV MARIANO MORENO | 02221/086 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 89.6 | 100 | 2019-12-27 | 2020-02-20 | 2020-02-21
1801 | CORDOBA | Córdoba | Guiñazú | ET. Prov. De GN a Industria Pontevedra S.A. | 02277/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 358 | 100 | 2020-08-11 | 2020-09-15 | 2020-09-17
1802 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. A VEC. De las Postas | 04653/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 73 | 100 | 2020-06-12 | 2020-07-21 | 2020-07-24
1803 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | ET. Vec. Calle E. Carrieg | 05473/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2020-08-24 | 2020-09-22 | 2020-11-24
1804 | CORDOBA | Villa Ciudad América | Villa Ciudad América | ET.Provision GN a Estación Alt | 05477/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 25/51 | 8 | 100 | 2020-10-13 | 2020-11-10 | 2020-12-11
1805 | CORDOBA | Porteña | Porteña | ET. INDUSTRIA ARLA FOODS INGREDIENTES | 05257/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102 | 1789 | 100 | 2020-08-04 | 2020-12-04 | 2020-12-11
1806 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. Vec de calle Ranqueles | 00269/053 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 89.9 | 100 | 2020-02-03 | 2020-06-10 | 2020-06-10
1807 | CORDOBA | Alejandro Roca | Alejandro Roca | Vec. De manzanas N° 10 11 12 13 | 00549/093 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1249 | 100 | 2020-02-10 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 34
1808 | CORDOBA | Uchacha | Uchacha | ET. Vecinos de calle Córdoba | 00524/046 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62.5 | 100 | 2019-11-25 | 2020-01-27 | 2020-01-31
1809 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | EP. LOTEO SANTINA NORTE B° VALLE ESCONDIDO - 2da etapa | 01987/015 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 995 | 100 | 2020-08-10 | 2021-01-14 | 2021-02-26
1810 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | ET Vecinos de barrio Vertientes de Thea | 01053/013 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 878.8 | 100 | 2020-01-23 | 2020-08-28 | 2020-09-04
1811 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET Vec. De pasaje Laforgue | 01008/209 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45.4 | 100 | 2020-07-28 | 2020-08-21 | 2020-08-25
1812 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | ET Vec. De calle Rosa Argañaraz - PCA- | 00696/018 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 24 | 100 | 2020-01-27 | 2020-06-17 | 2020-07-17
1813 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. Vec. De calle Augusto Tapia | 00841/062 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13.8 | 100 | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 2020-09-03
1814 | CORDOBA | Villa Sarmiento | Villa Sarmiento | ET. Vec.de Villa Sarmiento (Traslasiserras) | 00752/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6452 | 100 | 2012-12-06 | 2019-12-11 | 2019-12-12
1815 | CORDOBA | Sist Regional Este | Sist Regional Este | ET. Parque Industrial Morteros | 05255/777 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [6 empty] | 152 | 1735 | 100 | 2017-12-06 | 2020-08-12 | 2020-09-30
1816 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Vec. pasaje Paul Harris | 00503/561 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2020-09-03 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2
1817 | CORDOBA | Hernando | Hernando | Vec. De doc V. Porta y Otras | 00661/117 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 337 | 100 | 2020-09-08 | 2020-09-25 | 2020-12-11 | 3
1818 | CORDOBA | Hernando | Hernando | Vec. De Pasaje Público y F Alcorta | 00661/118 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 143 | 100 | 2020-09-10 | 2020-09-28 | 2020-12-03 | 5
1819 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET. CALLE PERNAMBUCO | 00903/085 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 2020-11-13 | 2
1820 | CORDOBA | Montecristo | Montecristo | ET. VEC Manzana 64 - M.V.Gonzalez | 00678/049 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 406 | 100 | 2020-09-21 | 2020-11-09 | 2020-11-30 | 18 |  |  | 6
1821 | CORDOBA | Carrilobo | Carrilobo | Industria Ideoni y Galacteos | 00924/026 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4365 | 100 | 2020-09-22 | 2021-05-03 | 2021-05-18
1822 | CORDOBA | Carrilobo | Carrilobo | ET J.M. Estrada y otras | 00924/027 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1072 | 100 | 2020-06-29 | 2020-08-26 | 2020-09-16
1823 | CORDOBA | Alcira Gigena | Alcira Gigena | ET. PIACENZA Y OTRAS | 01241/136 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 126 | 100 | 2020-03-12 | 2020-08-05 | 2020-08-07
1824 | CORDOBA | Alcira Gigena | Alcira Gigena | ET. Vec de calle Laprida y otras | 01241/137 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 885 | 100 | 2020-10-26 | 2020-12-21 | 2020-12-22
1825 | CORDOBA | Alcira Gigena | Alcira Gigena | ET. CAUDILLOS FEDERALES | 01241/135 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 548 | 100 | 2020-03-11 | 2020-08-05 | 2020-08-07
1826 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET Loteo La Magdalena II | 00679/266 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8000 | 100 | 2021-03-19 | 2022-04-08 | 2022-04-08
1827 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Las Palmeras II | 00679/261 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3300 | 100 | 2020-10-05 | 2021-06-15 | 2021-06-24
1828 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET Calle Mexico Loteo Boutique | 00679/267 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1295 | 100 | 2021-02-08 | 2021-07-15 | 2021-07-16
1829 | CORDOBA | Corralito | Corralito | red de distribución para Corralito - III etapa | 02295/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 413 | 100 | 2021-07-05 | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 20
1830 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET VEC MANZANAS VARIAS - BARRIO 9 DE SEP | 00679/254 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1575 | 100 | 2021-01-04 | 2021-07-06 | 2021-07-19 | 1
1831 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | ET. Housing Los Ombues - La Docta | 00697/063 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 100 | 2020-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-22
1832 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 70 | 2020-10-06
1833 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET Vec. De calle Boston | 01015/060 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2020-10-13 | 2020-11-13 | 2020-12-11
1834 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Neuquen. -PCA- | 01017/040 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 100 | 2020-10-13 | 2020-11-13 | 2020-12-03
1835 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET Ramal de alimentación GNC DINKELDEIN | 05416/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 52 | 342 | 90 | 2020-10-08 | 2020-11-03 | 2020-11-04
1836 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | ET. Vec. De calle Caseros | 01197/021 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2020-10-07 | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 1
1837 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | ET. Vec. De calle Elio Branca | 01197/022 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2020-10-01 | 2020-12-03 | 2020-12-03
1838 | CORDOBA | Valle Hermoso | Valle Hermoso | ET Vec. De calle Pueyrredon | 01056/010 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 100 | 2020-09-15 | 2021-10-12 | 2021-03-10 | 1
1839 | CORDOBA | Valle Hermoso | Valle Hermoso | ET Vec. De calle Pueyrredon. -PCA- | 01056/012 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 114 | 100 | 2020-09-16 | 2020-12-11 | 2020-12-11
1840 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET Vec. De calle España - RN Nª38 | 01055/064 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2020-10-14 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1
1841 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET Vec. De calle publica | 01055/122 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 544 | 100 | 2020-10-05 | 2020-11-20 | 2021-01-07 | 3
1842 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03 |  | P
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Lomas de Villa Allende | 01018/015 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4233 | 100 | 2023-08-24 | 20/0/2024 | 2024-04-16
1843 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET Vec. De calle Aconquija | 01018/032 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33 | 100 | 2020-09-03 | 2020-10-01 | 2020-11-20 | 1
1844 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET vec de pasaje Chelford | 00451/094 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2020-11-10 | 2021-01-22 | 2021-02-24 | 1
1845 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | ET Refuerzos Holcim | 04691/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 254/305 | 500 | 100 | 2016-11-02 | 2018-01-18 | 2018-01-18
1846 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Refuerzo Ramal | 04691/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 254/305 | 300 | 100 | 2016-11-02 | 2019-06-27 | 2019-06-27
1847 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET Metal Desing SRL | 00548/118 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17 | 100 | 2020-11-16 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 1
1848 | CORDOBA | Hernando | Hernando | ET Vecinos de calle Corrientes y Uruguay | 00661/119 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 262 | 100 | 2020-11-03 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 4
1849 | CORDOBA | Hernando | Hernando | ET Vec. De calle Dr. Pizarro Olmos | 00661/120 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2020-11-02 | 2020-11-27 | 2020-12-03 | 1
1850 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Palmares III | 00679/263 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6447 | 100 | 2020-11-11 | 2021-07-01 | 2021-07-01
1851 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET Manzana 115 | 00679/264 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2020-11-12 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 1
1852 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | ET. bv La Cañada | 01053/088 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 326 | 100 | 2020-11-16 | 2021-03-17 | 2021-04-07 | 2
1853 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | ET. CALLE Los Pinos | 01053/091 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41 | 100 | 2020-11-16 | 2021-12-21 | 2021-02-02
1854 | CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | ET Vec. De calle Antonio Oglienzo | 01245/098 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2020-11-18 | 2021-03-03 | 2021-03-03
1855 | CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | ET Vec. Calle Ana Bigle | 01245/099 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2020-11-24 | 2021-03-03 | 2021-03-03
1856 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET Calle Felipe Albornoz | 05561/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 89 | 100 | 2020-11-26 | 2021-01-29 | 2021-03-03 | 1
1857 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | ET Vec. De calle Waldo de Los Rios | 05563/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14 | 100 | 2021-01-13 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 1
1858 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | Prov. GN vec. Calle Corrientes | 01835/014 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2021-10-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17
1859 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET Calle Maldonado | 05482/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2020-11-16 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 1
1860 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | ET Lavanderia Industrial Dubois | 03804/013 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 146 | 100 | 2020-11-19 | 2021-02-23 | 2021-03-16
1861 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle mexico | 00782/163 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 100 | 2020-11-08 | 2021-01-28 | 2021-01-28
1862 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Costa Rica | 00782/164 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2021-02-11 | 2021-02-24 | 2021-04-06
1863 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | ET. Vec. De calle Coronel Pringles | 01198/024 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2020-11-05 | 2020-12-01 | 2020-12-11
1864 | CORDOBA | Coronel Baigorria | Coronel Baigorria | ET Vec. Calle Malvinas Argentinas y otras | 01679/016 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1683 | 100 | 2018-09-05 | 2021-01-24 | 2021-01-26 | 55
1865 | CORDOBA | Coronel Baigorria | Coronel Baigorria | ET Vec Calle Favarolo y Malvinas | 01644/009 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1585 | 100 | 2020-12-01 | 2021-03-03 | 2021-03-01 | 30
1866 | CORDOBA | Villa del Dique | Villa del Dique | ET. Vec. De av Los pescadores | 01244/126 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 102 | 100 | 2020-11-10 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2
1867 | CORDOBA | Villa Eucaristica | Villa Eucaristica | ET. Vec. De calle publica | 02668/046 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 580 | 100 | 2020-11-16 | 2021-04-12 | 2021-04-29 | 8
1868 | CORDOBA | Malagueño | Villa General Belgrano | ET. Vec. Ac Champaqui | 01247/305 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2020-11-16 | 2021-02-26 | 2021-02-26
1869 | CORDOBA | Cruz del Eje | Córdoba | ET Plan de Viv. Alecyt Gto. MAPO 61,7 -Lam1/2 y 2/2 | 04724/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 150 | 100 | 2016-09-28 | 2019-06-27 | 2019-06-27
1870 | CORDOBA | Juarez Celman | Córdoba | ET industria Enpolex SA | 02010/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 100 | 2020-11-25 | 2021-04-12 | 2021-05-05 | 1
1871 | CORDOBA | Colonia Caroya | Córdoba | ET Loteo B norte III | 02022/028 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6083 | 100 | 2020-11-19 | 2021-10-28 | 2021-10-29
1872 | CORDOBA | Colonia Caroya | Ticino | ET Industria Lorenzati-Ruesch y Cnía. S.A. | 05343/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 8 | 100 | 2020-06-08 | 2020-12-09 | 2020-12-09
1873 | CORDOBA | Sinsacate | Córdoba | ET Calle Vec Calle Humahuaca - B° Teodoro Fells | 05528/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44 | 100 | 2020-09-29 | 2020-12-01 | 2020-12-14 | 1
| CORDOBA | Calchín | Córdoba | ET Calle Vec - B° Teodoro Fells | 05269/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 468 | 100 | 2022-12-16 | 2023-08-10 | 2023-08-10
1874 | CORDOBA | Colonia Caroya | Rio Tercero | ET. Industria DELFOR | 05483/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 27 | 100 | 2020-08-25 | 2020-09-24 | 2020-09-25
1875 | CORDOBA | La Tordilla | Rio Cuarto | ET. Prov. De GN Industria AgroImperio SRL- Ramal diam 2" | 05189/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 6 | 100 | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 2020-12-30
1876 | CORDOBA | Villa Totoral | Córdoba | ET Sanatorio Allenede | 05052/006 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 972 | 100 | 2020-11-24 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 1
1877 | CORDOBA | Villa Reducción | El Tío | ET Industria Valor A | 02282/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 990 | 100 | 2020-12-04 | 2021-07-31 | 2021-08-20
1878 | CORDOBA | Villa Reducción | Córdoba | Preconformado Cuadro de valvulas Obra Porta | 05570/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1 | 100 | 2021-02-23 | 2021-04-20 | 2021-04-21
1879 | CORDOBA | Villa Reducción | Córdoba | ET Condominio Fontanas del Sur II | 05519/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 399 | 100 | 2021-02-18 | 2021-10-13 | 2021-12-01
1880 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. CALLE SANTA CRUZ B°LINIERS | 02472/041 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2021-04-06 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 1
1881 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. CALLE PERAZZO B° SUR | 02015/035 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 100 | 2021-03-31 | 2021-05-31 | 2021-06-15
1883 | CORDOBA | Hernando | Hernando | Potenciamiento de PRP PRI 61,7-12,5-10 bar | 05571/888 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [13 empty] | 7500 | 100 | 2021-03-11 | 2021-05-31 | 2021-05-31
1884 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET Vecinos de MANZANAS VARIAS | 01612/033 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2094 | 100 | 2020-09-09 | 2021-03-26 | 2020-12-03
1885 | CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Vec. De calle España y Peru | 00332/155 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 112 | 100 | 2020-11-30 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2
1886 | CORDOBA | El Arañado | El Arañado | ET. Industria BERTOLAC | 00930/013 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 141 | 100 | 2020-12-21 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1
1887 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Vec. Calle Los Moldavos | 00548/120 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 300 | 100 | 2021-04-12 | 2021-05-18 | 2021-06-02
1888 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. Vec housing varios | 00671/057 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 493 | 100 | 2021-04-14 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 5
1889 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET Vec. De calle Cerro Lanin | 01018/030 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 350 | 100 | 2021-04-19 | 2021-07-02 | 2021-08-10 | 2
1890 | CORDOBA | Villa Parque Santa Ana | Villa Parque Santa Ana | Prov. de GN a vec de calle 3 y otras - ETAPA 1 | 03578/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 100 | 2021-04-05 | 2021-05-06 | 2021-05-31 | 35
| CORDOBA | Villa Parque Santa Ana | Villa Parque Santa Ana | Prov. de GN a vec Campos del Virrey - Etapa 2 | 03314/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8700 | 100 | 2021-11-16 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 45
1891 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Prov. de GN vec barrio la quinta segunda seccion (1er etapa) | 00683/066 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15943 | 100 | 2016-01-23 | 2018-01-09 | 2017-05-03
1892 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Prov. de GN vec barrio la quinta segunda seccion (2da etapa) | 00683/066 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1242 | 100 | 2016-01-23 | 2017-04-19 | 2018-01-22
1893 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Prov. de GN vec barrio Costa Azul | 00683/073 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1493 | 100 | 2016-11-21 | 2018-03-10 | 2017-06-15
1894 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. Vec. De calle rio Salado | 00841/063 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1230 | 100 | 2021-04-26 | 2021-10-27 | 2021-11-03
1895 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | ET. Vec. De calle Mexico, Alsina, y V. OrdoñezO | 00795/063 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 240 | 100 | 2021-03-10 | 2021-04-20 | 2021-04-20
1896 | CORDOBA | Pilar | Pilar | ET. Vec Loteo de 132 usuarios | 01443/088 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1088 | 100 | 2021-03-02 | 2021-04-29 | 2021-04-26
1897 | Córdoba | Tránsito | Tránsito | Provisión de GN a interconexión Nueva PRP - Red Av Lugones y otras | 01226/012 | x | RTI | [18 empty] | 679.1 | 100 | 2021-01-18 | 2021-03-31 | 2021-04-21 | 1
1898 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. Vec de calle rogelio Martinez | 01239/088 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 151 | 100 | 2021-04-20 | 2021-06-24 | 2021-06-26
1899 | Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET. POTENCIAMIENTO DE PRP MJ. RAMAL | 04986/000 | x | RTI | [6 empty] | 102/152 | 27 | 100 | 2020-09-17 | 2020-10-23 | 2020-03-04
1900 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01 |  | P
1901 | CORDOBA | Oliva | Oliva | ET. MANZ. 42, 55 Y 56 | 00517/058 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 592 | 100 | 2020-12-29 | 2021-05-03 | 2021-05-07 | 14
| CORDOBA | Oliva | Oliva | Provisión de G.N. a vecinos calle Bellas Artes | 00517/070 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 525 | 100 | 2022-08-29 | 2022-11-14 | 2022-11-14
1902 | CORDOBA | Pilar | Pilar | manzanas variass - 2da. Etapa | 01443/056 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1500 | 100 | 2021-03-22 | 2021-09-01 | 2021-09-01
1903 | CORDOBA | Córdoba | Malagueño | Prov de Gn a Country Acquavista | 00697/064 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1060 | 100 | 2021-05-07 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 1
1904 | CORDOBA | Córdoba | Cruz del Eje | Prov. de GN vec de calle Sarmiento | 01047/021 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2021-05-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 1
1905 | CORDOBA | Juarez Celman | Juarez Celman | Prov. de GN a Area Industrial | 05472/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1189 | 100 | 2021-05-03 | 2021-12-08 | 2021-12-09 |  | 7
1906 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Prov. de GN a Escuela Municipal Colonia Caroya | 00225/365 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 226 | 100 | 2021-05-04 | 2021-10-14 | 2021-10-14
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle Migotti Norte | 00225/364 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2024-04-17 | 2024-06-27 | 2024-07-31
1907 | CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Prov GN vecinos de calle Vicchiet y Mardero. | 02243/040 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 374 | 100 | 2021-05-06 | 2021-07-27 | 2021-07-28
1908 | CORDOBA | Calchín | Calchín | Prov GN vecinos de Manzanas Varias | 00920/012 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4880 | 100 | 2021-03-25 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 249
1909 | CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | Prov GN a Loteo Ayres de Colonia Caroya S.A | 00225/335 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1291 | 100 | 2021-01-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 9
1910 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | PROV. de GN A calle PARAGUAY Y CEBALLOS – Barrio CÓRDOBA | 02015/007 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16.95 | 100 | 2021-04-29 | 2021-05-31 | 2021-06-15 | 1
1911 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | PROV. De GN a calle PERAZZO – Barrio SUR | 02015/035 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.25 | 100 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 2021-06-15 | 1
1912 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | PROV. de GN a vec. de calle LOS MANANTIALES – Barrio STA. T. DE JESÚS | 02039/063 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41.9 | 100 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 2021-06-17 | 1
1913 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | PROV. de GN a vec de calle ARMENIA – Barrio EL CAÑITO | 02039/042 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19.05 | 100 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 2021-06-17 | 1
1914 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | PROV. DE GN A vec de calle SANTA CRUZ – Barrio LINIERS | 02472/041 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50.15 | 100 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 2021-06-17 | 1
1915 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET Loteo B norte - Villa corina | 02022/029 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14581 | 100 | 2021-03-03 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 712 |  |  | 1
1916 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Prov GN a Vec. De calle Mexico | 00782/165 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2021-05-21 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2 |  |  | 1
1917 | CORDOBA | La Tordilla | La Tordilla | Servicio diam 51mm a Industrias Ing. Aldo Pavon e Hijos S.A. | 05371/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 6 | 100 | 2021-02-26 | 2021-06-01 | 2021-06-25
1918 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | PROV. DE GN Vec, de calle Dubois y Tacuari | 00633/060 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2021-01-25 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 1 |  |  | 1
1919 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | PROV. DE GN Vec, de calle Salta | 00633/065 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 26 | 100 | 2021-01-25 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 1 |  |  | 1
1920 | CORDOBA | Villa del Lago | Villa del Lago | Prov. de GN vecinosVec. De calle M.A. Bonarotti | 00683/101 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 21 | 100 | 2021-02-03 | 2021-03-10 | 2021-04-12 | 1 |  |  | 1
1921 | CORDOBA | Córdoba | Villa Totoral | Prov. de GN a estacion de GNC Ramal NOR-RED S.A.S. (servicio) | 05495/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 7 | 100 | 2021-02-23 | 2021-04-09 | 2021-04-14
1922 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET Vec. Av. Avellaneda Este | 00503/505 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 49 | 100 | 2021-02-05 | 2021-04-12 | 2021-04-27 | 1 |  |  | 1
1923 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | ET Vec. Pbto. E. Ruiz | 00503/564 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 368 | 100 | 2020-12-16 | 2021-04-22 | 2021-04-28 | 1 |  |  | 1
1924 | CORDOBA | Gral. Levalle | Gral. Levalle | ET. Vecinos de calle 25 de Mayo y Velez Sarsfield | 00630/036 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 722 | 100 | 2021-03-08 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 19 |  |  | 1
1925 | CORDOBA | Laborde | Laborde | ET. Vec. De calle Alsina y otros | 00906/104 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 607 | 100 | 2020-11-24 | 2021-04-16 | 2021-05-04 | 37 |  |  | 1
| CORDOBA | Laborde | Laborde | Pasaje privado | 00906/109 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 757 | 100 | 2023-10-31 | 2024-04-09 | 2024-04-19
| CORDOBA | Laborde | Laborde | calle pasaje privado | 00906/110 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 88 | 100 | 2024-01-19 | 2024-04-09 | 2024-04-19
1926 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | ET. A Vec. De calle Rivera Indarte. PCA | 01052/123 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2021-02-04 | 2021-03-17 | 2021-04-06 | 1
1927 | CORDOBA | Inriville | Inriville | Industria INBACOR S.A. | 01064/062 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 533 | 100 | 2021-03-16 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 1
1928 | CORDOBA | Canals | Canals | ET. CALLE ITALIA Y SAN MARTIN | 02298/006 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 693 | 100 | 2021-02-16 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 19
1929 | CORDOBA | Elena | Elena | ET. Vec de manzana C | 01240/052 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 472 | 100 | 2015-05-10 | 2021-06-07 | 2021-06-09
1930 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | ET. Vec de calle intendente Matta | 00270/135 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 257 | 100 | 2021-05-14 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 1
1931 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | ET. Vec. De calle Domingo F. Sarmiento y otras | 00929/106 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 839 | 100 | 2021-05-04 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 12
1932 | CORDOBA | Villa María | Villa María | INDUSTRIA Medicinal Lavimar S.A. | 00440/123 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 388 | 100 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2
1933 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET.LOTEO RINO | 00470/049 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1808 | 100 | 2021-05-03 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 26
1934 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. Vec, de calles S.D.Rolando y Calle Publica | 02668/048 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 214 | 100 | 2021-05-07 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 8
1935 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET Loteo Las Cascadas II | 05052/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10654 | 100 | 2020-12-15 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 150
1936 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | CASONAS DE MANANTIALES – RIBERA III | 05052/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 945 | 100 | 2021-03-31 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 1
1937 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ETVec. Calle Calandria | 05132/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 100 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 92
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ETVec. Calle Yavi - las palmas | 00781/071 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2023-10-11 | 2023-12-13 | 2024-02-22
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo don bosco de horizonte II | 00781/073 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1078 | 100 | 2023-09-19 | 2024-02-29 | 2024-03-19
1938 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ETVec. Calle Yavi | 00781/070 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2021-03-13 | 2021-04-28 | 2021-05-31 | 5
1939 | CORDOBA | Las Acequias | Las Acequias | ET. MANZANAS VARIAS 2 | 01775/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1100 | 100 | 2020-02-25 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 243
1940 | CORDOBA | MALENA | MALENA | Ramal de alimentación a localidad de Malena | 05166/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 534 | 100 | 2021-01-05 | 2021-06-30 | 2021-06-07
1941 | CORDOBA | MALENA | MALENA | PRP localidad de Malena | 05166/888 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [13 empty] | 1500 | 100 | 2020-12-17 | 2021-06-04 | 2021-06-11
1942 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | ET. SAv. Costanera - lamina 5/8 | 00943/147 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 116 | 100 | 2019-10-15 | 2021-11-27 | 2021-12-28 | 8
1943 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | ET. SAN LORENZO B° LAS FERIAS | 00943/145 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 207 | 100 | 2019-11-23 | 2021-05-26 | 2022-03-21 | 8
1944 | CORDOBA | Villa María | Villa María | ET. Vec de Edif. Zeus | 00440/212 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2020-12-28 | 2021-05-04 | 2021-06-02 | 41
1945 | CORDOBA | Oliva | Oliva | ET. Vec Calle Ferreyra | 00517/057 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1895 | 100 | 2021-03-31 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 78
1946 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | ET. VECINOS DE CALLE TACUARI 2 | 00493/266 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 100 | 2021-05-10 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 6
1947 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Prov. De GN Ramal diam.2" Industria LAND S.A. | 05344/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 38 | 100 | 2020-10-13 | 2021-05-07 | 2021-05-10
1948 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Vec de calle Tucumán | 00697/057 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2021-03-11 | 2021-05-06 | 2021-05-21 | 1
1949 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Vec de calle Patrias Argentinas | 00697/060 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2021-03-11 | 2021-05-06 | 2021-05-21 | 1
1950 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | ET. Calle Mendoza | 01053/089 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 21 | 100 | 2021-03-30 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1
1951 | CORDOBA | Malvinas Argentinas | Malvinas Argentinas | ET.Ramal futura GNC Brunetto (SERVICIO) | 04967/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 27 | 100 | 2020-09-10 | 2021-05-09 | 2021-05-10
1952 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | PROV. DE GN Vec, de calle Concejal Alonso - Barrio 25 de Mayo | 00633/038 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2021-06-03 | 2021-06-29 | 2021-07-30 | 7
1953 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET.Ind. Aluwind S.A - Córdoba | 01179/022 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 52 | 100 | 2021-06-07 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2
1954 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | ET. vecinos calle Roque S. Peña y Otras | 00270/139 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 91 | 100 | 2021-06-14 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 4
1955 | CORDOBA | Villa del Dique | Villa del Dique | ET. AV. LOS NAVEGANTES | 01244/128 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23 | 100 | 2021-06-14 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 1
1956 | CORDOBA | Tío Pujio | Tío Pujio | ET. VECINOS DE CALLE REP. arg y paraguay | 02048/075 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 711 | 100 | 2020-10-21 | 2021-01-23 | 2021-04-27 | 1
1957 | CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | ET. CALLE T. CARDOZO | 01245/090 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14 | 100 | 2020-12-22 | 2021-02-23 | 2021-03-03
1958 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | ET. VECINOS DE CALLE 10 | 00225/337 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2020-01-16 | 2021-06-02 | 2021-06-03
1959 | CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | ET. Prov de GN a calle Paso de las Calandrias | 02243/039 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 119 | 100 | 2021-03-12 | 2021-06-02 | 2021-06-03
1961 | CORDOBA | Morrison | Morrison | Vec. De calle Suipacha | 02221/098 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14 | 100 | 2021-02-22 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 1
1962 | CORDOBA | Gral. Roca | Gral. Roca | ET. Ind Rotor SRL | 01509/063 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 530 | 100 | 2020-12-14 | 2021-05-12 | 2021-05-13
1963 | CORDOBA | Gral. Roca | Gral. Roca | ET. Vec de Calle Libertad | 01509/057 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 95 | 100 | 2021-02-22 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2
1964 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | ET. Cordoba Maipu y Otras | 00993/174 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 588 | 100 | 2020-12-14 | 2021-05-03 | 2020-05-04
1965 | CORDOBA | San Marcos Sud | San Marcos Sud | ET. Calle Mendoza | 00914/069 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2021-02-22 | 2021-03-02 | 2021-05-07 | 1
1966 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. COMPLEJO EDILICIO JOYCYS SRL. - JARDIN HIPODROMO | 05457/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2021-03-22 | 2021-04-16 | 2021-05-11
1967 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET. LOTEO SENDERO DEL SAVIO | 00679/265 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1860 | 100 | 2021-01-12 | 2021-06-11 | 2021-06-17 | 37
1968 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | ET. VECINOS DE Calle Carlos Griguol | 00225/370 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 101 | 100 | 2021-06-30 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 5
1969 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | ET. VECINOS DE Calle43 | 00225/372 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 67 | 50 | 2021-11-23 | 2022-01-10 | 2022-01-13
1970 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ETVec. Calle Los Nogales - Barrio Matienzo | 04415/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2021-03-31 | 2021-06-14 | 2021-06-17 | 1
1971 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. Prov. De GN VEC. Loteo maria | 00463/065 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2486 | 100 | 2021-06-17 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 118
1972 | CORDOBA | Oliva | Oliva | ET. Loteo Chacon | 00517/060 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3588 | 100 | 2021-06-30 | 2021-10-14 | 2021-10-19 | 182
1973 | CORDOBA | Canals | Canals | ET. Inudtria Elpra | 05542/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 100 | 20 | 2022-01-18 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | [13 empty] | 1
1974 | CORDOBA | Tío pujio | Tío Pujio | Asoc . De Coop. Arg | 05296/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2250 | 100 | 2021-01-18 | 2021-06-09 | 2021-06-16 |  |  | 1
1975 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Vec. De calle Adolfo Casares | 00746/067 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 275 | 100 | 2021-01-12 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2
1976 | CORDOBA | Los Surgentes | Los Surgentes | ET. Parque indutrial | 00742/020 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 666 | 100 | 2021-01-25 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2
1977 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. Vec. Calle Cacheuta | 05532/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 100 | 2021-07-12 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 1
1978 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET ramal alim Futura GNC Borrachia | 05526/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 100 | 68 | 2021-07-15 | 2022-07-01 | 2022-07-01
1979 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET. Calle Berutti | 01055/072 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 52 | 100 | 2021-06-22 | 2021-07-21 | 2021-08-17 | 52 |  | 2
1980 | CORDOBA | Villa Ciudad America | Villa Ciudad America | ET. Servicio Estacion GNC Baratella | 05474/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 100 | 6 | 2021-06-02 | 2021-10-14 | 2021-10-15
1981 | CORDOBA | Silcio Pellico | Silcio Pellico | Prov GN a Manzanas Varias | 05070/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2848 | 100 | 2021-06-08 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 64
1982 | CORDOBA | Alto Alegre | Alto Alegre | ET. Red Aproxi a Parque Industrial | 05069/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 229 | 100 | 2021-07-13 | 2021-09-12 | 2021-09-12 |  |  | 10
1983 | CORDOBA | Alto Alegre | Alto Alegre | ET.Manzanas Varias Etpa III | 05069/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8690 | 100 | 2021-07-07 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 404
1984 | CORDOBA | Noetinger | Noetinger | ET. AV Centenario, San Martin- SYRA SA | 05067/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9863 | 100 | 2021-07-06 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 518
1985 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. Loteo Weissbein - La Carolina | 01987/056 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 948 | 100 | 2021-06-01 | 2021-08-27 | 2021-11-02 | 27
1986 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. Loteo Casonas del Valle | 01987/021 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 401 | 100 | 2021-06-09 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 80
1987 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. LOTEO CONSTRUIR | 01838/023 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 425 | 100 | 2021-06-25 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 34
1988 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | ET. Vec.Calle Los Pinos | 01247/304 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 82 | 100 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 1
1989 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa Del Dique | ET. Vec.Calle Mendoza | 01244/128 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2021-06-14 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 1
1990 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. S. Vecc. De calle Chaco | 01239/122 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 144 | 100 | 2021-07-06 | 2021-08-18 | 2021-08-18
1991 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | ET. S. Vec. Calle EspañaI | 01239/137 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 63 | 100 | 2021-07-07 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2
1992 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET. Calle Las Heras | 01055/103 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 1
1993 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET. Calle Av El Dominador | 01055/104 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2021-07-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 1
1994 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | ET. Calle Los Ligustros | 01053/087 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2021-07-08 | 2021-08-13 | 2021-09-28 | 1
1995 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | ET. Calle Piquillin | 01053/096 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44 | 100 | 2021-07-05 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2
1996 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET, Prov de GV a vec Asociación Educación Sagrada Flia | 01017/057 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 400 | 100 | 2021-06-08 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 17
1997 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | ET. De Calle Saavedra | 00943/148 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 107 | 100 | 2021-06-25 | 2022-01-21 | 2022-03-15 | 5
1998 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | ET. Calle 25 de Mayo y Pellegrini - lamina 7/8 | 00943/149 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 86 | 100 | 2021-06-09 | 2022-01-21 | 2022-03-14 | 6
1999 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. VECINOS CALLE BARBERIS | 00943/129 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 154 | 100 | 2021-07-07 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1
2000 | CORDOBA | Alicia | Alicia | ET. VECINOS de manzanas varias | 00933/040 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1589 | 100 | 2021-07-07 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 58
2001 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Vec Loteo Almafuerte IV | 00929/105 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6451 | 100 | 2021-06-22 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 322
2002 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | ET.Calle Rivadavia Villa Zoila | 00708/039 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 94 | 100 | 2021-07-05 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 5
2003 | CORDOBA | La Calera | La Calera | ET. Calle La Anemonas | 00680/152 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 202 | 100 | 2021-06-29 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 11
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Provisión GN a Calle Los Aromos Bº Cuesta Colorada | 00680/157 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 29 | 100 | 2022-05-13 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1 |  | 1
2004 | CORDOBA | La Calera | La Calera | ET. Calle Las no me olvides | 00680/147 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2021-06-30 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2
2005 | CORDOBA | Rayo Cortado | Rayo Cortado | ET Establecimiento Las Chilcas SA | 05556/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 53 | 100 | 2021-04-19 | 2021-06-23 | 2021-07-05 |  |  | 1
2006 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov de Gn a Manzana 90 y 91 Barrio Jardín | 05335/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 914 | 100 | 2020-12-10 | 2021-06-30 | 2021-07-27 | 41
2007 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov de GN a esmeralda y houssing | 01838/040 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2021-03-22 | 2021-06-14 | 2021-07-26
2008 | CORDOBA | Santa Eufemia | Santa Eufemia | Vec. De calles Pedro Pelleschi y Libertad | 00723/027 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 201 | 100 | 2021-07-21 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 5
2009 | CORDOBA | Benjamin Gould | Benjamin Gould | ET. MANZANAS VARIAS - TERCER ETAPA | 02320/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1824 | 100 | 2021-07-26 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 9
2010 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Vec. De calle Cervantes | 01153/156 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 71 | 100 | 2021-07-12 | 2021-07-21 | 2021-07-22
2011 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Vec. De calle Madrid | 00782/159 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 275 | 100 | 2021-07-22 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 8
2012 | CORDOBA | Córdoba | Villa Reducción | Prov. de GN Granja Tres Arroyos / Industria Avex SA , Servicio 51 mm | 05440/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 100 | 12 | 2021-07-30 | 2021-11-03 | 2021-11-09 | [16 empty] | 1
| CORDOBA | Córdoba | Villa Reducción | Prov. de GN Granja Tres Arroyos / Industria Avex SA | 05439/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 564 | 100 | 2022-02-16 | 2022-07-05 | 2022-07-05
2013 | CORDOBA | Córdoba | Villa Reducción | GNC Lubricar | 05426/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1112 | 100 | 2020-01-25 | 2021-12-13 | 2021-12-14
2014 | CORDOBA | Gral. Cabrera | Gral. Cabrera | Red de GN a COTAGRO. - PCA- | 00332/139 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 92 | 100 | 2021-07-07 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 1
2015 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Vec. De calles Real de Azua y L. Garcia. -PCA- | 05564/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44 | 100 | 2021-07-20 | 2021-07-29 | 2021-12-03 | 1
2016 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Vec. Pasaje Artesanos, PCA | 02304/006 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2021-07-20 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2
2017 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Vec. Calle Manuel Dopasso | 02304/008 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 37 | 100 | 2022-03-18 | 2022-04-26 | 2022-04-26
| CORDOBA | Villa María | Villa María | Calle Int Poretti | 00440/221 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 710 | 100 | 2023-07-14 | 2023-09-28 | 2024-02-02 | 40
2018 | CORDOBA | Villa María | Villa María | Vec. Calle PODESTA | 00440/224 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 314 | 100 | 2021-07-29 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 5
2019 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Vec. Calle Zurbano | 00929/108 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 166 | 100 | 2021-07-28 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 6
2020 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Asociacion Mutual Fronteras Argentinas | 00225/369 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2021-03-01 | 2021-04-13 | 2021-08-04 | 19
2021 | CORDOBA | Tío Pujio | Tío Pujio | Vec. De calle Corrientes | 02048/069 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2020-12-14 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 1
2022 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Vec. Pasaje San Jose | 00929/102 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2021-04-27 | 2021-05-17 | 2021-08-18 | 3
2023 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Vec. Martín fierro | 00929/104 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2022-02-04 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2
2024 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | Vec. De calle Puerto Argentino | 00270/103 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1773 | 100 | 2021-08-03 | 2021-07-02 | 2022-03-08 | 97
2025 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | Vec. Prolong. Calle Larrea y Moreno | 00270/138 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 655 | 100 | 2021-08-19 | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 1
2026 | CORDOBA | Villa María | Villa María | Vec. Loteo Cirrus I y Cirrus II | 00440/229 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8466 | 100 | 2021-08-06 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 576
2027 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Vec. De calle Albany y otras - Santa Isabel II seccion | 00469/275 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 147 | 100 | 2021-08-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 6
2028 | CORDOBA | Oliva | Oliva | Ve. De calle La Rioja y Portugal | 00517/062 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 862 | 100 | 2021-08-04 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 33
2029 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | Vec. Calle Carlos Guastavino | 00708/040 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 100 | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 3
| CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle Plumerillo | 00708/046 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 47 | 100 | 2024-06-27 | 2024-08-06 | 2024-08-09
2030 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | Vec. Calle Rivadavia | 00708/042 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 127 | 100 | 2022-02-15 | 2022-06-13 | 2022-06-13
2031 | CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | Dean Funes | 00728/042 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 134 | 100 | 2021-08-17 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 9
2032 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Vec. De calles Av. Argentina y Dr. Castellanos . -PCA- | 01239/113 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 67 | 100 | 2021-08-17 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 3
2033 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Vec, de calles España y Constitucion | 01239/136 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 263 | 100 | 2021-08-17 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2
2034 | CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Prov. de GN a Cabañas COOVAECO LTDA. | 01246/140 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 456 | 100 | 2021-08-17 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2
2035 | CORDOBA | Parque Norte | Parque Norte | Vec. De Av. San Martin | 01247/306 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 92 | 100 | 2021-08-17 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2
2036 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Vec. De Av. San Martin | 01247/316 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2021-12-20 | 2022-02-25 | 2022-02-25
2037 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Vec. De calle 17 de agosto | 01247/312 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2022-04-20 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 1
2038 | CORDOBA | Jardin de Claret | Jardin de Claret | Vec. Calle Don Renato. -PCA- | 01626/006 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 100 | 2021-08-02 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 56
2039 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Industria Leones de Bleek | 02304/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2036 | 100 | 2021-08-17 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 32 |  | 1
2040 | CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | Vec. De Manzanas Varias. INTEGRAL- | 03715/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5023 | 10 | 2021-08-02 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 148
2041 | CORDOBA | Catamarca | Catamarca | Prov. de GN a GNC - UMPY S.R.L. - Ruta Nac. N° 38 - Km. 575,30 | 04960/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 100 | 7 | 2021-08-18 | 2021-11-08 | 2021-11-11
2042 | CORDOBA | Villa Belgrano | Villa Belgrano | Vec. De calle Cavendish. PCA | 05413/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 144 | 100 | 2021-08-20 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 70
2043 | CORDOBA | Centro America | Centro America | Vec. De calle A. Sanchez Ariño | 05590/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 320 | 100 | 2021-08-02 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 19
2044 | CORDOBA | Castagnino | Castagnino | Vec. De calle Almirante Brown. -PCA- | 05610/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 443 | 100 | 2021-08-24 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 25
2045 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Vec. De calle Belgrano y otros | 00929/103 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 338 | 100 | 2021-03-22 | 2021-07-02 | 2021-08-18 | 20
2046 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Provision de GN a Vecinos de calle Los Abedules - Barrio el Sauce | 01247/311 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2021-09-01 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 1
2047 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET. MZA 179 - B° COTOLENGO Y MZA 215 - B° J. HERNANDEZ | 00679/271 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 270 | 100 | 2021-02-10 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 7
2048 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Vec. De Barrio Parque Maipu | 00679/272 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5414 | 100 | 2021-05-13 | 2021-11-24 | 2021-11-25
2049 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Lote 6 Maz 222 Barrio Vélez Sarsfield | 00679/274 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 53 | 100 | 2021-11-08 | 2022-05-05 | 2022-05-12
2050 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Lote Campo di Fiori | 00679/275 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3585 | 100 | 2022-03-02 | 2022-06-30 | 2022-07-07
2051 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Barrio Parque - 2 da etapa | 00679/276 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3006 | 100 | 2021-11-03 | 2022-04-04 | 2022-04-07
2052 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Red de Aproximación a Bº Plaza San Francisco | 00679/268 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1791 | 100 | 2021-11-08 | 2022-04-22 | 2022-04-25
2053 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. Esmeralda y housing | 01838/030 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2021-03-22 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 7
2054 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN al Hospital Sudoeste | 00606/053 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57 | 100 | 2021-02-25 | 2021-06-14 | 2021-06-14
2055 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Vec. De calle Fontanarrosa | 00746/066 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1128 | 100 | 2021-02-22 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 22
2056 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | ET. Pasaje privado y otros | 00652/063 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1819 | 100 | 2021-03-17 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 69
2057 | CORDOBA | Pilar | Pilar | ET. VECINOS DE Manzana 114 B | 01443/091 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 99 | 100 | 2021-08-18 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2
2058 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | ET. Vec Calle Panama | 00432/096 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 101 | 100 | 2021-05-14 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1
2059 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | PRP Parte Mecanica 69,7-25-4 - Las Higueras | 05369/888 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [13 empty] | 1500 | 100 | 2021-08-06 | 2020-12-02 | 2021-09-09
2060 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a vec. De Calle Aconquija | 05076/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2021-06-14 | 2021-08-27 | 2021-08-27
2061 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. REGAM PILAY | 05337/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2021-05-18 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2 |  |  | 2
2062 | CORDOBA | Laboulaye | Laboulaye | Parque industrial Laboulaye | 01203/051 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1155 | 100 | 2021-03-29 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2 |  |  | 1
2063 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. Prov. De GN red ATN | 00463/064 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 73 | 100 | 2021-04-20 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 1
2064 | CORDOBA | Arroyo Algodón | Arroyo Algodón | ET. VECINOS DE CALLES VARIAS | 00926/012 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1311 | 100 | 2020-12-15 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 32
2065 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | ET. CALLE BV Belgrano | 01053/070 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 84 | 100 | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 1 |  |  | 6
2066 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | ET.Calle 2 BARRIO UNIVERSIDAD | 00580/011 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 49 | 100 | 2021-05-21 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  | 1
2067 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET. MZA 94 - Calle Castelli | 00679/270 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 73 | 100 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2
2068 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. VECINOS DE AV. ARG - B° LINIERS | 02472/035 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 212 | 100 | 2021-05-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30
2069 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a vec. De Calle Nazaret | 05588/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14 | 100 | 2021-05-14 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 1
2070 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET. CalleMarconi | 01055/108 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2021-07-12 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 1
2071 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. Vec Calle Zoraida Blancio | 01978/112 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 53 | 100 | 2020-11-20 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 1
2072 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a vec. De CallePinzon | 05575/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 100 | 2021-04-28 | 2021-09-17 | 2021-09-17
2073 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a vec. Pasaje Serrano - B San Fernando | 05573/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2021-11-12 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1
2074 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Provision de GN a Vecinos de calle El Nogal | 01247/314 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38 | 100 | 2021-09-17 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 1
2075 | CORDOBA | Córdoba | Santa Isabel II Seccion | Vec. De calle Cayuqueo | 00469/271 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2021-09-01 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 1
2076 | CORDOBA | Córdoba | Parque Liceo III | Vec. De calle Bartolome Hidalgo | 00608/098 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2021-09-02 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 1
2077 | CORDOBA | Montecristo | Montecristo | Vec. Palmares de Cordoba. PCA | 00678/056 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1700 | 100 | 2021-09-13 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 99
2078 | CORDOBA | San Francisco | Loteo Brisas del Sur | Loteo Brisas del Sur | 00679/273 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 100 | 2021-09-01 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 73
2079 | CORDOBA | Córdoba | Monte de los Gauchos | Vec. Avenida Italia y otras | 00899/013 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 406 | 100 | 2021-09-20 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 1
2080 | CORDOBA | Córdoba | Villa Giardino | Vec. de Calle Romerillo | 01053/097 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 56 | 100 | 2021-09-01 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 3
2081 | CORDOBA | Córdoba | Villa Giardino | Vec. De calle Mendoza | 01053/099 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 112 | 100 | 2021-09-09 | 2021-09-24 | 2021-12-20 | 3
2082 | CORDOBA | Córdoba | Docta 3ra.etapa | Manzanas Varias (de 53 a 75) 3ra.etapa (Grupo Proaco) | 05043/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8032 | 100 | 2021-09-13 | 2022-03-23 | 2022-04-08 | 518
2083 | Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Readecuacion Ramal de alim. Diam·3" tramo Las Varillas a Ind. La Serenisima | 05451/000 | x | RTI | [6 empty] | 152 | 20 | 100 | 2020-08-04 | 2021-04-24 | 2020-04-20
2084 | Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Readecuacion tramo Gto. Va. Maria - Las Varillas - | 05449/000 | x | RTI | [6 empty] | 152 | 20 | 100 | 2021-06-29 | 2021-04-24 | 2020-11-23
2085 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | ET. CALLE Naciones Unidas | 00929/099 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 47 | 100 | 2020-10-28 | 2021-07-04 | 2021-08-26 | 1
2086 | CORDOBA | La Falda | La Falda | ET. Av America | 01055/102 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2021-08-04 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1
2087 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | ET. Calle Comercio | 00943/079 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 916 | 100 | 2020-12-09 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 8 |  |  | 6
2088 | CORDOBA | Morteros | Morteros | red dist. para Morteros - 2da etapa | 01438/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4788 | 100 | 2020-07-20 | 2021-07-01 | 2021-09-29 | 126
2089 | CORDOBA | Morteros | Morteros | red dist. para Morteros - 2da etapa - LAMINA 2 | 01438/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9688 | 100 | 2020-07-20 | 2021-11-24 | 2021-11-24
2090 | CORDOBA | Morteros | Morteros | Bv. Perón | 01438/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1177 | 100 | 2021-10-01 | 2021-11-15 | 2021-12-07 | 1
2091 | CORDOBA | Laborde | Laborde | Vec. De calle Maipu y la Pampa | 00906/007 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 109 | 100 | 2021-07-19 | 2021-09-20 | 2021-10-05 | 2
2092 | CORDOBA | Almafuerte | Almafuerte | Vec. De calle Carlos Gardel | 00410/065 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2021-10-06 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 1
2093 | CORDOBA | Ticino | Ticino | Prov GN a Calle ng. R. Stoll y Pte. Peron | 00600/015 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 328 | 100 | 2021-10-18 | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 18
2094 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. Calle Antucura | 01138/081 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115 | 40 | 2021-09-06 | 2021-11-14 | 2021-11-15 |  |  |  | 1
2095 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Provision GN a Calle Lancun Barrio Villa Allende Parque | 01138/082 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2022-07-01 | 2023-10-25 | 2023-10-25
2095 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Fideicomiso Valle 1 | 01987/023 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 300 | 100 | 2021-09-21 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 114
2096 | CORDOBA | Estancia Vieja | Estancia Vieja | Cev Localidad de Estancia Vieja- | 05180/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 180 | 100 | 2021-09-28 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 70
2097 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov GN a Edificio La Maternidad | 05601/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 334 | 100 | 2021-09-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 |  |  |  | 1
2098 | CORDOBA | Villa María | Villa María | ET. Ind Laminar | 00440/213 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 364 | 100 | 2021-05-14 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 41
| LA RIOJA | Chamical | Chamical | TLS Y CONEXIÓN A PLANTA COMPRESORA CASA DE PIEDRA | 04250/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [14 empty] | 100 | 2022-04-19 | 2023-03-20 | 2023-03-30
2099 | LA RIOJA | Chamical | Chamical | Gasoducto Productivo- CASA DE PIEDRA - CHAMICAL -TRAMO 1 | 04250/002 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 254 | 30663 | 100 | 2021-08-10 | 2023-03-20 | 2023-03-30
2100 | LA RIOJA | Chamical | Chamical | Gasoducto Productivo- CASA DE PIEDRA - CHAMICAL -TRAMO 2 | 04250/003 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 254 | 25545.7 | 100 | 2021-08-10 | 2023-03-20 | 2023-03-30
2101 | LA RIOJA | Chamical | Chamical | Gasoducto productivo - CASA DE PIEDRA - CHAMICAL - TRAMO 3 | 04250/004 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 254 | 32490.45 | 100 | 2021-08-10 | 2023-03-20 | 2023-03-30
2102 | LA RIOJA | Chamical | Chamical | Gasoducto productivo - CASA DE PIEDRA - CHAMICAL TRAMO 4 | 04250/005 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 254 | 32103.7 | 100 | 2021-08-10 | 2023-03-20 | 2023-03-30
2103 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN Gasoducto Punta de los Llanos - Patquia | 04258/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 203 | 33925 | 100 | 2021-08-10 | 2024-02-16 | 2024-02-16
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2105 | LA RIOJA | Chamical | Chamical | Prov . GN Gasoducto CHAMICAL -Punta de los Llanos - | 04254/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 203 | 30093 | 100 | 2021-08-10 | 2024-02-16 | 2024-02-16
2106 | LA RIOJA | Chamical | Chamical | Prov . GN a CHAMICAL - PRP | 04253/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 100 | 2022-04-19 | 2023-03-20 | 2023-03-30
2107 | LA RIOJA | Chamical | Chamical | Prov . GN a CHAMICAL | 04252/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [6 empty] | 76 | 3800 | 100 | 2022-05-24 | 2023-03-20 | 2023-03-30
2108 | LA RIOJA | Chamical | Chamical | Prov . GN Gasoducto CASA DE PIEDRA - CHAMICAL - PRI -ODO | 04251/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 100 | 2022-04-19 | 2023-03-20 | 2023-03-30
2109 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Jaguary Mink SA - cervecería Peñon | 05018/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 3 | 100 | 2021-06-28 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | [11 empty] | 24 |  |  | 3
2110 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Calle Falucho y Guemes | 01239/124 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 194 | 100 | 2021-10-19 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 12
2111 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Vec Calle Jujuy | 01239/138 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 100 | 2021-10-18 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 7 |  |  | 1
2112 | CORDOBA | Laboulaye | Laboulaye | Vec. Barrio Terminal | 01203/046 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3900 | 100 | 2021-10-28 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 164 |  |  | 1
2113 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Vec. De calleRio Pilcomayo | 01153/154 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14 | 100 | 2021-10-01 | 2021-10-25 | 2021-10-25
2114 | CORDOBA | Laborde | Laborde | Vec. De calle Maipu y la Pampa | 00906/107 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 109 | 100 | 2021-07-19 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 1 |  |  | 1
2115 | CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | ET. CALLE Anca Mayu | 01245/101 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2021-10-26 | 2022-01-05 | 2022-01-06
2116 | CORDOBA | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Barrio Villa Strada | 01246/109 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7112 | 100 | 2021-10-19 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 723
2117 | CORDOBA | Embalse | Embalse | Vec. De calle H. Yrigoyen | 01242/097 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1168 | 100 | 2021-10-19 | 2022-01-14 | 2022-02-23
2118 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | ET. Calle soleavino y soler | 00708/037 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 330 | 100 | 2021-10-18 | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 7 |  |  | 0
2119 | CORDOBA | Villa María | Villa María | Ramal Alimentación Loteo Las Cañitas | 05042/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 29 | 100 | 2021-10-14 | 2022-09-20 | 2022-09-20
2120 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle el Salvador | 00360/210 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 791 | 100 | 2021-09-27 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 1 |  |  | 1
2121 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | Prov. de GN a GNC - Domino S.R.L. | 05582/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1876 | 100 | 2021-09-23 | 2022-07-18 | 2022-07-18
2122 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. Vec. De calle G. Moreno y Dr. Gallo | 02866/033 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 302 | 100 | 2021-09-30 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 16
2123 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. Vec. De calle Libertad | 02866/034 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33 | 100 | 2022-04-06 | 2022-07-04 | 2022-07-04
2124 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Industrias AROPLASTIC ASA - Av. Japon | 01179/021 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 378 | 100 | 2021-11-08 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 1
2125 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Vec. De calle Paul Groussac. PCA. | 01978/111 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2021-11-09 | 2021-12-08 | 2021-12-13 | 1
2126 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Vec. De calle Anibal Ponce -PCA | 01158/051 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2021-11-09 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 1
2127 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | Vec. De calle Hernando Dalla Lastra | 00295/157 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2021-11-10 | 2022-02-09 | 2022-02-09
2128 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Plan de Viviendas calle Río Negro | 01158/053 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2021-11-10 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 1
2129 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Vec. De calle Silvio Vietrti | 01153/153 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 78 | 100 | 2021-11-10 | 2021-12-08 | 2021-12-13
2130 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | Vec. Calle Uspallata | 00270/140 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 68 | 100 | 2021-11-12 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 1
| CORDOBA | Oncativo | Oncativo | Calle Río Negro | 00270/148 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 330 | 100 | 2024-03-08 | 2024-06-27 | 2024-07-02
2131 | CORDOBA | Laborde | Laborde | Vec. De Manzana n° 15 | 00906/076 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 540 | 100 | 2021-11-15 | 2022-07-01 | 2022-07-01
2132 | CATAMARCA | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Vec. De Calle Gonzalez | 00295/156 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2021-11-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16
2133 | CORDOBA | Río Cuarto | Rio Cuarto | Vec. De calle Silvio Vietri | 05500/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 100 | 2021-11-18 | 2022-04-28 | 2022-04-28
2134 | CORDOBA | Los Condores | Los Condores | Vec. De Manzanas Varias. | 01238/052 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1290 | 100 | 2021-11-23 | 2022-04-26 | 2022-04-26
|  | Los Condores | Los Condores | calle maestro martini | 01238/053 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 88 | 100 | 2023-09-11 | 2024-04-16 | 2024-04-23
2135 | CORDOBA | Ticino | Ticino | Ind . Nutpro | 05442/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 56 | 100 | 2021-06-22 | 2021-11-15 | 2021-11-16
2136 | CORDOBA | Monte ralo | Monte ralo | Nueva red de distribución para Monte Ralo | 05145/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 720 | 100 | 2021-12-01 | 2023-10-10 | 2023-10-10
2137 | CORDOBA | Monte ralo | Monte ralo | Nueva red de distribución para Monte Ralo | 05145/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2149 | 100 | 2021-12-01 | 2023-10-10 | 2023-10-10
2138 | CORDOBA | Alejandro Roca | Alejandro Roca | Calle 9 de Julio - J Hernandez | 00549/102 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 148 | 100 | 2021-12-07 | 2022-02-11 | 2022-02-11
| CORDOBA | Alejandro Roca | Alejandro Roca | Manzana 48 y Otras | 00549/110 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2024-04-23 | 2024-07-02 | 2024-07-02
2139 | CORDOBA | Tío Pujio | Tío Pujio | Manzanaz varias | 02048/081 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8320 | 100 | 2021-12-09 | 2023-05-19 | 2023-05-19
2140 | CORDOBA | Los Mistoles | Los Mistoles | Prov. Gn a Industria VG | 05419/777 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 40 | [6 empty] | 51 | 9260 | 100 | 2021-12-14 | 2022-04-29 | 2022-04-29
2141 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Costas de Manantiales | 05052/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5285 | 100 | 2021-12-17 | 2023-06-29 | 2023-06-29
2142 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Prov. De GN a vecinos de B° Cochangasta, Mza 240 casa 37 | 00715/163 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 100 | 2021-12-22 | 2022-02-06 | 2022-02-07
2143 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Prov. De GN a vecinos de calle Cepeda | 00715/164 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2021-12-22 | 2022-02-06 | 2022-02-07
2144 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Prov. De GN a vecinos de calle Corrientes | 00542/055 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 61 | 100 | 2021-12-22 | 2022-02-06 | 2022-02-07
2145 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Prov. De GN a vecinos de calle Gdor. De la Fuente N°1408 | 00542/056 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2021-12-22 | 2022-02-06 | 2022-02-07
2146 | CORDOBA | Oliva | Oliva | Prov Gn a Calle general Paz | 00517/065 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 158 | 100 | 2021-12-20 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 182
2147 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | Prov Gn a Calle Pablo Guzman | 00795/068 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 127 | 100 | 2021-12-20 | 2022-01-31 | 2022-01-31
2148 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | Prov Gn a Calle Eduardo Fernandez | 00795/069 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2021-12-20 | 2022-03-08 | 2022-03-08
2149 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | Prov Gn a Calle Roque Saenz Peña | 00795/070 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2021-12-20 | 2022-01-31 | 2022-01-31
2150 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | Provisión de G.N. a Vecinos de calle Ordoñez - B° Obrero - | 00795/074 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2022-03-16 | 2022-06-08 | 2022-06-08
2151 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | PROVISION DE GN A CALLES SARMIENTO GUEMEZ, ZAMENNOFF | 00795/059 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 521 | 100 | 2022-03-16 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 30
2152 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Provisión de GN a mza 89 B° almafuerte 2 | 00929/112 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 693 | 100 | 2021-12-14 | 2022-06-09 | 2022-06-09
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Vec. De calle Ceferino Namuncura | 00929/118 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 100 | 2023-03-02 | 2024-04-29 | 2024-07-25
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Vec. De Barrio Raul Alfonsin | 00929/111 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1441 | 100 | 2022-09-09 | 2024-02-05 | 2024-03-19
2153 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | ET. Loteo Barcos II | 00493/238 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4720 | 100 | 2021-12-13 | 2023-06-29 | 2023-06-29
2154 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Prov Gn a Calle Santa Fe | 00586/048 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 51 | 100 | 2021-12-13 | 2022-01-16 | 2022-01-18
2155 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Vec. Calle Lancun | 01138/075 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42 | 100 | 2021-09-06 | 2021-12-01 | 2021-12-27
2156 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | Vec. Calle Almafuerte | 01198/031 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 148 | 100 | 2021-10-16 | 2021-12-14 | 2021-12-17
2157 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov GN A GNC Viaje Estacion | 05346/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 12 | 100 | 2021-08-10 | 2021-12-16 | 2021-12-20
2158 | CORDOBA | La Falda | La Falda | Vec. Calle Liniers | 01055/133 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 79 | 100 | 2021-10-21 | 2021-11-09 | 2021-12-10
2159 | CORDOBA | La Falda | La Falda | Vec. Calle Rosario | 01055/136 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11 | 100 | 2022-03-14 | 2022-05-24 | 2022-05-24
2160 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | Vec. Calle Los Alamos | 01053/098 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 253 | 100 | 2021-10-21 | 2021-12-09 | 2021-12-10
2161 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | Vec. Calle Los Alamos | 01053/105 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 201 | 100 | 2022-04-04 | 2022-06-16 | 2022-06-16
2162 | CORDOBA | Las Perdices | Las Perdices | Prov. GN a Calle Entre Ríos | 00667/059 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2022-01-04 | 2022-07-01 | 2022-07-01
2163 | CORDOBA | Marull | Marull | Prov. GN a MEALS SOJA SA | 02291/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 270 | 100 | 2022-01-10 | 2022-03-29 | 2022-03-29
|  | Marull | Marull | PROVISIÓN DE G.N. A CALLE 25 DE MAYO Y OTRAS | 02291/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9140 | 100 | 2023-04-11 | 2024-05-08 | 2024-06-13
2164 | CORDOBA | LAS ACEQUIAS | LAS ACEQUIAS | ET.Manzanas Varia | 01775/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3042 | 100 | 2022-01-06 | 2022-09-13 | 2022-09-13
2165 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | Provisión de G.N. a calle Martin M. de Güemes | 01197/024 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44 | 100 | 2022-01-10 | 2022-02-21 | 2022-02-21
2166 | CORDOBA | Inriville | Inriville | Calle Santa Elena y Otras | 01064/064 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1208 | 100 | 2022-01-11 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 12
2167 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Provision de GN a calle camino vecinal Boscariol - Barrio San Bernardo | 00432/097 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 348 | 100 | 2022-01-12 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1
2168 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Lomas de Manantiales | 05052/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5285 | 100 | 2021-12-17 | 2022-01-26 | 2022-01-26
2169 | CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Prov GN a Camino Real y Altos de SI | 02243/041 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3087 | 100 | 2021-05-15 | 2021-12-20 | 2021-12-02
2170 | CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Prov GN a calle varias | 02243/042 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1635 | 100 | 2021-08-25 | 2021-12-02 | 2021-12-03
2171 | CORDOBA | Pilar | Pilar | Gral.Belgrano y S.L.Gonzaga y otras | 01443/059 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3344 | 100 | 2021-08-30 | 2022-02-03 | 2022-03-30 | 32
2172 | CORDOBA | Rio Segundo | Rio Segundo | Todo Panes SRL Av. Juan D. PERON | 01294/053 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 149 | 100 | 2021-10-26 | 2022-02-03 | 2022-02-03
2173 | CORDOBA | Calchin Oeste | Calchin Oeste | Prov. GN Vec de Calle Remo P. | 00923/008 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 495 | 100 | 2021-10-25 | 2022-03-28 | 2022-05-16
2174 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Recambio de cañeria AC - PE - 8 va. Etapa | 01304/090 | x | RTI | [18 empty] | 3843 | 100 | 2020-09-03 | 2022-01-19 | 2022-01-20
2175 | Catamarca | Catamarca | Catamarca | Construccion de Puente de Odorizacion y Medicion El Alto | 04805/000 | x | Obra Propia | [6 empty] | 152 | 71 | 99 | 2021-07-05 | 2022-02-21 | 2022-02-21
2176 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Vec. Calle Chacal | 02022/032 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2021-08-18 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 1 |  |  | 1
2177 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Vec. De calle los Canarios | 00943/153 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2021-07-27 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 1 |  |  | 1
2178 | CORDOBA | Melo | Melo | Nueva red de distrib a Melo -2da etapa | 05351/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 958 | 100 | 2021-10-04 | 2022-01-06 | 2022-01-13 | 36
2179 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | ET. CALLE JUAREZ CELMAN - BARRIO CASTELLI | 00746/056 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 100 | 2021-10-29 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 7
2180 | CORDOBA | Bengolea | Bengolea | Av . Jose Marcelino y otras | 04935/006 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7526 | 100 | 2020-10-13 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 1
2181 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | MZA. 048 INDUSTRIAS UBICADAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL | 00679/277 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 224 | 100 | 2022-01-25 | 2022-04-18 | 2022-04-21
2182 | CORDOBA | Matorrales | Matorrales | Vec. De calle San Antonio y Cordoba - PCA- | 00918/012 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 364 | 100 | 2021-10-12 | 2021-10-22 | 2021-12-06 | 7
2183 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov GN a Housing Miradores de Manantiales | 05052/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7205 | 100 | 2021-09-10 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1
2184 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GNC GUSTAVO ECHEVARRIA | 05286/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2273 | 100 | 2022-01-24 | 2023-10-31 | 2023-10-31
2185 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | Provision de G.N. a calle Crisologo Larralde - Barrio Castagnino | 05606/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 441 | 100 | 2021-12-20 | 2022-02-08 | 2022-02-08
2186 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | Provision de GN a calle Juan Diaz de Solis | 05619/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 24 | 100 | 2021-12-20 | 2022-02-08 | 2022-02-08
2187 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Vec. De calle Suarez de Figueroa | 01153/150 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2022-01-21 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 2
2188 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle T. de Bustamante - B° Pizarro | 01218/058 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2022-01-19 | 2022-03-23 | 2022-03-23
2189 | CORDOBA | Del Campillo | Del Campillo | Prov. GN a Calle Almafuerte y otras | 04086/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5806 | 100 | 2022-01-17 | 2023-03-01 | 2023-03-01
2190 | CORDOBA | Charras | Charras | Provision de GN a calle Calle Int. Gallo y otras | 04852/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2695 | 100 | 2022-01-24 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 23
2191 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Prov. GN a Calle Calle Victoria y Silvina Ocampo - B° Castelli | 00746/068 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 238 | 100 | 2022-01-17 | 2022-04-08 | 2022-04-08
2192 | CORDOBA | Capilla Del Monte | Capilla Del Monte | PROVISIÓN DE G.N. A VECINOS DE CALLE MARIANO MORENO | 01050/030 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 132 | 100 | 2021-11-30 | 2022-03-11 | 2022-04-04 | 1
2193 | CORDOBA | Salsipuedes | Salsipuedes | PROVISION DE GN A GNC OIL PETRO SRL | 05368/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 7 | 90 | 2022-02-07 | 2022-05-24 | 2022-05-24
2194 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | PROVISIÓN DE G.N. A VECINOS DE CALLE MARIANO MORENO – B° CENTRO | 01017/044 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2022-02-07 | 2022-05-03 | 2022-05-03
2195 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | PROVISIÓN DE G.N. A CERRO INCAHUASI – B° CUMBRES | 01018/034 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 357 | 100 | 2022-02-07 | 2022-04-07 | 2022-04-07
2196 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | PROVISIÓN DE G.N. A CALLE TERUEL – B° GOLF | 00782/166 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2022-02-14 | 2022-04-07 | 2022-04-07
2197 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | PROVISIÓN DE G.N. A CALLE MADRID – B° GOLF | 00782/167 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2022-02-14 | 2022-04-07 | 2022-04-07
2198 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Provision GN a Calle San Juan Barrio Lomas Sur | 01015/061 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2022-02-16 | 2022-04-07 | 2022-04-07
2199 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Provision de GN a Pontevedra Barrio Golf | 00782/158 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 100 | 2022-02-16 | 2022-04-01 | 2022-04-01
2200 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A PUNTA DEL ESTE – B° LA CAROLINA | 00671/064 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2022-01-19 | 2022-05-17 | 2022-05-17
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Luis Güemes | 00671/065 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2024-04-23 | 2024-07-05 | 2024-08-08
2201 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | CALLE FLORIDA– B° LA CAROLINA | 00671/062 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9 | 100 | 2021-11-17 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 1
2202 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provision GN a Calle Juan Casacuberta Barrio Ampliacion Centro Americ | 05574/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2021-11-25 | 2022-03-04 | 2022-03-04
2203 | CORDOBA | Río Cuarto | Rio Cuarto | Vec. De calle Silvio Vietri - Barrio Vecinal | 05627/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 100 | 2022-01-25 | 2022-02-23 | 2022-02-24
2204 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | ET. Vec de calle Presidente Peron | 01008/218 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33 | 100 | 2021-12-08 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 1
2205 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | ET. Calle Jorge N Herrera | 01600/078 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 164 | 100 | 2021-11-29 | 2022-02-15 | 2022-02-17
2206 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | ET. Vec. De calle Varias | 00929/109 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 397 | 100 | 2021-07-28 | 2022-02-07 | 2022-02-08
2207 | CORDOBA | San A. de Litin | San A. de Litin | ET. MANZANAS VARIAS | 05068/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1267 | 100 | 2021-09-21 | 2022-02-13 | 2022-02-15 |  |  |  | 40
2208 | CORDOBA | Ordoñez | Ordoñez | ET. CALLE N° 6 y 11 | 00990/013 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 383 | 100 | 2021-08-30 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 7 |  |  | 7
2209 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ET. CALLE Bunge y Apamea | 05485/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 138 | 100 | 2021-08-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 1 |  |  | 1
2210 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Prov. GN a Lacteos Premiun | 05111/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1598 | 100 | 2021-01-15 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 1 |  |  | 1
2211 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | ET. Vec. De calle Varias | 00929/107 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 397 | 100 | 2021-07-28 | 2022-02-07 | 2022-02-08
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Provision de GN a Industria La Marca SA | 00929/100 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 545 | 100 | 2022-04-07 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 1
2212 | CORDOBA | Villa Belgrano | Villa Belgrano | Complejo Petrosur | 05612/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 88 | 100 | 2022-02-01 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 1
2213 | CORDOBA | Oliva | Oliva | Prov GN a Manzanas varias - Calle Rio Negro | 00517/064 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 425 | 100 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01
2214 | CORDOBA | La Playosa | La Playosa | Prov GN a Manzanas varias - | 00927/038 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8100 | 100 | 2022-02-04 | 2023-08-17 | 2023-08-17
2215 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2867.6 | 100 | 2022-02-21 | 2022-07-22 | 2022-07-28
2216 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Ayres del Golf Country | 00679/280 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4275 | 100 | 2022-02-21 | 2022-09-08 | 2022-09-08
| CORDOBA | San Francisco | San Francisco | LOTEO CHACRAS DEL NORTE | 00679/283 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2500 | 100 | 2022-07-04 | 2022-11-01 | 2022-11-01
2217 | CORDOBA | Leones | Leones | ET. Vec. De calle zanotti | 00550/112 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 646 | 100 | 2022-02-14 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 |  |  | 1
| CORDOBA | Leones | Leones | Provision GN a calle Av. del Libertador y otra | 00550/104 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 510 | 100 | 2022-05-16 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 7
2218 | CORDOBA | Leones | Leones | ET. Vec. De calle Roca Y Garibaldi | 00550/115 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 195 | 100 | 2022-02-15 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 1 |  |  | 1
2219 | CORDOBA | Santa María de Punilla | Santa María de Punilla | ET. BARRIO Villa Bustos | 01058/006 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3850 | 100 | 2022-02-22 | 2022-07-01 | 2022-07-01
2220 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | Prov Gn a Calle Nicanor Lopez | 00795/075 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2021-11-29 | 2022-02-07 | 2022-02-08
2221 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | Prov Gn a Calle Francia | 00795/073 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2021-01-29 | 2022-02-07 | 2022-02-08
2222 | CORDOBA | Villa Cura Brochero | Villa Cura Brochero | Rehubicación ramal Sobre Rio Los Sauces | 05576/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 152 | 85 | 100 | 2021-12-07 | 2022-02-16 | 2022-02-16
2223 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provision GN a Calle Agustin Roque Arias Barrio Uritorco | 00781/069 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 52 | 100 | 2021-11-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04
|  | Villa Del Rosario | Villa Del Rosario | Red Area Industrial | 05557/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1210 | 100 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-06-22
2224 | CORDOBA | Villa Del Rosario | Villa Del Rosario | Parque Industrial Villa del Rosario | 05557/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 362 | 100 | 2022-02-16 | 2022-08-11 | 2022-08-11
| CORDOBA | Villa Del Rosario | Villa Del Rosario | Parque Industrial Villa del Rosario prp | 05557/888 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [13 empty] | 4000 | 100 | 2022-02-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16
| CORDOBA | Villa Del Rosario | Villa Del Rosario | Provisión GN a BIO SOYA - VILLA DEL ROSARIO | 05585/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1210 | 100 | 2023-03-22 | 2023-07-01 | 2023-07-01
2225 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. GN a Conte Carga | 05611/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 24 | 100 | 2022-03-22 | 2022-10-01 | 2022-10-01
2226 | CORDOBA | Villa Dolores | Villa Dolores | Loteo Castellanos - B° Parque | 00760/149 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2022-04-18 | 2023-05-04 | 2023-05-04
2227 | CORDOBA | Villa Ascasubi | Villa Ascasubi | Provisión de G.N. a calles Pueyrredón, J. Azurduy y otras, | 01679/019 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5927 | 100 | 2022-04-18 | 2022-12-01 | 2022-12-01
2228 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provisión GN Mza Varias (de 75 hasta 105) 4° Etapa – Docta – Córdoba y Malagueño | 05043/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12484 | 100 | 2022-04-12 | 2023-04-10 | 2023-04-10
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | prov gn Housing One | 05043/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 100 | 2023-11-28 | 2024-05-28 | 2024-06-14
2229 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provisión GN a Quilloamira - Villa Rivera Indarte | 00970/082 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2022-04-28 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 1
2230 | CORDOBA | Villa María | Villa María | Provisión de G.N. a servicio penitenciario, Bº Belgrano | 00440/227 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 101 | 100 | 2022-04-19 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1
2231 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | CALLE MARTIRES RIOCUARTENSES | 01008/222 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72 | 100 | 2022-04-08 | 2022-05-10 | 2022-05-10
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | F. di Cola | 01008/223 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2024-02-08 | 2024-07-31 | 2024-08-02
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provision de GN a Calle Agente Jose Duarte BARRIO San Pablo | 01008/220 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 114 | 100 | 2022-10-01 | 2022-10-21 | 2022-10-21
2232 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | Provisión de G.N. a Vecino calle Ecuador | 00270/142 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14 | 100 | 2022-05-01 | 2022-06-10 | 2022-06-10
2233 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión GN a Calle Victoria y Silvina Ocampo Bº Castelli | 00746/059 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2022-04-27 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 3
2234 | CORDOBA | Villa del Dique | Villa del Dique | Provision de GN a calle P. Picasso - Barrio Villa Tulsa | 01244/130 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 43 | 100 | 2022-04-26 | 2022-05-23 | 2022-05-24
|  | Villa del Dique | Villa del Dique | PROV. D EG.N. A Av. DE LOS PESCADORES | 01244/132 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 882 | 100 | 2023-02-01 | 2023-02-22 | 2023-02-22
2235 | CORDOBA | Almafuerte | Almafuerte | Vec. De calle Catamarca -PCA- | 00410/066 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2022-03-21 | 2022-04-22 | 2022-05-03 | 1
2236 | CORDOBA | Arias | Arias | Manzanas varias | 02299/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10872 | 100 | 2021-05-24 | 2022-03-08 | 2022-03-08
2237 | CORDOBA | Laborde | Laborde | ET. MAESTRA GALASSI Y OTRAS. | 00906/097 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 252 | 100 | 2021-10-14 | 2022-03-10 | 2022-03-23 | 2 |  |  | 0
2238 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET. LOTE 7 MZA 64 - B° ROQUE SAENZ PEÑA | 00679/279 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 53 | 100 | 2021-11-08 | 2022-05-05 | 2022-05-12
2239 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Vec. De calles Belgrano e Italia | 00943/146 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 108 | 100 | 2021-06-09 | 2022-02-10 | 2022-03-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Calle Mansilla | 00503/584 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 2024-02-08
2240 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Provisión GN a Calle Hnas. Vicentinas Bº El Pana | 00503/570 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 83 | 100 | 2022-03-17 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 1
2241 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Provision GN a Calle Av. Rivadavia | 00503/572 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 574 | 100 | 2022-03-17 | 2022-05-03 | 2022-05-04
2242 | CORDOBA | Villa Del Rosario | Villa Del Rosario | PROVISION DE GN A VECINOS DE CALLE SANAVIRONES Y SAN MARTIN | 00605/089 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1837 | 100 | 2021-12-07 | 2022-05-19 | 2022-05-19
2243 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provisión de GN a HOUSING VILLA RIVERA INDARTE | 00970/076 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 224 | 100 | 2022-03-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17
2244 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. GN a San Igancio Village | 05052/007 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11730 | 100 | 2021-09-10 | 2022-05-06 | 2022-05-06
2245 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Pr GN Edificio Regan Pilay -2 | 05337/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 147 | 100 | 2022-03-28 | 2022-05-12 | 2022-05-12
2247 | CORDOBA | Rio Segundo | Rio Segundo | PROVISIÓN DE G.N. A Bv. RIO SEGUNDO | 01443/092 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1020 | 100 | 2022-05-26 | 2022-06-22 | 2022-06-22
2248 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Provision de GN a vecinos de Mza 88, Barrio Almafuerte II | 00929/113 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1180 | 100 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01
2249 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Provision de GN a Vecinos de San Clemente del Tuyu y Otras | 00943/154 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 735 | 100 | 2022-05-17 | 2022-11-22 | 2022-12-26
2250 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Provisión de G.N. a H. Vicentinas y Paul Harris | 00503/568 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2022-03-29 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 1
2251 | CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Provisión GN a Calle Los Espinillos B° Loma Hermosa | 01246/144 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42 | 100 | 2022-03-29 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 1
2252 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | PARQUE INDUSTRIAL VILLA GENERAL BELGRANO - VGB | 01247/317 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 907 | 100 | 2022-05-02 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 1
2253 | CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Provision de GN a calle Rumy Yaco | 01245/105 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 128 | 100 | 2022-05-03 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 1
2254 | CORDOBA | Sampacho | Sampacho | Provision GN a Calle Int. Trentini | 00652/065 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 750 | 100 | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  |  |  | 2
| CORDOBA | Sampacho | Sampacho | Belgrano garay y otras | 00652/068 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 313 | 100 | 2023-10-11 | 2024-06-07 | 2024-07-03
2255 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Provision de GN a Venezuela | 00432/094 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3131 | 100 | 2022-05-02 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2
2256 | CORDOBA | Villa Totoral | Villa Totoral | Prov. de GN a estacion de GNC Ramal NOR-RED S.A.S. (refuerzo) | 05495/778 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 295 | 100 | 2022-05-03 | 2022-12-01 | 2022-12-01
2257 | CORDOBA | Montecristo | Montecristo | Provision de GN a Calles S. Rosales y Z. Nemirosky | 00678/032 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 238 | 100 | 2022-05-11 | 28/09/203 | 2023-09-28
2258 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Las Rabonas Barrio Congreso | 00469/282 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2022-05-13 | 2022-08-29 | 2022-08-29
2259 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Pública N° 7 - B° Vicor - Córdoba | 00469/270 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2022-05-12 | 2022-09-23 | 2022-09-23
2260 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | EMPRENDIMIENTOS DEL SUR-LOTEO CLUB EL TALA | 00679/281 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1839 | 100 | 2022-05-23 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 29
2261 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov GN Chateau Village | 04275/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 314 | 100 | 2022-05-23 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 3
2262 | CORDOBA | La Falda | La Falda | PANADERIA MAC PAN - LA FALDA | 01055/118 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 84 | 100 | 2022-05-16 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1
2263 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provisión de GN a Quintas de Italia | 02668/051 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1757 | 100 | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2
2264 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | Falucho - B° Plaza Bustamante - Deán Funes | 00963/231 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2022-05-31 | 2022-09-01 | 2022-09-01
2265 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | Provisión de G.N. a Vecinos de Loteo San Antonio - Oncativo | 00270/137 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1055 | 100 | 2022-05-01 | 2022-10-10 | 2022-10-10
|  | Córdoba | Córdoba | CALLE TIOM PUJIO | 00469/288 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 27 | 100 | 2023-07-20 | 2023-09-06 | 2023-09-06
2266 | CORDOBA | GENERAL ROCA | GENERAL ROCA | Calle Rivadavia y otras - General Roca | 01509/062 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3769 | 100 | 2022-05-30 | 2023-10-17 | 2023-10-17
2267 | CORDOBA | Morrison | Morrison | Gral. Paz y Gral. Roca - Morrison | 02221/067 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2022-05-26 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 1
2268 | CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Provision de GN a calle 3 de Diciembre - B° V. Naturaleza - Villa Rumipal | 01245/106 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 144 | 100 | 2022-05-31 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1
2269 | CORDOBA | Villa Huidobro | Villa Huidobro | Provision de GN a calle Quintana | 02306/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3027 | 100 | 2022-06-03 | 2023-02-10 | 2023-02-10
2270 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Calle Angela Martinez - B° Banda Norte | 00360/217 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 114 | 100 | 2022-06-01 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 1
2271 | CATAMARCA | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | PROV. DE GN A GNC ACCESO SUR S.R.L. - SAN FERNANDO DEL VALLE | 05553/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 559 | 80 | 2022-06-07 | 2023-04-04 | 2023-04-04
2272 | CORDOBA | Oliva | Oliva | Provisión de G.N. a Vecinos calles La Rioja y Defensa - Oliva | 00517/067 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1332 | 100 | 2022-06-06 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 13
2273 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE G.N. A CALLES VARIAS | 02243/024 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 845 | 100 | 2022-06-06 | 2023-06-28 | 2023-06-28
2274 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | PARQUE INDUSTRIAL LOGÍSTICO Y TECNOLÓGICO - VILLA MARÍA | 04110/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 667 | 100 | 2022-06-06 | 2022-09-13 | 2022-09-13
2275 | CORDOBA | Leones | Leones | Prov. GN a Loteo Barrio Las Lomas | 00503/569 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 100 | 2022-06-07 | 2023-02-06 | 2023-02-06
2276 | CORDOBA | Leones | Leones | Provisión GN a Calles Varias - Leones | 00550/098 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 100 | 2022-06-08 | 2022-10-11 | 2022-10-11
2277 | CORDOBA | La Falda | La Falda | Prov. GN a Cuesta del Lago - Barrio Villa Eden | 01055/043 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 46 | 100 | 2022-06-08 | 2022-11-11 | 2022-11-11
2278 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | PROVISIÓN DE G. N. A CALLE AV. BELGRANO | 01053/103 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2022-06-08 | 2022-11-11 | 2022-11-11
2279 | CORDOBA | Los Aromos | Los Aromos | Prov. GN a calle Los Pinos y otras | 05251/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2451 | 100 | 2022-06-16 | 2022-10-20 | 2022-10-20
2280 | CORDOBA | Montecristo | Montecristo | Provisión de GN a GNC CORLAC S.A. – RN N° 19 | 05235/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1690 | 100 | 2022-06-08 | 2022-11-04 | 2022-11-04
2281 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Prov. GN a calle 2 de abril | 00503/573 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 100 | 2022-06-14 | 2022-08-05 | 2022-08-05
2282 | CORDOBA | JUSTINIANO POSSE | JUSTINIANO POSSE | Prov. GN a calle Colon y otras - Justiniano Posse | 00993/176 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 269 | 100 | 2022-06-13 | 2022-10-19 | 2022-10-19
| CORDOBA | JUSTINIANO POSSE | JUSTINIANO POSSE | Prov. GN a calles varias | 00993/178 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 298 | 100 | 2022-10-05 | 2023-02-14 | 2023-02-14
2283 | CORDOBA | Freyre | Freyre | Provision GN a Calle 9 de Julio, 25 de Mayo y San Martin - Freyre | 04093/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8300 | 10 | 2022-06-13 | 2023-05-02 | 2023-05-02
2284 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provisión de GN a Calle Olegario Correa - Barrio Alto Alberd | 05445/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 123 | 100 | 2022-06-20 | 2023-12-28 | 2023-12-28
2285 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Prov. de GN a calle Juan Perazzo | 02015/055 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11 | 100 | 2022-06-11 | 2022-10-26 | 2022-10-26
2286 | CORDOBA | San Bartolome | San Bartolome | PROVISIÓN DE G.N. A INDUSTRIA AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO | 05274/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3420 | 100 | 2022-06-13 | 2024-01-03 | 2024-05-07
2287 | CORDOBA | Leones | Leones | Provision de G.N. a calle San Martin y MZA. varias | 00495/049 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3925 | 100 | 2022-06-13 | 2023-04-03 | 2023-04-03
2288 | CORDOBA | Leones | Leones | Provision de GN a Manz. 42 - Ensanche Oeste | 00550/051 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44 | 100 | 2022-06-14 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1
2289 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov GN a Master Plan Edisur | 05052/008 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4131 | 100 | 2022-06-21 | 2024-04-23 | 2024-04-24
2290 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov GN a Calle 9 de Julio - B° San Pedro | 01239/119 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 365 | 100 | 2022-06-24 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 3
2291 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | Provisión GN a Calle Av. Catamarca B° Castagnino | 05679/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38 | 100 | 2022-06-28 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1
2292 | CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Provision de G.N. a calles Arbolito y Mendoza, | 01371/017 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 266 | 100 | 2022-06-21 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 12
2293 | CORDOBA | Las VArillas | Las VArillas | Provision de G.N. a calle Ceferino Namuncura | 00929/115 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 560 | 100 | 2022-06-21 | 2023-01-13 | 2023-01-13
2294 | CORDOBA | Las VArillas | Las VArillas | Provision de G.N. a calle A. Tosco y otras | 00929/120 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1173 | 100 | 2022-06-21 | 2023-06-01 | 2023-06-01
| CORDOBA | Las VArillas | Las VArillas | Vec. De calle Formosa | 00929/127 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 373 | 100 | 2022-11-28 | 2023-11-17 | 2024-03-19
2295 | CORDOBA | Las VArillas | Las VArillas | Prov. de GN a Loteo Granjas de Horizonte - Bº Silvano Funes | 04385/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 530 | 100 | 2022-06-30 | 2022-11-04 | 2022-11-04
2296 | CORDOBA | Inriville | Inriville | Provision de GN a Vecinos de calle Alicia M. de Justo | 01064/065 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 94 | 100 | 2022-06-21 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 7
2297 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión GN a Ricardo Bº Parque del Virrey | 01962/070 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 109 | 100 | 2022-06-29 | 2022-10-26 | 2022-10-26
2298 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3361.4 | 100 | 2022-06-29 | 2025-03-08 | 2025-06-18 | 400
2299 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Vec. De calle Belgrano, Nacayal Mzana 115 | 00929/110 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 381 | 100 | 2021-08-20 | 2022-06-09 | 2022-06-09
2300 | CORDOBA | Ticino | Ticino | Provision de G.N. a Manzanas 61 y 62 | 00600/016 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 199 | 100 | 2021-06-21 | 2022-06-01 | 2022-06-01
2301 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provisión de G.N. a Jardin Maternal y Salas | 01606/059 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1235 | 100 | 2018-05-15 | 2018-08-10 | 2018-09-17 | 14 |  |  | 1
2302 | CORDOBA | Pilar | Pilar | CALLE COCHABAMBA – PILAR. | 01443/060 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1458 | 100 | 2021-12-02 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 5
2303 | CORDOBA | Oliva | Oliva | Provision de G.N. a Vecinos calle Pte Illia | 00517/068 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 153 | 100 | 2022-03-15 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 1
2304 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROVISIÓN DE G.N. A CALLE SAN CAYETANO – B ° LOS CAROLINAS | 00671/063 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2022-03-18 | 2022-06-01 | 2022-06-01
2305 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provisión de GN a vecinos de Carolina Village - Barrio La Carolina | 00671/061 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 95 | 100 | 2022-07-27 | 2022-07-01 | 2022-07-01
2306 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROVISIÓN DE G.N. A SPC ESCUELA DE CADETES -B ° RESIDENCIAL VELEZ SARFIELD | 05632/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14 | 100 | 2022-03-18 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 1
2307 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | Vec de los Carolinos | 01053/102 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 21 | 100 | 2022-04-04 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 1
2308 | CORDOBA | Villa Giardino | Villa Giardino | ET. CALLE Piquillin | 01053/094 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 99 | 100 | 2022-03-29 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 3
2309 | CORDOBA | Pilar | Pilar | ET. VECINOS DE Calle La Pampa | 01443/090 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57 | 100 | 2022-04-28 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2
2310 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Prov GN Barrio olivos de la Quebrada | 00542/052 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42 | 100 | 2022-03-31 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 1
2311 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Provisión de GN a Vecinos Calle Roque a Luna | 00542/057 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2022-03-17 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 1
2312 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Provisión de G. N. a Vecinos Calle Los azahares esq Los Manzanos. | 00704/046 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 68 | 100 | 2022-03-16 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 1
2313 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Provisión GN a Calle Rosa de Argañaraz | 00693/017 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 92 | 100 | 2022-03-31 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 4
2314 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Provisión GN a Calle San Juan Diego | 00715/165 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14 | 100 | 2022-03-31 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1
2315 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Prov GN Calle Manzanilla 14/15 | 00542/050 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42 | 100 | 2022-03-31 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 1
2316 | CORDOBA | Carrilobo | Carrilobo | Prov GN a Calles varias | 00924/029 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4059 | 100 | 13/12/20221 | 2022-10-01 | 2022-10-01
2317 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provisión de G.N. a Av. de los Fundadores - B° Gral. Paz | 05625/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1
2318 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Panaderia Luciano Sanchez | 05622/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11 | 100 | 2022-03-25 | 2022-06-29 | 2022-06-29
2319 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provision GN a Calle San Marcos Sierras - Barrio Villa Rivera Indarte | 00970/084 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 100 | 2022-05-09 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 3
2320 | CORDOBA | Salsipuedes | Salsipuedes | PROVISIÓN DE G. N. A VECINOS DE RUTA PROVINCIAL E-66 | 01052/126 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2022-05-24 | 2022-11-16 | 2022-11-16
2321 | CORDOBA | Tío Pujio | Tío Pujio | Prov. De G. N. a vecinos de manzanas varias - Este | 02048/079 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5705 | 100 | 2022-03-28 | 2022-09-01 | 2022-09-02
2322 | CORDOBA | Nono | Nono | Prov. De GN a vecinos de Gral. Paz y otros- Nono | 00757/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 114 | 100 | 2022-01-31 | 2023-05-02 | 2023-05-02
2323 | CORDOBA | Cintra | Cintra | Prov. Gn a Av Ceballos , Rivadavia y otras | 05074/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3255 | 100 | 2017-11-30 | 2022-09-02 | 2022-09-02
2324 | CORDOBA | El Arañado | El Arañado | ET. VECINOS DE MANZANAS VARIAS | 00930/011 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 948 | 100 | 2020-10-15 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 14
2325 | CATAMARCA | Catamarca | Catamaraca | Provision GN a Av. Gob. Ramon Correa - Barrio San Jorge | 01612/051 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 83 | 100 | 2022-04-28 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2
2326 | CATAMARCA | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a vecinos de C. Larralde - Catamarca | 05683/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 76 | 100 | 2022-07-11 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 4
2327 | CORDOBA | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Provision de GN a Calle Carlos Gardel - Barrio Independencia | 01246/145 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11 | 100 | 2022-07-18 | 2023-08-25 | 2023-08-25
2328 | CORDOBA | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 100 | 2022-07-08 | 2024-08-28 | 2024-08-28
2329 | CORDOBA | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 100 | 2022-07-12 | 2024-05-08 | 2024-07-23
| CORDOBA | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Las Cañitas | 00440/186 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12670 | 100 | 2020-12-21 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 25
2330 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión GN a Calle 25 de Mayo | 00943/156 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 10 | 2022-07-08 | 2022-12-26 | 2022-12-26
2331 | CORDOBA | Villa general Belgrano | Villa general Belgrano | Provision GN a Calle El Nogal | 01247/318 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 78 | 100 | 2022-07-19 | 2022-09-01 | 2022-09-01
2332 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provision GN a Calle Yavi Barrio Teodoro Fels | 05689/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2022-07-26 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 1
2333 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Prov. de GN a Bajada de las Rosas - Bº Touring Club | 01939/050 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 469 | 100 | 2022-07-18 | 2022-10-26 | 2022-10-26
| CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Keneth Flood | 01939/058 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38 | 100 | 2023-10-25 | 2023-12-18 | 2023-12-18
2334 | CORDOBA | Las varillas | Las varillas | Provisión de G.N. a calle Florentino Ameghino | 00929/077 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2022-07-01 | 2023-01-13 | 2023-01-13
2335 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | Provisión de G.N. a vecino calle Roque Saenz Peña y Otras | 00270/143 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2739 | 100 | 2022-07-18 | 2022-11-02 | 2022-11-02
2336 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | Provisión de GN a Calle Córdoba - B° Sur | 02537/060 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2022-07-25 | 2022-08-29 | 2022-08-29
2337 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | RAMAL PQUE. INDUSTRIAL POLO 52 | 05114/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 51 | 100 | 2022-07-01 | 2023-01-18 | 2023-01-18
2338 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PRP PQUE. INDUSTRIAL POLO 52 | 05114/888 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [13 empty] | 2000 | 100 | 2022-07-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11
2339 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Loteo Spilimbergo Norte - Barrio Los Boulevares | 00548/122 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2335 | 40 | 2022-07-07 | 2022-12-05 | 2022-12-05
2340 | CORDOBA | La Calera | La Calera | PROVISION DE GN A GNC CARLOS JOSE S.A.S | 05443/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 63 | 100 | 2022-07-14 | 2022-10-25 | 2022-10-25
2341 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | LOTEO LA MORADA | 04770/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6600 | 100 | 2022-01-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 164
2342 | CORDOBA | Laborde | Laborde | Provisiòn a Alberdi y Otras | 00906/095 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 460 | 100 | 2022-07-29 | 2023-08-31 | 2023-08-31
2343 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión GN a Calle Angela Martínez Bº Banda Norte | 00360/219 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2022-07-01 | 2023-08-30 | 2023-08-30
2344 | CORDOBA | Charras | Charras | Provision GN a Calle Echeverria y Otras | 04852/006 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2475 | 100 | 2022-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01
2345 | CORDOBA | Los Aromos | Los Aromos | ET. SISTEMA CENTRO II - ZONA 6 - LOS AROMOS / LA SERRANITA | 05251/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1755 | 100 | 2019-09-20 | 2020-09-14 | 2022-05-31
2346 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provision GN a Loteo La Angelita | 01008/219 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8236 | 100 | 2022-08-01 | 2024-06-24 | 2024-06-27
2347 | CORDOBA | Huerta Grande | Huerta Grande | Provisión GN a Nuestra Sra. del Carmen | 01054/045 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2022-08-01 | 2023-01-05 | 2023-01-05
2348 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | Prov. GN a Calla Saavedra | 02537/067 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2022-08-01 | 2022-08-24 | 2022-08-24
2349 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Provision de GN a calle Valencia - Barrio Villa Allende Golf | 00782/170 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2022-08-08 | 2022-11-01 | 2022-11-01
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Tereul B° Villa Allende golf | 00782/172 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 547 | 100 | 2022-11-11 | 2023-07-23 | 2023-07-23
2350 | CORDOBA | Santa Maria de Punilla | Santa Maria de Punilla | Provision de GN a Barrio Santa Maria Oeste - 2da Etapa | 01058/009 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3035 | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-16 | 2022-11-16
2351 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provisión de Gas Natural: Calle José E. Rodo Bº Parque Liceo Terc. Sección | 00608/100 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2022-08-08 | 2022-11-18 | 2022-11-18
2352 | CATAMARCA | San Fernando del V de Catamarca | San Fernando del V de Catamarca | Provisión de Gas Natural a Calle Padre Magazian | 02513/036 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2022-08-08 | 2022-09-20 | 2022-09-20
2353 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Provision de GN a calle Saavedra y Otras - Barrio Los Algarrobos | 00680/156 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2280 | 100 | 2022-08-03 | 2023-02-01 | 2023-02-01
2354 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 100 | 2022-08-08 | 2024-04-24 | 2024-07-04
2355 | CORDOBA | Berrotarán | Berrotarán | Provisión de GN a calle Liduina Toccoli de Conti - Bª Hospital | 01239/142 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2022-08-08 | 2022-09-13 | 2022-09-13
2356 | CORDOBA | Berrotarán | Berrotarán | Provisión de GN a calle Catamarca | 01239/151 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16 | 100 | 2022-08-08 | 2022-09-13 | 2022-09-13
2357 | CORDOBA | Berrotarán | Berrotarán | Provision GN a Calle España | 01239/106 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 121 | 100 | 2022-08-09 | 2022-09-13 | 2022-09-13
2358 | CORDOBA | Villa general Belgrano | Villa general Belgrano | Provisión GN a Calle Maipú | 01247/319 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2022-08-11 | 37/10/2022 | 2022-10-27 | 1
2359 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | PROV. DE GN A GNC FRANCISCO GIORDANO | 05538/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 60 | 100 | 2022-08-13 | 2023-04-05 | 2023-04-05
2360 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1730.95 | 100 | 2022-08-13 | 2025-03-08 | 2025-06-18 | 304
2361 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROVISIÓN DE G.N. A CALLE CHACAL – Bº VILLA CORNU | 02022/034 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2022-08-23 | 2022-11-08 | 2022-11-08
2362 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Provision de GN a calle 48 | 00225/375 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2022-08-17 | 2022-11-15 | 2022-11-15
2363 | CORDOBA | Hernando | Hernando | PROV. DE GAS NAT. PI HERNANDO | 03529/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 258 | 100 | 2022-08-18 | 2023-04-03 | 2023-04-03
2364 | CORDOBA | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Provisión GN a Calle Los Robles | 01246/148 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 89 | 100 | 2022-08-23 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1
2365 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provisión de GN a Complejo Cruz del Sur - B° Inaud | 02668/053 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 100 | 2022-08-22 | 2023-03-06 | 2023-03-06
2366 | CORDOBA | Piquillin | Piquillin | PROV. DE GN A GNC STRUMIA | 05517/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 841 | 100 | 2022-08-22 | 2023-03-29 | 2023-03-29
2367 | CORDOBA | Rio Primero | Rio Primero | PROV. DE GN A IND. NATURAL CROPS S.A., LA BLANCA S.A. Y SERCA S.R.L. (LA MARCELINA S.A.) | 02279/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2962 | 100 | 2022-08-27 | 2023-05-04 | 2023-05-04
2368 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Parque Industrial Cámara de Comercio Exterior de Córdoba- Bº Ferreyra | 05061/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 50 | 100 | 2022-08-24 | 2023-01-25 | 2023-01-25
2369 | CORDOBA | Rio Segundo | Rio Segundo | Provisión de GN a Manzanas varias | 01294/054 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7355 | 10 | 2022-08-29 | 2023-07-03 | 2023-07-03
2370 | CORDOBA | Villa general Belgrano | Villa general Belgrano | Prov. GN a TUCCSON 2 (Blackstone 2) | 05497/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 30 | 100 | 2022-05-11 | 2022-08-17 | 2022-08-17
2371 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reubicación de ramal afectado por viviendas contiguas a planta | 05545/77 | x | Obra propia | [6 empty] | 152 | 60 | 100 | 2022-04-08 | 2022-08-01 | 2022-08-01
2372 | CORDOBA | La Calera | La Calera | PROVISIÓN DE G.N. A REUBICACIÓN DE CAÑERÍA DE INGRESO A LA RUFINA | 00680/142 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2022-09-01 | 2023-05-31 | 2023-05-31
2373 | CORDOBA | Oncativo | Oncativo | Prov. GN a Refuerzo Calle san Lorenzo - Oncativo | 00270/141 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19 | 100 | 2022-09-29 | 2023-02-01 | 2023-02-01
2374 | Córdoba | San Bartolome | San Bartolome | REUBICACIÓN RAMAL | 05678/777 | x | Obra propia | [6 empty] | 76 | 20 | 100 | 2022-09-01 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [8 empty] | 2022-09-01
2375 | CORDOBA | Arias | Arias | Provision de G.N. A Avenida San Martin y otras | 02299/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6187 | 100 | 2022-09-22 | 2023-06-01 | 2023-06-01
2376 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provisión de GN D a Loteo Magdalena - B° Va. Eucaristica | 02668/055 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 890 | 100 | 2022-09-27 | 2022-12-16 | 2022-12-16
2377 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Provision de GN a Calle Sarmiento y Reconquista - Barrio San Pedro | 01239/154 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 100 | 2022-09-26 | 2023-02-28 | 2023-02-28
2378 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Provision de GN a Calle Italia | 01239/133 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 100 | 2022-09-28 | 2022-11-03 | 2022-11-03
2379 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a calle Palo Labrado- Bº Va. Warcalde | 01940/052 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 100 | 2022-09-14 | 2022-11-08 | 2023-03-31
2380 | CORDOBA | Anisacate | Anisacate | Provision de GN a CALLES VARIAS | 05249/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3691 | 100 | 2022-09-05 | 2023-11-21 | 2024-01-17
2381 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión GN a Calle Gobernador Guzmán, Bª Lomitas de Oro | 01153/145 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8 | 100 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30
2382 | CORDOBA | Cosquin | Cosquin | Provisión GN a Calle Palemón Carranza y Otras | 01057/019 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2362 | 100 | 2022-09-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01
2383 | CORDOBA | Estacion Juarez Celman | Estacion Juarez Celman | PROVISIÓN DE G.N. A VECINOS A CALLES DE MANZANAS VARIAS – | 01027/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4653 | 100 | 2022-09-09 | 2023-04-14 | 2023-04-14
2384 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provision de GN a Av. Los Rusos - Barrio Los Boulevares | 00548/119 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2449 | 100 | 2022-09-19 | 2023-01-10 | 2023-01-10
2385 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | Provisin GN a Calle Rio Negro | 00795/077 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2022-09-20 | 08/20/2023 | 2023-02-08
2386 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | L. Lugones – B° Va. Dalcar | 01153/160 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 257 | 100 | 2022-09-08 | 2023-10-19 | 2023-01-19
2387 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión GN a Calle Jose Marmol Bº Villa Dalca | 01153/164 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 16 | 2022-08-25 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1
2387 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | Provisión de GN a Calle Güemes - B° P. del Sauce | 00795/078 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 489 | 100 | 2022-09-20 | 2023-03-15 | 2023-03-15
2388 | CORDOBA | S.M.Laspiur | S.M.Laspiur | Provision de GN a Av. Dr. Lamela y otras | 00932/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9081 | 5 | 2022-09-30 | 2023-07-07 | 2023-07-07
2389 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Provision de G.N. a Guillermo Roldan | 00943/089 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2022-09-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01
2390 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión GN a Calle Entre Ríos y M. Moreno | 00943/144 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 750 | 100 | 2022-09-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01
2391 | CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Provisión GN a Calle Tinty Nacuy | 01245/108 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 47 | 100 | 2022-09-01 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1
2391 | CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Provisión GN a Calle La Pampa | 01245/107 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17 | 100 | 2022-10-01 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1
2392 | CORDOBA | La Palestina | La Palestina | Prov. GN a manzanas varias | 05319/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6012 | 100 | 2021-10-15 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 125
2393 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Provision de G. N. a Supermercado TOP | 01978/113 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 27 | 100 | 2022-03-23 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 1
2394 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Provision GN a Calle Wenceslao Tejerina Villa Dalcar | 01153/161 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2022-09-08 | 2022-09-06 | 2022-09-06
2395 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Provision de GN a loteo DAKOTA SA - Barrio Docta | 05043/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4542 | 100 | 2021-11-10 | 2022-09-06 | 2022-09-06
2396 | CATAMARCA | Valle Viejo | Valle Viejo | Provisión de G.N. a Vecinos de Calle Enrique Ocampo – Bº San Isidro | 01546/073 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 109 | 100 | 2022-07-21 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 8 |  |  | 5
2397 | CORDOBA | LAS JUNTURAS | LAS JUNTURAS | ET. INDUSTRIA AGROLEAGINOSAS | 00917/027 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1188 | 100 | 2021-05-18 | 2021-09-24 | 2021-11-09
2398 | CORDOBA | LA CUMBRE | LA CUMBRE | ET. PROV. DE GN A ESTACION DE GNC YAGUARETE | 05234/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 184 | 100 | 2021-09-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30
2399 | CORDOBA | GENERAL CABRERA | GENERAL CABRERA | ET. ESTABLECIMIENTO PRODEMAN S.A. | 04237/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 16 | 100 | 2020-05-26 | 2021-11-05 | 2021-11-06
2400 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | REUBICACION RAMAL AFECTADOS POR OBRA HIDRAULICA – PQUE SARMIENTO | 05641/777 | x | OBRA PROPIA | [6 empty] | 152 | 70 | 100 | 2022-02-14 | 2022-10-12 | 2022-10-12
2401 | CORDOBA | La Paquita | La Paquita | Provisión GN a Localidad de La Paquita | 02319/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 396 | [18 empty] | 2100 | 5 | 2022-10-12 | 2023-04-26 | 2023-04-26
2402 | CORDOBA | Córdoba | Altos de Chiíón | Provisión de GN Área Central | 02294/002 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 390 | [18 empty] | 3796 | 100 | 2022-10-17 | 2023-08-17 | 2023-08-17
2403 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Prov. GN a Vecinos de calle Francisco Aguilar 1107 - Bª San Cayetano | 00546/018 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 457 | 100 | 2022-02-16 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 1
2404 | CORDOBA | Córdoba | San Francisco | PROVISION DE GN A TECNOTECA - CENTRO CÍVICO | 00679/284 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 149 | 100 | 2022-10-01 | 2022-11-02 | 2022-11-02
2405 | CORDOBA | Córdoba | Rio Tercero | Provisión de GN a B° La Justina | 03771/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1448 | 100 | 2022-10-03 | 2023-08-31 | 2023-08-31
2406 | CORDOBA | Córdoba | Embalse | Provision de GN a Calle Omantay y otras | 01242/098 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2209 | 100 | 2022-10-03 | 2023-05-02 | 2023-05-02
2409 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provision de GN a Calle Nazaret - Barrio Escobar | 05685/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5 | 100 | 2022-10-14 | 2023-04-18 | 2023-04-18
2410 | CATAMARCA | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Av. Ocampo | 00295/158 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1700 | 100 | 2022-10-19 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 33
2411 | CORDOBA | Córdoba | Pilar | Provision de GN a calle La Pampa y otras | 01443/094 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2591 | 10 | 2022-10-19 | 2023-03-13 | 2023-03-13
2412 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 100 | 2022-10-25 | 2024-05-31 | 2024-07-08
2413 | CORDOBA | Córdoba | Paso el Durazno | Prov Gn a manzanas varias Paso del Durazno | 05386/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 386 | [18 empty] | 1505 | 100 | 2022-10-17 | 2023-02-28 | 2023-02-28
2414 | CORDOBA | Córdoba | Pozo del Molle | Provision de G.N. Loteo Luis DEFAGO | 00928/059 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4823 | 20 | 2022-10-17 | 2023-05-23 | 2023-05-23
2415 | CORDOBA | Córdoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03 | 2022-07-22 | 2022-07-28
2416 | CORDOBA | Córdoba | El Fortin | Provision de G.N. a Manzana 53 | 00934/010 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 474 | 50 | 2022-10-03 | 2023-06-28 | 2023-06-28
2417 | CORDOBA | Córdoba | Rio Cuarto | Provision de GN a Calle Agente Jose Duarte BARRIO San Pablo | 01008/220 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 114 | 100 | 2022-08-11 | 2022-10-21 | 2022-10-21
2418 | CORDOBA | Córdoba | Villa de Totoral | Provisión de GN a calle Aguaribay - B° Cavisacate | 00447/102 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33 | 100 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01
2419 | CORDOBA | Córdoba | La Cumbre | Provisión GN a Calle Roillan y Rivera Indarte Bº Golf | 01052/127 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2022-10-19 | 2022-02-15 | 2023-03-01
2420 | CORDOBA | Córdoba | Porteña | Pron GN a vec de Porteña | 02287/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 391 | [18 empty] | 6436 | 100 | 2022-10-17 | 2023-08-24 | 2023-08-24
2421 | CORDOBA | Córdoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 100 | 2022-10-25 | 2024-08-30 | 2024-08-30
2422 | CORDOBA | Córdoba | Rio Ceballos | Provisión de GN a GNC Los Quimbaletes | 04927/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 100 | 2022-10-01 | 2023-01-13 | 2023-01-13
2423 | CORDOBA | Córdoba | Villa Rumipal | PROV. DE G.N. A CALLE LA PAMPA | 01245/107 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17 | 100 | 2022-09-05 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1
2424 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provision de GN a Aviador G. Albarracin - Barrio Ameghino Norte | 00870/054 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2022-10-27 | 2023-01-20 | 2023-01-20
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | x | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 32521798 | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03 | P
2426 | CORDOBA | Devoto | Devoto | Prov GN a Industria CAPYC | 02285/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 100 | 2022-10-01 | 2020-11-04 | 2022-11-04
2427 | CORDOBA | Los Reartes | Los Reartes | Prov GN a Av Belgrano y Otras | 05302/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5100 | 100 | 2022-11-08 | 2023-03-10 | 2023-03-10
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 392 | [18 empty] | 2052 | 100 | 2022-11-22 | 2023-11-28
2429 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN calle Beethoven y Edison - B° Touring Club | 02015/048 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2022-11-25 | 2023-05-31 | 2023-05-31
2430 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROVISIÓN DE GAS NATURAL A Bº ALQARIAS - FIDEICOMISO 7 SOLES | 03265/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3068 | 30 | 2022-11-14 | 2023-04-20 | 2023-04-20
2431 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | Provisión de GN a Calle Saavedra | 02537/068 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2022-11-01 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 1
2432 | CORDOBA | Villa del Rosario | Villa del Rosario | PROVISION DE GN A VECINOS DE MONSENOR L FERREYRA | 00605/091 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 138 | 100 | 2022-11-07 | 2023-06-05 | 2023-06-05
2433 | CORDOBA | La Rancherita | La Rancherita | Prov. de GN a La Rancherita y Las Cascadas | 05247/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3645 | 100 | 2022-11-08 | 2024-04-09 | 2024-05-15
2434 | CORDOBA | Chucul | Chucul | Provision de GN a Av. San Martin y otras | 04963/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1061 | 100 | 2022-11-17 | 2023-06-30 | 2023-06-30
2435 | CORDOBA | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Prov GN a Calle J. Hernández | 00549/103 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 149 | 100 | 2022-11-17 | 2023-03-30 | 2023-03-30
2436 | CORDOBA | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Prov GN a Calle n° 2 | 00304/083 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111 | 40 | 2022-11-18 | 2023-03-10 | 2023-03-15
|  | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Calle Cordoba | 00304/085 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11 | 100 | 2023-08-04 | 2023-10-06 | 2023-10-06
2437 | CORDOBA | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 0
2438 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | PROV GN Calle 3 de Febrero | 01247/322 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2022-11-23 | 2023-02-10 | 2023-02-22
| CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | CALLE MAR CHIQUITA | 01247/320 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 308 | 100 | 2023-05-19 | 2023-11-29 | 2023-12-06
2439 | CORDOBA | Alejo Ledesma | Alejo Ledesma | PROV GN Manzanas Varias | 02300/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20970 | 100 | 2022-11-23 | 2023-12-07 | 2023-12-07
2440 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | PROV GN Calle Buenos Aires | 01247/315 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1290 | 100 | 2022-11-23 | 2023-04-26 | 2023-05-02
2441 | CORDOBA | Rafael García | Rafael García | San José de San Martín y otras | 05162/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1159.25 | 100 | 2022-11-16 | 2023-04-26 | 2023-05-02
2442 | CORDOBA | San Marcos Sierras | San Marcos Sierras | PROVISIoN DE G. N. A HOSTERIA LA MERCED | 01049/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5 | 100 | 2022-11-09 | 2022-12-12 | 2023-01-05
2443 | CORDOBA | La Bolsa | La Bolsa | Prov. de GN a calle San Martin y Otras | 03537/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1738 | 100 | 2022-11-09 | 2023-09-15 | 2023-09-27
2443 | CORDOBA | La Bolsa | La Bolsa | Prov. de GN a calle San Martin y Otras ET 2 | 03537/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1458.6 | 100 | 2022-11-04 | 2023-12-21 | 2024-02-21
2444 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Provisión de a Country Tejas IV | 05463/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19899.8 | 100 | 2022-11-01 | 2023-11-25 | 2023-12-14
2445 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov GN a Complejo Neper | 05600/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 355 | 100 | 2022-11-01 | 2022-10-24 | 2022-12-21 | 6
2446 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Calle Edison y Otras | 02015/050 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2055.4 | 100 | 2022-11-25 | 2023-04-21 | 2023-05-31
2447 | CORDOBA | Colonia Vicente Agüero | Colonia Vicente Agüero | Prov Gn a manzanas varias | 05045/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2798 | 100 | 2022-11-23 | 2023-03-06 | 2023-03-15
2448 | CORDOBA | Aldea Santa Maria | Aldea Santa Maria | Prov GN a vec de Aldea Santa María | 05176/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 393 | [18 empty] | 2860 | 100 | 2022-10-31 | 2023-03-20 | 2023-04-05
2449 | CORDOBA | Morteros | Morteros | PROV. DE GAS NAT. A GNC BRUERA y Cía | 05560/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 100 | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 2022-12-15
2450 | CATAMARCA | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20 |  | P
2451 | CORDOBA | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Prov GN a los Chañaritos | 05177/002 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 395 | [18 empty] | 3515 | 100 | 2022-12-01 | 2023-09-15 | 2024-03-07
2452 | CORDOBA | La Tordilla | La Tordilla | Prov Gn a La Tordilla | 05298/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 397 | [18 empty] | 1963 | 100 | 2022-12-22 | 2023-07-06 | 2023-07-06
| CORDOBA | La Tordilla | La Tordilla | Prov Gn a La Tordilla - 2da etapa | 05298/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 63 | 100 | 2022-12-22 | 2023-07-06 | 2023-07-06
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | x | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 458 | [18 empty] | 6100 | 100 | 2022-12-27 | 2023-07-17
2454 | Cordoba | Córdoba | Córdoba | Prov GN a Torre Diva | 05660/000 | x | Obra propia | [18 empty] | 72 | 90 | 2022-12-20
2455 | CORDOBA | Vicente Agüero | Vicente Agüero | Provisión de GN a Colonia Vicente Agüero | 05045/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2798 | 100 | 2022-12-01 | 2023-03-17 | 2023-03-17
2456 | CORDOBA | Río Primero | Río Primero | PROV. DE GN A AGD | 05604/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1935 | 100 | 2022-12-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15
2457 | CORDOBA | Rìo Cuarto | Rìo Cuarto | Provision de GN DC a Loteo F. J. Sachett | 05484/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 580 | 100 | 2022-12-28 | 2023-03-30 | 2023-03-30
2458 | CORDOBA | Rìo Cuarto | Rìo Cuarto | Provision de GN a Barrio Palmares Norte | 01978/114 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 76 | 100 | 2022-12-28 | 2023-03-23 | 2023-03-23
2459 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | Provision de GN a Calle Felipe Varela - Barrio Martin Marotto | 01197/026 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2022-12-22 | 2023-05-24 | 2023-05-24
2460 | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Cata | San Fernando del Valle de Cata | Prov GN A calle Agrimensor Gonz | 00295/159 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 29 | 100 | 2022-12-20 | 2023-03-30 | 2023-03-30
2461 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Provision de G.N. a Av. Rivadavia (E) | 00503/576 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 100 | 2022-12-09 | 2023-05-05 | 2023-05-05
2462 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Escuela Proa - B° Potrero de Loyola | 01939/056 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3200 | 100 | 2023-01-02 | 2023-06-01 | 2023-06-01
2463 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Pron GN a Liniers de Horizonte | 02472/071 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1500 | 100 | 2023-01-06 | 2023-06-01 | 2023-06-01
2464 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provision de GN a Loteo Lilas de Horizonte - Barrio Las Lilas | 05301/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4625 | 100 | 2023-01-17 | 2023-10-30 | 2023-10-30
2465 | CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | Prov. GN a Parque Industrial | 00623/045 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9818 | 100 | 2023-01-13 | 2023-10-26 | 2023-10-26
| CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | PROVISIÓN DE G.N. A BARRIO MENDIOLAZA GOLF Y LA SERENA 1° ETAPA | 00623/014 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 100 | 2023-12-14 | 2023-07-20 | 2023-07-20
| CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | Valle del Sol | 00623/015 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1762 | 100 | 2023-04-10 | 2023-10-24 | 2024-01-22
2466 | CORDOBA | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 520 | [18 empty] | 4200 | 90 | 2023-01-16 | 2023-12-12 | 2024-07-26
| CORDOBA | Brinkmann | Brinkmann | Vec. Brinkmann | 02288/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 513 | [18 empty] | 6504 | 100 | 2023-01-09 | 2024-01-16 | 2024-04-22
2467 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provision de GN a Carlos Echazareta - Barrio Pque. San Antonio | 02668/059 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2023-01-02 | 2023-04-26 | 2023-04-26
2468 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | PROVISION DE GN A Bº PARQUE 3ª ETAPA. | 00679/285 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 955 | 100 | 2023-01-02 | 2023-01-17 | 2023-01-17
2469 | CORDOBA | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 518 | [18 empty] | 2108.8 | 100 | 2023-01-18 | 2023-08-20 | 2025-10-16 | 47
2470 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE G.N. A CALLE ARAOZ BARRIO PARQUE DEAN FUNES | 02010/006 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2023-01-02 | 2023-01-20 | 2023-01-20
2471 | CORDOBA | Monte d elos Gauchos | Monte d elos Gauchos | Provision de G. N. a vecinos de calle San Martin de Guemes y Otras | 00899/014 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2023-01-31 | 2023-05-10 | 2023-05-10
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 516 | [18 empty] | 800 | 100 | 2023-01-09 | 2023-10-30
2473 | CORDOBA | Eufrasio Loza | Eufrasio Loza | Provisión de GN a Bv Cordoba y Otras | 05289/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 517 | [18 empty] | 1551 | 100 | 2023-01-04 | 2023-12-06 | 2023-12-06
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Prov. GN Parque Industrial- red | 05461/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3677 | 100 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-14
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Prov. GN Parque Industrial GD | 05461/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2668 | 100 | 2022-12-07 | 2023-06-02 | 2023-06-02
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Prov. GN Parque Industrial GD - PRP | 05461/888 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [13 empty] | 1500 | 100 | 2022-12-07 | 2023-10-03 | 2023-10-03
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Prov. GN Parque Industrial GD - ramal | 05461/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2272 | 100 | 2023-12-07 | 2023-06-02 | 2023-06-02
| CORDOBA | Col. Bismarck | Col. Bismarck | PRP . Col. Bismarck | 04131/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [13 empty] | 800 | 100 | 2022-10-11 | 2023-05-23 | 2023-05-23
| CORDOBA | Col. Bremen | Col. Bremen | PRP . Col. Bremen | 05005/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [13 empty] | 800 | 100 | 2022-10-11 | 2023-05-23 | 2023-05-23
2475 | CORDOBA | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 519 | [18 empty] | 1728.3 | 100 | 2022-12-26 | 2025-04-21 | 2025-09-29 | 32
2476 | CORDOBA | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01241/139 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 100 | 2023-01-02 | 2023-04-28 | 2023-04-28
2477 | CORDOBA | Charras | Charras | Provision GN a Calle varias | 04852/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1000 | 100 | 2023-01-02 | 2023-12-17 | 2023-12-17
2478 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provision GN a Calle varias | 00580/007 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2145 | 100 | 2023-01-02 | 2023-02-23 | 2023-02-23
2479 | CORDOBA | Huinca Renanco | Huinca Renanco | Pron Gn a vecinos varios | 03636/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5880 | 100 | 2023-01-02 | 2024-03-22 | 2024-04-25 | 2
2480 | CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Prov. De GN a Pasaje Señora Minina | 02243/015 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1800 | 100 | 2023-01-17 | 2024-03-06 | 2024-03-13
2481 | CORDOBA | Villa San Nicolás | Villa San Nicolás | Vec. Calle varias | 00697/062 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5890 | 100 | 2022-05-07 | 2023-01-06 | 2023-01-06
2482 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | LOTEO MANSOS TIERRAS DEL SUR – BARRIO QUINTAS DE FLORES | 05091/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3088 | 100 | 2023-01-02 | 2023-02-08 | 2023-02-08
2483 | CORDOBA | Villa de Totoral | Villa de Totoral | Prov. GN a GNC JEMAGAS VI | 05591/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 291 | 100 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01
2484 | CORDOBA | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov. GN a Industria Granja S.R.L. | 05623/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 23 | 100 | 2023-01-02 | 2023-02-06 | 2023-02-06
2485 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Provisión de GN a Calle Guillermo Tel | 01247/325 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2023-02-28 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2
2486 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Provisión de GN a calle El Nogal | 01247/326 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72 | 100 | 2023-02-28 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2
2487 | CORDOBA | Adelia Maria | Adelia Maria | Provisión de GN a DC Nº – Calle Pte. Perón | 00463/062 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 247 | 100 | 2023-02-22 | 2023-05-12 | 2023-05-12
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15 | P
2489 | CORDOBA | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 00929/118 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 418.85 | 100 | 2023-02-08 | 2024-04-29 | 2024-07-25
2490 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Prov. de GN a vecinos de calle Tucumán | 00633/073 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 254 | 100 | 2023-02-15 | 2023-06-01 | 2023-06-01
2491 | CORDOBA | Laguna Larga | Laguna Larga | RAMAL DE REFUERZO A IND. FACYT I+D S.A | 05670/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 887 | 100 | 2023-02-07 | 2023-08-12 | 2023-08-12
2492 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | GUARDERÍA MAESTRO AGRUIRRE BºPARQUE | 00679/287 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1520 | 100 | 2023-02-28 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 6
2493 | CORDOBA | Col. Bismarck | Col. Bismarck | Prov GN A Col. Bismarck | 05400/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4005 | 100 | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 2023-05-29
| CORDOBA | Col. Bismarck | Col. Bismarck | Prov GN A Col. Bismarck | 03632/000 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 73 | [6 empty] | 51 | 3588 | 100 | 2022-10-11 | 2023-05-31 | 2023-05-31
|  | Col. Bremen | Col. Bremen | Prov GN A Col. Bremen | 03633/000 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 37 | [6 empty] | 51 | 4446 | 100 | 2022-10-11 | 2023-05-20 | 2023-05-24
|  | Col. Bremen | Col. Bremen | Prov GN A vec. Col. Bremen | 05401/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 37 | [18 empty] | 2607 | 100 | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 2023-05-29
|  | Col. Bremen | Col. Bremen | Calle Padre Bianco y otras | 05401/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 363 | 100 | 2023-08-17 | 2023-05-29 | 2023-05-29
2494 | CORDOBA | Adelia Maria | Adelia Maria | Prov GN a Plan 144 viviendas | 00463/060 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2085 | 100 | 2023-02-27 | 2023-09-07 | 2023-09-07
2495 | CORDOBA | Monte de los Gauchos | Monte de los Gauchos | Provisión de GN a calle Constitución y otras | 00899/014 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 100 | 2023-02-13 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2
2496 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provision de GN a Calle O Donell - Barrio Panamericano | 05530/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2030 | 100 | 2023-02-02 | 2023-08-09 | 2023-08-09
2497 | CORDOBA | Freyre | Freyre | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01241/140 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 64 | 100 | 2023-02-21 | 2023-04-14 | 2023-04-14
2498 | CORDOBA | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Prov. GN a GNC Bortolon | 05567/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1147 | 100 | 2023-02-01 | 2023-06-23 | 2023-06-23
2499 | CORDOBA | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01241/140 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2023-03-02 | 2023-04-14 | 2023-04-14 |  |  |  | 2
2500 | CORDOBA | La Cruz | La Cruz | Provisión de G.N. a calle San Martin y Manzanas Varias, | 01243/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4150 | 100 | 2023-03-06 | 2024-04-08 | 2024-04-17
2501 | CORDOBA | La Juntura | La Juntura | Provisión de GN a Deán Funes y otras | 00917/028 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2670 | 100 | 2023-03-07 | 2023-08-17 | 2023-08-17
2502 | CORDOBA | Gral. Cabrera | Gral. Cabrera | Prov. de G.N a calle 9 de Julio (S) - B° San Martin | 00332/158 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 54 | 100 | 2023-03-21 | 2023-11-08 | 2023-11-08 |  |  |  | 0
2503 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Calle Suipacha | 01008/226 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41 | 100 | 27/032023 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2
2504 | CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | PROVISION DE G.N. A CALLES VARIAS | 02243/027 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1190 | 100 | 2023-03-01 | 2023-12-20 | 2024-01-23
2505 | CORDOBA | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 458 | [18 empty] | 2012.3 | 100 | 2023-03-06 | 2024-07-31 | 2025-10-08 | 15
2506 | CORDOBA | La Para | La Para | Provisión de GN a Vec de la Para | 02290/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 521 | [18 empty] | 4860 | 70 | 2023-03-20 | 2023-09-25 | 2024-02-02 | 12
2507 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Prov. GN a Parque Industrial las Varillas | 05584/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 133 | 100 | 2023-03-01 | 2024-02-19 | 2024-02-20
2508 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | ET. VECINOS DE CALLE Enrique Montamat | 02038/021 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 5
2509 | CORDOBA | Toledo | Toledo | PROVISIÓN DE GN A PARQUE INDUSTRIAL TOLEDO | 01528/008 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 333 | 100 | 2023-03-31 | 2023-08-03 | 2023-08-03
2510 | CORDOBA | Tránsito | Tránsito | Provisión de GN a Calle Cerino | 01226/016 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4200 | 100 | 2023-03-21 | 2023-12-21 | 2024-02-05
2511 | CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Santa Rosa | 00332/157 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2023-03-28 | 2023-11-21 | 2024-06-03 |  |  |  | 2
2512 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 112 | [18 empty] | 1541.9 | 100 | 2023-04-20 | 2024-07-31 | 2025-09-05 | 22
2513 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2449.6 | 100 | 2023-04-12 | 2024-12-09 | 2025-01-08 | 113
2514 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 41 | [18 empty] | 2457.29 | 90 | 2023-04-24
2515 | CORDOBA | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [18 empty] | 1000 | 85 | 2023-04-24 | P
2516 | CORDOBA | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [18 empty] | 1552.9 | 100 | 2023-04-24 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 23
2517 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 116 | [18 empty] | 2012.1 | 100 | 2023-04-15 | 2023-08-28 | 2025-09-26 | 48
2518 | CORDOBA | El Arañado | El Arañado | Prov. GN A Calles Varias | 00930/014 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 327 | 100 | 2023-04-03 | 2023-08-11 | 2023-08-11
2519 | CORDOBA | Pilar | Pilar | Prov. GN A Pampa y J. Castellano | 01443/078 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 378 | 100 | 2023-04-13 | 2023-07-03 | 2023-07-03
2521 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Prov de G.N. a Calle Suipacha B° Hipódromo | 01008/226 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 35 | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 2023-05-09
2522 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 00943/162 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2023-04-17 | 2024-08-02 | 2024-08-02
2523 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14 | 100 | 2023-04-18 | 2023-09-15 | 2023-09-15
2524 | CORDOBA | Corralito | Corralito | Provisión de gas natural a Manzanas Varias - 4 Etapa – Corralito | 02295/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4045 | 100 | 2023-04-18 | 2023-12-07 | 2023-12-07
2525 | CORDOBA | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3093.2 | 100 | 2023-04-24 | 2025-07-16 | 2025-08-04
2526 | CORDOBA | Villa Amancay | Villa Amancay | Red Villa Amancay | 05308/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2019 - 152 | [18 empty] | 3884 | 20 | 2023-04-24 | 2023-06-01 | 2023-06-01
| CORDOBA | Villa Amancay | Villa Amancay | Av. Los Comechingones y Otras | 05308/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1578.6 | 100 | 2023-04-24 | 2024-05-02 | 2024-05-07
2527 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provisión de GN a Compl. Altos de Rivera - B° R. Indarte | 01853/056 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 393 | 100 | 2023-05-02 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 1
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 71 | [18 empty] | 2000 | 100 | 2023-05-22 | 2024-10-24 |  | 44
2529 | CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Prov GN Calle I Brollo - Sinsacate | 02243/048 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 100 | 2023-05-15 | 2023-08-22 | 2023-08-22
2530 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2016 - 12442 | [18 empty] | 2608.1 | 100 | 2023-05-10 | 2023-11-24
2531 | CORDOBA | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7708.5 | 100 | 2023-05-18 | 2024-05-28 | 2024-09-13 | 233 | 2
2532 | CORDOBA | Huerta Grande | Huerta Grande | Calle 9 de Julio | 01054/048 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2023-05-04 | 2023-09-15 | 2023-09-15
2533 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Pasaje Los Algarrobos | 05076/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 100 | 2023-05-02 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 3
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Av de los pescadores y otras | 01244/136 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 161 | 100 | 2023-10-17 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 4
2534 | CORDOBA | Villa Del Dique | Villa Del Dique | Av. Los Navegantes | 01244/137 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2023-05-05 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2
| CORDOBA | Villa Del Dique | Villa Del Dique | Calle Formosa | 01244/138 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 124 | 100 | 2024-12-04 | 2024-03-08 | 2024-03-12
2535 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle San Juan Bosco | 00633/067 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 100 | 2023-05-02 | 2023-08-11 | 2023-08-11
2536 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | Barrio La Justina | 03371/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1448 | 100 | 2023-05-02 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 12
2537 | CORDOBA | Laboulaye | Laboulaye | ET. PROVISION A CARGILL (REEMPLAZO CAÑO 180) | 01203/058 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 247 | 100 | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 15
2538 | CORDOBA | Ucacha | Ucacha | ET. PROVISION PARQUE INDUSTRIAL | 00524/056 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1316 | 100 | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 45
2539 | CORDOBA | Saira | Saira | Vec de 25 de mayo | 05066/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1900 | 100 | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 26
2540 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Vec de Calle Basigalupo | 00746/076 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 533 | 100 | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 14
2541 | CORDOBA | Paso Viejo | Paso Viejo | Vec. Paso Viejo | 05154/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1883 | 100 | 2023-05-05 | 2023-12-19 | 2023-12-19
2542 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Calle Las Magnolias - Bº Cuesta Colorada | 00680/161 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 103 | 100 | 2023-05-03 | 2023-09-01 | 2023-09-01
2543 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3173.57 | 100 | 2023-05-02 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 114
2544 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Pasaje Milstein - Bº Castelli | 00746/065 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2023-05-11 | 2023-07-04 | 2023-07-04
2545 | CORDOBA | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 100 | 2023-05-12 | 2024-06-12 | 2024-07-11
2546 | CORDOBA | San Agustin | San Agustin | Provisión de G.N. a vecinos de la localidad de San Agustín. | 02296/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4301.5 | 100 | 2023-05-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25
2547 | CORDOBA | Noetinger | Noetinger | Prov GN a calles varias | 05067/010 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 227 | 100 | 2023-06-22 | 2023-12-20 | 2024-01-04
2548 | CORDOBA | VICUÑA MACKENNA | VICUÑA MACKENNA | PROVISION DE G.N. A CALLE Servado Vidal | 02304/012 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2023-06-15 | 2023-08-02 | 2023-08-02
2550 | CORDOBA | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7408.3 | 100 | 2023-06-30 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 328
2551 | CORDOBA | LA CARLOTA | LA CARLOTA | ET. CALLE Nicanor López - B° Hospital | 00795/044 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16 | 100 | 2023-06-29 | 2023-09-12 | 2023-09-12
2552 | CORDOBA | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Pasaje Renè Favaloro - Bª San F. de Asis | 00795/080 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 282 | 100 | 2023-06-28 | 2023-09-12 | 2023-09-12
2553 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Trsitàn Echegaray | 05518/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2023-06-01 | 2023-08-10 | 2023-08-10
2554 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Ampl Poeta Lugones | 00258/006 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1691 | 100 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 2023-06-30
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Los Robles- REUB DE RAMALES ANILLO DE CORDOBA POR OBRA VIAL | 05815/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | 306 | 150 | 100 | 2024-08-29 | 2024-02-28 | 2024-07-23
2555 | CORDOBA | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4256.75 | 100 | 2023-06-12 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 237
2556 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle JM de Rosas | 01197/031 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2023-06-01 | 2023-06-12 | 2023-06-12
2557 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle JM de Rosas | 01197/029 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 211 | 100 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 2023-06-30
2558 | CORDOBA | Villa Del Dique | Villa Del Dique | Calle Cordoba | 01244/133 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 84 | 100 | 2023-05-03 | 2023-06-16 | 2023-06-16
2559 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Vec. Calle Peron | 01606/070 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 306 | 100 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 2023-06-30
2560 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | GNC ALT | 05523/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2463 | 100 | 2023-06-05 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | [8 empty] | 2023-06-05
2561 | CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Agroempresa Colón - Sinsacate | 02243/038 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1180 | 100 | 2023-06-21 | 2024-03-21 | 2024-04-25
2562 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-06-27 | 2025-08-08 | 2025-09-11 | 237
2563 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de GN a Pasaje Los Alerces | 01978/115 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2023-06-05 | 2023-07-06 | 2023-07-06
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Calle Las Fresias | 00680/145 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 236 | 100 | 2023-04-26 | 2023-09-01 | 2023-09-01
2564 | CORDOBA | Valle Hermoso | Valle Hermoso | calle argentina - valle hermoso | 01056/021 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2023-06-21 | 2023-09-12 | 2023-09-12
|  | La Cumbre | La Cumbre | Calle Alvear | 01052/133 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 95 | 100 | 2023-06-21 | 2023-09-12 | 2023-09-12
2565 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | calle alvear - la cumbre | 01052/134 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2023-06-21 | 2023-09-12 | 2023-09-12
2566 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | PROV. DE G.N A CALLE 12 DE OCTUBRE Y OTRAS – B° LA LOMA – | 01052/091 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 460 | 100 | 2023-05-31 | 2023-11-30 | 2024-01-25
2567 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROV. DE G.N A PI RUCCI | 05022/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 13 | 100 | 2023-03-08 | 2023-08-03 | 2023-08-03
2568 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 181 | 100 | 2023-04-03 | 2024-07-16 | 2024-09-03
2569 | CORDOBA | Col. Valtelina | Col. Valtelina | Prov GN a Col. Valtelina | 05266/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 164 | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-04-10 | 2024-05-29
2570 | CORDOBA | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 987 | [18 empty] | 2877 | 70 | 2023-06-01
2571 | CORDOBA | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 269 | [18 empty] | 2937 | 100 | 2023-07-06 | 2025-05-12 | 2025-08-19 | 91
2572 | CORDOBA | Villa Santa Cruz del Lago | Villa Santa Cruz del Lago | VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO | 01582/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2019 - 25 | [18 empty] | 9800 | 100 | 2023-06-12 | 2023-09-25 | 2023-09-25
| CORDOBA | Villa Santa Cruz del Lago | Villa Santa Cruz del Lago | VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO -E II | 01582/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2019 - 25 | [18 empty] | 1570 | 100 | 2023-06-12 | 2023-11-15 | 2024-01-08
|  | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle DeMARCHI | 00746/073 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 365 | 100 | 2023-06-28 | 2023-09-22 | 2023-09-22
2573 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Fontannarrosa B° Ccastelli | 00746/077 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2023-06-05 | 2023-08-07 | 2023-08-07
2574 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | Prov. GN Vec de Campos del Oeste | 00493/172 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7999 | 100 | 2021-10-28 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 1 |  |  | 1
2575 | CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | PROV GN A GNC MARCUZZI-MENDIOLAZA | 05436/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 4454 | 80 | 2022-12-06 | 2023-09-22 | 2023-09-22
2576 | CORDOBA | Rio Primero | Rio Primero | PROV GN A CARGILL -RIO PRIMERO | 05609/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 7 | 100 | 2023-04-26 | 2023-09-06 | 2023-09-06
2577 | CORDOBA | Hernando | Hernando | PROV. DE GAS NAT A SERV Agrop | 05644/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 359 | 100 | 2022-09-10 | 2023-05-17 | 2023-06-02
2578 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle Posadas - La Cumbre | 01052/135 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 100 | 2023-07-03 | 2023-10-05 | 2023-10-05
2579 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle San José - La Cumbre | 01052/138 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2023-07-10 | 2023-10-05 | 2023-10-05
2580 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2564.2 | 100 | 2025-08-26 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 105
2581 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PROVISIÓN DE GN A AGROTECNOLOGIA Y SERVICIO (ATS) | 00463/079 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2023-07-01 | 2023-08-03 | 2023-08-03
2582 | CORDOBA | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2602.85 | 100 | 2023-07-28 | 2024-09-18 | 2024-10-04 | 106
2583 | CORDOBA | Adelia Maria | Adelia Maria | Provisión de gas natural a calle Caseros - Bº Bevilacqua | 00463/080 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2023-07-05 | 2023-08-03 | 2023-08-03
2584 | CORDOBA | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Ind Agro y Servicios | 00795/071 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2023-07-01 | 2023-07-26 | 2023-07-26
| CORDOBA | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Venezuela | 00360/228 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2023-11-05 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 3
2585 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | calle Zoraida Blanco - Bº Palmares Norte | 00360/229 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2023-07-20 | 2023-08-23 | 2023-08-23
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle jUJUY | 00360/222 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 27 | 100 | 2023-11-22 | 2024-01-03 | 2024-01-10
2586 | CORDOBA | Morteros | Morteros | J. SOLDANO Y OTRAS | 01438/008 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4221 | 100 | 2023-07-01 | 2023-11-29 | 2023-11-29
2587 | CORDOBA | Morteros | Morteros | Av. Libertador y Lafitte | 01438/009 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1517 | 100 | 2023-07-06 | 2023-11-29 | 2023-11-29
|  | Morteros | Morteros | Calle Belgrano y otras - | 01438/010 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2023-07-04 | 2023-11-29 | 2023-11-29
2588 | CORDOBA | Río Tercero | Río Tercero | PROV. DE G.N. A CALLE PLUMERILLO | 00708/044 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 82 | 100 | 2023-07-01 | 2023-07-27 | 2023-07-27
2589 | CORDOBA | Luca | Luca | Calle 25 de mayo - B° Centro | 00718/016 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 67 | 100 | 2023-07-01 | 2024-03-02 | 2024-05-22
2590 | CORDOBA | Pilar | Pilar | Vec. de Pilar | 01443/095 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1289 | 100 | 2023-07-07 | 2023-10-03 | 2023-10-03
2591 | CORDOBA | Freyre | Freyre | Parque Ind Freyre | 04093/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 892 | 100 | 2023-07-01 | 2023-10-19 | 2023-10-19
2592 | CORDOBA | Villa del Dique | Villa del Dique | Provisión de G.N. a Av. De Los Conquistadores, | 01244/135 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 100 | 2023-07-26 | 2023-12-08 | 2023-12-09
| CORDOBA | Luca | Luca | Calle 25 de Mayo | 00718/017 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2024-02-26 | 2024-03-14 | 2024-05-22
2593 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10332.6 | 100 | 2023-07-24 | 2025-04-12 | 2025-07-18 | 304
2594 | CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | Estancia Q2 - Lote 329 | 00623/044 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2023-07-21 | 2024-02-06 | 2024-03-20
2595 | CORDOBA | James Craik | James Craik | Provisión de G.N. a calle San Juan y Manz. Varias | 01331/100 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 794 | 100 | 2023-05-09 | 2024-02-08 | 2024-02-16
| CORDOBA | James Craik | James Craik | Provisión de G.N. a calle San Juan y Manz. Varias | 01008/232 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23 | 100 | 2023-11-01 | 2024-02-02 | 2024-02-05
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Goodofreo Daireux | 01008/233 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 189 | 100 | 2023-10-04 | 2023-11-22 | 2023-11-22
2596 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de GN a Calle Suipacha - B° Tiro Federal | 01008/230 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 305 | 100 | 2023-07-14 | 2023-08-07 | 2023-08-07
2597 | CORDOBA | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 36 | [18 empty] | 2014 | 90 | 2023-07-24 | 2025-11-14 | 2025-11-14
2598 | CORDOBA | Punilla | Punilla | RELOCALIZACION GASOD. 4"-VALLE DE PUNILLA | 05802/778 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102 | 181 | 100 | 2023-07-10 | 2023-08-25 | 2023-08-25
2599 | CORDOBA | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6548.6 | 100 | 2023-07-20 | 2024-09-26 | 2024-10-17 | 320
2600 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Arroyito | 01853/059 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 82 | 100 | 2023-08-30 | 2023-11-15 | 2023-11-15
2601 | CORDOBA | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 100 | 2023-08-11 | 2024-07-01 | 2024-07-03
2604 | CORDOBA | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Gdor. Andrada - B° Viv. Norte | 02866/018 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 59 | 100 | 2023-08-17 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2
2605 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Vec edificio Bucare | 00360/212 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 51 | 100 | 2023-08-01 | 2023-08-09 | 2023-08-09
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 115 | [18 empty] | 2800 | 100 | 2023-08-14 | 2024-08-09
2607 | CORDOBA | La Falda | La Falda | CALLE BOLIVAR - LA FALDA | 01055/135 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2023-08-10 | 2023-11-30 | 2023-11-30
2608 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROV. DE G.N. A CALLE JUJUY | 01239/132 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 139 | 100 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31
2609 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROV. DE G.N. A CALLE ERNESTO | 01239/157 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 315 | 100 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31
2610 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROV. DE G.N. A CALLE INDEPENDENCIA | 01239/158 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 101 | 100 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31
2611 | CORDOBA | Despeñaderos | Despeñaderos | Prov. de GN a calle Florida y Otras | 02297/007 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4740 | 100 | 2023-08-08 | 2024-04-30 | 2024-05-02
2612 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | calle uruguay - Deán Funes | 00963/251 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 100 | 2023-08-01 | 2023-08-29 | 2023-08-29
2613 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | calle Roque Saenz peña - Deán Funes | 00963/246 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 100 | 2023-08-01 | 2023-08-29 | 2023-08-29
2614 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Macha | 01138/059 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 21 | 100 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-08-23
2615 | CORDOBA | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3202.25 | 100 | 2023-08-18 | 2024-08-01 | 2024-10-11 | 135
2616 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Calle Omar Gonet | 05779/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2023-08-18 | 2023-10-25 | 2023-10-25
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Reubicacion ramal de alimentacion 25kg - Calle impira | 05776/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5 | 100 | 2023-08-30 | 2023-11-06 | 2024-04-03
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Fray Angélico | 05781/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2024-01-15 | 2024-03-15 | 2024-05-09
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2618 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Lubetkin - B° Castelli I | 00746/085 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 83 | 100 | 2023-08-17 | 2023-10-12 | 2023-10-12
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Soriano | 00746/080 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2023-11-20 | 2024-01-08 | 2024-01-12
2619 | CORDOBA | La Paquita | La Paquita | Provisión GN a manzanas varias | 02319/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 333 | 100 | 2023-08-31 | 2024-01-12 | 2024-05-07
2620 | CORDOBA | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 396 | [18 empty] | 4561.32 | 100 | 2023-08-28 | 2025-04-23 | 2025-05-21 | 188
2620 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Belisario Roldan | 00633/074 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 99 | 100 | 2023-08-15 | 2023-10-12 | 2023-10-12
2620 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 396 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 4906 | 35 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 5072 | 75 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 342 | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09 | 2024-01-10 | 2024-10-18 | 73
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 100 | 2023-08-09 | 2024-10-20 | 2024-12-04
2620 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Aumento consumo Alimentos Magros | 00993/181 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 193 | 100 | 2023-04-11 | 2023-08-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 5
2620 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | Red San Ignacio | 05314/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 399 | [18 empty] | 2343 | 20 | 2023-09-20 | 2023-03-16 | 2023-03-16
2620 | CORDOBA | Ranqueles | Ranqueles | Red Ranqueles | 05241/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 138 | [18 empty] | 1227.25 | 100 | 2023-09-13 | 2024-07-31 | 2024-10-30 | 28
2620 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 341 | [18 empty] | 2328 | 100 | 2023-09-25 | 2024-10-16 |  | 49
2620 | CORDOBA | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 172 | [18 empty] | 2657.7 | 100 | 2023-09-05 | 2025-04-22 | 2025-06-03 | 82
2620 | CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Calle Tumi Yaco | 01245/110 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41 | 100 | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 2023-11-30
2620 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle Roilan | 01052/127 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 146 | 100 | 2023-09-22 | 2023-03-16 | 2023-03-16
2620 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle Balboa - La Cumbre | 01052/137 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 269 | 100 | 2023-09-15 | 31/04/2024 | 2024-01-31
2620 | CORDOBA | La Serranita | La Serranita | La Serranita 3er etapa | 05250/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1606 | 100 | 2023-09-25 | 2024-04-05 | 2024-05-02
2620 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de gas natural a calle 35 – Bº Siempre Verd | 01153/172 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 171 | 100 | 2023-09-18 | 2023-11-23 | 2023-11-23
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PROV. DE GN A LOCALES GEMACO | 01153/175 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5 | 100 | 2024-03-14 | 2024-04-09 | 2024-04-12
2620 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Buenos Aires | 01008/200 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2023-09-29 | 2023-11-28 | 2023-11-28
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | CALLE SINCHI ROCA | 00451/104 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2023-09-05
2620 | CORDOBA | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Chacabuco - B° Pacífico | 00795/082 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2023-09-11 | 2023-12-10 | 2023-12-20
| CORDOBA | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Juan B Alberdi | 00795/084 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2023-09-11 | 2024-06-12 | 2024-06-12
2620 | CORDOBA | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Fermina Zarate - B° Hospital | 00795/079 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2023-09-11 | 2023-12-10 | 2023-12-20
2620 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | calle Rosario Gil - Bº Palmeras Norte | 01978/108 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 157 | 100 | 2023-09-01 | 2023-10-06 | 2023-10-06
2620 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | calle Alberto Lubetkin - Bº Castelli I | 00746/089 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2023-09-13 | 2023-10-06 | 2023-10-06
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | calle Demarchi | 00746/081 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 100 | 2024-03-18 | 2024-06-24 | 2024-06-26
2620 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Julio Cortazar - Bº Castelli | 00746/070 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 100 | 2023-09-13 | 2023-10-12 | 2023-10-12
2620 | CORDOBA | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3325.1 | 100 | 2023-10-02 | 2024-11-04 | 2024-11-20 | 270
2620 | CORDOBA | Ucacha | Ucacha | calle Mariano Moreno y Otras | 00524/059 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 100 | 2023-09-28 | 2023-12-19 | 2023-12-20
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Industria cableadora industrial Córdoba S.R.L - Villa Allende - Córdoba | 01015/062 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2023-09-25 | 2023-12-15 | 2023-12-15
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a calle Arroyito - B° Villa Rivera Indarte - Córdoba | 01853/059 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2023-09-04 | 2023-11-15 | 2023-11-15
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a calle calle Los Extremeños - B° Jardin de Claret - Córdoba | 01626/008 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 92 | 100 | 2023-09-11 | 2023-11-15 | 2023-11-15
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a calle Paris - Mendiolaza - Córdoba | 00623/042 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2023-09-15 | 2023-12-27 | 2023-12-27
2620 | CORDOBA | Buchardo | Buchardo | Vec. de manzanas varias | 02308/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 388 | [18 empty] | 5543 | 100 | 2022-09-30 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 126
2620 | CORDOBA | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 40 | [18 empty] | 1462.55 | 100 | 2023-09-19 | 2025-01-14 | 2025-02-19 | 28
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Las Fresias | 00680/166 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2023-09-14 | 2023-11-28 | 2024-01-10
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Los claveles | 00680/165 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 66 | 100 | 2023-09-14 | 2024-02-07 | 2024-03-06
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a calle Esperanza - B° Industrial - La Calera - Córdoba | 00680/169 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2023-09-14 | 2023-12-15 | 2023-12-15
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1880.1 | 100 | 2023-09-21 | 2024-11-28 | 2025-02-27 | 114
2620 | CORDOBA | San Esteman | San Esteman | calle lugones - san esteban | 01370/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 100 | 2023-09-15 | 2023-11-08 | 2023-11-08
2620 | CORDOBA | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 80 | [18 empty] | 1640.8 | 100 | 2023-09-27 | 2025-04-18 | 2025-06-11 | 26
2620 | CORDOBA | Villa del Dique | Villa del Dique | Las Sierritas | 01244/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 770 | 100 | 2023-10-20 | 2024-06-07 | 2024-06-07
2620 | CORDOBA | TANCACHA | TANCACHA | Calle Belgrano | 02537/069 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | 2024-02-02
2620 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | LOCAL GASTRONÓMICO LINNE COSTANER | 01153/165 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 100 | 2023-10-09 | 2023-12-14 | 2023-12-14
2620 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Pje. Lanin – B° Banda Norte | 01978/116 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2023-10-12 | 2023-11-22 | 2023-11-22
2620 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6001 | 100 | 2023-10-16 | 2024-07-05 | 2024-07-05
2620 | CORDOBA | JUSTINIANO POSSE | JUSTINIANO POSSE | Manzanas 19/,23,39 y 134 | 00993/180 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 598 | 100 | 2023-10-03 | 2023-10-17 | 2023-10-17
2620 | CORDOBA | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Calle Diez - Bº V. Incor | 01246/154 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 47 | 100 | 2023-10-06 | 2023-11-28 | 2023-11-28
| CORDOBA | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | calle catamarca | 01246/156 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115 | 100 | 2023-11-27 | 2024-05-08 | 2024-05-14
2620 | CORDOBA | Melo | Melo | Nueva red de Distribución Vec. De Melo | 05351/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2811 | 100 | 2023-10-05 | 2024-03-26 | 2024-03-26
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Master Plan Edisur | 05052/010 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14170 | 100 | 2023-04-26 | 2024-03-14 | 2024-07-19
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 100 | 2023-10-17 | 2024-06-04 | 2024-07-30
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | potenciamiento prp la cascada | 05052/888 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 100 | 2022-06-27 | 2024-05-17 | 2024-05-17
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | San Benito | 05052/013 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110.45 | 100 | 2023-11-29 | 2024-03-21 | 2024-04-29
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Edificio Corporativo EDISUR | 05052/014 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 109.7 | 100 | 2023-11-06 | 2024-03-22 | 2024-05-03
2620 | CORDOBA | Estacion General Paz | Estacion General Paz | Prov GN calle Bs As y Otras | 02275/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 100 | 2023-10-19 | 2023-12-14 | 2023-12-14
2620 | CORDOBA | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 100 | 2023-10-31 | 2024-08-05 | 2024-08-16
2620 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN a Bv Mitre | 00963/260 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2023-10-23 | 2024-04-28 | 2024-04-29
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | MADRE SACRAMENTO | 01271/030 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 100 | 2023-10-30 | 2024-02-02 | 2024-03-21 | 7
2620 | CORDOBA | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | IND. ESTISOL - MALVINAS | 05507/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 664 | 100 | 2023-10-23 | 2024-03-22 | 2024-04-19
2620 | CORDOBA | La Calera | La Calera | STOECKLIM – LA CALERA | 00680/164 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2023-10-30 | 2023-12-21 | 2024-02-06
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Luis de Azpeitia - B° Obrero | 05349/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2023-10-09 | 2023-11-23 | 2024-05-09
2620 | CORDOBA | San Marco SUD | San Marco SUD | Ind. Sob y Cagnolo | 05684/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 3720 | 100 | 2022-09-09 | 2023-10-25 | 2023-10-25
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Pública 1 - B° Quinta de Flores - Córdoba | 01271/041 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 82 | 100 | 2023-10-17 | 2024-03-08 | 2024-04-15
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | campo chico | 01271/040 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5390 | 100 | 2024-03-27 | 2024-03-26 | 2024-05-06
2620 | CORDOBA | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 100 | 2023-10-25 | 2024-05-15 | 2024-05-15
2620 | CORDOBA | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 100 | 2023-10-25 | 2024-05-16 | 2024-05-16
2620 | CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Calle Las Heras | 00332/165 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 448 | 100 | 2023-10-25 | 2024-03-21 | 2024-04-26
2620 | CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle General Roca | 04859/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 100 | 2023-10-17 | 2023-12-22 | 2024-01-08
| CORDOBA | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle Nicaragua | 01247/338 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 2024-02-02
2620 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 650.7 | 100 | 2023-10-03 | 2024-04-24 | 2024-09-03
2620 | CORDOBA | Canals | Canals | Madtellone Hnos | 05521/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2363 | 100 | 2023-05-10 | 2023-10-06 | 2023-10-06
2620 | CORDOBA | Cruz del Eje | Cruz del Eje | SOLARES DEL SUR - CRUZ DEL EJE | 01047/026 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 186 | 100 | 2023-11-27 | 2024-01-15 | 2024-04-11
2620 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 100 | 2023-11-06 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 125
2620 | CORDOBA | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Calle Dávalos – Bº Centenario | 01246/152 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2023-11-27 | 2023-12-15 | 2023-12-15
| CORDOBA | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Complejo Valle del sol | 01246/150 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 228 | 100 | 2023-09-29 | 2023-12-06 | 2024-04-03
2620 | CORDOBA | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | CORDOBA | Santa Catalina | Santa Catalina | Vec. Calle Jujuy | 00304/089 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2023-10-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23
2620 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Vilelas - Bº Jardín Norte | 01713/028 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 185 | 100 | 2023-11-22 | 2024-03-06 | 2024-03-13
2620 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Jujuy | 00360/231 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-11-22 | 2024-01-30 | 2024-02-01
2620 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Parana | 00360/211 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2023-11-22 | 2024-02-29 | 2024-03-06
2620 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 60.3 | 100 | 2023-11-01 | 2025-09-08 | 2025-11-05
2620 | CORDOBA | Los Condores | Los Condores | Calle Las Heras, Leandro N. Alem | 01238/055 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 555 | 100 | 2023-11-30 | 2024-04-17 | 2024-04-23
2620 | CORDOBA | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 100 | 2023-11-13 | 2024-06-26 | 2024-07-18
| CORDOBA | Valle Hermoso | Valle Hermoso | prov GN calle Fidel Pelliza prov gn | 01050/033 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2023-10-27 | 2023-11-15 | 2024-03-13
| CORDOBA | Valle Hermoso | Valle Hermoso | B San Martin - Capilla del monte | 01050/016 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5770 | 100 | 2023-04-17 | 2024-02-21 | 2024-04-15
2620 | CORDOBA | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Calle VS | 01050/036 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 136 | 100 | 2023-11-13 | 2024-03-07 | 2024-03-19
2620 | CORDOBA | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Provisión de G.N. a calle Moreno - | 01050/037 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 29 | 100 | 2023-11-15 | 2024-03-07 | 2024-03-19
2620 | CORDOBA | Oliva | Oliva | Calle uruguay | 00517/072 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 720 | 100 | 2023-11-21 | 2024-02-08 | 2024-02-16
2620 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 100 | 2023-11-10 | 2024-07-25 | 2024-07-25
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Lilas de horizonte | 05301/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2023-11-10 | 2023-11-30 | 2024-02-08 | 1
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | calle Publica A | 05301/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2023-11-10 | 2023-11-30 | 2024-01-19
2620 | CORDOBA | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1053.55 | 100 | 2023-11-21 | 2025-08-20 | 2025-08-21 |  |  | 1
2620 | CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2023-11-09 | 2024-06-03 | 2024-06-03
2620 | CORDOBA | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Calle Santa fe y Otras | 00304/094 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 122 | 10 | 2023-09-04 | 2023-11-23 | 2023-11-23
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | F Paula de rivera | 05759/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 99 | 100 | 2023-11-03 | 2024-02-21 | 2024-03-15
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Celia Torra | 05814/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2023-11-08 | 2024-02-02 | 2024-02-22
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Provisión de GN a Casonas de Petroleros | 05052/015 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 162 | 100 | 2023-11-14 | 2023-12-21 | 2023-12-21
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Malvinas | 02221/100 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 36 | 100 | 2023-09-14 | 2023-11-11 | 2023-11-11
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Chacabuco - B° Pacífico | 02221/102 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2023-10-12 | 2023-11-11 | 2023-11-11
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Av general paz | 02221/103 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 53 | 100 | 2023-09-14 | 2023-11-11 | 2023-11-11
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | GNC LUCAM SA | 05522/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 98 | 100 | 2023-08-22 | 2023-12-18 | 2023-12-18
2621 | CORDOBA | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/095 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-12-18 | 2024-04-01 | 2024-04-05
2622 | CORDOBA | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/096 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 124 | 100 | 2023-12-19 | 2024-03-20 | 2024-03-22
2623 | CORDOBA | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/097 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2023-12-19 | 2024-03-20 | 2024-03-22
| CORDOBA | Adelia Maria | Adelia Maria | Calle Luis Torres | 00463/061 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2023-12-27 | 2024-03-12 | 2024-03-20
| CORDOBA | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | 00630/042 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 575 | 100 | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-03-06
| CORDOBA | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Juan Florani | 05813/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1053 | 100 | 2024-01-09 | 2024-08-05 | 2024-08-07
| CORDOBA | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4716.7 | 100 | 2023-12-18 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 275
| CORDOBA | Rio Primero | Rio Primero | Calle Santiago del Estero | 02279/007 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 495 | 100 | 2023-12-05 | 2024-04-23 | 2024-04-24
| CORDOBA | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | calles varias | 02012/016 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 100 | 2023-12-07 | 2024-05-16 | 2024-05-17
| CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| CORDOBA | La Carlota | La Carlota | Provision de Gas Natural a calle Cordoba LA CARLOTA | 00795/086 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 211 | 100 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 2023-01-02
| CORDOBA | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Almirante Brown - ALEJANDRO ROCA | 00549/105 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| CORDOBA | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Libertad - ALEJANDRO ROCA | 00549/106 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| CORDOBA | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calles 9 de julio y Otras - ALEJANDRO ROCA | 00549/107 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Padre Alberione - B° Argüello - Córdoba | 00043/058 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2023-12-01 | 2024-02-21 | 2024-04-15
| CORDOBA | La Falda | La Falda | calle ecuador - la falda | 01055/107 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 100 | 2023-12-20 | 2024-02-20 | 2024-03-13
| CORDOBA | Huerta Grande | Huerta Grande | calle irigoyen - huerta grande | 01054/047 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 100 | 2023-12-11 | 2024-02-02 | 2024-03-13
| CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | Prov. de GN a calle Paris - Mendiolaza - Córdoba | 00623/040 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 100 | 2023-12-27 | 2023-05-04 | 2023-05-04
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Prov. De GN a calle Navarra - B° Golf - Villa Allende - Córdoba | 00782/173 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450 | 100 | 2023-12-05 | 2024-01-30 | 2024-01-30
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 473.1 | 100 | 2024-01-22 | 2024-08-28 | 2024-09-18 |  | 9
| CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 100 | 2024-01-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19
| CORDOBA | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/079 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 431 | 100 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | 2024-05-17
| CORDOBA | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/072 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2023-11-07 | 2024-01-03 | 2024-01-10
| CORDOBA | VILLA ALLENDE | VILLA ALLENDE | Calle Bogotá | 00903/098 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115 | 100 | 2024-01-30 | 2024-02-27 | 2024-03-20
| CORDOBA | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5527.46 | 100 | 2024-01-16 | 2024-10-01 | 2025-01-21 | 261
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Edificio Pje. Albilene | 01008/228 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2024-01-19 | 2024-05-16 | 2024-05-16
| CORDOBA | Huerta Grande | Huerta Grande | Calle Buenos Aires | 01054/052 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-01-18 | 2024-02-26 | 2024-03-13
| CORDOBA | Santa María de Punilla | Santa María de Punilla | Marconi y otras | 01058/010 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3780 | 100 | 2024-01-08 | 2024-07-12 | 2024-08-21
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | W. Tejerina | 01153/174 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 100 | 2024-01-22 | 2024-05-16 | 2024-05-16
| CORDOBA | Pilar | Pilar | Calle Catamarca y otras | 01443/101 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1467 | 100 | 2024-01-22 | 2024-03-16 | 2024-05-10
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Calle María Vecchiet | 02243/050 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9 | 100 | 2024-01-26 | 2024-04-24 | 2024-04-25
| CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 100 | 2024-01-08 | 2024-05-24 | 2024-05-24
| CORDOBA | Villa Rossi | Villa Rossi | Calle Pablo VI y otras | 05306/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.5 | 100 | 2024-01-04 | 2024-03-27 | 2024-07-17
| CORDOBA | Villa Rossi | Villa Rossi | Provision de Gas Natural a vecinos de Pablo VI y otras | 05306/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3051 | 100 | 2024-05-02 | 2024-03-27 | 2024-07-17
| CORDOBA | Mi Granja | Mi Granja | Prov GN a Est GNC Cataneo Hnos | 05429/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 932 | 100 | 2024-01-23 | 2024-06-07 | 2024-06-27
| CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 398 | [18 empty] | 2205 | 0 | 2024-01-22
| CORDOBA | ALTO ALEGRE | ALTO ALEGRE | GNC ALT | 05633/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2907 | 60 | 2024-01-15 | 2024-05-29 | 2024-05-30
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GOMAS GASPAR | 01127/011 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2024-01-29 | 2024-05-24 | 2024-07-29
| CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | Calle Adolfo Morandini | 00225/390 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2024-02-20 | 2024-03-08 | 2024-03-20
| CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | Calle Jose Alfredo Nanini | 00225/392 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2023-12-27 | 2024-02-26 | 2024-03-20
| CORDOBA | Córdoba | Montecristo | Loteo Campelli | 00678/063 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1023 | 100 | 2024-02-08 | 2024-04-12 | 2024-05-16
| CORDOBA | Córdoba | Montecristo | Calle Aldo Rivero y Otr | 00678/064 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 480 | 100 | 2024-03-26 | 2024-06-11 | 2024-08-06
| CORDOBA | Córdoba | VILLA ALLENDE | Calle Venecia | 00782/176 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2024-02-23 | 2024-05-28 | 2024-07-26
| CORDOBA | Córdoba | DEAN FUNES | calle santiago del estero | 00963/256 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-02-01 | 2024-04-29 | 2024-04-29
| CORDOBA | Córdoba | DEAN FUNES | Calle Senador López | 00963/259 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2024-02-14 | 2024-04-29 | 2024-04-29
| CORDOBA | Córdoba | Rio Cuarto | Pje. Omar Pariani | 01158/048 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2024-02-14 | 2024-06-12 | 2024-06-14
| CORDOBA | Córdoba | RIO TERCERO | Calle Pueyrredón | 01197/032 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 2024-03-26
| CORDOBA | Córdoba | Berrotaran | calle Dean Funes | 01239/162 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 400 | 100 | 2024-02-19 | 2024-03-22 | 2024-03-26
| CORDOBA | Córdoba | BELL VILLE | Calle Miguel Sucaria | 01239/164 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 2024-03-26
| CORDOBA | Córdoba | Rio Cuarto | Manzanas varias | 01378/028 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3993.1 | 100 | 2024-02-14 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 280
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 4500 | 100 | 2024-02-14 | 2025-06-22 | 2025-06-18
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Complejo las cañitas park | 05748/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 100 | 2024-02-19 | 2024-05-31 | 2024-06-13
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Adolfo Bioy Casares | 00746/082 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 265 | 100 | 2024-02-14 | 2024-07-05 | 2024-07-17
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Marchi | 00746/092 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 188 | 100 | 2024-02-11 | 2024-05-27 | 2024-05-28
| CORDOBA | Córdoba | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 76 | 1103.86 | 100 | 2024-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-07
| CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Loteo La Matera | 02243/036 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5835 | 100 | 2024-02-26 | 2024-09-13 | 2024-10-04 | 152
| CORDOBA | Córdoba | Villa Rumipal | Av. San Martín | 01245/109 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178 | 100 | 2024-02-26 | 2024-06-07 | 2024-06-07
| CORDOBA | Córdoba | Villa Allende | Comarcas de Allende | 04426/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7190 | 100 | 2023-06-27 | 2024-02-22 | 2024-03-13 | 363
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle Griguol y Adolfo Morandini | 00225/391 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 219 | 100 | 2024-03-18 | 2024-05-22 | 2024-07-31
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | calle Buenos Aires | 00361/008 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2024-03-01 | 2024-04-09 | 2024-04-09
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja | 00432/103 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 238.2 | 100 | 2024-03-01 | 2024-03-21 | 2024-08-12
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Della Paolera | 00548/128 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2024-03-04 | 2024-04-26 | 2024-05-14
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Nicaragua | 00782/177 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2024-03-06 | 2024-04-25 | 2024-05-09
| CORDOBA | Laborde | Laborde | Calle Belgrano | 00906/113 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 100 | 2024-03-20 | 2024-08-20 | 2024-08-23
| CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calles Saavedra y otras | 00912/037 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 540.05 | 100 | 2024-03-19 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 44
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Manzana 03 | 00929/133 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72 | 100 | 2024-03-21 | 2024-06-28 | 2024-06-28
| CORDOBA | LA CUMBRE | LA CUMBRE | Calle Patricias Mendocinas | 01052/118 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 100 | 2024-03-12 | 2024-06-07 | 2024-07-18
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/139 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395 | 100 | 2024-03-12 | 2024-06-12 | 2024-07-18
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/142 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2024-03-12 | 2024-06-12 | 2024-07-18
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cogorno | 01242/104 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 147.9 | 100 | 2024-03-18 | 2024-09-16 | 2024-10-09 | 2
| CORDOBA | EMBALSE | EMBALSE | PROVISION DE GN A YUHME SA | 01242/105 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190.7 | 100 | 2024-03-11 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 4
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Calle Pje. Sra. Minina Mzna. 32 | 02243/052 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 100 | 2024-03-06 | 2024-05-28 | 2024-05-28
| CORDOBA | RIO TERCERO | RIO TERCERO | Edificio Calle Uruguay | 04759/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2024-03-13 | 2024-05-29 | 2024-05-29
| CORDOBA | JAMES CRAIK | JAMES CRAIK | PROVISION DE GN A ACA JAMES CRAIK | 05758/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 11.15 | 100 | 2024-03-22 | 2024-07-10 | 2024-07-13
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle José de Maturana | 05830/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2024-03-01 | 2024-04-23 | 2024-05-16
| CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Perú | 00332/164 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 100 | 2024-04-11 | 2024-06-03 | 2024-07-04
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Costa Rica | 00360/233 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 100 | 2024-04-29 | 2024-06-24 | 2024-06-28
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5346.51 | 80 | 2024-04-17
| CORDOBA | Villa María | Villa María | Av. República del Libano | 00440/236 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57.36 | 100 | 2024-04-18 | 2024-11-29 | 2025-01-28 | 1
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Sinchi Roca | 00451/102 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 162.7 | 100 | 2024-04-23 | 2024-07-23 | 2024-09-11 | 6
| CORDOBA | Oliva | Oliva | calle Los Hormigueros | 00517/050 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2024-04-24 | 2024-08-22 | 2024-08-26
| CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | PROV. DE GN PANADERIA GOOD PAN SRL | 00623/047 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178.68 | 100 | 2024-04-08 | 2024-05-21 | 2024-06-27
| CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Espinillo | 00623/057 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 337 | 100 | 2024-06-10 | 2024-07-09 | 2024-08-06
| CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | Loteo Ladera Norte | 00623/049 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 100 | 2024-04-16 | 2024-06-19 | 2024-08-21
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Cortázar | 00746/049 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 300 | 100 | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 2024-06-07
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Julio Cortazar | 00746/084 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2024-04-09 | 2024-06-06 | 2024-06-07
| CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Los Canarios | 00943/170 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 100 | 2024-04-16 | 2024-09-02 | 2024-09-02
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Rio Segundo | 01153/173 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2024-04-10 | 2024-07-25 | 2024-07-30
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Facundo Quiroga | 01242/106 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2024-04-18 | 2024-07-03 | 2024-07-05
| CORDOBA | Río Primero | Río Primero | Calle Hipólito Irigoyen | 02279/010 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42 | 100 | 2024-04-23 | 2024-06-03 | 2024-07-11
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Valle Cercano | 05151/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2135 | 100 | 2024-04-16 | 2024-07-16 | 2024-08-01
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Complejo Edilicio Regam Pilay | 05337/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 100 | 2024-04-03 | 2024-06-04 | 2024-06-10
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 4000 | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 100 | 2024-04-22 | 2025-11-10 | 2025-11-12
| CORDOBA | Río Cuarto | Jovita | COOP. AGRICULTORES DEL SUR | 05667/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 384 | 100 | 2024-03-18 | 2024-08-06 | 2024-08-06
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GNC CARTIÑEIRA | 05613/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2135 | 100 | 2024-03-26 | 2024-08-22 | 2024-08-29
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle María Olguin | 00360/224 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41.5 | 100 | 2024-05-15 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle Acacia y Otras | 00432/098 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2024-05-14 | 2024-07-02 | 2024-07-04
| CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | Calle Artemio Aran | 00493/272 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2024-05-22 | 2024-07-31 | 2024-07-31
| CORDOBA | Pasco | Pasco | Calle Mariano Moreno y Otras | 00670/013 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 503 | 100 | 2024-05-02 | 2024-07-02 | 2024-07-04
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 80 | 2024-05-14
| CORDOBA | Santa Eufemia | Santa Eufemia | Calle Córdoba y Otras | 00723/030 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 718 | 100 | 2024-05-23 | 2024-09-18 | 2024-09-18
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Ricardo Aldao Bº Arguello | 00739/026 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2024-05-13 | 2024-07-05 | 2024-08-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Manuel Mujica Lainez | 00746/071 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 356.7 | 100 | 2024-05-27 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 30
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Lubetkin | 00746/086 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57 | 100 | 2024-05-02 | 2024-08-12 | 2024-08-14
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Bacigalupo | 00746/091 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2024-05-31 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 8
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | calle Bacigalupo | 00746/094 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2024-05-20 | 2024-07-08 | 2024-08-13
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Los Andes | 00782/178 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2024-05-20 | 2024-07-05 | 2024-08-13
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Tte. Origone | 00993/186 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 179.5 | 100 | 2024-05-13 | 2024-07-10 | 2024-07-17
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Juan M. de Rosas | 00993/188 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 106 | 100 | 2024-05-28 | 2024-08-20 | 2024-08-22
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Pje. Miguel S. Tugores | 01153/166 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 353.5 | 100 | 2024-05-15 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 23
|  | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Los Incas | 01153/169 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 566 | 100 | 2024-03-18 | 2027-07-08 | 2024-07-10
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Calle Santiago del Estero | 01239/168 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2024-05-02 | 2024-06-07 | 2024-06-11
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Calle 20 de junio | 01239/065 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2024-06-27 | 2024-07-25 | 2024-07-30
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Calle Justo J. de Urquiza | 01239/170 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2024-05-03 | 2024-06-07 | 2024-06-11
| CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Deán Fúnes y Otras | 01245/111 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1045 | 100 | 2024-05-16 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 25
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/029 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 607.5 | 100 | 2024-05-17 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 17
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Cabo II Ramon Moreno | 01987/028 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2024-05-29 | 2024-07-05 | 2024-08-28
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | PROVISION DE GN A CLUB DEPORTIVO VELOCIDAD | 02304/017 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 100 | 2024-05-22 | 2024-08-16 | 2024-08-20
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 406 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | x | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 395 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Ramal Abastecimiento Country La Deseada - 2° Etapa | 05428/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 195.24 | 100 | 2024-05-23 | 2025-02-24 | 2025-03-07
x
| CORDOBA | Serrano | Serrano | PROVISION DE GN A GNC SERRANO | 05549/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 17.42 | 100 | 2024-05-20 | 2024-12-05 | 2024-12-10
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27 | 2025-03-10
| CORDOBA | Córdoba | Villa Berna | Cabañas Los aromos | 05380/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 264 | 100 | 2024-08-14 | 2024-02-19 | 2024-06-27
| CORDOBA | Córdoba | Oliva | Calle Sarmiento y Otras | 00517/073 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1380 | 100 | 2024-06-10 | 2024-10-29 | 2024-10-29
| CORDOBA | Córdoba | Laborde | Calle Obispo Salguero | 00906/112 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 91.6 | 100 | 2024-06-12 | 2024-11-27 | 2024-12-05 | 8
| CORDOBA | Córdoba | Golf | Calle Pje. Atenas | 01008/221 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 59.1 | 100 | 2024-06-03 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 5
| CORDOBA | Córdoba | Las Quintas | Calle Juan Vázquez Cañas | 01153/162 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 345.2 | 100 | 2024-06-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 15
| CORDOBA | Córdoba | Alberdi | Calle manuelita Rosas | 01158/045 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 94.4 | 100 | 2024-06-03 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 8
| CORDOBA | Córdoba | Ferroviario | Joaquin V. González | 01158/056 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 396.8 | 100 | 2024-06-18 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 22
| CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2953.95 | 100 | 2024-06-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 138
| CATAMARCA | Catamarca | San Fdo. del Valle de Catamarca | Club Deportivo Juventud | 01986/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2024-06-11 | 2024-08-12 | 2024-08-15
| CORDOBA | Córdoba | Sur | Calle 20 de Junio | 02221/104 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2024-06-13 | 2024-08-19 | 2024-08-27
| CORDOBA | Morrison | Morrison | Calle Bartolome Mitre | 02221/108 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2024-06-14 | 2024-08-19 | 2024-08-27
| CORDOBA | Córdoba | Liniers | Calle Vicente López | 02472/047 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 510 | 100 | 2024-06-24 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 28
| CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 54 y Otras | 00225/376 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1249 | 100 | 2024-07-15 | 2024-10-09 | 2024-10-21 | 53
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Elias Alippi | 00299/020 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.9 | 100 | 2024-07-30 | 2024-08-12 | 2024-09-06 | 35
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle la Rioja | 00432/104 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 100 | 2024-07-15 | 2024-12-04 | 2024-12-04
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle Brasil | 00432/105 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2024-07-15 | 2024-12-04 | 2024-12-04
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Yahuar Huacac | 00451/108 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 83 | 100 | 2024-07-02 | 2024-08-19 | 2024-10-09 | 6
| CORDOBA | Alejandro Roca | Alejandro Roca | Calle Dr. Carlos Ignacio Roca | 00549/104 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 100 | 2024-07-02 | 2024-08-21 | 2024-08-21
| CORDOBA | Leones | Leones | Bell Ville | 00550/129 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125.6 | 100 | 2024-07-08 | 2024-09-02 | 2024-09-11 | 2
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Universidad de Río Cuarto | 00580/014 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2984.5 | 100 | 2024-07-19 | 2025-05-20 | 2025-05-27
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Adolfo B. Casares | 00746/093 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44.2 | 100 | 2024-07-22 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 4
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Publicitarios Argentinos | 01153/158 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 809.6 | 100 | 2024-07-12 | 2024-09-25 | 2024-10-22 | 42
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Nahuel Huapi y otras | 01153/167 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 179.2 | 100 | 2024-07-08 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 7
| CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Calle Nº 3 Bº Universidad | 01606/077 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15.2 | 100 | 2024-07-18 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 1
| LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA EL PORTAL | 01628/020 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 385.45 | 100 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 2024-12-19 | 1
| CORDOBA | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle L. Gral. San Martin | 02304/024 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20.6 | 100 | 2024-07-19 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 1
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle San Martín | 02304/025 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42.4 | 100 | 2024-07-19 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 4
| CORDOBA | Chilibroste | Chilibroste | Calle Mitre y Otras | 05065/003 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210.6 | 100 | 2024-07-30 | 2025-01-15 | 2025-01-23 | 11
| CORDOBA | Anisacate | Anisacate | Calle Córdoba y Tucumán | 05248/007 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 180 | 100 | 2024-07-10 | 2024-09-24 | 2024-09-24
| CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | Industria paredes cereales S.A | 05421/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 171.25 | 100 | 2024-07-26 | 2024-12-09 | 2024-12-23
| CORDOBA | Buchardo | Buchardo | PROVISION DE GN A AGD BUCHARDO | 05513/777 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1345.5 | 100 | 2024-07-01 | 2024-12-06 | 2024-12-10 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Edificio Baleares 7 | 05698/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2024-07-10 | 2024-09-04 | 2024-09-24 | 15
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle J. Marchisio y Otras | 05782/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 345.6 | 100 | 2024-07-22 | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 15
| CORDOBA | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Los Sauces | 00605/090 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 953.05 | 100 | 2024-08-07 | 2024-10-02 | 2024-11-15 | 51
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Loteo Almafuerte | 00929/117 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1293.6 | 100 | 2024-08-06 | 2024-08-20 | 2024-10-17 | 79
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Loteo Pagani, Belgrano y otras | 00929/126 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 618.9 | 100 | 2024-08-14 | 2024-08-24 | 2024-10-25 | 40
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle La Tablada | 00993/189 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 360.1 | 100 | 2024-08-20 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 22
| CORDOBA | LA FALDA | LA FALDA | PROVISION DE GN A HOTEL LIBERTADOR | 01055/143 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 456.1 | 100 | 2024-08-26 | 2024-12-05 | 2024-12-11 | 9 | 1
| CORDOBA | La Falda | La Falda | Calle Los Tilos y otras | 01055/150 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 749.8 | 100 | 2024-08-16 | 2024-10-15 | 2024-11-21 | 13
| CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Velez Sarsfield | 01247/336 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 66.7 | 100 | 2024-08-05 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 1
| CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle W. Goethe | 01247/339 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 402 | 100 | 2024-08-20 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 6
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Recambio cañería AC-PE - 14 Etapa, Parte A | 01304/096 | x | obra propia | [18 empty] | 1569.6 | 100 | 2024-08-12 | 2025-02-14 | 2025-03-11
| CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Mendoza | 01371/020 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 412.35 | 100 | 2024-08-13 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 29
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Servando Vidal | 02304/010 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 508.1 | 100 | 2024-08-07 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 24
| CORDOBA | Tancacha | Tancacha | Calle Bartolomé Mitre | 02537/072 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 2025-01-06 | 1
| CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 75 | 2024-08-01
| CORDOBA | LA GRANJA | LA GRANJA | PROVISION DE GN A INDUSTRIA SANTIAGO SRL | 04814/006 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55.2 | 100 | 2024-08-20 | 2025-03-07 | 2025-04-01
| CORDOBA | Chucul | Chucul | Av. Gral. San Martín y otras | 04963/005 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 100 | 2024-08-13 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 51
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
| CORDOBA | LOS MISTOLES | LOS MISTOLES | PROVISION DE GN A INDUSTRIA GAFAN SR | 05391/002 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 249.3 | 100 | 2024-08-30 | 2025-01-14 | 2025-02-19 |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle José Ingenieros | 05715/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3 | 100 | 2024-08-05 | 2024-10-31 | 2024-10-31
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle 4 de febrero | 05871/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-08-02
| CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Bv. Pueyrredon y otras | 00503/581 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3409.85 | 100 | 2023-09-26 | 2024-08-26 | 2024-09-11 | 181
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Fideicomiso Maremma Residencias | 00671/066 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 52.5 | 100 | 2024-06-26 | 2024-08-07 | 2024-09-05 | 1
| CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Calle Juan M. de Rosas | 00697/070 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15.9 | 100 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 1
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Presidente Alvear | 01052/155 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 28.1 | 100 | 2024-07-16 | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 1
| CORDOBA | Huerta Grandre | Huerta Grandre | Calle Hipolito Irigoyen | 01054/055 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 61.8 | 100 | 2024-06-10 | 2024-07-17 | 2024-09-10 | 2
| CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Calle Publica Nº 21 - Villa Rumipal | 01245/113 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 219 | 100 | 2024-07-26 | 2024-09-18 | 2024-09-26 | 12
| CORDOBA | La Paquita | La Paquita | PROV. DE GN A LAPACOR SRL | 02319/004 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 154.05 | 100 | 2024-04-08 | 2024-06-18 | 2024-09-04 | 151.5
| CORDOBA | La Posta | La Posta | Propuesta de traza de cañeria - la posta | 05393/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2053.25 | 100 | 2023-01-30 | 2024-03-12 | 2024-09-20 | 71
| CORDOBA | Rosales | Rosales | Provision de Gas Natural a calles Dr Lafurcade y Otras | 05399/001 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4078.2 | 100 | 2023-05-02 | 2024-07-10 | 2024-09-24 | 126
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A STONE DENIM | 05839/000 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 122.3 | 100 | 2024-06-13 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 120
| CORDOBA | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Pilcomayo | 01244/141 | x | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 71.1 | 100 | 2024-07-30 | 2024-09-16 | 2024-09-25 | 2
| CORDOBA | Tanti | Tanti | Villa Alpina y Ma. Victoria - ET 3 - LM 2 | 01061/003 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2507.29 | 100 | 2021-04-26 | 2024-07-10 | 2024-09-17 | -
| CORDOBA | Tanti | Tanti | Villa Alpina y Ma. Victoria - ET 4 | 01061/003 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4105.91 | 100 | 2021-04-26 | 2024-07-10 | 2024-09-17 | -
| CORDOBA | AUSONIA | AUSONIA | PROVISION DE GN A INDUSTRIA DALNUT - RED - AUSONIA | 00255/011 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 67.3 | 100 | 2024-09-23 | 2024-10-23 | 2025-01-17 |  | 1
| CORDOBA | Adelia Maria | Adelia María | Calle Lopez y Planes | 00463/081 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2024-09-16 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 5
| CORDOBA | Sur | Sur | Calle Bell Ville | 00550/130 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35.5 | 100 | 2024-09-30 | 2025-01-14 | 2025-01-22 | 4
| CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Calle Juan M. de Rosas | 00697/070 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2024-09-02 | 2024-09-23 | 2024-09-23
| LA RIOJA | Pozo de Vargas | Pozo de Vargas | Calle Tambir de Tacuarí | 00704/052 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 233.5 | 100 | 2024-09-10 | 2024-12-30 | 2024-12-19 | 4
| CORDOBA | Luca | Luca | Calle Carlos Pellegrini | 00718/018 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 208.2 | 100 | 2024-09-16 | 2024-10-04 | 2025-05-05 | 12
| CORDOBA | Castelli | Castelli | Calle Lucia P. de Zorzin | 00746/028 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 230.1 | 100 | 2024-09-16 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 7
| CORDOBA | Castelli I | Castelli I | Calle Julio Cortazar | 00746/090 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 748.4 | 100 | 2024-09-10 | 2025-02-04 | 2025-02-06 | 36
| CORDOBA | San Martin | San Martin | calle José Ingenieros | 00760/173 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16.3 | 100 | 2024-09-19 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 1
| CORDOBA | San Martin | San Martin | Calle Emilio Nuñez | 00760/176 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 162.1 | 100 | 2024-09-23 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 4
| CORDOBA | Balneario | Balneario | Martín Torres | 00760/177 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115.7 | 100 | 2024-09-17 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 4
| CORDOBA | Fátima | Fátima | Calle Didimo Argañaraz | 00760/185 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 53.1 | 100 | 2024-09-25 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 4
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | REUBICACIÓN CAÑERIA - Calle Los Caballos | 00903/101 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 308.7 | 100 | 2024-09-16 | 2024-11-27 | 2024-12-13 | 0
| CORDOBA | Laborde | Laborde | Calle Dr. Castiñeiras | 00906/115 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20.1 | 100 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2
| CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calle Ramona Córdoba y Otras | 00912/039 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 272 | 100 | 2024-09-04 | 2024-12-16 | 2024-12-19 | 11
| CORDOBA | Calamuchita | Calamuchita | Calle Los Fresnos | 00943/167 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 100 | 2024-09-23 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 19
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Juan Manuel de Rosas | 00993/194 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55.7 | 25 | 2024-09-26 | 2024-11-26 | 2024-12-05 | 9
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle Runciman | 01052/156 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 100 | 2024-09-13 | 2025-03-10 | 2025-03-26 | 2
| CORDOBA | Las Marías | Las Marías | Calle Pueyrredón | 01052/157 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-09-25 | 2025-03-10 | 2025-03-26 | 3
| CORDOBA | Turing Club | Turing Club | Calle Víctor Hugo | 02015/056 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 71.3 | 100 | 2024-09-10 | 2024-12-05 | 2024-12-26 | 3
| CORDOBA | Pque. San Juan | Pque. San Juan | Calle Enrique Montamat | 02038/027 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2024-09-25 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 8
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Mariano Moreno | 02304/030 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 551.9 | 100 | 2024-09-24 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 19
| CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Luis Primo González | 02472/043 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 216.56 | 100 | 2024-09-25 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 8
| CORDOBA | La Chacarita | La Chacarita | Calle Int. Gimenez | 02866/026 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 100 | 2024-09-23 | 2024-10-30 | 2024-10-30
| CORDOBA | Tiro Federal | Tiro Federal | Calle Manuel Alfonso | 03897/010 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 100 | 2024-09-09 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 12
| CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Concejal Rusconi | 03897/013 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2024-09-25 | 2025-02-05 | 2025-03-28
| LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A CERAMICA RIOJANA SAPEM | 04702/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5.2 | 100 | 2024-09-10 | 2025-10-29 | 2025-10-31
| LA RIOJA | Chamical | Chamical | PROVISION DE GN A GNC VESCIA | 05738/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 98.7 | 100 | 2024-09-10 | 2025-11-06 | 2025-11-12
| CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | PROVISION DE GN A GNC PETROCAT | 05741/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2721.25 | 100 | 2024-09-30 | 2025-09-09 | 2025-09-11
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Reubicación Cámara Válvula por Duplicación de Calzada Ruta Nacional Nº 9 | 05881/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5.47 | 100 | 2024-09-10 | 2024-11-08 | 2024-11-21
| CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | 25 de diciembre y otras | 00503/580 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2169.55 | 100 | 2023-12-26 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 128
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Manzana 128 | 00929/129 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 357.5 | 100 | 2023-09-04 | 2024-06-27 | 2024-10-04 | 20
| CORDOBA | Tancacha | Tancacha | Calle Mendoza y otras - Etapa II | 02537/065 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2787.8 | 100 | 2023-05-17 | 2024-07-31 | 2024-10-11 | 118
| CORDOBA | General Levalle | General Levalle | Gasoducto A.C.A. | 05508/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 487.33 | 100 | 2023-09-10 | 2024-10-16 | 2024-10-17
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN EL NUEVO ALGARROBO | 05653/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 15.88 | 100 | 2024-02-26 | 2024-10-18 | 2024-10-22
| CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 20 | 2024-10-08
| CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | Calle Félix Pla | 00295/163 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 43.3 | 100 | 2024-10-08 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 1
| CORDOBA | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Cabo 1º Juan M. Bussano | 00503/578 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 237.9 | 100 | 2024-10-08 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 6
| CORDOBA | Sur | Sur | Calle Uruguay | 00503/590 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 100 | 2024-10-16 | 2025-01-14 | 2025-01-22 | 1
| CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Calle Zeballos | 00503/593 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2024-10-16 | 2024-11-26 | 2024-01-26
| CORDOBA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA OSCAR CARRIZO | 00704/053 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115.5 | 100 | 2024-10-25 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 1
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Capital Federal | 00782/175 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2024-10-10 | 2024-12-20 | 2024-12-20
| CORDOBA | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calle Piedad | 00914/074 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 252.2 | 100 | 2024-10-14 | 2025-01-09 | 2025-01-23 | 13
| CORDOBA | DEAN FUNES | DEAN FUNES | PARQUE INDUSTRIAL DEAN FUNES NORTE | 00963/262 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1744 | 100 | 2024-10-15 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 28
| CORDOBA | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 20 | 2024-10-15
| CORDOBA | Ordoñez | Ordoñez | Calle N° 10, 11, 12 y 13 | 00990/017 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 400 | 100 | 2024-10-16 | 2025-01-15 | 2025-01-28 | 13
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Av. Juan José Paso | 00993/182 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 176.13 | 100 | 2024-10-29 | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 14 | [6 empty] | 2024-10-29
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Raúl Alfonsín | 00993/190 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 61 | 100 | 2024-10-28 | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 5
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cerro Gacho | 01242/107 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 96.8 | 100 | 2024-10-24 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 3
| CORDOBA | Pilar | Pilar | Calle Zenón López y otras | 01443/097 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1167.7 | 100 | 2024-10-07 | 2025-01-27 | 2025-02-20 | 64
| CORDOBA | Municipal | Municipal | lote 1 prov gn | 01606/074 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7171.7 | 100 | 2024-10-08 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 408
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Pasaje Privado | 02243/056 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 169.7 | 100 | 2024-10-04 | 2025-01-14 | 2025-02-18 | 3
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 5 | 2024-10-07
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17100 | 10 | 2024-10-29
| CORDOBA | Sarmiento | Sarmiento | Calle J. A. Carrizo | 05340/003 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 58.4 | 100 | 2024-10-10 | 2024-10-29 | 2024-11-06 | 5
| CORDOBA | Montecristo | Montecristo | Ocampis y Otras | 05669/000 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 373.5 | 100 | 2024-10-14 | 2024-11-12 | 2025-01-24 | 27
| CORDOBA | Castagnino | Castagnino | Calle Rafael Obligado | 05894/000 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 49.1 | 100 | 2024-10-14 | 2024-12-06 | 2024-12-16 | 1
| CORDOBA | La Carlota | La Carlota | calle Independencia | 00795/085 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15.8 | 1 | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 1
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Colonia Anita | 00043/059 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 173 | 100 | 2024-11-28 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 9
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 29, Peschiutta y Otras | 00225/395 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 587.1 | 100 | 2024-11-25 | 2025-02-11 | 2025-03-13 | 32
| CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Av. General San Martín | 00332/168 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 292.35 | 100 | 2024-11-04 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 9
| CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | Los Aromos y Otras | 00706/106 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4800 | 60 | 2024-11-25 |  |  | 143
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Teruel | 00782/174 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 440 | 10 | 2024-11-05 |  |  | 10
| CORDOBA | La Paz | La Paz | Calle Belgrano y Otras | 00959/003 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 845.6 | 100 | 2024-11-14 | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 16
| CORDOBA | Tanti | Tanti | Calle Mariano Moreno | 01061/011 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 528.46 | 100 | 2024-11-22 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 17
| CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | Calle Río Elba | 01247/342 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 117 | 100 | 2024-11-26 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2
| CORDOBA | Morteros | Morteros | Calles Int. Rossi y otras | 01438/012 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 100 | 2024-11-04 | 2025-05-30 | 2025-06-18 | 80
| CORDOBA | Rio Primero | Rio Primero | Calle Hugo Wast y Otras | 02279/012 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1188.95 | 100 | 2024-11-19 | 2025-02-25 | 2025-04-11 | 62
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Gabriela Mistral | 02304/022 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33 | 100 | 2024-11-12 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 3
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Amadeo Sabattini | 02304/029 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475.9 | 100 | 2024-11-11 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 27
| CORDOBA | mENDIOLAZA | mENDIOLAZA | PROVISION DE GN A PANADERIA PROTPAN | 05733/000 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41.6 | 100 | 2024-11-15 | 2024-12-13 | 2025-01-22 |  | 1
| CORDOBA | Salsipuedes | Salsipuedes | Escuelas y Av. Belgrano | 00626/010 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 729.6 | 100 | 2024-11-28 | 2025-04-22 | 2025-05-29 | 36
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Nicolás Descalzi | 05889/000 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33 | 100 | 2024-11-13 | 2024-12-13 | 2024-12-19 | 4
| CORDOBA | Córdoba | La CArlota | calle Independencia | 00795/085 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 2024-11-27
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Buenos Aires | 00361/010 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210.1 | 100 | 2024-12-11 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 6
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Julio Cortázar | 00746/095 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60.8 | 100 | 2024-12-10 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 3
| CORDOBA | Córdoba | Pascanas | Calle Carmen de Ruibal | 00912/041 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57.35 | 100 | 2024-12-06 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 3
| CORDOBA | Córdoba | Matorrales | Calle Leopoldo Lugones y Otras | 00918/014 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 277.8 | 100 | 2024-12-10 | 2025-01-27 | 2025-03-21 | 16
| CORDOBA | Córdoba | Matorrales | Calle Colón | 00918/015 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 81.7 | 100 | 2024-12-10 | 2025-01-27 | 2025-03-21 | 1
| CORDOBA | Córdoba | Justiniano Posse | Calle Gral. Lavalle y Otras | 00993/197 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 100 | 2024-12-11 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 12
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Mártires Riocuartences | 01008/236 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 107.2 | 100 | 2024-12-18 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 6
| CORDOBA | Córdoba | Villa Giardino | Calle La Cañada | 01053/028 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2024-12-06 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 1
| CORDOBA | Córdoba | Villa Giardino | Calle Menta y Chañares | 01053/044 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-12-10 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 1
| CORDOBA | Córdoba | Valle Hermoso | Calle Remedios de Escalada | 01056/011 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2024-12-06 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 1
| CORDOBA | Córdoba | LOS CONDORES | METANFER SA | 01238/058 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 425.5 | 100 | 2024-12-02 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 8
| CORDOBA | Córdoba | BERROTARAN | PROVISION DE GN A PI BERROTARAN | 01239/153 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2331.5 | 100 | 2024-12-23 | 2025-05-20 | 2025-05-21 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | Villa Rumipal | Calle Rumi Yaco | 01245/116 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 27.3 | 100 | 2024-12-11 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 1
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Pasaje Araoz | 01493/163 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.4 | 100 | 2024-12-02 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 1
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/026 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 13
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Soldado Ramón Cabrera | 01987/022 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 209 | 100 | 2024-12-13 | 2025-06-04 | 2025-07-03 | 37
| CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Camino Real | 02243/033 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1946.7 | 100 | 2024-11-27 | 2025-08-11 | 2025-09-18 | 19
| CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Calle San Cayetano - Nóbile y Otras | 02243/051 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1481.7 | 100 | 2024-12-02 | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 58
| CORDOBA | Córdoba | Vicuña Mackenna | Calle Monseñor Muguerza | 02304/023 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30/60 | 100 | 2024-12-18 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2
| CORDOBA | Córdoba | Vicuña Mackenna | Calle General Paz | 02304/039 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 78.8 | 100 | 2024-11-27 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 2
| CORDOBA | Córdoba | Huinca Renancó | Calle Juan B. Justo y Otras | 03636/005 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3654 | 100 | 2024-12-18 | 2025-09-25 | 2025-10-16 | 110
| CORDOBA | Córdoba | Río Tercero | Bº La Justina 3º Etapa | 03771/002 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5102.2 | 100 | 2024-12-06 | 2025-09-24 | 2025-10-08 | 247
| CORDOBA | Córdoba | Anisacate | Calle Córdoba | 05248/009 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 84.75 | 100 | 2024-12-13 | 2025-02-10 | 2025-03-28 | 2
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Publica B Nº 151 | 05301/004 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10.4 | 100 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 2024-12-19 | 1
| CORDOBA | Córdoba | Rio Cuarto | Calle 3 Omar Gonet | 05869/000 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105.7 | 100 | 2024-12-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Rimini | 05880/000 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 103 | 100 | 2024-12-13 | 2025-03-07 | 2025-04-23 | 18
| CORDOBA | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calle Viamonte | 00914/075 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50.4 | 100 | 2024-12-26 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2
| CORDOBA | Santa Maria | Alta Gracia | Calle Progreso y Otras | 02039/067 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 497.07 | 100 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 11
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | B los origenes | 00929/121 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3862.35 | 100 | 2023-06-25 | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 53
| CORDOBA | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Av. De Los Pescadores | 01244/139 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 739.3 | 100 | 2024-06-05 | 2024-11-28 | 2024-12-10 | 33
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Bº 4 Horizontes | 01247/153 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8273.45 | 100 | 2023-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 300
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Calle San Cayetano | 02243/059 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 360.9 | 100 | 2024-10-28 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 6
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Rincones de Manantiales | 05052/012 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15053.1 | 100 | 2024-02-14 | 2024-10-30 | 2024-12-04 | 708
| CORDOBA | Córdoba | Rio Cuarto | Prov. de GN a Industrias Alimenticias | 05704/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 8.9 | 100 | 2024-03-20 | 2024-12-19 | 2024-12-19
| LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Calle Pellegrini | 00450/045 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38.2 | 100 | 2024-08-26 | 2024-12-30 | 2024-12-20 | 1
| LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Calle Baigorria | 00542/058 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.6 | 100 | 2024-08-26 | 2024-12-30 | 2024-12-20 | 1
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 45 y 25 | 00225/339 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 147.85 | 100 | 2021-12-15 | 2024-12-05 | 2025-01-15 | 6
| CORDOBA | Villa de Totoral | Villa de Totoral | Villa Gral. Mitre | 00447/109 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1349.7 | 100 | 2024-08-05 | 2024-11-22 | 2025-01-24 | 38
| CORDOBA | Leones | Leones | Provisión de GN a circunvalacion Este | 00550/116 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1922.2 | 100 | 2023-12-12 | 2024-11-13 | 2025-01-22 | 76
| CORDOBA | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Montenegro | 00605/098 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420.8 | 100 | 2024-09-18 | 2024-10-28 | 2025-01-16 | 11
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Avellaneda | 01304/102 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 73.8 | 100 | 2024-10-29 | 2024-11-25 | 2025-01-21 | 84
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Camino real y otras | 02243/043 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2872.2 | 100 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2025-01-17 | 44
| CORDOBA | San José | San José | Calle Belgrano y otras | 05101/002 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5472.06 | 100 | 2023-01-27 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 167
| CORDOBA | VILLA MARIA DE RIO SECO | VILLA MARIA DE RIO SECO | PROVISION DE GN A GNC VILLA MARIA DE RIO SECO | 05540/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11.25 | 100 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-01-09
| Córdoba | Córdoba | Marcos Juárez | Calle Sáenz Peña | 00503/586 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2025-01-14 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 3
| Córdoba | Córdoba | Las Tapias | Escuela Luis Tessandori | 00756/014 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1103 | 10 | 2025-01-09 |  |  | 2
| Córdoba | Córdoba | Villa Rumipal | Calle Buenos Aires y otras | 01245/115 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 586.6 | 100 | 2025-01-14 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 15
| Córdoba | Córdoba | Río Segundo | Calle Salta | 01294/060 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175.5 | 100 | 2025-01-27 | 2025-05-22 | 2025-06-26 | 5
| Córdoba | Córdoba | Wenceslao Escalante | Calle Mendoza | 01371/018 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 387 | 100 | 2025-01-27 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 21
| Córdoba | Córdoba | Villa Los Aromos | Av. Los Aromas y Otras ET 1 | 05251/007 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3574.01 | 100 | 2025-01-28 | 2025-11-11 | 2025-11-19 | 150
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Ecuador | 00432/108 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 269.85 | 100 | 2024-12-02 | 2025-01-21 | 2025-02-20 | 10
| Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle San Luis | 00270/154 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 142.1 | 100 | 2025-02-10 | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 11
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja y Otras | 00432/109 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 272.1 | 100 | 2025-02-24 | 2025-06-26 | 2025-07-16 | 10
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Julieta Lanteri | 00432/112 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 103.95 | 100 | 2025-02-25 | 2025-06-26 | 2025-07-16 | 8
| Córdoba | Oliva | Oliva | Calle Progreso, René Favaloro y otras | 00517/075 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4305.7 | 100 | 2025-02-11 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 231
| Catamarca | S. F. del Valle de Catamarca | S. F. del Valle de Catamarca | Clorinda O. Herrera | 00841/025 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 29.15 | 100 | 2025-02-05 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Complejo Villa Tical - Country San Isidro | 00903/099 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 221.2 | 100 | 2025-02-04 | 2025-04-11 | 2025-06-05 | 97
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Reubicación de Cañería Av. G. Lavalle | 00993/200 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 131.5 | 100 | 2025-02-08 | 2025-03-17 | 2025-03-19
| Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle Balboa | 01052/158 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 133.14 | 100 | 2025-02-24 | 2025-03-28 | 2025-04-16 | 9
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Laprida | 01493/129 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 94.2 | 100 | 2025-02-03 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 8
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle La Falda | 01626/007 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 100 | 2025-02-24 | 2025-07-29 | 2025-09-05 | 26
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle El Cuy | 01940/055 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60.9 | 100 | 2025-02-10 | 2025-04-29 | 2025-05-13 | 2
| Córdoba | Chucul | Chucul | Calle Lucio V. Mansilla y otras | 04963/006 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 968.45 | 100 | 2025-02-18 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 53
| Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Calle Cura Brochero | 05150/009 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 101.5 | 100 | 2025-02-17 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | 3
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/001 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4834 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 275
| Córdoba | Las Chacras | Las Chacras | J. de Infantes y Esc. Pr. Kapeluz | 05375/002 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 192.8 | 100 | 2025-02-10 | 2025-07-31 | 2025-08-22 | 2
| Córdoba | Cruz de Caña | Cruz de Caña | Ruta Prov. 14 - Cruz de Caña | 05376/002 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 784.5 | 35 | 2025-02-17 |  |  | 16
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | calle Gardenia | 00623/059 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2024-10-22 | 2024-11-17 | 2025-01-28 | 1
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle 25 de mayo | 00993/196 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 93.8 | 100 | 2024-11-25 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 5
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Federico Carrillo | 02279/009 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 54.4 | 100 | 2024-10-28 | 2025-01-17 | 2025-03-14 | 1
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle General Belgrano | 02279/013 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 64.4 | 100 | 2024-10-29 | 2025-01-31 | 2025-03-14 | 3
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle Pablo Neruda | 05838/000 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35.5 | 100 | 2025-01-06 | 2025-02-10 | 2025-03-31 | 3
| Córdoba | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle Juan B. Justo | 00760/172 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 129.95 | 100 | 2025-03-31 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 6
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 35 - 10 de Julio - Colonia Caroya | 00225/396 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42.7 | 100 | 2025-03-27 | 2025-05-06 | 2025-05-30 | 1
| Córdoba | Hipotecario | Hipotecario | Calle El Salvador | 00270/156 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42.5 | 100 | 2025-03-13 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 1
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Honduras | 00360/225 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45.5 | 100 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2
| Córdoba | Polideportivo Anexo | Polideportivo Anexo | Calle Polonia | 00432/110 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 112.37 | 100 | 2025-03-03 | 2025-06-26 | 2025-07-16 | 3
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | calle Hellen Keller y otras | 00432/111 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145.5 | 100 | 2025-03-18 | 2025-06-26 | 2025-07-16 | 10
| Córdoba | B° 144 viviendas | B° 144 viviendas | Calle Los Granaderos | 00463/084 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 151.1 | 100 | 2025-03-27 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 11
| Córdoba | Montecristo | Montecristo | calle Nicolás Avellaneda y Otras | 00678/062 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1460.1 | 100 | 2025-03-11 | 2025-05-19 | 2025-06-11 | 36
| Córdoba | Castelli I | Castelli I | Calle Alberto Lubetkin | 00746/096 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.4 | 100 | 2025-03-05 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 1
| Córdoba | Nono | Nono | Calle Av. Los Porteños y Otras | 00757/006 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1943.3 | 5 | 2025-03-26 |  |  | 56
| Córdoba | Va Rivera Indarte | Va Rivera Indarte | San Marcos Sierra | 00970/090 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 46.3 | 100 | 2025-03-18 | 2025-04-11 | 2025-05-22 | 2
| Córdoba | Golf | Golf | Pasaje Publico Manuela Cabral | 01153/146 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72.4 | 100 | 2025-03-07 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 4
| Córdoba | Villa Dalcar | Villa Dalcar | Calle Lago Traful | 01153/179 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 31.3 | 100 | 2025-03-05 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2
| Córdoba | Int Ferrero | Int Ferrero | Calle Elvio Branca | 01197/036 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 372.1 | 100 | 2025-03-10 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 24
| Córdoba | Berrotaran | Berrotaran | Calle España y otras | 01239/159 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 39.6 | 100 | 2025-03-20 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 3
| Córdoba | Barrancas | Barrancas | Florida y del Morro | 01246/149 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150.57 | 100 | 2025-03-10 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 5
| Córdoba | Parque Industrial Toledo | Parque Industrial Toledo | PROVISION DE GN A INDUSTRIAS VARIAS | 01528/011 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 535 | 100 | 2025-03-10 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | 0
| Córdoba | El Cañito | El Cañito | Calle Santa Cruz | 02039/074 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 56.46 | 100 | 2025-03-21 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 1
| Córdoba | Morrison | Morrison | Calle 9 de Julio | 02221/109 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48.4 | 100 | 2025-03-31 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2
| Córdoba | La Granja | La Granja | Establecimientos Educativos Varios | 02276/005 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2124.4 | 100 | 2025-03-17 | 2025-10-27 | 2026-01-16 | 45
| Córdoba | Corralito | Corralito | Calle Av. Argentina | 02295/005 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4403.4 | 100 | 2025-03-25 | 2025-10-28 | 2025-11-06 | 170
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Amadeo Sabattini | 02304/035 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 373.6 | 100 | 2025-03-17 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 20
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Juana Azurduy | 03897/015 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 118.5 | 100 | 2025-03-25 | 2025-09-19 | 2025-10-17 | 6
| Córdoba | Huanchillas | Huanchillas | Calle Fray Mamerto Esquiu y Otras | 05695/003 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2812.3 | 40 | 2025-03-05 |  |  | 126
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 33 | 00225/394 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145.3 | 100 | 2024-10-21 | 2025-03-25 | 2025-04-14 | 5
| Córdoba | Córdoba |  | Calle Molle yaco | 00451/111 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18.1 | 100 | 2025-01-27 | 2025-02-18 | 2025-04-14 | 1
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Loteo Altos del Molino | 00493/253 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5712.3 | 100 | 2025-04-23 | 2025-02-25 | 2025-04-03 | 166
| Córdoba | Los Hornillos | Los Hornillos | Manz. Varias Los Gladiolos y Otras | 00755/001 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1838.11 | 100 | 2023-01-20 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 106
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle 9 de Julio | 00993/195 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 405.9 | 100 | 2024-10-28 | 2025-03-17 | 2025-04-03 | 20
| Córdoba | Juarez Celman | Juarez Celman | Loteo Aliendo | 01027/003 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2601.5 | 100 | 2024-10-31 | 2025-03-19 | 2025-04-01 | 126
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Calle Helecho | 01053/056 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2024-12-06 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 1
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Calles varias | 01606/066 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3343.4 | 100 | 2023-08-24 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 115
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | GNC COOP. AGR. UNIÓN | 01918/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 732.3 | 100 | 2024-05-23 | 2025-04-01 | 2025-04-08 |  |  | 1
| Córdoba | San Joaquin | San Joaquin | Comuna de San Joaquin | 05275/001 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1444.8 | 100 | 2023-05-08 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 43
| Córdoba | Capilla de Siton | Capilla de Siton | Capilla de Siton | 05395/001 |  | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 113 | [18 empty] | 1995.55 | 100 | 2023-06-28 | 2024-12-30 | 2025-10-15 | 58
| Córdoba | Cañada de luque | Cañada de luque | Cañada de luque - Primera etapa | 05384/001 |  | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 39 | [18 empty] | 2456.6 | 100 | 2023-02-28 | 2024-10-15 | 2025-09-26 | 61 | 1
| Córdoba | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | 05256/001 |  | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 164 | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-10-10 |  | 127
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Bonetto Este | 00503/588 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 240 | 100 | 2025-01-15 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 5
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Ramal de Refuerzo Campo de Vuelo 1 y 2 | 05768/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 76 | 607.5 | 100 | 2024-05-03 | 2025-01-17 | 2025-01-31
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | PROVISION DE GN A GNC M&C COMB S.A | 05792/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 34.45 | 100 | 2025-04-25 | 2025-01-27 | 2025-01-29
| Córdoba | Arroyo Cabral | Arroyo Cabral | Manzana varias - arroyo cabral | 00709/021 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 482.7 | 100 | 2023-08-07 | 2025-02-25 | 2025-03-14 | 51
| Córdoba | Piquillin | Piquillin | Calle 9 de julio y otras | 02278/001 |  | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 136 | [18 empty] | 3953.6 | 100 | 2023-05-11 | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 145
| Córdoba | Diego de Rojas | Diego de Rojas | Prov. de GN a Diego de Rojas | 05336/001 |  | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 76 | [18 empty] | 3030.05 | 100 | 2023-03-09 | 2024-09-16 | 2025-03-18 | 72
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GNC GP COMBUSTIBLES | 05643/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 90.7 | 100 | 2024-07-29 | 2025-02-26 | 2025-03-20
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 52 | 00225/397 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2025-04-28
| Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle Macacha Güemes | 00270/153 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 641.64 | 100 | 2025-04-10 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 26
| Córdoba | Santa Catalina Holmberg | Santa Catalina Holmberg | calle Belgrano | 00304/099 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38 | 100 | 2025-04-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1
| Córdoba | Sampacho | Sampacho | Calle Buenos Aires | 00652/073 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 93.1 | 100 | 2025-04-25 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 2
| Córdoba | Monte Cristo | Monte Cristo | Calle Avellaneda | 00678/066 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 374.9 | 100 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 2025-06-10 | 23
| Córdoba | La Rioja | La Rioja | Calle San Juan Diego | 00715/176 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.8 | 100 | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1
| Córdoba | San Fernando | San Fernando | Calle Av. Illia | 00841/064 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19.1 | 100 | 2025-04-07 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 1
| Córdoba | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calle Independencia | 00914/077 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 46.25 | 100 | 2025-04-07 | 2025-04-23 | 2025-06-04 | 1
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | La Tablada y otras | 00993/192 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 185.4 | 100 | 2025-04-14 | 2025-05-27 | 2025-06-04 | 12
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Pje. Santa Clara de Asis | 01008/237 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11.9 | 100 | 2025-04-10 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | 1
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A LABORATORIOS MEG LINE | 01127/013 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 79.4 | 100 | 2025-04-14 | 2025-05-15 | 2025-05-23
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Salta | 01158/049 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 308.7 | 100 | 2025-04-22 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 22
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Sagrada Familia y otras | 01493/164 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1154.7 | 100 | 2025-04-14 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 92
| Córdoba | Las Acequias | Las Acequias | Calle Suipacha y Otras | 01775/008 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 857.1 | 100 | 2025-04-08 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 58
| Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Quilino y Villa Quilino | Argentina y Otra | 02224/009 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8892 | 45 | 2025-04-15
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle General Paz | 02304/027 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 58 | 100 | 2025-04-24 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 4
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia | 02304/044 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 348.4 | 100 | 2025-04-22 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 9
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Jujuy | 02537/073 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2025-04-07
| Córdoba | Bengolea | Bengolea | Calles Pablo Galimberti y otras | 04935/008 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2733.8 | 100 | 2025-04-15 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 132
| Córdoba | Noetinger | Noetinger | Calle Tomas Araus y Otras | 05067/009 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4125 | 10 | 2025-04-21
| Córdoba | La Granja | La Granja | Calle El Parral | 05258/001 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 59 | 100 | 2025-04-28 | 2025-06-09 | 2025-08-20 | 3
| Córdoba | Tosquita | Tosquita | Calle 21 de Junio | 05404/003 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55.5 | 100 | 2025-04-08 | 2025-07-16 | 2025-08-04 | 2
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A GNC ANJOR S.A | 05636/777 | Obra Menor Resolución I/910 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1095.5 | 100 | 2025-04-07 | 2025-09-22 | 2025-12-05
| Córdoba | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11982.48 | 100 | 2024-07-01 | 2025-05-23 | 2025-05-22 | 432
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | REUBICACIÓN cañería Av. San Martín esq. Falucho | 00633/076 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7.25 | 100 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-27
| Córdoba | Berrotaran | Berrotaran | Calle Rogelio Martínez | 01239/149 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65.2 | 100 | 2025-03-28 | 2025-05-20 | 2025-05-28 | 5
| Córdoba | Berrotarán | Tanque Berrotarán | calle Güemes | 01239/160 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45.7 | 100 | 2025-04-14 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 4
| Córdoba | Córdoba | El Viejo Algarrobo | Loteo Atilio Scolari | 01271/039 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1213.6 | 100 | 2025-01-31 | 2025-04-12 | 2025-05-07 | 50
| Córdoba | Devoto | Devoto | ET. PROVISION DE GN A DEVOTO - etapa 2 | 02285/001 |  | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 389 | [18 empty] | 3286.25 | 100 | 2022-11-30 | 2025-04-11 | 2025-05-21 | 288
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Reemplazo de Ramales Afectados por Obra Vial – Ruta Nacional Nº 8 Autovía Rio Cuarto/Holmberg - Zona 8 | 05718/780 |  | Obra PROPIA | [18 empty] | 429.28 | 100 | 2025-04-01 | 2025-05-22 | 2025-05-28
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Pública - B° Ampliación Kennedy | 05808/000 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22.5 | 100 | 2025-02-26 | 2025-04-29 | 2025-05-13
| Córdoba | Córdoba | General Cabrera | Calle Bolivar | 00332/177 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 100 | 2025-05-15 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 3
| Córdoba | Córdoba | Ribetto | Calle Nicaragua | 00432/107 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110.35 | 100 | 2025-05-22 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 7
| Córdoba | Córdoba | Rio Ceballos | RED - Villa Catalina, Bela Vista, Nuevo Río Ceballos y ECO Barrio Lomas de Chañar | 00625/003 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57290 | 5 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Montecristo | Calle Roque Saenz Peña | 00678/065 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 173.9 | 100 | 2025-05-29 | 2025-09-04 | 2025-10-03 | 9
| Córdoba | Córdoba | Nono | Calle Vicente Castro y Otra | 00757/005 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4533.4 | 30 | 2025-05-08
| Córdoba | Córdoba | General Paz | Calle Crisanto Gomez | 00841/069 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2025-05-26 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Laguna Larga | 00970/089 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 5 | 2025-05-28
| Córdoba | Córdoba | Justiniano Posse | Calle San Martín | 00993/183 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 785.1 | 100 | 2025-05-19 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 18
| Córdoba | Córdoba | Cruz del Eje | Calle Ramon de Moyano | 01047/028 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 180.8 | 100 | 2025-05-08 | 2025-06-30 | 2025-07-29
| Córdoba | Córdoba | La Falda | Pasaje Conti | 01055/157 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45.4 | 100 | 2025-05-15 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2
| Córdoba | Córdoba | Berton | PROV. DE GN A AV. SAN MARTÍN (FÁBRICA DE CERVEZAS RIBERA) | 01247/332 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48.3 | 100 | 2025-05-27 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 1
| Córdoba | Córdoba | James Craik | Calle juan justo Ramírez y Otras | 01331/102 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 504.8 | 100 | 2025-05-07 | 2025-06-10 | 2025-07-23 | 19
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISIÓN DE G.N. A ESTABLECIMIENTO BASSINO CAROLINA | 01838/034 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35.7 | 100 | 2025-05-22 | 2025-06-26 | 2025-08-07 | 2
| Córdoba | Córdoba | Los Aromas | Av. República de China (C.C.I.F.) | 01987/030 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 50 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Paravachasca | Comechingones | 02015/068 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.2 | 100 | 2025-05-12 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 1
| Córdoba | Córdoba | Morrison | Calle J. B. Alberdi | 02221/110 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9 | 100 | 2025-05-12 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 1
| Córdoba | Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Calle Sarmiento | 02224/010 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 334 | 100 | 2025-05-28 | 2025-10-07 | 2025-12-03 | 6
| Córdoba | Córdoba | Centro | Calle Av. Malvinas Argentinas | 02279/015 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4629.55 | 10 | 2025-05-12
| Córdoba | Córdoba | Despeñaderos | Calles Varias | 02297/008 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3400.3 | 100 | 2025-05-09 | 2025-11-20 | 2025-12-17
| Córdoba | Córdoba | Alta Gracia | Calle Ayacucho | 02472/050 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22.9 | 100 | 2025-05-26 | 2025-06-18 | 2025-08-06 | 2
| Córdoba | Córdoba | Mayu Sumaj | Calle Los Crespines y Otras | 05149/012 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3974.2 | 100 | 2025-05-12 | 2025-09-26 | 2025-10-20 | 113
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL ECOPARQUE | 05279/001 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3200 | 80 | 2025-03-31
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Prov. de GN a calle Gra. Lopez-Alta Gracia | 01962/074 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.15 | 100 | 2025-02-28 | 2025-05-08 | 2025-07-04 | 1
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Prov. De G.N a Vecinos de CAlle Venezuela | 00432/092 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 258.1 | 90 | 2024-08-22 | 2024-10-08 |  | 7
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Bolivar | 00332/149 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 164.23 | 100 | 2025-04-09 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 9
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle América Latina y Otras | 00332/166 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 493.5 | 100 | 2024-12-09 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 24
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Calle Espora | 00440/247 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33.1 | 100 | 2025-03-31 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2
| Córdoba | Las Perdices | Las Perdices | Calle Lamadrid | 00667/065 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23.65 | 100 | 2025-03-17 | 2025-06-26 | 2025-07-16 | 2
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Loteo Fideicomiso Las Marías | 00943/130 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6159.45 | 100 | 2024-12-16 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 318
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Barberis | 00943/168 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 102.2 | 100 | 2025-02-12 | 2025-11-08 | 2025-11-20 | 2
| Córdoba | Freyre | Freyre | Bv 9 de julio y san martin | 04093/005 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7828.3 | 100 | 2023-09-20 | 2025-04-23 | 2025-06-04 | 391
| Córdoba | Villa Fontana | Villa Fontana | Nueva red de dist para Villa Fontana | 02318/001 |  | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 272 | [18 empty] | 4500 | 80 | 2023-10-30 |  |  | 189
| Córdoba | Villa Concepcion del Tio | Villa Concepcion del Tio | Calle 9 de Julio y Otras | 02283/001 |  | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 340 | [18 empty] | 405 | 70 | 2023-10-23
| Córdoba | Miramar de Ansenuza | Miramar de Ansenuza | Calle Las Golondrinas, Mendoza y otra | 02293/001 |  | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 307 | [18 empty] | 3951.85 | 100 | 2023-08-06 | 2025-07-18 | 2025-09-15 | 129
| Córdoba | El Fuertecito | El Fuertecito | PROVISION DE GN A EL FUERTECITO | 05382/001 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 832 | 80 | 2023-11-27 |  |  | 22
| Córdoba | Estacion Luxardo | Estacion Luxardo | Ruta Prov. N° 1 y otras | 05385/001 |  | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 339 | [18 empty] | 0 | 0 | 2024-01-02 | P |  | 54
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle 25 de Mayo | 04093/008 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 58.72 | 100 | 2025-02-19 | 2025-09-02 | 2025-11-19 | 2
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 300 | 30 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | Ramal de Alimentación 25 kg/cm2 | 05307/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1863.2 | 100 | 2023-08-02 | 2025-10-16 | 2025-10-20
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | PRP 25/7-4 kg/cm2 Los espinillos | 05307/888 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 40 | 2023-08-02
| Córdoba | Villa Ciudad de América | Villa Ciudad de América | Camino del Alto y otras | 05350/001 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3564.6 | 100 | 2023-05-05 | 2025-09-23 | 2025-11-19 | 113
| Córdoba | Potrero de Garay | Potrero de Garay | Calle 7 colores y otras | 05379/001 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 40 | 2023-05-04 |  |  | 107
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Loteo Aguapey | 01153/116 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5871.2 | 100 | 2024-04-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 288
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Vecinos de B° La Vendimia | 00225/379 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1011.2 | 100 | 2025-05-29 | 2025-08-28 | 2025-10-02 | 29
| Córdoba | Centro | General Cabrera | Calle Sarmiento | 00332/187 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42.55 | 100 | 2025-06-09 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 4
| Córdoba | Villa María | Villa María | Club Deportivo Central Argentino | 00440/244 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 710 | 30 | 2025-06-09 |  |  | 36
| Córdoba | Ferroviario | La Rioja | Calle España | 00616/013 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 81.65 | 100 | 2025-06-09 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 3
| Córdoba | Villa San Nicolas | Malagueño | Calle Los Principios y otras | 00697/072 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1326.3 | 100 | 2025-06-11 | 2025-09-24 | 2025-10-28 | 57
| Córdoba | Nono | Nono | Calle Socachín | 00757/004 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 327.85 | 100 | 2025-06-24 | 2026-12-03 | 2026-01-16 | 17
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Calle Dean Funes | 00795/088 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 49.2 | 100 | 2025-06-30 |  | 2025-08-21 | 4
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Calle Eduardo Fernandez | 00795/093 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 49.6 | 100 | 2025-06-30 | 2025-08-26 | 2025-08-21 | 4
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Felipe II | 00903/103 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120.55 | 100 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2
| Córdoba | Pozo del Molle | Pozo del Molle | Calle Manuel Belgrano y otras | 00928/070 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 925 | 100 | 2025-06-06 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 5
| Córdoba | Pagani | Las Varillas | Calle Agustín Tosco | 00929/137 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 760 | 10 | 2025-06-19 |  |  | 44
| Córdoba | Villa Rivera Indarte | Córdoba | Laguna Honda y otras | 00970/088 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 201.9 | 100 | 2025-06-02 | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 11
| Córdoba | Ordoñez | Ordoñez | Calle 18 | 00990/015 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 142.3 | 100 | 2025-06-12 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 8
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Presidente Roca y otras | 00993/193 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 335 | 100 | 2025-06-23 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 19
| Córdoba | San Marcos Sierras | San Marcos Sierras | Calle Demetrio Antoniadis | 01049/007 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 59.2 | 100 | 2025-06-18 | 2025-07-15 | 2025-07-29 | 2
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Calle Helecho | 01053/104 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 51.7 | 100 | 2025-06-11 | 2025-08-20 | 2025-09-26 | 3
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Calle Los Paraisos | 01053/111 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 28.8 | 100 | 2025-06-13 | 2025-07-21 | 2025-08-14 | 2
| Córdoba | Cosquin | Cosquin | Barrio La Remembranza y otros | 01057/021 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4700.9 | 100 | 2025-06-11 | 2025-11-11 | 2026-01-06 | 222
| Córdoba | Alberdi | Río Cuarto | Calle Pje Echeverria | 01158/059 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 144 | 100 | 2025-06-04 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 12
| Córdoba | Costa Sacate | Costa Sacate | Calle Entre Ríos, Paso y otras | 01322/008 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1003.5 | 100 | 2025-06-09 | 2026-10-13 | 2026-01-15 | 43
| Córdoba | Costa Sacate | Costa Sacate | Calle Chaco y otras | 01322/010 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1466.8 | 100 | 2025-06-06 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 39
| Córdoba | Toledo | Toledo | Calle Bartolome Mitre y otras | 01528/012 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 820 | 100 | 2025-06-23 | 2025-10-07 | 2025-11-26 | 46
| Córdoba | Santa Cecilia | Córdoba | Pasaje Privado | 01626/009 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 379 | 20 | 2025-06-13 |  |  | 48
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10680 | 30 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | Don Bosco | Córdoba | Loteo I. Salesiana | 05073/000 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 940 | 25 | 2025-06-05 |  |  | 144
| Córdoba | Colonia Italiana | Colonia Italiana | Calle General Roca | 05153/003 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2490.15 | 100 | 2025-06-17 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 80
| Córdoba | La palestina | La palestina | Mza varias - La palestina | 05319/002 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12387 | 10 | 2025-06-25 |  |  | 143
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/888 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [13 empty] | 2000 | 5 | 2025-06-09 | [9 empty] | 1
| Córdoba | Pilar | Pilar | PROVISION DE GN A CAVIWA | 05845/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 171.4 | 10 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 1
| Córdoba | Alicia | Alicia | Calle La Rioja y Otras | 00933/041 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2432.08 | 100 | 2024-08-26 | 2025-04-15 | 2025-06-06 | 74
| Córdoba | San Agustin | San Agustin | San Agustín - 2° Etapa - LAM 3 y 4 | 02296/002 | 02296/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2265.25 | 100 | 2024-10-07 | 2025-06-11 | 2025-06-24
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A INDUSTRIA ENPOLEX S.R.L. | 05541/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 7.45 | 100 | 2025-02-10 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | [13 empty] | 1
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Reemplazo de Ramales Afectados por Obra Vial – Ruta Nacional Nº 8 Autovía Rio Cuarto/Holmberg - Zona 8 | 05718/780 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 429.28 | 100 | 2025-04-01 | 2025-05-22 | 2025-05-28
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Los Molles | 02015/069 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 26.3 | 100 | 2025-06-27 | 2025-08-29 | 2025-10-17 | 1
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | La Carlota | 00795/083 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 137 | 100 | 2025-07-01 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 9
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia y otras | 02304/033 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1120 | 10 | 2025-06-30 |  |  | 66
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Gabriela Mistral | 02304/045 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23.3 | 100 | 2025-04-23 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Peru | 00332/145 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-07-11 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 3
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Moises Valentuzzi y otras | 00360/238 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 364.3 | 100 | 2025-07-16 | 2025-10-03 | 2025-10-08 | 26
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Los Cardales | 00361/009 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 10 | 2025-07-11 |  |  | 155
| Córdoba | Oliva | Oliva | Calle Mendoza y otras | 00517/076 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 349 | 100 | 2025-07-18 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 22
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | REUBICACIÓN de cañería El Terrón | 00623/076 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 350.2 | 100 | 2025-07-23 | 2025-09-30 | 2025-12-18
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Privada | 00623/079 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80.85 | 100 | 2025-07-25 | 2025-09-30 | 2025-12-12 | 3
| Córdoba | Colonia Tirolesa | Colonia Tirolesa | Calle Luis Leon y Otras | 00628/011 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 907.4 | 100 | 2025-07-11 | 2025-09-05 | 2025-10-08 | 31
| Córdoba | Malagueño | Malagueño | Calle Cornelatti y Otras | 00697/071 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415.05 | 10 | 2025-07-17 |  |  | 181
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Calle Olmos | 00795/052 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 197.55 | 100 | 2025-07-11 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 5
| Córdoba | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calle Pje. Ocampos | 00914/079 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.8 | 100 | 2025-07-25 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 4
| Córdoba | Las Varas | Las Varas | Calle Sarmiento | 00931/007 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3100 | 10 | 2025-07-16 |  |  | 103
| Córdoba | Ordoñez | Ordoñez | Calles 8 y 15 | 00990/019 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 78.3 | 100 | 2025-07-02 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 1
| Córdoba | Berrotaran | Berrotaran | Calle Ernesto Sabato y Otras | 01239/173 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 177.15 | 100 | 2025-07-03 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 7
| Córdoba | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Calle Neuquén | 01245/117 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 538 | 10 | 2025-07-22 |  |  | 11
| Córdoba | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Calle Arturo Illia | 01245/118 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45.3 | 100 | 2025-07-22 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 3
| Córdoba | Villa Huidobro | Villa Huidobro | Calles Varias – Etapa II | 02306/002 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13600 | 10 | 2025-07-24 |  |  | 540
| Córdoba | Villa Eucarística | Villa Eucarística | Calle Santa Elena | 02668/056 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 89.4 | 100 | 2025-07-25 | 2025-09-12 | 2025-10-15 | 2
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Fideicomiso Calandria II | 02668/065 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1714.3 | 100 | 2025-07-24 | 2025-10-17 | 2025-12-23 | 89
| Córdoba | Paso del Durazno | Paso del Durazno | Calle Antonio Baigorria | 05386/002 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 127 | 100 | 2025-07-02 | 2025-08-06 | 2025-08-19 | 4
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | RED DE DISTRIBUCIÓN A PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/001 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2550 | 10 | 2025-07-24 |  |  |  |  | 37
| Córdoba | Las Acequias | Las Acequias | Av. Libertad y otras | 01775/007 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1155 | 100 | 2025-03-31 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 45
| Córdoba | Luca | Luca | Calle 25 de Mayo y Sarmiento | 00718/021 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 28.3 | 100 | 2025-03-28 | 2025-06-10 | 2025-07-02 | 2
| Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle San Luis | 00270/161 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 240 | 60 | 2025-08-20
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Las Acacias | 00440/232 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 970 | 10 | 2025-08-25
| Córdoba | Adelia Maria | Adelia Maria | Calle Juan XXIII | 00463/082 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 99.1 | 100 | 2025-08-14 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2
| Córdoba | Adelia María | Adelia María | Calle Mitre | 00463/085 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 49.05 | 100 | 2025-08-12 | 2025-12-05 | 2025-12-15 | 1
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | El Porvenir | 00503/575 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2025-08-22 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Psje Grenón | 00582/076 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.4 | 100 | 2025-08-01 | 2025-10-03 | 2025-10-08 | 3
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Los Ranchos y Otros | 00605/097 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3530 | 0 | 2025-08-05
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Las Zinnias | 00623/062 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 10 | 2025-08-26
| Córdoba | SAMPACHO | SAMPACHO | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL SAMPACHO | 00652/072 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 794 | 0 | 2025-08-22
| Córdoba | Luca | Luca | Calle Córdoba | 00718/023 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 10 | 2025-08-26
| Córdoba | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle José Ingenieros | 00760/187 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 58.73 | 100 | 2025-08-26 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 1
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Calle Eduardo Fernández | 00795/060 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 84.1 | 100 | 2025-08-05 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 4
| Córdoba | Luque | Luque | Calle Santa Fe y otras | 00919/094 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4420 | 0 | 2025-08-01
| Córdoba | DEÁN FUNES | DEÁN FUNES | PROV. DE G.N. A INDUSTRIA GUINDAL S.A. | 00963/243 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 213.6 | 100 | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 2025-10-29 | 1
| Córdoba | Ordoñez | Ordoñez | Calle Nº 11 y Otras | 00990/018 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 100 | 2025-08-08 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 15
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Atenas | 01008/238 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40.9 | 100 | 2025-08-11 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2
| Córdoba | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Calle Republica Argentina | 01056/025 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 220.3 | 100 | 2025-08-26 | 2025-10-23 | 2025-11-19 | 7
| Córdoba | Los Cóndores | Los Cóndores | Calle Catamarca y Otras | 01238/057 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3385 | 10 | 2025-08-18
| Córdoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Calle Caudillos Federales y otras | 01241/145 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 112.2 | 100 | 2025-08-11 | 2025-09-16 | 2025-09-18
| Córdoba | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Calles Varias - Santa Rosa de Calamuchita | 01246/142 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395 | 10 | 2025-08-19
| Córdoba | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA | PROV. DE GN A ESTABLECIMIENTO HORNOS LA DOCTA | 01246/164 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 24.3 | 100 | 2025-08-21 | 2025-11-25 | 2025-11-26
| Córdoba | Morteros | Morteros | Calle Larrea y otras | 01438/013 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3008 | 25 | 2025-08-01
| Córdoba | Río Primero | Río Primero | Av. Mitre | 02279/014 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 112.1 | 80 | 2025-08-13
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Corrientes | 02279/027 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2025-08-04
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Domingo Faustino Sarmiento | 02304/018 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.7 | 100 | 2025-08-13 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 3
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Muguerza | 02304/052 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100.1 | 100 | 2025-08-11 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 3
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Clodomiro Torres | 02304/053 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 100 | 2025-08-13 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 10
| Córdoba | Buchardo | Buchardo | Calle Belgrano y otras | 02308/003 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2159 | 100 | 2025-08-13 | 2025-12-01 | 2025-12-09 | 89
| Córdoba | Charras | Charras | Av. Independencia y otras | 04852/007 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3078.55 | 100 | 2025-08-13 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 96
| Córdoba | VILLA SAN ISIDRO | VILLA SAN ISIDRO | PROV. DE G.N. A GERIÁTRICO DEL SOLE | 05292/006 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 100 | 2025-08-07 | 2025-09-04 | 2025-10-07
| Córdoba | Melo | Melo | Calle Caseros y otras | 05351/004 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1914 | 10 | 2025-08-25
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA GENERAL DE ABASTECIMIENTO S.A. | 05888/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 38.4 | 100 | 2025-08-04 | 2025-10-21 | 2025-10-27
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Lucia P. de Zorzin | 00746/097 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.2 | 100 | 2025-06-02 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1
| Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Calle Silvio Moncada | 00929/135 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90.7 | 100 | 2025-03-17 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2
| Córdoba | Río Cuarto | Las Ferias | Ruta Nac. Nº 8 y Av. Sabattini | 01493/008 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6890.1 | 100 | 2024-08-26 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 259
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Reemplazo de Ramales Afectados por Obra Vial | 05718/777 |  | Obra PROPIA | [6 empty] | 51 | 45.16 | 100 | 2025-03-05 | 2025-05-22 | 2025-08-08
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Martin Tissera | 00623/065 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 31.1 | 100 | 2025-03-26 | 2025-07-02 | 2025-07-25 | 2
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Reemplazo de Ramales Afectados por Obra Vial | 05718/778 |  | Obra PROPIA | [6 empty] | 51 | 391.07 | 100 | 2025-03-05 | 2025-05-22 | 2025-07-30
| Córdoba | Las Peñas | Las Peñas | Prov GN Ldad Las Peñas | 02963/001 |  | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 038 | [18 empty] | 1973.9 | 100 | 2023-03-06 | 2024-07-31 | 2025-09-02 | 39
| Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | TR. DERIVACIÓN SANTA ELENA A PRP SANTA ELENA | 05122/000 |  | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 205 | 278.09 | 100 | 2017-12-02 | 2019-03-15 | 2025-09-05
| Córdoba | Oncativo | Oncativo | AMPLIACION LOTEO SOLES DE MARIA | 00270/144 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2402.66 | 100 | 2025-04-24 | 2025-07-22 | 2025-08-22 | 62
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Maipú | 00332/172 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 315 | 0 | 2025-09-08 |  |  | 9
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Honduras | 00360/239 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 340 | 10 | 2025-09-03 |  |  | 14
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Calle Rep. de Guatemala | 00493/278 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.1 | 100 | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 3
| Córdoba | La Calera | La Calera | Loteo Terrazas de La Estanzuela | 00680/121 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6294 | 10 | 2025-09-17 |  |  | 310
| Córdoba | La Calera | La Calera | Bº Los Prados | 00680/136 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2036 | 20 | 2025-09-08 |  |  | 162
| Córdoba | La Calera | La Calera | Calle Publica 207 | 00680/171 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 37 | 100 | 2025-09-25 | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 10
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Patricios | 00782/179 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 230 | 0 | 2025-09-25 |  |  | 16
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Calle Teruel | 00782/187 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1005 | 0 | 2025-09-25 |  |  | 32
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Calle Pablo Guzmán | 00795/094 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62.2 | 100 | 2025-09-23 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 1
| Córdoba | Carrilobo | Carrilobo | PROV. DE GN A "INDUSTRIA INVES S.A." | 00924/033 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1450 | 30 | 2025-09-09 |  |  | 2
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | H. Barberis y Lago Muster | 00943/086 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2828 | 0 | 2025-09-22 |  |  | 70
| Córdoba | Yacanto San Javier | Yacanto San Javier | Establecimientos varios | 00955/004 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 309.6 | 0 | 2025-09-03 |  |  | 5
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Chile y Otras | 00993/185 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 53 | 100 | 2025-09-05 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 3
| Córdoba | Cruz del Eje | Cruz del Eje | PROV. DE GN A RUTA PROV. A-185 - HOTEL EN CRUZ DEL EJE (RENGLONES) | 01047/027 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6483.5 | 0 | 2025-09-17 |  |  | 12
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Río Cuarto | 01244/143 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 136.9 | 100 | 2025-09-08 | 2026-01-12 | 2026-01-22 | 1
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle 14 de Abril | 01247/343 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 52.95 | 100 | 2025-09-01 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 1
| Córdoba | San Esteban | San Esteban | Calle San Basillo y Otras | 01370/004 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3523.49 | 0 | 2025-09-22 |  |  | 34
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | REUBICACIÖN de cañería Av. Rep. de China | 01987/032 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 219.8 | 100 | 2025-09-29 | 2025-11-18 | 2025-11-28
| Córdoba | Malvinas Argentinas | Malvinas Argentinas | Av. Gaucho Rivero y Otras | 02012/021 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3365 | 0 | 2025-09-16 |  |  | 123
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Nuevo Hospital Noroeste | 02022/041 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 337 | 10 | 2025-09-09 |  |  | 13
| Córdoba | Morrison | Morrison | Bv. Córdoba y Otras | 02221/111 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 647.7 | 100 | 2025-09-05 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 25
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Ruta Nac. N° 9 | 02243/055 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 0 | 2025-09-19 |  |  | 3
| Córdoba | Canals | Canals | Calle Entre Ríos y otras | 02298/011 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6415 | 0 | 2025-09-08 |  |  | 349
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Gabriela Mistral | 02304/007 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 119 | 100 | 2025-09-23 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 7
| Córdoba | MI GRANJA | MI GRANJA | PROV. DE GN A "PANIFICADORA ÑACARE" | 04814/007 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 233 | 50 | 2025-09-17 |  |  | 0
| Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Calle Río San Antonio y otras | 05150/010 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 0 | 2025-09-16 |  |  | 125
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Juramento | 05230/000 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 60 | 2025-09-01 |  |  | 1
| Córdoba | Pincen | Pincen | Calle Inmigrantes | 05266/003 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135.5 | 100 | 2025-09-03 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 4
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Complejo Edilicio Regam Pilay - Etapa 5 | 05337/005 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33.6 | 100 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | 2025-12-04 | 32
| Córdoba | SERRANO | SERRANO | PROV. DE GN A INDUSTRIA LONGO S.A. | 05634/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [8 empty] | 5 | 2025-09-02 | [15 empty] | 1
| Córdoba | MALVINAS ARGENTINAS | MALVINAS ARGENTINAS | PROV. DE GN A "INDUSTRIA ENGCONSULTING S.A.S." | 05827/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 9.35 | 20 | 2025-09-15 | [15 empty] | 1
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle La Rioja | 01244/146 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41.65 | 100 | 2025-09-25 | 2026-01-13 | 2026-01-22 | 1
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | PROV. de GN a GNC ALT S.A. | 05804/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 10 | 10 | 2025-09-08 | [14 empty] | 1
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Lapacho | 00503/601 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 109.9 | 100 | 2025-07-12 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 6
| Córdoba | Malagueño | Malagueño | Isla Soledad y otras | 00697/061 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3979.6 | 100 | 2025-01-27 | 2025-08-05 | 2025-09-15 | 292
| Córdoba | Río Tercero | Río Tercero | Calle Plumerillo | 00708/048 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 223.6 | 100 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 9
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Calle Goritzia | 02243/057 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280.4 | 100 | 2025-02-03 | 2025-08-18 | 2025-09-17 | 8
| Córdoba | Capilla de los remedios | Capilla de los remedios | av piquillin y otras | 05205/001 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1456.9 | 100 | 2023-05-29 | 2025-04-25 | 2025-09-19 | 91
| Córdoba | La Calera | La Calera | PRP Abastecimiento Country La Deseada - 2° Etapa | 05428/888 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 3000 | 100 | 2023-03-02 | 2025-07-24 | 2025-09-11
| Córdoba | Arroyito | Arroyito | PROVISION DE GN A GNC MARTINATTO | 05742/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1507.8 | 100 | 2024-12-10 | 2025-09-04 | 2025-09-09
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Calle Acapulco | 00440/195 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 413.3 | 100 | 2025-04-21 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 25
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Las Cortaderas | 00332/041 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3120.3 | 10 | 2025-10-13 |  |  | 83
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Edificio Calle Alberdi | 00360/236 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 10 | 2025-10-07 |  |  | 106
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Costa Rica | 00360/240 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 5 | 2025-10-14 |  |  | 4
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Panama | 00432/113 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2025-10-06 |  |  | 9
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Calle Canova y Otras | 00440/188 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 923 | 25 | 2025-10-13 |  |  | 51
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Calle Ortiz Herrera | 00493/240 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 714 | 20 | 2025-10-06 |  |  | 34
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Santa Fe Este | 00503/603 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 67 | 10 | 2025-10-08 |  |  | 2
| Córdoba | Leones | Leones | Juan Costa | 00550/132 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2025-10-06 |  |  | 2
| Córdoba | Leones | Leones | Calle Balcarce | 00550/133 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1844 | 10 | 2025-10-06 |  |  | 8
| Córdoba | Isla Verde | Isla Verde | Manzanas Varias | 00570/030 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4240 | 10 | 2025-10-27 |  |  | 178
| Córdoba | Monte de Los Gauchos | Monte de Los Gauchos | Calle 15 de Mayo y Otras | 00580/016 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1036.3 | 100 | 2025-10-13 | 2026-01-12 | 2026-01-21 | 53
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Los Paraísos | 00623/073 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 50 | 2025-10-13 |  |  | 5
| Córdoba | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calles varias | 00914/078 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4730 | 10 | 2025-10-21 |  |  | 156
| Córdoba | Ordoñez | Ordoñez | Calle 11 y Otras - Ordoñez | 00990/021 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 156.4 | 10 | 2025-10-27 |  |  | 7
| Córdoba | Embalse | Embalse | Calle Cerro de los Pozos | 01242/110 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50.5 | 100 | 2025-10-06 | 2026-01-12 | 2026-01-20 | 4
| Córdoba | Sta. Rosa de Calamuchita | Sta. Rosa de Calamuchita | Calle Santa Cruz | 01246/157 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 108 | 100 | 2025-10-13 | 2026-01-12 | 2026-01-20 | 3
| Córdoba | James Craik | James Craik | Calle San Juan y otras | 01331/103 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4052 | 10 | 2025-10-28 |  |  | 191
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Dr. F. Muñiz y otras | 01606/047 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1730 | 0 | 2025-10-20 |  |  | 118
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Jardín Ingles | 01987/025 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1375 | 0 | 2025-10-16 |  |  | 42
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Velázquez | 02015/071 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 74.55 | 100 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 4
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Ruta Nac. N° 9 | 02243/060 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 185 | 0 | 2025-10-15 |  |  | 3
| Córdoba | Porteña | Porteña | Manzanas Varias | 02287/003 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3597.1 | 10 | 2025-10-13 |  |  | 205
| Córdoba | Lozada | Lozada | Calle Mendoza y Otras | 02317/003 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3618 | 45 | 2025-10-06 |  |  | 138
| Córdoba | Manfredi | Manfredi | Calle Sarmiento y otras | 03798/010 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1015.05 | 70 | 2025-10-06 |  |  | 35
| Córdoba | Malagueño | Malagueño | Calle Publica Mz. 95 | 03804/019 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2025-10-31 |  |  | 1
| Córdoba | Mayu Sumaj | Mayu Sumaj | Calle Los Colibríes y Otras | 05149/013 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4862 | 0 | 2025-10-15 |  |  | 183
| Córdoba | Villa Ciudad Parque | Villa Ciudad Parque | Av. Los Reartes y Ruta 5 | 05294/001 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4264 | 10 | 2025-10-06 |  |  | 128
| Córdoba | Rio Ceballos | Rio Ceballos | RAMAL - Villa Catalina, Bela Vista, Nuevo Río Ceballos y ECO Barrio Lomas de Chañar | 05635/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 107.68 | 10 | 2025-10-13
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | PROV. DE GN A GNC COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD RÍO PRIMERO | 05717/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 432.9 | 20 | 2025-10-08 |  |  |  |  | 1
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Av. Juan José Paso | 00993/198 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-07-31 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 1
| Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Gildo Giotto y Otra | 01443/102 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4337.55 | 100 | 2025-04-03 | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 61
| Córdoba | Catamarca | Catamarca | PROVISION DE GN A MBA INGENIERIA | 05666/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 324.15 | 100 | 2025-03-17 | 2025-10-09 | 2025-10-17
| Córdoba | Noetinger | Noetinger | PROV. DE GN A INDUSTRIA BLD AGRO PORCINO | 05721/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 8.3 | 100 | 2025-06-12 | 2025-09-19 | 2025-10-08 | [13 empty] | 1
| Córdoba | Centro | Centro | Recambio de cañería AC-PE - 14° Etapa - Parte B | 01304/103 |  | OBRA PROPIA | [18 empty] | 2285 | 55 | 2025-04-24
| Córdoba | Capilla del carmen | Capilla del carmen | PRP CAPILLA DEL CARMEN | 04312/888 |  | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [12 empty] | SI | 2500 | 100 | 2023-04-24 | 2025-09-19 | 2025-10-20
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Av. Sarmiento | 02279/017 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-07-28 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 1
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Entre Ríos | 02279/024 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 84.3 | 100 | 2025-07-30 | 2025-09-12 | 2025-10-31 | 3
| Córdoba | Capilla del carmen | Capilla del carmen | Ramal de alimentacion | 04312/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 |  | 100 | 2023-08-17 | 2024-07-22 | 2025-10-20
| Córdoba | Ausonia | Ausonia | Calle Alte. Brown y otras | 00255/012 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1775.47 | 10 | 2025-11-04
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | RECAMBIO cañería calle Parravicini | 00299/021 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 85 | 2025-11-18
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Loteo SUDECOR | 00493/194 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3580 | 10 | 2025-11-17
| Córdoba | Ucacha | Ucacha | Calle Santa Cruz y otras | 00524/062 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1427.2 | 100 | 2025-11-11 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 62
| La Rioja | La Rioja | La Rioja | PROVISIÓN DE G.N. A ROTISERÍA EL TEREBINTO | 00693/026 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-11-13
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Venecia | 00782/185 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87.15 | 100 | 2025-11-06 | 2025-12-12 | 2026-01-14 | 2
| Córdoba | Río Tercero | Río Tercero | Calle Felipe Varela | 01197/043 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450 | 10 | 2025-11-12
| Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Gral. Paz y otras | 01443/105 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1100 | 20 | 2025-11-14
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Montevideo y Juan de Dios Lopez - Calle Eloy Martinez | 01493/165 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 491 | 10 | 2025-11-03
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Eloy Martinez | 01940/059 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 88 | 100 | 2025-11-11 | 2025-12-04 | 2025-12-22 | 2
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Bº Liniers de Horizonte II | 02015/065 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415 | 20 | 2025-11-10
| Córdoba | Río Primero | Río Primero | Calle 9 de Julio | 02279/021 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 30 | 2025-11-03
| Córdoba | Miramar de Ansenuza | Miramar de Ansenuza | Av. Juan B. Justo y Otras | 02293/006 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1560 | 10 | 2025-11-13
| Córdoba | Miramar de Ansenuza | Miramar de Ansenuza | PROV. DE GN A COMPLEJO LA YEMA | 02293/007 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 27.3 | 100 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2026-01-13 |  | 1
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Mariano Moreno | 02304/031 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 610 | 10 | 2025-11-07
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia | 02304/040 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 205 | 10 | 2025-11-07
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Leandro N. Alem | 02304/043 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 860 | 10 | 2025-11-17
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Santa Fe | 02537/075 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16.72 | 0 | 2025-11-17
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Country Potrerillo de Larreta | 03288/001 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16620 | 5 | 2025-11-17
| Córdoba | Huinca Renancó | Huinca Renancó | Calle Laprida | 03636/006 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 39.1 | 10 | 2025-11-20
| Córdoba | San Antonio de Litin | San Antonio de Litin | Calle Los Inmigrantes y otras | 05068/003 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2120 | 0 | 2025-11-18
| Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Calle Córdoba y otras | 05186/003 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 517 | 50 | 2025-11-11
| Córdoba | CAÑADA de MACHADO | CAÑADA de MACHADO | PROV. DE GN A GIUFRAMAX S.A. | 05186/004 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1148 | 50 | 2025-11-04
| Córdoba | Rosales | Rosales | Calle Chaco y Otras | 05399/002 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3848 | 0 | 2025-11-05
| Córdoba | Las Acequias | Las Acequias | Calle General Alvear y Otras | 01775/009 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 100 | 2025-06-02 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 210
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISIÓN DE GN A GNC CENTRO DE BEBIDAS S.R.L. | 05874/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 37.9 | 100 | 2025-07-24 | 2025-11-14 | 2025-11-25
| Córdoba | San Fdo. del Valle de Catamarca | San Fdo. del Valle de Catamarca | Calle Nieva y Castilla | 00295/166 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2025-12-12
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle 20 de Septiembre | 00332/169 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2025-12-22
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Martín Olmos | 00605/095 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2025-12-17
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Lantana | 00623/071 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2025-12-02
| Córdoba | Las Perdices | Las Perdices | Calle Maipú | 00667/055 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2025-12-22
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Rodolfo Walsh y otras | 00746/088 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2025-12-22
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle La Rioja y otras | 00746/098 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2025-12-11
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Gerona | 00782/183 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2025-12-15
| Córdoba | Matorrales | Matorrales | Calle Leopoldo Lugones | 00918/016 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2025-12-17
| Córdoba | LASPIUR | LASPIUR | PROV. DE GN A INDUSTRIAS VARIAS SOBRE RN N° 158 | 00932/007 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2025-12-23
| Córdoba | Luyaba | Luyaba | Calle Libertad y Otras | 00958/002 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2025-12-04
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Gral. Lavalle | 00993/203 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2025-12-10
| Córdoba | Cosquín | Cosquín | Liberación Plaza Prospero Molina | 01057/022 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 28 | 100 | 2025-12-05 | 2025-12-15 | 2026-01-06 | 1
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | calle J. Newbery y Otras | 01198/032 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2025-12-10
| Córdoba | Elena | Elena | Calle Catamarca y Otras | 01240/057 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2025-12-15
| Córdoba | Va. Gral. Belgrano | Va. Gral. Belgrano | Calle El Manzano | 01247/344 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2025-12-02
| Córdoba | Colonia Almada | Colonia Almada | Calle Nueve de julio y otras | 01421/004 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2025-12-10
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/037 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2025-12-22
| Córdoba | Tio Pujio | Tio Pujio | Calle San Miguel Arcangel (peatonal) | 02048/085 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2025-12-30
| Córdoba | Huinca Renancó | Huinca Renancó | Calle Castilla | 03636/007 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2025-12-22
| Córdoba | Malagueño | Malagueño | Calle Publica Mz. 95 | 03804/019 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2025-12-03
| Córdoba | Villa Santa Rosa | Villa Santa Rosa | Liberación Calle Moisés Quinteros y Otras | 05300/002 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2025-12-05
| Córdoba | ELENA | ELENA | PROV. GN A "GNC COOP. AGRÍCOLA GANADERA LTDA | 05775/777 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [8 empty] | 10 | 2025-12-12
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle San Luis | 00586/051 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 163.7 | 100 | 2025-10-29 | 2025-11-28 | 2025-12-12 | 8
| Córdoba | Estacion General Paz | Estacion General Paz | Calle Santiago del Estero y otras | 02275/004 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1268.6 | 100 | 2025-01-23 | 2025-11-06 | 2025-12-05 | 37
| Córdoba | Estacion General Paz | Estacion General Paz | Calle Santiago del Estero y otras | 02275/004 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1268.6 | 100 | 2025-01-23 | 2025-11-06 | 2025-12-05 | 37
| Córdoba | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Aristóbulo del Valle | 01050/045 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19.5 | 100 | 2025-09-30 | 2025-11-20 | 2025-12-30 | 1
| Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle Quintana | 01052/161 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.25 | 100 | 2025-09-30 | 2025-11-20 | 2025-12-30 | 2
| Córdoba | Ucacha | Ucacha | Calle Modesto Giuliani | 00524/060 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1931.5 | 100 | 2025-11-06 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 25
| Córdoba | Villa Del Dique | Villa Del Dique | Calle Los Piquillines | 01244/147 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 69.3 | 100 | 2025-10-29 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 4
| Córdoba | LA PARA | LA PARA | PROV. DE GN A INDUSTRIA PANADERÍA VILLA RICA | 02290/007 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42.55 | 100 | 2025-11-27 | 2025-12-16 | 2026-01-13 | 3 |  | 1
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Yahuar Huacac | 00451/113 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-01-21 |  |  | 1
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Calle Nueve de Julio | 00503/592 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-01-12 |  |  | 117
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Las Abelias | 00623/060 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-01-20 |  |  | 13
| Córdoba | Sampacho | Sampacho | Calle Presberito Losino y otras | 00652/074 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-01-16 |  |  | 127
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Media Luna | 00782/188 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-01-20 |  |  | 3
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Cuba | 00782/189 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-01-19 |  |  | 1
| Córdoba | Colazo | Colazo | Ruta Provincial N° 10 y otras | 00922/012 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-01-12 |  |  | 93
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Famatina y otras | 01247/330 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-01-16 |  |  | 125
| Córdoba | Guatimozin | Guatimozin | Santiago del Estero | 02302/005 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-01-20 |  |  | 513
| Córdoba | Del Campillo | Del Campillo | Sarmiento y Otras | 04086/006 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-01-14 |  |  | 251
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Bº Las Tres Gracias | 04710/000 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-01-05 |  |  | 886
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Flats del Parque - Master Plan EDISUR | 05052/016 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-01-12 |  |  | 166
| Córdoba | Colonia Italiana | Colonia Italiana | Calle Santa Fe | 05153/005 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-01-23 |  |  | 22
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Arturo Capdevila de Horizonte | 05327/000 |  | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-01-13 |  |  | 100
Formulas:
FINALIZACIÓN = IF([AVANCE (%)]<=0,[FECHA],[FECHA])